РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

по оказанию медицинской помощи детям и подросткам с онкологическими и гематологическими заболеваниями

2025 – 2035

Разработан в рамках Национальной стратегии по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы

(Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-186 от 19 мая 2025 года)

и Глобальной инициативы ВОЗ по борьбе с детским раком (CureAll)

Ташкент • 2025

Содержание

Содержание	2

Сокращения	2

Предисловие	2

Краткое содержание	2

1. Анализ ситуации	2

1.1. Глобальный контекст	2

1.2. Ситуация в Узбекистане	2

1.3. Нормативная база и международное партнёрство	2

2. Видение, цели и задачи	2

2.1. Стратегические цели	2

2.2. Стратегические направления	2

2.3. Кадровая политика	2

3. Стратегическая цель 1. Информированность населения, кадровый потенциал и цифровые технологии	2

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.	2

Ключевые показатели эффективности	2

4. Стратегическая цель 2. Система диагностики всех видов рака у детей	2

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.	2

Ключевые показатели эффективности	2

Перспективные направления на 2030–2035 гг.	2

5. Стратегическая цель 3. Доступ ко всем видам лечения	2

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.	2

Ключевые показатели эффективности	2

Перспективные направления на 2030–2035 гг.	2

6. Стратегическая цель 4. Паллиативная помощь, социальная поддержка и реабилитация	2

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.	2

Ключевые показатели эффективности	2

7. Стратегическая цель 5. Научный потенциал и международное сотрудничество	2

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.	2

Ключевые показатели эффективности	2

Перспективные направления на 2030–2035 гг.	2

8. Стратегическая цель 6. Управление и устойчивое финансирование	2

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.	2

Ключевые показатели эффективности	2

9. Мониторинг и оценка	2

9.1. Подразделение мониторинга и оценки при НПМЦДОГиИ	2

9.2. Уровни показателей	2

10. Система индикаторов, 2025–2035 гг.	2

11. План действий на 2031–2035 годы	2

Структура результатов	2

Сокращения

| ВВП | Внутренний валовой продукт | ТашМУ | Ташкентский государственный медицинский университет |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения | ТКМ | Трансплантация костного мозга |
| ГСК / ТГСК | Гемопоэтические стволовые клетки / их трансплантация | ЦУР | Цели устойчивого развития |
| ЗН | Злокачественные новообразования | ЭМК | Электронная медицинская карта |
| ИИ | Искусственный интеллект | ЮНИСЕФ | Детский фонд ООН |
| КТ / МСКТ | (Мультиспиральная) компьютерная томография | ASCO | Американское общество клинической онкологии |
| МиО | Мониторинг и оценка | CAR-T | Терапия Т-клетками с химерным антигенным рецептором |
| МРТ | Магнитно-резонансная томография | CCI | Childhood Cancer International |
| НИЗ | Неинфекционные заболевания | COG | Детская онкологическая группа (США) |
| НПМЦДОГиИ | Научно-практический медицинский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии | EORTC | Европейская организация по исследованию и лечению рака |
| ОЛЛ | Острый лимфобластный лейкоз | ESMO | Европейское общество медицинской онкологии |
| ОРИТ | Отделение реанимации и интенсивной терапии | GICC | Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с детским раком (CureAll) |
| ПМСП | Первичная медико-санитарная помощь | GPACCM | Глобальная платформа доступа к лекарствам для детей с онкологическими заболеваниями |
| ПЦР | Полимеразная цепная реакция | LIMS / eLMIS | Лабораторная / электронная логистическая информационная система |
| ПЭТ-КТ | Позитронно-эмиссионная томография | MUVI | Венский медицинский университет |
| РСНПМЦОиР | Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии | PACS | Система архивирования и передачи медицинских изображений |
| СОП | Стандартная операционная процедура | SIOP / SIOPE | Международное / Европейское общество детской онкологии |

Предисловие

Здоровье детей и подростков — основа будущего страны и один из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана. Рост детского населения в последние десятилетия сопровождается увеличением заболеваемости, в том числе онкологическими и гематологическими заболеваниями, которые стали серьёзной медицинской и социально-экономической проблемой, требующей комплексного системного решения.

Национальный план по оказанию медицинской помощи детям и подросткам с онкологическими и гематологическими заболеваниями на 2025–2035 годы отражает приверженность Республики Узбекистан Целям устойчивого развития, стратегическим реформам здравоохранения и международным инициативам Всемирной организации здравоохранения по борьбе с детским раком.

Главная цель Плана — обеспечить равный, своевременный и качественный доступ к диагностике, лечению, лекарственному обеспечению, реабилитации и паллиативной помощи для каждого ребёнка и подростка. Особое внимание уделяется эффективной системе ранней диагностики, специализированной медицинской инфраструктуре, подготовке высококвалифицированных кадров, современным технологиям и укреплению научного потенциала. План интегрирован в более широкую повестку охраны здоровья детей и подростков, включая профилактику неинфекционных заболеваний и развитие первичной медико-санитарной помощи.

Документ подготовлен при участии национальных и международных партнёров: Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Министерства высшего образования, науки и инноваций, проектного офиса «Центр проектов здравоохранения»; ВОЗ, SIOPE, ЮНИСЕФ, ESMO, ASCO, EORTC, CCI Europe; экспертов национальных медицинских центров и вузов; Ассоциации врачей Узбекистана и фонда «Эзгу Амал»; международной экспертной группы St. Jude Global, Института рака Дана-Фарбер, Венского медицинского университета, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Центра детской онкологии принцессы Максимы и Инновационного центра «Сколково».

Успешная реализация Национального плана существенно снизит заболеваемость и смертность среди детей, улучшит качество жизни пациентов и их семей и укрепит систему здравоохранения Узбекистана. План — не только стратегический документ, но и выражение ответственности государства за здоровье и благополучие будущих поколений.

Краткое содержание

Ранняя диагностика и лечение детского рака — одна из наиболее острых проблем системы здравоохранения Узбекистана. Если в развитых странах пятилетняя выживаемость детей с онкологическими заболеваниями превышает 80 %, то в Узбекистане она остаётся ниже 20 %. Поздняя диагностика, задержки в оказании помощи и пробелы в специализированных службах оборачиваются тяжёлым социально-экономическим бременем для семей и общества.

| 17 % пятилетняя выживаемость детей с онкологическими заболеваниями, 2024 г. | 60 % национальная цель к 2030 г. (ориентир ВОЗ GICC) | 90 % целевая пятилетняя выживаемость к 2035 г. | 4 074 онкологических заболеваний выявлено у детей в 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |

Приняв Национальную стратегию по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы, Правительство Узбекистана присоединилось к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком (GICC), цель которой — повысить выживаемость не менее чем до 60 % к 2030 году, и к Глобальной платформе доступа к лекарствам для детей с онкологическими заболеваниями (GPACCM), гарантирующей бесперебойное обеспечение качественными препаратами.

Главная цель Национального плана: повысить пятилетнюю выживаемость детей с онкологическими заболеваниями с 17 % до не менее 60 % к 2030 году и обеспечить долгосрочное здоровье и качество жизни выздоровевших к 2035 году. План построен вокруг пяти взаимосвязанных направлений:

- Раннее выявление и диагностика. Стандартизированные протоколы направления и наблюдения, информационные кампании, обучение врачей первичного звена и электронная система направлений для сокращения задержек в диагностике.

- Качество медицинской помощи. Модернизация региональной диагностической инфраструктуры, стандартизация лабораторной и патоморфологической службы, инфекционный контроль, централизованные закупки основных лекарств в соответствии с рекомендациями GPACCM.

- Стабильность и потенциал кадров. Пересмотр оплаты труда и стимулов, непрерывное профессиональное развитие и наставничество, улучшение условий труда, набор и удержание местных специалистов на всех уровнях.

- Цифровизация и телемедицина. Национальная ЭМК и регистр детского рака, телемедицинские сети между региональными и национальным центрами, онлайн-портал поддержки семей, цифровые направления.

- Интегрированная паллиативная помощь и реабилитация. Паллиативная помощь с момента постановки диагноза, домашний мониторинг, психосоциальная поддержка и национальная сеть реабилитации.

Ожидаемые результаты

К августу 2026 г.: НПМЦДОГиИ работает в полном объёме; пилотные протоколы направления и цифровое отслеживание демонстрируют сокращение сроков диагностики; заметно выросла осведомлённость населения и медработников о «тревожных признаках».

К 2030 г.:

- пятилетняя выживаемость не менее 60 % во всех 14 региональных центрах;

- доля завершённого лечения — 90 %;

- 80 % пациентов направляются по упрощённой процедуре для ранней диагностики;

- полная интеграция паллиативной помощи;

- Регистр детского рака обеспечивает качественные данные для постоянного улучшения; продолжается обмен опытом с ВОЗ, ЮНИСЕФ и международными академическими центрами.

Рисунок 1. Целевые показатели выживаемости Национального плана, 2025–2035 гг.

1. Анализ ситуации

1.1. Глобальный контекст

По данным ВОЗ, ежегодно в мире онкологические и гематологические заболевания диагностируются примерно у 400 000 детей и подростков; каждый день диагноз «рак» получают более 1 000 детей до 19 лет. Пятилетняя выживаемость превышает 80 % в странах с высоким доходом, но составляет лишь 20–30 % в странах с низким и средним доходом, где живёт более 90 % детей с онкологическими заболеваниями. Разрыв обусловлен поздним выявлением, ограниченным доступом к лекарствам и технологиям, недостаточной квалификацией специалистов, отсутствием специализированных центров и канцер-регистров, отказом от лечения из-за финансовых барьеров. 55 % стран с низким доходом не имеют полного набора базовых услуг — маршрутов направления, патоморфологии, хирургии, химио- и лучевой терапии.

Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с детским раком (CureAll, 2018 г.) ставит целью повысить выживаемость не менее чем до 60 % к 2030 году и обеспечить равный доступ к качественной помощи для всех детей. CureAll опирается на четыре направления и три инструмента реализации:

| Четыре направления («CURE») | Три инструмента реализации |
| --- | --- |
| Центры передового опыта и сети учреждений с достаточным числом квалифицированных кадров | Адвокация и лидерство — внимание общества и государства к проблеме детского рака и её социально-экономической значимости |
| Всеобщий охват услугами здравоохранения: детская онкология в базовом пакете гарантированной помощи | Устойчивое финансирование — долгосрочные средства государства, общественных фондов и международных доноров |
| Режимы и дорожные карты: протоколы диагностики и лечения, научные исследования на глобальном, региональном и местном уровнях | Управление — лидерство, национальная стратегия и план борьбы с детским раком, согласованные с глобальной целью и приоритетами развития страны |
| Оценка и мониторинг на основе надёжных информационных систем: оценка → планирование и расчёт стоимости → реализация → мониторинг и адаптация |  |

Страны Латинской Америки и Азии показали, что применение подхода CureAll позволяет повысить выживаемость детей в 2–3 раза даже при ограниченных ресурсах. Инвестиции в помощь детям с онкологическими заболеваниями могут предотвратить 6,2 млн детских смертей в 2020–2050 гг. и увеличить мировую производительность на 2,58 трлн долл. США — чистая отдача 3 доллара на каждый вложенный доллар (инструмент ВОЗ EPIC).

1.2. Ситуация в Узбекистане

Узбекистан — одна из самых быстрорастущих стран Центральной Азии: дети и подростки составляют более 50 % населения. Охрана здоровья детей и равный доступ к услугам — стратегические приоритеты развития страны.

| 20,1 млн детей и молодёжи до 30 лет (4,37 млн до 4 лет; 6,12 млн 5–13 лет; 9,64 млн 14–30 лет) | 10,7 заболеваемость ЗН на 100 000 детей до 15 лет (2022 г.) | 59,8 % случаев выявлены на III–IV стадиях в 2024 г. (61,7 % в 2023 г.) | 1 : 20 детей получают ТКМ за рубежом ежегодно при потребности более 400 |
| --- | --- | --- | --- |

В 2024 году у детей диагностировано 4 074 онкологических заболевания, из них 2 416 — острые лейкозы и злокачественные новообразования, включая 1 658 гематологических заболеваний. 72 % пациентов — в возрасте 0–14 лет, 28 % — 15–18 лет. С 2018 по 2024 год число зарегистрированных злокачественных опухолей головного мозга выросло со 144 до 358, лимфом — со 121 до 338, лейкозов — с 673 до 768 (с 2022 г.); отчасти это реальный рост, отчасти — результат улучшения выявляемости после разделения детской и взрослой онкологических служб.

Рисунок 2. Структура впервые выявленных злокачественных новообразований у детей, 2022–2024 гг. (лейкозы/лимфомы, опухоли ЦНС, костей, почек, мягких тканей и глаз составляют 86,6 % случаев; прирост 2,5 % в год)

Зарегистрированная заболеваемость и распространённость существенно различаются по регионам, что указывает на неравномерное распределение диагностических ресурсов, а не на истинные эпидемиологические различия: дети в сельской и отдалённой местности имеют меньше шансов на своевременную диагностику и выживание.

Рисунок 3. Зарегистрированная заболеваемость и распространённость ЗН у детей по регионам (на 100 000 населения)

Поздняя диагностика остаётся главным барьером для выживаемости. На I–II стадиях выявлено лишь 38,3 % случаев в 2023 г. и 40,2 % в 2024 г. По ряду опухолей более 60 % диагнозов по-прежнему ставятся на поздних стадиях. На конец 2024 г. в учреждениях детской онкологии состояло 14 954 пациента (0,115 % детского населения — 12,95 млн), 59,8 % из них — жители сельской местности.

Рисунок 4. Доля случаев, выявленных на III–IV стадиях, по типам опухолей, 2024 г.

Основные причины

- Низкая осведомлённость врачей первичного звена и населения о ранних признаках и симптомах, ведущая к задержкам в диагностике.

- Отсутствие диагностической инфраструктуры и экспертизы в регионах — иммуногистохимические, молекулярно-генетические исследования, МРТ/КТ (с седацией) практически недоступны за пределами Ташкента, что ведёт к сверхцентрализации помощи и большим расстояниям. Централизованный пересмотр гистологических препаратов, введённый в 2024 г., выявил до 35 % ошибок в региональных диагнозах.

- Фрагментированные маршруты направления и отсутствие интегрированных цифровых систем — национальный канцер-регистр, созданный в рамках проекта Исламского банка развития, пока не включает данные о детском раке; телемедицина и системы поддержки решений используются недостаточно.

- Слабая междисциплинарная практика — в большинстве центров нет регулярных консилиумов с участием онкологов, радиологов, патологоанатомов, хирургов, психологов и реабилитологов.

- Неразвитая сопроводительная и паллиативная помощь — пробелы в обезболивании, питании, психосоциальной поддержке и помощи на дому; один детский хоспис («Таскин») на 38 млн населения; отсутствуют программы возвращения детей в школу после лечения.

- Дефицит кадров — детских онкологов, гематологов, радиологов, патологоанатомов, специалистов молекулярной диагностики, клинических фармакологов, специализированных медсестёр, психологов и реабилитологов; ограниченные карьерные перспективы, наставничество и стимулы для молодых специалистов.

В результате пятилетняя выживаемость детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в Узбекистане остаётся низкой (17 %) при 80–85 % в странах с высоким и 35–40 % — со средним доходом.

1.3. Нормативная база и международное партнёрство

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-186 от 19 мая 2025 г. «О мерах по реализации Национальной стратегии Республики Узбекистан по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы» и Постановление № ПП-183 от 21 мая 2024 г. определяют цели, направления и механизмы координации развития службы детской онкологии, гематологии и иммунологии. Национальная стратегия предусматривает:

- повышение эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний у детей;

- расширение доступа к качественной и безопасной помощи, включая бесплатные лекарства;

- улучшение помощи на основе достоверных местных данных через национальный канцер-регистр;

- создание системы управления и координации между всеми участниками;

- снижение долгосрочного экономического бремени рака для семей и системы здравоохранения.

Узбекистан одним из первых присоединился к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком в 2018 г., а в 2021 г. стал участником Глобальной платформы доступа к лекарствам для детей с онкологическими заболеваниями (ВОЗ, St. Jude, ЮНИСЕФ, Стратегический фонд ПАОЗ). По соглашениям с ВОЗ, ЮНИСЕФ и Детской исследовательской больницей St. Jude через Платформу в 16 медицинских учреждений страны бесплатно поставляются 35 высококачественных препаратов. Принятые при присоединении ориентиры: расширение доступа к паллиативной помощи, подготовка специалистов и внедрение инновационных методов лечения.

Соответствие Целям устойчивого развития и Стратегии «Узбекистан – 2030»

| ЦУР | Вклад Национального плана |
| --- | --- |
| ЦУР 3 — Хорошее здоровье и благополучие | Более ранняя диагностика и выживаемость; всеобщий доступ к качественному лечению и лекарствам; снижение детской смертности. |
| ЦУР 10 — Уменьшение неравенства | Бесплатные лекарства и снижение расходов семей; сокращение разрыва между городом и селом через региональный потенциал, цифровые технологии и телемедицину. |
| ЦУР 4 и 8 — Образование и достойная занятость | Образование и психологическая поддержка во время длительного стационарного лечения; долгосрочная образовательная и экономическая стабильность семей. |
| ЦУР 17 — Партнёрство | Прямая опора на партнёрство с ВОЗ, ЮНИСЕФ, St. Jude и другими донорскими и академическими организациями. |

План интегрирован в Национальную стратегию развития «Узбекистан – 2030» и Рамочную программу ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития (UNSDCF). Руководящие принципы: соответствие национальной политике здравоохранения и законодательству; комплексный подход на протяжении всей жизни; высокий уровень политической поддержки; правозащитный подход; равенство и социальная справедливость; междисциплинарная и межсекторальная координация; государственно-частное партнёрство; расширение возможностей и участие общества и семьи.

2. Видение, цели и задачи

Национальный план основан на фундаментальном принципе: к 2030 году каждый ребёнок в Узбекистане с онкологическим заболеванием, независимо от географического положения и экономического статуса, должен иметь доступ к своевременной диагностике и эффективному лечению. Преобразования выходят за рамки медицинской помощи и охватывают всю экосистему — поддержку семьи, реабилитацию и долгосрочное наблюдение — и согласованы с GICC ВОЗ и Глобальной платформой доступа к лекарствам.

Десятилетний горизонт (2025–2035 гг.) сочетается с подробной операционной дорожной картой на первые пять лет (2026–2030 гг.). Дорожная карта ежегодно пересматривается руководством НПМЦДОГиИ, его Наблюдательным советом и Национальным координационным комитетом с участием международных партнёров с учётом практического опыта, эпидемиологической ситуации и мировых практик. Закупки и распределение ресурсов проводятся прозрачно и подлежат ежегодному независимому аудиту, результаты публикуются в годовом отчёте Министерства здравоохранения.

2.1. Стратегические цели

| № | Цель | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранняя диагностика онкологических и гематологических заболеваний у детей | 65 % случаев выявляются на ранних стадиях |
| 2 | Повышение пятилетней выживаемости детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями | ≥ 60 % к 2030 г.; 90 % к 2035 г. |
| 3 | Укрепление кадрового, материально-технического потенциала здравоохранения для своевременной и качественной помощи | 14 полностью укомплектованных и оснащённых региональных центров |
| 4 | Повышение качества жизни через развитую систему паллиативной помощи детям и их семьям | Охват нуждающихся детей с 2–3 % до 90 % |

2.2. Стратегические направления

План включает шесть взаимосвязанных стратегических направлений, каждое — с чёткими механизмами реализации и измеримыми результатами:

| Стратегическое направление | Ключевой результат к 2030 г. |
| --- | --- |
| 1. Информированность населения, кадровый потенциал и цифровые технологии | Задержки диагностики сокращены на 50 %; все региональные отделения укомплектованы; национальный канцер-регистр функционирует |
| 2. Система диагностики на всех уровнях помощи | 95 % диагнозов в течение 14 дней после первого обращения; сеть референс-лабораторий в 14 регионах |
| 3. Доступ ко всем видам лечения | 100 % завершённого лечения; 100 % потребности в препаратах, включая таргетные и иммунотерапию; ТКМ и CAR-T внутри страны |
| 4. Паллиативная помощь, социальная поддержка и реабилитация | Паллиативная помощь с момента диагноза; охват 90 %; 80 % детей возвращаются в школу |
| 5. Научный потенциал и международное сотрудничество | Международный академический центр; ≥ 200 специалистов обучены за рубежом; ≥ 20 рецензируемых публикаций |
| 6. Управление и устойчивое финансирование | Национальный координационный комитет; пакет детской онкологии в государственном медицинском страховании с 2026 г. |

2.3. Кадровая политика

Медицинские кадры — ключевой элемент Плана. Для преодоления дефицита и повышения мотивации предусмотрены:

- комплексный пересмотр системы оплаты труда с учётом международной практики: дифференцированные надбавки за клинические результаты, научную и преподавательскую деятельность; образовательные гранты, участие в международных конференциях, прозрачные карьерные траектории;

- национальная цифровая платформа онлайн- и дистанционного обучения при Международном академическом центре детской онкологии, профессиональные сообщества, региональные программы сертификации и система наставничества «наставник – ученик»;

- профилактика выгорания: психологическая поддержка, обучение управлению стрессом, оптимизация рабочего времени, зоны отдыха и регулярный мониторинг психоэмоционального состояния сотрудников;

- целевой набор в клиническую ординатуру и магистратуру с образовательными грантами и контрактами, обязывающими выпускников работать в региональных центрах; региональный центр компетенций и симуляционный центр с привлечением международных экспертов;

- преобразование кадровых служб из административных подразделений в центры стратегического управления персоналом: анализ потребностей, планирование кадров, стимулирование, профессиональное развитие и корпоративная культура.

3. Стратегическая цель 1. Информированность населения, кадровый потенциал и цифровые технологии

Выживаемость детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в Узбекистане в 2024 г. составила лишь 17 %. Международный опыт показывает, что при своевременной диагностике и современных протоколах излечимы до 80 % случаев детского рака. Для преодоления разрыва необходимы три основы: (1) ранняя диагностика и осведомлённость населения и врачей первичного звена; (2) подготовленные стабильные кадры, работающие в междисциплинарных командах; (3) цифровые технологии для точной диагностики, телемедицины и национальной системы мониторинга на базе ЭМК, PACS и LIMS.

Направления: 1.1 развитие системы образования на всех уровнях; 1.2 обновление клинических протоколов и стандартов качества; 1.3 канцер-регистр и цифровые инструменты организации помощи и маршрутизации пациентов.

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.

| 1.1 | Развитие системы образования на всех уровнях | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додипломный уровень: разработка модулей по детской онкологии и гематологии и включение их в учебные программы медицинских университетов, институтов и колледжей. |  |  |  |  |  |
| 2 | Последипломный уровень: специализированные программы клинической ординатуры и магистратуры по детской онкологии, гематологии, детской радиологии и патоморфологии; курсы повышения квалификации по современным протоколам диагностики и лечения, реабилитации, паллиативной помощи, инфекционному контролю и нутритивной поддержке в соответствии со стандартами ВОЗ, SIOP, St. Jude, COG. |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение квалификации специалистов по детской онкологии: модульная система электронного обучения с сертификацией; обязательные циклы переподготовки каждые 2–3 года; цифровая библиотека клинических случаев; телемедицинское наставничество региональных специалистов со стороны ведущих центров. |  |  |  |  |  |
| 4 | Междисциплинарное образование: совместные тренинги для онкологов, гематологов, радиологов, патологоанатомов, хирургов, анестезиологов, узких специалистов, реабилитологов и психологов; модули по цифровым инструментам (регистр, PACS, LIMS/ЭМК, телепатология); мобильное справочное приложение для врачей. |  |  |  |  |  |
| 5 | Система подготовки медицинских сестёр: специальные программы по уходу за детьми с онкологическими и гематологическими заболеваниями (введение химиопрепаратов, контроль токсичности, профилактика осложнений, поддержка семей, цифровые инструменты). |  |  |  |  |  |
| 6 | Курсы по введению лекарственных препаратов, контролю токсичности и профилактике осложнений. |  |  |  |  |  |
| 7 | Пересмотр действующих программ додипломного и последипломного медицинского образования. |  |  |  |  |  |
| 8 | Первичное звено: краткие модули по «тревожным сигналам» детского рака, алгоритмам направления и срокам обследования для семейных врачей, педиатров и медсестёр; обязательное обучение работе с цифровыми инструментами маршрутизации; возрастные маршруты направления подростков (10–19 лет), в том числе через школы и молодёжные службы. |  |  |  |  |  |
| 9 | Вторичный (районный и региональный) уровень: курсы по первичной диагностике опухолей и гематологических заболеваний; модули по взаимодействию с референс-центрами (телемедицина, передача материалов, консультации); обучение работе с онкологическим регистром и LIMS/ЭМК; курсы по сопроводительной терапии (осложнения, инфекционный контроль, питание). |  |  |  |  |  |
| 10 | Третичный уровень (НПМЦДОГиИ): клиническая ординатура и магистратура; курсы по международным протоколам, молекулярной диагностике, таргетной и иммунотерапии; коучинг на рабочем месте; модуль междисциплинарной работы; программы по реабилитации и паллиативной помощи; модель взаимодействия и этические стандарты работы с родителями. |  |  |  |  |  |
| 11 | Учебные курсы для среднего медицинского персонала (медсёстры, реабилитологи, социальные работники): введение препаратов, контроль токсичности, обезболивание, цифровые системы, психологическая поддержка, коммуникативные навыки, физическая и социальная реабилитация. |  |  |  |  |  |
| 12 | Учебные курсы для руководителей здравоохранения по управлению службой детской онкологии, планированию ресурсов, контролю качества и использованию аналитики регистра для принятия решений. |  |  |  |  |  |
| 13 | Национальные информационные кампании для родителей и школ о ключевых «тревожных признаках» детского рака; снижение стигматизации. |  |  |  |  |  |

| 1.2 | Обновление клинических протоколов и стандартов качества | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обзор современных клинических протоколов по детской онкологии и гематологии. |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание экспертной группы по разработке клинических протоколов и стандартов качества. |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка клинических протоколов и стандартов качества в соответствии с международными стандартами (SIOP, ВОЗ). |  |  |  |  |  |
| 4 | Получение письменного заключения ВОЗ по клиническим протоколам и стандартам качества. |  |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение внутреннего аудита и мониторинга качества для оценки соответствия клинической практики утверждённым протоколам. |  |  |  |  |  |

| 1.3 | Онкологический регистр и цифровые технологии для организации помощи и маршрутизации пациентов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступа к Национальному канцер-регистру. |  |  |  |  |  |
| 2 | Интеграция ЭМК и LIMS с онкологическим регистром. |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание отдела регистрации онкологических заболеваний при НПМЦДОГиИ с выделением штатных единиц (руководитель, эпидемиолог, аналитик, ИТ-специалист). |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание и обучение региональных подразделений регистрации случаев рака. |  |  |  |  |  |
| 5 | Система телемедицинских консультаций между многопрофильными детскими больницами, Центром и национальными референс-лабораториями. |  |  |  |  |  |
| 6 | Введение должностей координаторов (медсестёр-координаторов) для упрощения маршрутизации пациентов в Центре и регионах. |  |  |  |  |  |

Ключевые показатели эффективности

- Доля врачей и фельдшеров первичного звена, правильно называющих ≥ 3 ранних признаков детского рака (исходный уровень и ежегодный опрос).

- Доля врачей общей практики и педиатров, демонстрирующих точность ≥ 85 % в стандартизированной оценке ранней диагностики и направления после обучения.

- Доля региональных центров детской онкологии, регулярно использующих ЭМК/PACS при ≥ 90 % первичных обращений.

- 95 % опрошенных онкологов и онкогематологов демонстрируют соблюдение стандартизированных протоколов на уровне ≥ 90 %, подтверждённое ежегодным клиническим аудитом.

4. Стратегическая цель 2. Система диагностики всех видов рака у детей

Поскольку детский рак, как правило, невозможно предотвратить или выявить скринингом, своевременная и точная диагностика — главный рычаг повышения выживаемости. Зарегистрированная заболеваемость в Узбекистане ниже мировых показателей, что свидетельствует о недовыявлении: значительная часть детей умирает без диагноза, и реальная выживаемость, вероятно, ниже официальной. Без адекватной лабораторной и лучевой инфраструктуры невозможно достоверно диагностировать по современным протоколам острые лейкозы, нейробластому, опухоли ЦНС, миелопролиферативные заболевания, апластические и гемолитические анемии; диагнозы солидных опухолей, поставленные в регионах, часто пересматриваются в Ташкенте или за рубежом.

Помощь организована в три этапа, начиная с семейных поликлиник, где врачи общей практики и медсёстры проводят первичный осмотр. План вводит «зелёный коридор» — алгоритм, гарантирующий каждому ребёнку с подозрением на рак своевременную и адекватную помощь с момента выявления симптомов независимо от места жительства, — при поддержке модернизированных региональных диагностических служб, обучения специалистов, телемедицинских консультаций между первичным звеном и региональными/национальными специалистами и централизованной базы данных о направлениях и результатах обследований.

Направления: 2.1 ранняя диагностика на уровне ПМСП; 2.2 направление детей группы высокого риска; 2.3 модернизация лабораторной службы; 2.4 референс-центры морфологической диагностики; 2.5 лучевая диагностика.

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.

| 2.1 | Улучшение ранней диагностики на уровне первичной медико-санитарной помощи | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внедрение стандартизированных протоколов направления пациентов к специалистам. |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение по ранней диагностике и направлению детей с подозрением на рак. |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение осведомлённости и знаний населения о детском раке. |  |  |  |  |  |
| 4 | Электронная система мониторинга движения детей между учреждениями. |  |  |  |  |  |
| 5 | Междисциплинарные комиссии для анализа деятельности региональных многопрофильных детских центров. |  |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление каналов связи для оказания помощи пациентам. |  |  |  |  |  |
| 7 | Совершенствование механизма межведомственного направления и транспортировки пациентов. |  |  |  |  |  |
| 8 | Набор и обучение работников первичного звена для первичной диагностики и мониторинга. |  |  |  |  |  |

| 2.2 | Совершенствование направления детей с высоким риском онкологических и гематологических заболеваний | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулярные программы повышения квалификации врачей общей практики и педиатров по диагностике онкологических и гематологических заболеваний у детей и подростков. |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулярное обучение врачей первичного звена с интерактивными модулями дистанционного обучения. |  |  |  |  |  |
| 3 | Информирование родителей и учителей о ранних симптомах посредством корректных сообщений, не внушающих страха. |  |  |  |  |  |
| 4 | Обновлённая форма отчётности об онкологических и гематологических заболеваниях у детей для единообразия учёта. |  |  |  |  |  |
| 5 | Сетевая система лабораторных отчётов для обмена информацией о пациентах и опухолях. |  |  |  |  |  |
| 6 | Поощрение междисциплинарного подхода к диагностике, в том числе в рамках онкологических комиссий. |  |  |  |  |  |
| 7 | Механизм дальнейшего наблюдения детей с синдромами предрасположенности к раку. |  |  |  |  |  |

| 2.3 | Модернизация лабораторной службы для ускоренной и точной диагностики | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение наличия реагентов для первичной диагностики и оценки качества лечения. |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и внедрение локальных СОП и национальных методических рекомендаций по лабораторным исследованиям у детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. |  |  |  |  |  |
| 3 | Специализированная подготовка лабораторного персонала учреждений всех уровней. |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание новых лабораторий молекулярных, цитогенетических, микробиологических, иммунологических, фармакологических и морфологических исследований в НПМЦДОГиИ (Ташкент). |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание новых лабораторий морфологической, биохимической, микробиологической и иммунологической диагностики в региональных многопрофильных детских центрах. |  |  |  |  |  |
| 6 | Телемедицинская связь между региональными лабораториями и НПМЦДОГиИ (Ташкент). |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение персоналом: лаборанты, фельдшеры-лаборанты, специалисты по биоинформатике, молекулярной и цитогенетике, проточной цитометрии, бактериологии, вирусологии и микологии. |  |  |  |  |  |

| 2.4 | Референс-центры морфологической диагностики и сеть консультаций | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание на базе НПМЦДОГиИ (Ташкент) морфологического референс-центра с квалифицированным персоналом, современным оборудованием и постоянным обеспечением реагентами и расходными материалами. |  |  |  |  |  |
| 2 | Локальные СОП и национальные рекомендации по цитологическим, цитохимическим, гистологическим и иммуногистохимическим исследованиям для первичной диагностики. |  |  |  |  |  |
| 3 | Телемедицинские консультации по гисто- и цитопрепаратам с региональными и зарубежными центрами-партнёрами; обязательный пересмотр первичных препаратов в референс-лаборатории по принципу «второго мнения». |  |  |  |  |  |
| 4 | Специализированная подготовка и регулярная переподготовка цитологов и патологоанатомов референс- и региональных лабораторий. |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулярное обеспечение региональных лабораторий реактивами и расходными материалами. |  |  |  |  |  |

| 2.5 | Модернизация лучевой диагностики опухолей у детей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качественная визуализация для больниц первичного и вторичного звена, способствующая ранней диагностике. |  |  |  |  |  |
| 2 | Оснащение и укомплектование отделения лучевой диагностики НПМЦДОГиИ (Ташкент) для исследований экспертного уровня (МРТ, МСКТ, ОФЭКТ, ПЭТ-КТ, сцинтиграфия с MIBG). |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение исследований под наркозом у маленьких пациентов в региональных центрах и НПМЦДОГиИ; закупка оборудования и утверждение тарифов на анестезиологические услуги. |  |  |  |  |  |
| 4 | Система телемедицинских консультаций в формате PACS на платформе D-MED для обмена информацией внутри больниц и между ними. |  |  |  |  |  |

Ключевые показатели эффективности

- 95 % диагнозов устанавливаются в течение 14 дней после первого обращения в систему здравоохранения.

- 98 % врачей первичного звена осведомлены о ранней диагностике детского рака.

- 96 % обеспеченность лабораторными исследованиями, предусмотренными протоколами лечения, на всех уровнях помощи.

- 95 % совпадение первичных диагнозов с подтверждающей диагностикой в референс-лаборатории.

- 97 % пациентов на всех уровнях имеют доступ к лучевым исследованиям, предусмотренным действующими протоколами.

Перспективные направления на 2030–2035 гг.

- Распространение системы ранней диагностики и направления пациентов на соседние страны через академический центр детской онкологии.

- Инновационные исследования биомаркеров и генетических полиморфизмов для повышения качества лечения и выживаемости при отдельных опухолях.

- Углублённые исследования в области фармакогенетики, фармакокинетики и фармакодинамики для повышения безопасности и эффективности фармакотерапии.

- Расширенный неонатальный скрининг наследственных болезней крови и синдромов предрасположенности к раку.

- Инновационные методы лучевой диагностики для повышения эффективности и безопасности лечения.

- Международные клинические исследования на базе лабораторной и лучевой инфраструктуры национального и региональных центров.

5. Стратегическая цель 3. Доступ ко всем видам лечения

Участие в GICC и Глобальной платформе обеспечило поставки основных лекарств в соответствии с рекомендациями ВОЗ; в 2024–2025 гг. стандартизированы протоколы лечения по основным нозологиям на базе европейских стандартов SIOP. Число операций в НПМЦДОГиИ выросло с 330 в 2023 г. до 581 в 2024 г. (более 100 высокотехнологичных), в 2025 г. выполнены первые органосохраняющие операции с «растущими» эндопротезами. В РСНПМЦОиР работают современные линейные ускорители с VMAT, а в Национальном детском центре с ноября 2024 г. проводится трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

Тем не менее выживаемость растёт медленно. Глобальная платформа покрывает только базовую химиотерапию: таргетная терапия, иммунотерапия и трансплантация остаются малодоступными, а современные протоколы невозможно внедрить в региональных больницах из-за отсутствия инфраструктуры и кадров. Слабы фармацевтическая безопасность и фармаконадзор; нет стандартов и современных препаратов сопроводительной терапии (антимикробные средства, иммуноглобулины); переливание крови небезопасно (9,6–29 % пациентов инфицированы гепатитом С); отсутствуют иммунологический мониторинг и инфекционный контроль. Ежегодно более 400 детей нуждаются в трансплантации костного мозга, но за рубеж направляются лишь около 20, и большинство вернувшихся сталкиваются с тяжёлыми осложнениями из-за отсутствия посттрансплантационного сопровождения.

Поэтому План выстраивает устойчивую цепочку лекарственного обеспечения на принципах удобства, прозрачности, безопасности и устойчивого финансирования и интегрирует инновационное лечение — молекулярное профилирование, ТКМ, CAR-T и прецизионную онкологию — в стандартную практику при одновременной «перезагрузке» фармаконадзора, инфекционного контроля и безопасности крови.

Устойчивое управление поставками лекарств и средств диагностики

| Компонент | Ключевые элементы |
| --- | --- |
| Управление и регулирование | Национальные правила закупок, импорта, хранения и распределения; национальный координатор, оператор склада, логистические центры и региональные ответственные; координация с Минздравом, Таможенным комитетом, Минфином и ВОЗ/St. Jude/ЮНИСЕФ. |
| Выбор и стандартизация ассортимента | Единый перечень приоритетных лекарств и диагностических тестов, увязанный с Перечнем основных лекарственных средств ВОЗ и национальным перечнем; стандартизированные лекарственные формы и протоколы. |
| Определение потребности и закупки | Расчёт потребности на основе протоколов; ретроспективный анализ и квартальные обзоры; СОП централизованных/тендерных закупок; долгосрочные контракты; проверенные поставщики с сертификатами качества; гарантийное и сервисное обслуживание оборудования. |
| Таможня и обеспечение качества | Приоритетная регистрация жизненно важных препаратов и реагентов; готовые шаблоны импортных документов и временные разрешения для срочных поставок; проверка каждой партии при получении; процедуры возврата/замены. |
| Складирование и холодовая цепь | Центральные и региональные склады с климат-контролем; FIFO/FEFO; отдельные зоны для цитотоксических и контролируемых препаратов; штрихкодирование и интеграция с LMIS; сертифицированный транспорт холодовой цепи с мониторингом температуры и планами реагирования. |
| Распределение и отслеживание | Регулярные и экстренные маршруты доставки, изотермические контейнеры для цитостатиков, мультимодальная логистика для отдалённых районов; единая eLMIS, интегрированная с клиническими системами; отслеживание партий и сроков годности; отчётность в реальном времени; электронный рецепт. |
| Фармаконадзор и финансирование | Система сообщений о побочных реакциях и внешняя оценка качества лабораторий; гибридное финансирование (госбюджет, страхование, гранты) с резервным фондом; расширение сотрудничества с Глобальной платформой ВОЗ, St. Jude и ЮНИСЕФ; стресс-тесты цепочки поставок; обучение и сертификация фармацевтов, складских и логистических работников. |

Министерство здравоохранения совместно с Департаментом лекарственной политики и НПМЦДОГиИ ведёт Национальный план закупок лекарств для детской онкологии. Междисциплинарная комиссия (Минздрав, Фармацевтический комитет, клиницисты, родители и общественные организации) ежегодно оценивает потребность с использованием прогнозов ВОЗ, SIOP и St. Jude. Все лекарства для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями включаются в национальный реестр и предоставляются бесплатно пациентам до 21 года. Годовые отчёты о затратах и поставках, онлайн-портал доступности лекарств для родителей и НКО, горячая линия по перебоям в поставках, резервный запас и изучение возможностей местного производства дженериков обеспечивают прозрачность и устойчивость.

Направления: 3.1 бесперебойное обеспечение лекарствами; 3.2 сеть региональных центров; 3.3 развитие НПМЦДОГиИ; 3.4 интенсивная терапия; 3.5 таргетная и иммунотерапия; 3.6 клеточная и генная терапия; 3.7 высокотехнологичная хирургия; 3.8 лучевая терапия; 3.9 инфекционный контроль; 3.10 безопасность трансфузий.

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.

| 3.1 | Бесперебойное обеспечение лекарственными средствами с использованием современной логистики | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячное, квартальное и годовое прогнозирование потребности на основе клинических протоколов (тип опухоли, схема, число пациентов). |  |  |  |  |  |
| 2 | Система расчёта потребности на 3, 6 и 12 месяцев с учётом затрат, правил лечения и роста регистра. |  |  |  |  |  |
| 3 | Правила минимального резервного запаса для каждой группы препаратов (жизненно важные, вспомогательные, специализированные) с учётом сроков поставки и импорта. |  |  |  |  |  |
| 4 | Централизованная система закупок и диверсификация источников поставок. |  |  |  |  |  |
| 5 | Электронная система управления поставками (eLMIS): единая платформа учёта запасов, заказов, поставок и прогнозов. |  |  |  |  |  |

| 3.2 | Равный доступ к специализированной помощи: сеть региональных центров | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапное создание специализированных центров детской онкологии и гематологии в многопрофильных детских больницах всех регионов. |  |  |  |  |  |
| 2 | СОП, национальные протоколы и клинические рекомендации по организации онкологической помощи детям и подросткам. |  |  |  |  |  |
| 3 | Междисциплинарные команды для совместного ведения пациентов в национальном и региональных центрах. |  |  |  |  |  |
| 4 | Система ранней профилактики осложнений терапии; обучение раннему выявлению сепсиса и органной дисфункции. |  |  |  |  |  |
| 5 | Дневные стационары для детей с онкологическими заболеваниями в региональных центрах; увеличение доли амбулаторного лечения. |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение качества сопроводительной терапии: питание, антимикробная профилактика, переливание компонентов крови. |  |  |  |  |  |
| 7 | Меры по минимизации перекрёстного инфицирования в стационарах. |  |  |  |  |  |

| 3.3 | Развитие НПМЦДОГиИ как головного высокотехнологичного центра; «безопасный путь» от дома до Центра | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие асептического здания с отделением трансплантации костного мозга, новой операционной, отделением интенсивной терапии и лабораторией. |  |  |  |  |  |
| 2 | Рассмотрение дальнейшего развития Центра и открытия новых специализированных и вспомогательных отделений. |  |  |  |  |  |
| 3 | Сотрудничество с St. Jude Global, Dana-Farber, MUVI, Charité и другими партнёрами для комплексного улучшения помощи. |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация безопасной медицинской эвакуации тяжелобольных пациентов из региональных больниц в Центр. |  |  |  |  |  |

| 3.4 | Развитие службы интенсивной терапии в специализированных центрах | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка потребностей отделений интенсивной терапии в больницах с отделениями детской онкологии/гематологии и их модернизация. |  |  |  |  |  |
| 2 | Руководства и локальные СОП по ведению онкологических/гематологических пациентов в ОРИТ (фебрильная нейтропения, синдром лизиса опухоли и др.). |  |  |  |  |  |
| 3 | Анестезиологическое обеспечение всех инвазивных процедур в отделениях детской онкологии и гематологии. |  |  |  |  |  |
| 4 | Безопасный длительный венозный доступ (туннельные катетеры, порты, системы забора крови). |  |  |  |  |  |
| 5 | Отдельный процедурный кабинет (мини-операционная) с кратковременной седацией в каждом отделении. |  |  |  |  |  |
| 6 | Специализированные анестезиологические бригады в каждой больнице; национальные стандарты таких бригад. |  |  |  |  |  |
| 7 | Группы энтерального и парентерального питания (реаниматологи, диетологи); национальные стандарты. |  |  |  |  |  |

| 3.5 | Современные подходы: таргетная терапия и иммунотерапия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение новых протоколов лечения с использованием таргетных препаратов. |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение протоколов иммунотерапии при различных онкологических и гематологических заболеваниях. |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг побочных эффектов и минимальной остаточной болезни во время иммунотерапии. |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение квалификации врачей и среднего персонала по таргетной и иммунотерапии. |  |  |  |  |  |
| 5 | Закупка и бесперебойная поставка таргетных и иммунотерапевтических препаратов. |  |  |  |  |  |

| 3.6 | Технологии будущего: клеточная и генная терапия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (аутологичная и аллогенная) в НПМЦДОГиИ. |  |  |  |  |  |
| 2 | Специальная программа обучения врачей и медсестёр по ТГСК. |  |  |  |  |  |
| 3 | Регистр доноров и реципиентов костного мозга/ГСК для поиска неродственных доноров с использованием национального генофонда. |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение безопасности аллогенных трансплантаций: технологии борьбы с инфекционными и иммунными осложнениями (экстракорпоральный фотоферез, плазмаферез, трансплантация микробиоты). |  |  |  |  |  |
| 5 | Открытие лаборатории клеточных технологий; запуск производства CAR-T-клеток. |  |  |  |  |  |

| 3.7 | Высокотехнологичная хирургическая помощь | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объединение детских хирургических служб (хирургия, ортопедия, нейрохирургия, офтальмология, оториноларингология, онко- и торакальная хирургия) с детской онкологией, патоморфологией и радиологией; междисциплинарные хирургические команды. |  |  |  |  |  |
| 2 | Постоянные онкологические консилиумы в национальном и региональных центрах, объединённые телемедициной. |  |  |  |  |  |
| 3 | Ситуационный анализ потребности в хирургическом лечении и определение приоритетных вмешательств. |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение хирургическими инструментами и расходными материалами для онкохирургии у детей. |  |  |  |  |  |
| 5 | Клинический аудит помощи детям с онкологическими заболеваниями в отделениях детской хирургии. |  |  |  |  |  |
| 6 | Международное сотрудничество по совершенствованию хирургической помощи детям с онкологическими заболеваниями. |  |  |  |  |  |

| 3.8 | Качественная лучевая терапия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступ к качественной лучевой терапии для всех нуждающихся детей; определение маршрутов направления. |  |  |  |  |  |
| 2 | Междисциплинарные команды лучевой терапии (физики, радиотерапевты, медсёстры, вспомогательный персонал), обученные работе с детьми. |  |  |  |  |  |
| 3 | Анестезиологическое обеспечение детей при лучевой терапии. |  |  |  |  |  |
| 4 | Иммобилизационные устройства, аппликаторы и формы детских размеров. |  |  |  |  |  |

| 3.9 | Служба инфекционного контроля во всей системе оказания помощи | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление микробиологической службы для ранней диагностики сепсиса. |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа управления устойчивостью к противомикробным препаратам. |  |  |  |  |  |

| 3.10 | Безопасность пациентов при переливании компонентов крови | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инактивация патогенов в компонентах крови для остановки распространения гепатита С и других вирусов. |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширенный скрининг доноров методом ПЦР. |  |  |  |  |  |
| 3 | Облучение компонентов крови для пациентов с иммуносупрессией. |  |  |  |  |  |
| 4 | Качественный подбор эритроцитарной массы в современных лабораторных условиях. |  |  |  |  |  |

Ключевые показатели эффективности

- Пятилетняя общая выживаемость детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями повышается с 24 % до 90 %, пятилетняя безрецидивная выживаемость — с 17 % до 60 %.

- Частота тяжёлых внутрибольничных инфекций в отделениях детской онкологии снижена на 50 %.

- Частота посттрансфузионных осложнений у детей с гематологическими заболеваниями снижена с 8 % до 4 %.

- Доля детей, нуждающихся и получающих трансплантацию костного мозга или клеточную терапию, увеличена с 20 % до 80 %.

- 100 % удовлетворение годовой потребности в препаратах, включая таргетные и иммунотерапевтические.

Перспективные направления на 2030–2035 гг.

- Прецизионная медицина в детской онкологии: таргетное лечение каждого пациента на основе генетического профиля опухолевых клеток.

- Микробиомная инженерия — инфекционный контроль с использованием технологий биозащиты.

- Генная терапия как новый инструмент борьбы с наследственными гематологическими заболеваниями у детей.

- Экстракорпоральные методы в интенсивной терапии и ТКМ: сорбция цитокинов, антител и нуклеиновых кислот.

6. Стратегическая цель 4. Паллиативная помощь, социальная поддержка и реабилитация

Паллиативная помощь детям — активная, комплексная, междисциплинарная помощь детям с неизлечимыми и угрожающими жизни заболеваниями, направленная на облегчение боли и других тяжёлых симптомов, поддержку психического, социального и духовного благополучия ребёнка и семьи и совместное принятие решений о лечении. Она должна начинаться с момента постановки диагноза и оказываться параллельно с противоопухолевым лечением — в стационаре, амбулаторно и на дому — с гарантированным доступом к основным лекарствам, включая сильные опиоиды.

| 35 000 детей в Узбекистане нуждаются в паллиативной помощи (оценка) | 2–3 % текущий охват паллиативной помощью | 250 необходимых специалистов: 50 врачей, 100 фельдшеров, 50 психологов, 50 соцработников | 14 региональных реабилитационных отделений и учебных центров |
| --- | --- | --- | --- |

Паллиативная помощь и реабилитация экономически эффективны: базовый пакет в странах с низким и средним доходом стоит около 2–3 долл. США на гражданина в год; детские программы снижают ежемесячные расходы на ребёнка примерно на 3 331 долл., а стационарные — на 4 897 долл.; эффективная паллиативная помощь сокращает койко-дни почти вдвое; ранняя паллиативная помощь улучшает контроль симптомов и может продлевать жизнь за счёт менее инвазивных вмешательств в конце жизни; домашние и мобильные модели снижают число госпитализаций и экстренных обращений.

Модель организации помощи

| Стационар | Амбулаторно и на дому |
| --- | --- |
| Паллиативные койки/отделения в НПМЦДОГиИ и детских многопрофильных больницах каждого региона и Республики Каракалпакстан; специализированные детские хосписы (действующий на 20 коек и новый на 50 коек) как базы и учебные центры. | Междисциплинарные мобильные бригады (врач, медсестра, психолог/социальный работник), оснащённые для обезболивания, ухода и мониторинга; телемедицина; контроль симптомов; автоматическое подключение паллиативной бригады после подтверждения диагноза и сопровождение семьи на всём протяжении. |

Целевые показатели реабилитации: сеть из 14 реабилитационных отделений; реабилитация 95 % нуждающихся детей; достижение целей реабилитации у 85 % пациентов; снижение инвалидизации на 40 %; 80 % детей возвращаются в школу.

Направления: 4.1 национальная система паллиативной помощи; 4.2 национальная система медицинской реабилитации; 4.3 подготовка кадров; 4.4 ИТ-обеспечение и цифровизация; 4.5 психологическая и социальная поддержка.

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.

| 4.1 | Национальная система паллиативной помощи детям, 2025–2030 гг. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общенациональное исследование числа детей, нуждающихся в паллиативной помощи, и текущего охвата; картирование услуг, их доступности и заинтересованных сторон. |  |  |  |  |  |
| 2 | Принятие Закона «О паллиативной помощи детям в Республике Узбекистан»; стандарты оказания помощи и оснащения учреждений; подзаконные акты по применению лекарственных средств у детей. |  |  |  |  |  |
| 3 | Квалификационные требования по специальности «паллиативная помощь детям»; подготовка ведущих специалистов (врачи, фельдшеры, администраторы, социальные работники). |  |  |  |  |  |
| 4 | Клинические протоколы обезболивания, респираторной и нутритивной поддержки, паллиативного лечения по нозологиям. |  |  |  |  |  |
| 5 | Интеграция паллиативной помощи детям с действующими онкологическими клиниками и детскими отделениями. |  |  |  |  |  |
| 6 | Запуск паллиативной помощи в 2–3 пилотных региональных центрах с последующим расширением на все 14 региональных отделений и Центр в Ташкенте. |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение пилотных учреждений лекарствами, оборудованием и финансированием. |  |  |  |  |  |

| 4.2 | Национальная система медицинской реабилитации детей, 2025–2030 гг. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Закона «О медицинской реабилитации детей»: протоколы клинической реабилитации, стандарты помощи, многоуровневая оценка эффективности и критерии качества. |  |  |  |  |  |
| 2 | Трёхэтапная система реабилитации: отделения в региональных онкологических центрах и районных учреждениях, мобильные бригады, система маршрутизации пациентов. |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоступенчатая система повышения квалификации: ординатура и непрерывное образование, учебно-методические материалы, дистанционное обучение, зарубежные стажировки и мастер-классы. |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание Республиканского детского онкологического реабилитационного центра как головного учреждения, объединяющего клиническое, научное и образовательное направления. |  |  |  |  |  |
| 5 | Научно-исследовательское подразделение и симуляционный центр по реабилитации в Международном академическом центре детской онкологии. |  |  |  |  |  |
| 6 | Оснащение реабилитационных центров современным физиотерапевтическим и роботизированным оборудованием, кабинетами механо- и эрготерапии, отделениями гидро- и бальнеотерапии. |  |  |  |  |  |

| 4.3 | Подготовка квалифицированных кадров в области паллиативной помощи и реабилитации | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Национальный центр подготовки специалистов по паллиативной помощи и реабилитации с сетью из 14 региональных центров симуляционного обучения. |  |  |  |  |  |
| 2 | Программы «Паллиативная помощь» и «Медицинская реабилитация»; непрерывное медицинское образование, переподготовка и ординатура по специализированным направлениям. |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс учебно-методических материалов с использованием электронных ресурсов. |  |  |  |  |  |
| 4 | Система практической подготовки на базе ведущих медицинских центров с современным оборудованием и квалифицированными преподавателями. |  |  |  |  |  |
| 5 | Программа международного сотрудничества: совместные образовательные программы, академический обмен, регулярные стажировки в центрах передового опыта. |  |  |  |  |  |
| 6 | Сеть симуляционных центров с высокотехнологичным оборудованием и роботизированными симуляторами. |  |  |  |  |  |
| 7 | Единая цифровая образовательная экосистема: платформы дистанционного обучения, электронные библиотеки, онлайн-тестирование и мониторинг. |  |  |  |  |  |

| 4.4 | Информационно-технологическое обеспечение и цифровизация паллиативной помощи и реабилитации | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование цифровой экосистемы, включая развёртывание центра обработки данных. |  |  |  |  |  |
| 2 | 2026–2028 гг.: интегрированное ПО, объединяющее единую ЭМК, систему поддержки принятия решений, телемедицинскую платформу, модуль управления реабилитацией и аналитическую платформу. |  |  |  |  |  |
| 3 | 2026–2029 гг.: интеграция систем искусственного интеллекта в клиническую практику, дистанционный мониторинг пациентов, автоматизация клинических процессов. |  |  |  |  |  |
| 4 | 2026–2030 гг.: комплексная система информационной безопасности с многоуровневой защитой данных и интеллектуальным управлением доступом. |  |  |  |  |  |
| 5 | 2026–2030 гг.: национальная экосистема телемедицины с универсальной платформой дистанционных консультаций и круглосуточной службой экстренной телемедицинской помощи. |  |  |  |  |  |

| 4.5 | Психологическая и социальная поддержка детей с тяжёлыми заболеваниями и их семей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная служба психологической поддержки: индивидуальное консультирование, семейная психотерапия, поддержка членов семьи. |  |  |  |  |  |
| 2 | Междисциплинарные советы (врачи, психологи, социальные работники, педагоги) и индивидуальные планы поддержки для каждого пациента. |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа социальной интеграции детей на длительном лечении: образовательные и досуговые мероприятия с использованием дистанционных технологий. |  |  |  |  |  |
| 4 | Обучение волонтёров и создание профессиональной волонтёрской службы с системой психологической поддержки. |  |  |  |  |  |
| 5 | Многоступенчатый мониторинг эффективности с регулярной оценкой количественных, качественных и медицинских показателей. |  |  |  |  |  |

Ключевые показатели эффективности

- Охват паллиативной помощью и реабилитацией нуждающихся детей увеличен с 2–3 % до 90 % при географической доступности для 95 % населения в радиусе 50 км.

- Психологическая поддержка предоставлена 90 % пациентов и 75 % их семей.

- 100 % обеспеченность опиоидными анальгетиками, срок ожидания рецепта не превышает 24 часов.

7. Стратегическая цель 5. Научный потенциал и международное сотрудничество

Сотрудничество с ВОЗ, Детской исследовательской больницей St. Jude, Венским медицинским университетом и другими ведущими учреждениями создаст экосистему клинической и трансляционной детской онкологии. В 2026–2030 гг. эти партнёрства позволят обучить не менее 200 врачей и специалистов лабораторной диагностики современным методам и запустить совместные международные исследования клинической картины и течения заболеваний в узбекской популяции. При технической поддержке Childhood Cancer International НПМЦДОГиИ создаст и аккредитует региональные биобанки и централизованный клинический регистр с полнотой данных 95 % к 2028 г.

План ежегодно направляет 5–10 % стратегического бюджета на научные исследования и кадры. На 2026–2027 гг. запланированы не менее десяти инициативных исследований и два клинических испытания, включая программу для молодых учёных; ежегодная Национальная конференция по детской онкологии обеспечит наставничество и обмен знаниями и не менее 20 рецензируемых публикаций к 2030 г. Исследование экологических и иных причинных факторов ляжет в основу межведомственных мер по их устранению или снижению.

Направления: 5.1 сотрудничество по передовому опыту; 5.2 международное сотрудничество в обеспечении качества; 5.3 совместные исследования; 5.4 Международный академический центр детской онкологии.

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.

| 5.1 | Сотрудничество с отечественными и международными центрами по изучению и внедрению передового опыта | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая помощь, наставничество и совместные проекты с ВОЗ, St. Jude, Венским медицинским университетом и другими партнёрами. |  |  |  |  |  |
| 2 | Устойчивая национальная экосистема клинических и трансляционных исследований: кадры, инфраструктура, клинические регистры и биобанки. |  |  |  |  |  |
| 3 | Научные исследования и анализ на основе местного опыта. |  |  |  |  |  |
| 4 | Партнёрство с Childhood Cancer International (CCI) и общественными организациями для помощи больным детям. |  |  |  |  |  |

| 5.2 | Международное сотрудничество в области обеспечения качества | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подписание меморандумов с международными клиниками и университетами. |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в глобальных инициативах (Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с детским раком). |  |  |  |  |  |
| 3 | Программы стажировок и обмена опытом для отечественных специалистов. |  |  |  |  |  |
| 4 | Совместные исследовательские и пилотные проекты с ведущими международными центрами. |  |  |  |  |  |

| 5.3 | Развитие совместных научных исследований | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация лаборатории (иммуногистохимия, молекулярная диагностика, включая ПЦР/NGS) и аккредитация научной лаборатории. |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельная статья расходов на научные исследования: не менее 5–10 % стратегического бюджета на науку и развитие. |  |  |  |  |  |
| 3 | Ежегодная национальная конференция по детской онкологии с секцией и стендовой сессией молодых исследователей. |  |  |  |  |  |
| 4 | Изучение факторов внешней среды, вызывающих онкологические и гематологические заболевания у детей, и меры по их предупреждению и смягчению. |  |  |  |  |  |

| 5.4 | Создание Международного академического центра детской онкологии * | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение устава и штатного расписания Центра; регистрация в Министерстве юстиции и международных исследовательских сетях. |  |  |  |  |  |
| 2 | Инфраструктура: инновационные лаборатории, учебные аудитории, клиническая база и платформа дистанционного обучения; онлайн-библиотека и база данных. |  |  |  |  |  |
| 3 | Привлечение международных экспертов к обучению, отбору и повышению квалификации кадров; формирование исследовательских групп по приоритетным темам. |  |  |  |  |  |
| 4 | Сайт с публикацией приоритетных исследовательских проектов и отчётов (эпидемиология, генетика, ИИ, инновационное лечение); меморандумы с ведущими научными центрами. |  |  |  |  |  |
| 5 | Учебные программы по детской онкологии и педиатрии с возможностью двойных дипломов; международная аккредитация. |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулярные международные конференции и симпозиумы на базе Центра. |  |  |  |  |  |

* Timeline for this direction was not specified in the source Action Plan and is proposed for verification.

Ключевые показатели эффективности

- Утверждены устав и структура управления Академического центра (I квартал); подписаны три меморандума о взаимопонимании с международными партнёрами (в течение 6–12 месяцев).

- Запущен национальный регистр, охватывающий более 70 % специализированных центров в течение 18 месяцев.

- Базовый биобанк и СОП созданы в течение первых 24 месяцев.

- Узбекистан участвует не менее чем в одной международной исследовательской или пилотной программе в течение первых двух лет.

- Регулярные квартальные отчёты по показателям жизнеспособности и качества.

- К концу второго года сформирована команда из 3–5 биостатистиков/аналитиков.

Перспективные направления на 2030–2035 гг.

- Создание Фонда развития научных исследований в области детской онкологии (государственные, донорские и частные средства).

- Сохранение отдельной статьи расходов на науку — не менее 5–10 % бюджета стратегии.

- Конкурсные проекты и регулярные гранты для местных исследователей.

- Интеграция клинического регистра с системой электронного здравоохранения и создание аналитической платформы для отслеживания исследований.

- Подготовка специалистов по анализу данных, биостатистике и клинической информатике.

8. Стратегическая цель 6. Управление и устойчивое финансирование

НПМЦДОГиИ — государственный клинический, научный и практический центр детской онкологии и гематологии; высший орган управления — Наблюдательный совет. Четырнадцать региональных центров детской онкологии и гематологии при региональных многопрофильных детских больницах реализуют План на местах: возглавляют сети ранней диагностики и направления совместно с районными больницами; проводят диагностику, лечение и клинические исследования по национальным протоколам; собирают стандартизированные данные для НПМЦДОГиИ; организуют междисциплинарные группы и виртуальные консультации с Центром; координируют работу с новыми региональными центрами реабилитации и паллиативной помощи. НПМЦДОГиИ контролирует качество лечения и соблюдение протоколов посредством периодических клинических аудитов и поддерживает телемедицину, онлайн-конференции и выезды специалистов в регионы.

Финансирование

В Узбекистане действуют государственное обязательное медицинское страхование, гарантирующее базовый пакет услуг и лекарств, и добровольное частное страхование. Услуги детской онкологии и гематологии пока не выделены отдельной статьёй бюджета; бесплатные лекарства обеспечиваются через Глобальную платформу. С 2026 г. отдельный пакет услуг для детей с онкологическими заболеваниями будет покрываться государственным медицинским страхованием: лекарства; диагностика; стационарное лечение и операции; психологическая и социальная поддержка; междисциплинарная помощь; электронный контроль; телемедицина и цифровые сервисы; инновационные технологии; все расходы до полного выздоровления, включая реабилитацию.

| 400 млрд сумов дополнительно выделено по Постановлению ПП-186 на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями | 358 млрд сумов — расчётная потребность в финансовых ресурсах на 2026 г. | 315 тыс. $ проект ИБР/ВОЗ «Поддержка развития онкологической службы», II этап (2024–2027 гг.) |
| --- | --- | --- |

Минздрав и НПМЦДОГиИ при поддержке Наблюдательного совета и международных партнёров разработают план мобилизации ресурсов. Второй этап проекта Исламского банка развития и ВОЗ развивает потенциал в области иммуногистохимии, проточной цитометрии и других методов диагностики, обучает медсестёр и междисциплинарные бригады паллиативной помощи, поддерживает создание национального регистра детского рака. Продолжится стратегическое партнёрство с ЮНИСЕФ, ВОЗ и международными академическими ассоциациями Европы и Центральной Азии.

Направления: 6.1 совершенствование системы управления; 6.2 расширение государственного медицинского страхования; 6.3 привлечение финансовых ресурсов и международных инвестиций.

Стратегические меры и сроки, 2026–2030 гг.

| 6.1 | Совершенствование системы управления | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Национального координационного комитета с чётко определёнными обязанностями и регулярной отчётностью для координации участников на первичном, региональном и третичном уровнях. |  |  |  |  |  |
| 2 | Устойчивое финансирование по гибридной модели (госбюджет, донорская помощь, государственно-частное партнёрство) с ежегодной проверкой прозрачности и подотчётности. |  |  |  |  |  |

| 6.2 | Расширение государственной программы медицинского страхования | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в правила государственного страхования для полного покрытия всех услуг детской онкологии (химиотерапия, таргетная/иммунотерапия, визуализация и молекулярная диагностика, ТКМ, поддерживающая и паллиативная помощь) для детей до 18 лет без дополнительной оплаты. |  |  |  |  |  |
| 2 | Включение в страховой пакет субсидий на проезд и проживание; ежегодный пересмотр тарифов по онкологическим заболеваниям. |  |  |  |  |  |

| 6.3 | Привлечение финансовых ресурсов и международных инвестиций | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые предложения по финансированию и инвестиционные форумы с ВОЗ, АБР, ЕБРР, Всемирным банком и донорами для обеспечения многолетних обязательств. |  |  |  |  |  |
| 2 | Департамент государственно-частного партнёрства в Министерстве здравоохранения: работа с инвесторами, налоговые льготы, прозрачная финансовая отчётность. |  |  |  |  |  |

Ключевые показатели эффективности

- Государственный бюджет (отдельная строка в бюджете Минздрава) покрывает 100 % расходов на стационарное лечение, химиотерапию, интенсивную диагностику, лучевую терапию, хирургию и паллиативную помощь.

- Государственное медицинское страхование покрывает 100 % основных процедур и лекарств для диагностики, лечения и реабилитации.

- Участие в международных механизмах (Глобальная платформа) для устойчивых централизованных закупок, поставок и контроля качества лекарств.

- Система партнёрских грантов и технической помощи (ВОЗ, ЮНИСЕФ, доноры) для подготовки специалистов, ИТ-платформ и пилотных программ.

9. Мониторинг и оценка

Система мониторинга и оценки (МиО) отслеживает показатели деятельности, результатов, итогов и воздействия по всей сети учреждений детской онкологии и гематологии — от специализированных лабораторий и высокотехнологичных клинических отделений до паллиативных и психосоциальных служб. Прямая связь ЭМК, PACS и LIMS учреждений с Национальным канцер-регистром даёт информацию в реальном времени об оказании помощи, качестве данных и исходах.

| Уровень | Периодичность | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Учреждение | Ежемесячно | Регулярный сбор данных, первичная проверка, внутренние аудиты; ЭМК/PACS и LIMS подключены к регистру; аптечные и хирургические журналы синхронизируются на национальном уровне. |
| Регион | Раз в полгода | Агрегация данных, клинические аудиты, визиты технической помощи. |
| Республика | Ежегодно | Анализ выживаемости, стратегическая отчётность Минздраву и донорам; квартальные отчёты о ходе работ; ежегодное обучение персонала МиО качеству данных, инструментам анализа и обновлению регистра. |

Основные компоненты: стандартизированные определения данных (МКБ-О для диагнозов, коды протоколов для лечения); автоматические правила валидации (например, дата диагноза и дата начала лечения); обратная связь через квартальные отчёты и ежегодное обучение по МиО.

9.1. Подразделение мониторинга и оценки при НПМЦДОГиИ

| Должность | Функции |
| --- | --- |
| Руководитель отдела (1) | Стратегическое управление; взаимодействие с Минздравом, донорами и регистром. |
| Менеджер по данным и системам (1) | Цифровые потоки (ЭМК, LIMS, интерфейсы регистра); безопасность данных. |
| Аналитик данных (1) | Квартальные и годовые отчёты, анализ трендов, специальные оценки. |
| Полевые координаторы МиО (2) | Выезды на места, контроль сбора данных, обеспечение качества данных. |
| Специалист по ИТ / интеграции регистра (1, возможно на базе UZINFOCOM) | Интерфейсы управления данными; интеграция платформ. |
| Административный помощник (1) | Координация совещаний, архив документов, логистика. |

9.2. Уровни показателей

По мере перехода от показателей деятельности к показателям воздействия прямой контроль над измеряемыми изменениями снижается, а зависимость от более широких факторов системы здравоохранения растёт.

| Уровень | Что измеряет | Пример | Степень контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Деятельность (вход) | Действия по реализации Плана | Число проведённых тренингов для врачей | Наивысшая |
| Результат (выход) | Непосредственно созданные продукты или услуги | Число обученных врачей | Очень высокая |
| Итог | Кратко- и среднесрочные изменения поведения или возможностей целевых групп | Доля обученных врачей, применяющих новые протоколы | Умеренная |
| Воздействие | Долгосрочные системные изменения, полностью или частично обусловленные вмешательством | Снижение смертности в учреждениях с обученными врачами | Минимальная |

Международные источники данных: UNICEF Data (data.unicef.org); Глобальная обсерватория здравоохранения ВОЗ (who.int/data/gho); Показатели ЦУР ООН (unstats.un.org/sdgs); Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу (washdata.org); Портал ВОЗ по иммунизации (immunizationdata.who.int). Платформы предоставляют стандартизированные определения, периодические публикации и API для интеграции в национальный мониторинг.

10. Система индикаторов, 2025–2035 гг.

Целевые значения установлены для контрольных лет; пустые ячейки означают, что показатель измеряется ежегодно, но промежуточная цель не зафиксирована.

| № | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ — ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая выживаемость в течение 1 года (%) | 34 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 |  |  |
| 2 | Пятилетняя общая выживаемость (%) | 17 |  | 45 |  |  | 60 |  | 90 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ИТОГОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | % детских онкологов, правильно называющих ≥ 3 ранних тревожных признаков рака | 10 |  | 60 |  |  | 85 |  | 96 |
| 4 | % региональных центров, регулярно использующих ЭМК/PACS при ≥ 90 % диагностических исследований | 5 |  | 50 |  |  | 80 |  | 100 |
| 5 | % врачей, соблюдающих стандартизированные клинические протоколы (≥ 90 %) | 20 |  | 80 |  |  | 95 |  | 98 |
| 6 | % врачей первичного звена, набирающих ≥ 85 % по оценке ранней диагностики | 50 |  | 70 |  |  | 99 |  | 99 |
| 7 | % случаев детского рака, диагностированных в течение 14 дней после первого обращения | 15 |  | 80 |  |  | 95 |  | 95 |
| 7а | % случаев, выявленных на ранних стадиях (I–II) | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |  |  |
| 8 | % пациентов с доступом к лучевым исследованиям на всех уровнях согласно протоколу | 60 |  | 80 |  |  | 98 |  | 98 |
| 9 | % совпадения результатов первичной лабораторной диагностики с данными референс-лаборатории | 50 |  | 80 |  |  | 95 |  | 99 |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Число морфологических лабораторий в национальной сети референс-диагностики | 1 |  | 4 |  |  | 14 |  | 14 |
| 11 | % учреждений, выполняющих все лабораторные исследования согласно протоколу | 30 |  | 80 |  |  | 99 |  | 99 |
| 12 | % годовой потребности в препаратах, включая таргетные/иммунотерапию | 60 |  | 95 |  |  | 99 |  | 99 |
| 13 | % детей, прошедших молекулярно-генетическую диагностику согласно протоколу | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 90 |  | 100 |
| 14 | % гематологических случаев, исследованных методом проточной цитометрии | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 |  | 100 |
| 15 | Число высокотехнологичных онкохирургических операций в год | 150 |  | 400 |  |  | 700 |  | 1000 |
| 16 | Число циклов CAR-T-терапии в год | 0 |  | 50 |  |  | 100 |  | 150 |
| 17 | Число аллогенных трансплантаций костного мозга в год | 2 |  | 20 |  |  | 400 |  | 400 |
| 18 | Число аутологичных трансплантаций костного мозга в год | 20 |  | 50 |  |  | 100 |  | 150 |
| 19 | % нуждающихся детей, охваченных паллиативной помощью в радиусе 50 км | 3 |  | 40 |  |  | 90 |  | 92 |
| 20 | % детей с онкологическими заболеваниями, охваченных региональными реабилитационными службами | 2 |  | 50 |  |  | 92 |  | 99 |
| 21 | % пациентов/семей, получающих психологическую поддержку согласно протоколу | 3 |  | 35 |  |  | 75 |  | 90 |
| 22 | % доступности опиоидных анальгетиков для домашнего применения в течение 24 часов после назначения | 10 |  | 40 |  |  | 99 |  | 99 |

11. План действий на 2031–2035 годы

Дорожная карта на 2026–2030 гг. представлена в виде временных шкал в разделах стратегических целей (разделы 3–8). На 2031–2035 гг. План устанавливает сводные годовые целевые значения для достижения и поддержания показателей Национальной стратегии по борьбе с детским раком.

| Целевой показатель | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однолетняя выживаемость пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Пятилетняя выживаемость (%) | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 |
| Доля случаев, выявленных на ранних стадиях (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Аутологичные трансплантации в год (число) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Аллогенные трансплантации в год (число) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Охват молекулярно-генетической диагностикой (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Охват диагностикой методом проточной цитометрии (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Врачи и фельдшеры, распознающие ранние признаки детского рака (%) | 85 | 88 | 91 | 94 | 96 |
| Соблюдение клинических протоколов в детской онкологии (%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| Цифровизация процесса лечения детского рака (%) | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 |

Структура результатов

Показатель эффективности: к 2030 году выживаемость детей с онкологическими заболеваниями повышена не менее чем до 60 %.

Ожидаемые результаты:

- Укреплены национальные меры поддержки детей и подростков с онкологическими заболеваниями за счёт улучшения медицинской, административной, правовой и социальной инфраструктуры.

- Обеспечена своевременная и точная диагностика онкологических заболеваний у детей и подростков.

- Улучшено комплексное и экономически эффективное лечение детей и подростков с онкологическими заболеваниями.

- Обеспечен доступ к реабилитации, долгосрочному уходу и реинтеграции в общество.

- Укреплены службы паллиативной помощи для удовлетворения потребностей детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

- Укреплена система управления информацией в области медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.

- Получены достоверные данные о том, как наилучшим образом поддерживать детей и подростков с онкологическими заболеваниями.

Источники и партнёры: SIOPE (siope.eu); ESMO (esmo.org); ASCO (asco.org); EORTC (eortc.org); CCI Europe (ccieurope.eu); St. Jude Global (stjude.org/global); Институт рака Дана-Фарбер (dana-farber.org); MUVI (meduniwien.ac.at); НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва (fnkc.ru); Charité (charite.de); Центр принцессы Максимы (prinsesmaximacentrum.nl).