|  | Приложение № 1 к Национальной Стратегической Программе по предупреждению восстановления малярии в Республике Узбекистан на 2017-2021 гг. приказ МЗ РУз № 473 от « 22 » августа 2017 г. |
| --- | --- |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАЛЯРИИ

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА 2017 – 2021 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Механизм исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Эффективный эпидемиологический надзор за малярией |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление случаев малярии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Раннее выявление случаев малярии – пассивное и при необходимости активное | Постоянно, 2017-2021 гг. | Минздрав и ЦГСЭН Республики Каракалпакстан (РК), Главное Управление Здравоохранения (ГУЗ) областей и ЦГСЭН г.Ташкента, областей, районов и городов, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | Проводят: пассивное выявление при обращении пациентов за мед. помощью; проактивное выявление при ухудшении эпидемиологической ситуации и повышении маляриогенного потенциала при подворных или поквартирных обходах, а также посредством селективного скрининга групп повышенного риска (мигранты, рабочие из эндемичных по малярии стран и др.); Реактивное выявление по результатам эпидемиологического расследования выявленных случаев малярии в очагах скрининговым обследованием на малярию «контактных» лиц по месту жительства и работы, при подворных или поквартирных обходах и др. | Раннее выявление случаев малярии позволит предупредить клинические осложнения и местную передачу малярии. |
| 2. | Лабораторная диагностика |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лабораторное обследование подозрительных на малярию лиц по клинико-эпидемиологическим показаниям согласно утвержденным МЗ РУз стандартным операционным процедурам (СОП) | Постоянно, 2017-2021 гг. | Лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, Национальная Референс лаборатория по малярии РесЦГСЭН, ГУЗ г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений, учреждения частного сектора здравоохранения | Средства бюджета и исполните лей | Лабораторные обследования на малярию проводятся в КДЛ ЛПУ с контрольным обследованием в паразитологических лабораториях ЦГСЭН . | Лабораторное обследование будет качественным, своевременным, эффективным и надёжным. Обеспечение доступа к бесплатной диагностике малярии во всей стране. |
| 2.2. | Усовершенствование учета и отчета лабораторной диагностики малярии | Постоянно, 2017-2021 гг. | Референс лаборатория по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз, все диагностические лаборатории | Средства бюджета и исполните лей | Все диагностические лаборатории на малярию применяют унифицированные формы учета и отчета, разработанные Референс лабораторией по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз. | Обеспечение качественного учета и отчета лабораторной диагностики малярии |
| 2.3. | Укрепление Национальной референс-лаборатории по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз и усовершенствование ее работы. | Постоянно, 2017-2021 гг. | РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Паразитологическая лаборатория будет укреплена. Лаборатория работает согласно утвержденному СОПу. | Улучшение качества работы национальной референс-лаборатории по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз |
| 2.4. | Участие Национальной референс-лаборатории по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз в международной системе обеспечения качества диагностики малярии. | Постоянно, 2017-2021 гг. | МЗ РУз, РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Международная сертификация национальной референс-лаборатории по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз | Улучшение качества работы национальной референс-лаборатории по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз |
| 2.5. | Усовершенствование Национальной системы обеспечения качества диагностики малярии | Постоянно, 2017-2021 гг. | Референс лаборатория по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз, паразитологические лаборатории ЦГСЭН РК, г. Ташкента, областей и районов. | Средства бюджета и исполните лей | Подтверждение всех положительных на малярию препаратов лабораториями ЦГСЭН РК, г. Ташкента, областей и районов и Референс лабораторией по малярии РесЦГСЭН МЗ РУз; проведение регулярных циклов контроля всех отрицательных на малярию препаратов согласно утвержденному СОПу. | Обеспечение качества диагностики малярии в стране. |
| 3. | Лечение и химиопрофилактика |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Лечение больных малярией | 2017-2021 гг. | Минздрав РК, ГУЗ г.Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета | Лечение больных малярией проводится в соответствии с национальным протоколом лечения бесплатно в учреждениях государственного сектора здравоохранения. | Оздоровление источника инфекции и недопущение местной передачи малярии; Обеспечение доступа к бесплатному лечению малярии во всей стране. |
| 3.2. | Оценка резистентности возбудителя тропической малярии P.falciparum к применяемым лекарственным препаратам | 2017-2021 гг. | Минздрав РК, ГУЗ г.Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, НИИМП им. Л.М. Исаева, НИИЭМИЗ, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | Мониторинг проводится в ЛПУ согласно рекомендациям ВОЗ | Адекватное радикальное лечение случаев малярии, предупреждение летальных исходов |
| 3.3. | Регулярное обновление национальной политики лечения малярии | Каждые два года 2017-2021 гг. | Минздрав РУз РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Рабочая группа специалистов вносит соответствующие коррективы и дополнения в национальный протокол лечения и химиопрофилактики малярии согласно рекомендациям ВОЗ каждые два года | Адекватное радикальное лечение случаев малярии |
| 3.4. | Химиопрофилактика/профилактическое лечение населения в очагах малярии по эпидемиологическим показаниям | При регистрации новых активных очагов, 2017-2021 гг. | Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета | В случае установления местной передачи малярии и высокого риска ее распространения организуется проведение химиопрофилактики населения в очаге. | Оздоровление очага, предупреждение эпидемического распространения малярии. |
| 4. | Эпидемиологическое расследование случаев и очагов информационная система |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эпидемиологическое расследование всех выявленных случаев малярии и их классификация в соответствии с рекомендациями ВОЗ с заполнением эпид.карты и занесением данных в нацональный/областной/районный регистр случаев малярии | 2017-2021 гг. | Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | - | Проводит территориальный ЦГСЭН с дальнейшей передачей полной информации в вышестоящий ЦГСЭН. | Полный учёт и классификация случаев и очагов малярии, что поможет выбору противоэпидемических мероприятий и эпид. надзора за очагом. |
| 4.2. | Эпидемиологическое расследование и классификация всех очагов малярии с заполнением паспорта очага в соответствии с рекомендациями ВОЗ и занесение данных в нацональный/областной/районный регистр очагов малярии | 2017-2021 гг. | Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | - | Проводит территориальный ЦГСЭН с дальнейшей передачей полной информации в вышестоящий ЦГСЭН | Полный учёт и классификация случаев и очагов малярии, что поможет выбору противоэпидемических мероприятий и эпид. надзора за очагом. |
| 4.3. | Мониторинг очагов | 2017-2021 гг | ЦГСЭН РК, г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета | ЦГСЭН РК, г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения (ТМО), мед. служба ведомственных учреждений | Обеспечение полной информации о числе, виде и статусе очагов малярии |
| 5. | Информационная система |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обязательная подача экстренного извещения, в том числе электронной стандартной формы оповещения и внеочередных донесений на все выявленные и подозрительные случаи малярии, их регистрация и занесение подтверждённых случаев малярии в национальный, областные и районные регистры. | 2017-2021 гг. | РесЦГСЭН МЗ РУз, Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г.Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений, учреждения частного сектора здравоохранения | - | Проводится при выявлении случаев всеми медицинскими учреждениями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. | Все подтверждённые случаи малярии взяты на учёт, зарегистрированы и внесены в национальный, областные и районные регистры. Этим обеспечивают проведение своевременного лечения больного и противоэпидемических мероприятий в очаге. |
| 5.2. | Обеспечение эффективного функционирования ИС ЭМИЗ по разделу малярии | Постоянно, 2017-2021 гг. | Минздрав, РесЦГСЭН МЗ РУз, минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед.служба ведомственных учреждений, учреждения частного сектора здравоохранения | Средства бюджета | Техническая поддержка корпоративной связи в паразитологических отделениях ЦГСЭН и подготовка специалистов по работе с ИС ЭМИЗ, при содействии Центра «Uzmedinfo». | Адекватная система эпидемиологического надзора за малярией |
| 5.3. | Наличие единой полной компютерной базы данных, включительно регистр случаев и очагов и электронная база карт эпидемиологического обследования случаев и очагов малярии. | Постоянно, 2017-2021 гг. | Минздрав, РесЦГСЭН МЗ РУз минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения | Средства бюджета | База данных ЦГСЭН на национальном, областном и районном уровне постоянно обновляется. | Адекватная система эпидемиологического надзора за малярией. |
| 5.4. | Регулярная отчётность по заболеваемости малярией и проведенным мероприятиям | 2017-2021 гг ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | Минздрав РесЦГСЭН МЗ РУз Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкенте, областей, районов и городов, Мед.служба ведомственных учреждений, учреждения частного сектора здравоохранения | Средства бюджета | Информация по заболеваемости малярией и проведенным мероприятиям предоставляется согласно учетно-отчетным формам с районного/городского уровня в региональный ЦГСЭН, с регионального уровня в РесЦГСЭН МЗ РУз. | Обеспечение надёжной информацией для принятия управленческих решений |
| 5.5. | Подготовить и направить в территориальные ЦГСЭН информационно-методические письма о состоянии заболеваемости и проводимых мероприятий по профилактике малярии. | 2017-2021 гг ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | Минздрав РесЦГСЭН МЗ РУз, Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед.служба ведомственных учреждений, учреждения частного сектора здравоохранения | Средства бюджета и исполните лей | Обратная информация - обобщенный анализ и рекомендации по вопросам малярии, посылаются в обратном направлении сверху вниз. Обратная связь и обмен информацией осуществляется на всех уровнях также путём проведения координационных совещаний для исполнителей национальной программы. | Обеспечение надёжной информацией малярией структур всех уровней эпидемиологичестоко надзора за малярией |
| 5.6. | Проведение республиканского координационного совещания по вопросам оценки реализации стратегического плана по предупреждению восстановления малярии и сертификации элиминации малярии в РУз. | Ежегодно по итогам годовых отчётов, 2017-2021 гг. | Минздрав, РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Организуется на базе РесЦГСЭН МЗ РУз на основании соответствующего приказа/распоряжения Минздрава или РесЦГСЭН МЗ РУз. Приглашаются исполнители Программы национального и регионального уровня. | Обсуждены итоги года, дана оценка эффективности реализации стратегического плана, определены пути решения возникших проблем и задачи на следующий год |
| 6. | Энтомологический надзор и борьба с переносчиками малярии |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Регулярное проведение энтомологического надзора за переносчиками малярии; мониторинг видового состава и плотности популяций малярийных комаров, мест выплода, в частности учёт численности личинок, численность имаго внутри и вне помещений, | 2017-2021 гг | РесЦГСЭН МЗ РУз, ЦГСЭН РК, г.Ташкента, областей, районов и городов | Средства бюджета и исполните лей | Проводят мониторинг видового состава и плотности популяций малярийных комаров, мест выплода, учёт численности личинок, численности имаго внутри и вне помещений, регистрация и картографирование и ведение картотеки мест выплода комаров | Наличие базы данных о переносчиках малярии, характеристика восприимчивости к малярии. |
| 6.2. | Гамбузирование анофелогенных водоёмов | 2017-2021 гг. Ежегодно | ЦГСЭН РК, г.Ташкента, областей, районов и городов | Средства бюджета | Проводится на основании результатов энтомологических обследований водоёмов. | Сокращение мест выплода комаров - переносчиков малярии, снижение их численности |
| 6.3. | Проведение ларвицидных обработок в водоёмах | По энтомологическим и эпидемиологическим показаниям, 2017-2021 гг. | ЦГСЭН РК, г.Ташкента, областей, районов и городов | Средства бюджета и исполните лей | Проводится на основании результатов энтомологических обследований водоёмов и эпидемиологической ситуации. | Сокращение мест выплода комаров и снижение численности комаров - переносчиков малярии |
| 6.4. | Экстренная обработка помещений инсектицидами остаточного действия против малярийных комаров | При массовом завозе малярии и образовании новых активных очагов, 2017-2021 гг. | ЦГСЭН РК, г.Ташкента, областей, районов и городов | Средства бюджета и исполните лей | По энтомологическим и эпидемиологическим показаниям. При образовании новых активных очагов и локальных вспышек. | Предупреждение заражения населения малярией |
| 6.5. | Мониторинг чувствительности малярийных комаров к инсектицидам | По энтомологическим показаниям, 2017-2021 гг. | НИИМП им. Л.М.Исаева, территориальные ЦГСЭН | Средства бюджета и исполните лей | На основании энтомологических наблюдений | Своевременная замена инсектицида и обеспечение эффективности обработок. |
| 6.6. | Санитарно-гидротехнические мероприятия для сокращения мест выплода комаров | 2017-2021 гг. Ежегодно | Совет Министров РК, хокимияты областей и г. Ташкента, Министерство сельского и водного хозяйства, органы самоуправления граждан | Средства бюджета и исполните лей | По энтомологическим показаниям | Благоустройство территории, сокращение мест выплодаи снижение численности комаров - переносчиков малярии |
| II. | Предупреждение восстановления местной малярии. Профилактика завоза и заноса малярии и их последствий |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг маляриологенного потенциала |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение эпидемиологического, энтомологического, метеорологического и социально-демографического мониторинга с целью определения уровня восприимчивости и уязвимости | Ежегодно, 2017-2021 гг. | Минздрав, РесЦГСЭН МЗ РУз, Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г.Ташкента и областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | В плановом порядке | Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению восстановления малярии. Решение возникших проблем, при необходимости внесение дополнений в стратегический план. |
| 2. | Профилактика завоза малярии и его последствий |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение и повышение информированности уезжающих в эндемичные по малярии страны о мерах ее профилактики. | Постоянно | Паразитологические отделы ЦГСЭН г. Ташкента, РК и областей | Средства бюджета и исполните лей | Организуются консультативные кабинеты в паразитологических отделениях ЦГСЭН РУз, г.Ташкента, РК и областей. Они предоставляют информацию о мерах профилактики малярии уезжающим в эндемичные страны с раздачей памяток для выезжающих в тропические и субтропические страны. | Уменьшение риска завоза малярии в Узбекистан и его последствий |
| 2.2. | Актуализация информации о рекомендуемых лекарственных препаратах для индивидуальной химиопрофилактики и экстренного лечения отдельных видов малярии в эндемичных странах. | По мере обновления бюллетеней ВОЗ с рекомендациями по лечению, каждые 2 года | Республиканский ЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Республиканский ЦГСЭН МЗ РУз ежегодно обновляет информацию о рекомендуемых лекарственных препаратах для химиопрофилактики и экстренного лечения отдельных видов малярии в эндемичных странах, следуя рекомендациям ВОЗ и предоставляет эту информацию региональным ЦГСЭН и другим заинтересованным организациям, а также публикует ее на сайте Республиканского ЦГСЭН МЗ РУз. | Уменьшение риска завоза малярии в Узбекистан и его последствий |
| 2.3. | Проводить разъяснительную работу с прибывшими с неблагополучных по малярии территорий | Постоянно. 2017-2021 гг. | Минздрав РК, УЗ г. Ташкента, областей и районов, Госкомтуризм, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | При организованных консультативных кабинетах ЦГСЭН для работы с выезжающими и прибывшими. А также в райздравах, облздравах. | Снижению риска завоза малярии, раннее выявление и лечение завозных случаев |
| 2.4. | Специальная подготовка членов экипажей (бригад) транспортных средств, направляющихся в эндемичные по малярии страны, операторов туристических групп, а также специалистов СКП, медицинских пунктов в аэропортах и вокзалах по вопросам профилактики малярии | Ежегодно, 2017-2021 гг. | Мед. служба ведомственных учреждений НАК "Узбекистон хаво йуллари", АО "Узбекистон темир йуллари, УзАгентство автомобильного и речного транспорта | Средства бюджета и исполните лей | Проведение семинаров и инструктажей силами специалистов мед. службы ведомственных учреждений с привлечением специалистов ЦГСЭН. | Сохранение настороженности в отношении малярии среди групп «повышенного риска заражения». Предупреждение заражения и завоза малярии, раннее выявление подозрительных на малярию лиц. |
| 2.5. | Предоставление территориальным ЦГСЭН сведений о группах или отдельных лицах, прибывающих из/или выезжающих в малярийные местности, для проведения за ними медицинского наблюдения. | Постоянно в течение года, 2017-2021 гг. | Министерства и ведомства, хокимияты, религиозные и общественные организации, Госкомтуризм, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | ЦГСЭН представляет в заинтересованные учреждения и ведомства информацию об эндемичных по малярии странах и получает от них сведения о лицах, прибывающих или выезжающих в малярийные местности. Даётся информация в учреждения первичного медицинского звена. | Учреждения первичного медицинского звена информированы о группах риска. Прибывшие своевременно взяты на учёт и охвачены медицинским наблюдением, что способствует снижению риска завоза малярии, раннему выявлению и лечению завозных случаев |
| 2.6. | Обеспечить медицинское наблюдение за лицами, прибывшими из эндемичных по малярии стран в течение 3-х лет со дня прибытия | При выявлении, 2017-2021 гг | Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г.Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | Проведение медицинского наблюдения, лабораторное обследование по клиническим показаниям, энтомологических обследований и комароистребительные мероприятия по показаниям | Раннее выявление и лечение завозных случаев малярии. |
| 2.7. | Совместная работа Центров ГСЭН, центральных поликлиник гор/районов с туристическими агентствами, студенческими поликлиниками по профилактике малярии и осуществляют контроль за качеством их работы по профилактике малярии. | Постоянно, 2017-2021 гг. | Минздрав, РесЦГСЭН МЗ РУз, минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента и областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения. | Средства бюджета и исполните лей | РесЦГСЭН МЗ РУз и ЦГСЭН информируют туристические агентства о распространении малярии в странах мира и о рекомендуемой профилактике при посещении этих стран. ЦГСЭН РК, г. Ташкента, областей и гор/районов получают информацию о приезжающих лиц из эндемичных по малярии стран из студенческих поликлиник и из туристических агентств и контролируют их работу по профилактике малярии. | Уменьшение риска завоза малярии в Узбекистан. Раннее выявление и лечение завозных случаев малярии. |
| 2.8. | Мониторинговые выезды в регионы для оценки состояния мероприятий по предупреждению трансграничной малярии в зонах высокого риска завоза | Ежегодно, 2017-2021 гг. | РесЦГСЭН МЗ РУз, Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН областей и г.Ташкента | Средства бюджета и исполните лей | Выезды специалистов различного профиля (организатор здравоохранения, паразитолог, энтомолог) на приграничные территории. | Проведена оценка маляриологической ситуации в зонах высокого риска завоза на приграничных территориях, приняты меры по предупреждению трансграничной малярии |
| 3. | Профилактика заноса малярии в страну |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение на приграничных территориях энтомологического мониторинга и при необходимости истребительных мероприятий | Ежегодно по энтомологическим показаниям, 2017-2021 гг. | ГУЗ и ЦГСЭН приграничных областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | ЦГСЭН проводит энтомологические обследования приграничных территорий и комароистребительные мероприятия. По возможности мероприятия координируются с аналогичной службой сопредельной страны. | Защита населения от укусов комаров и предупреждение возможного заражения малярией и местной передачи малярии. |
| 3.2. | В соответствии с существующими Международными Медико-Санитарными Правилами проведение обработок воздушных и наземных транспортных средств инсектицидами при координации со специальными службами на границах. | Постоянно, 2017-2021 гг. | НАК „Узбекистон хаво йуллари“, АО „Узбекистон темир йуллари, УзАгентство автомобильного и речного транспорта, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | Обработки проводят соответствующие специалисты мед. службы ведомственных учреждений (санитарно-карантинные пункты, центры по контролю на транспорте и др.) с привлечением при необходимости специалистов территориальных ЦГСЭН. | Защита транспортных средств от комаров и предупреждение заноса малярии на территорию республики. |
| 4. | Обеспечение готовности к эпидемиям и быстрым ответным действиям |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение основных механизмов готовности к эпидемиям и к быстрым ответным действиям | 2017-2021 гг. | Минздрав РУз, РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Будут определены эпидемически опасные области, прогнозированы потенциально-опасные ситуации, будет усилена готовность к вспышкам, чрезвычайным ситуациям, укреплены механизмы реакции на эпидемии малярии согласно плану готовности к эпидемиям. | Созданы механизмы готовности к эпидемиям и к быстрым ответным действиям. |
| 4.2. | Определение параметров риска возникновения чрезвычайных ситуаций по малярии | 2017-2021 гг. | Минздрав РУз, РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Географические районы и временные периоды наибольшего риска, вероятные факторы риска, а также группы риска среди населения, будут определены с помощью клинико-паразитологического, энтомологического, экологического и социально-демографического мониторинга | Созданы механизмы готовности к эпидемиям и к быстрым ответным действиям |
| 4.3. | Разработка и утверждение плана готовности к эпидемиям малярии. | 2017-2021 гг. | Минздрав РУз, РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | На основе данных мониторингов Минздравом будет разработаны и финансово обеспечены планы готовности к малярийным эпидемиям на национальном, областном и районном уровне, которые будут периодически ообновляться | Утверждение планов готовности к малярийным эпидемиям |
| 4.4. | Обеспечение запаса необходимых противомалярийных препаратов, инсектицидов, оборудования и др. на случай эпидемий | 2017-2021 гг. | Минздрав РУз, РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | Будет обеспечен государственный резерв на случай малярийных эпидемий | Готовность к эпидемии малярии |
| 5. | Межсекторальное и межведомственное взаимодействие |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение межсекторального и межведомственного взаимодействия по предупреждению восстановления малярии | Постоянно, 2017-2021 гг. | Совет Министров РК, хокимияты областей и г. Ташкента, Министерства сельского и водного хозяйства, Финансов, Внутренних Дел, Обороны, Народного Образования, по чрезвычайным ситуациям и др. органы самоуправления граждан ш др. | Средства бюджета и исполните лей | Министерство здравоохранения проводит совместную работу с министерствами Финансов, Сельского и Водного Хозяйства, Внутренних Дел, Обороны, Народного Образования, по чрезвычайным ситуациям, с Государственным Комитетом по охране Государственной границы Республики Узбекистан и другими ведомствами и организациями. | Налажен механизм межведомственно взаимодействия. |
| 5.2. | Информирование медицинских работников ЛПУ и ЦГСЭН, специалистов учреждений Министерства сельского и водного хозяйства, органов самоуправления граждан об утверждении и механизмах внедрения стратегического плана мероприятий по предупреждению восстановления малярии в Республике Узбекистан | 2017 г. в дальнейшем по мере разработки документов | Минздрав РУз, минздрав и ЦГСЭН РК, Главные управления здравоохранения областей и ЦГСЭН г.Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | Посредством семинаров и по электронной почте для тренеров - ответственных специалистов регионального уровня, которые проведут семинары каскадным методом на городском и районном уровнях. | Наличие информированных кадров, вовлечённых в реализацию стратегического плана. |
| 6. | Межгосударственное сотрудничество |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Трансграничное сотрудничество, наряду с сотрудничеством с ВОЗ и другими международными организациями для решения вопросов, связанных с предупреждением восстановления малярии | Постоянно, 2017-2021 гг. | Минздрав, РесЦГСЭН МЗ РУз, Минздрав РК, Главные управления здравоохранения областей и г.Ташкента, ЦГСЭН РК, областей и г.Ташкента, мед. служба ведомственных учреждений Совет Министров РК, хокимияты областей и г.Ташкента, региональные подразделения Министерства сельского и водного хозяйства | Средства бюджета и исполните лей | Взаимоинформация при техническом содействии ВОЗ, участие в работе совещаний по вопросам малярии, организация совместных мероприятий. | Обмен опытом и использование наиболее рациональных и эффективных подходов к реализации стратегического плана. |
| 6.2. | Регулярный обмен информацией с медицинскими службами сопредельных государств об эпидемиологической ситуации по малярии по каналам взаимодействия между странами и через ВОЗ | Постоянно, 2017-2021 гг. | Минздрав, РесЦГСЭН МЗ РУз | Средства бюджета и исполните лей | На основании двусторонних соглашений и при содействии Представительства ВОЗ в Узбекистане будет получена информация об эпидемиологической ситуации по малярии в сопредельных государствах. | Своевременно приняты меры по предупреждению завоза и профилактике последствий завоза. |
| 7. | Санитарное просвещение населения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разъяснительная работа по профилактике малярии среди населения с приоритетом на приграничное население, особенно в бывших эндемичных районах и групп риска. | Ежегодно, 2017-2021 гг. | НИИ общественного здоровья и организации здравоохранения и его областные, районные, городские центры, Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г. Ташкента, областей, территориальные -рай/гор медицинские объединения и гор/райЦГСЭН | Средства бюджета и исполните лей | Использование всех форм СМИ | Повышение информированности населения |
| 7.2. | Проведение масмедийной кампании, посвящённой Всемирному дню борьбы против малярии - 25 апреля | Ежегодно, 2017-2021 гг. | НИИ общественного здоровья и организации здравоохранения и его областные, районные, городские центры, ЦГСЭН РК, г.Ташкента, областей, районов и городов, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета и исполните лей | Использование всех форм СМИ | Повышение информированности населения |
| 8. | Обучение/переобучение кадров для повышения знаний и навыков в области диагностики, лечения, профилактики малярии, эпид.надзора, управления программой и работы с населением |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка/обновление, размножение и распространение национальных руководств, инструктивно-методических документов, учебных программ и санитарно-просветительной литературы по вопросам предупреждения восстановления малярии | По мере необходимости, 2017-2021 гг. | Минздрав, ТашИУВ, НИИМП им.Л.М.Исаева, НИИЭМИЗ, НИИ общественного здоровья и организации здравоохранения и его областные, районные, городские центры | Средства бюджета | Специалисты соответствующих организаций на основании анализа и оценки новых подходов по предупреждению восстановления малярии разрабатывают/обновляют методические документы, учебные программы, материалы по санитарному просвещению населения | Наличие новых/обновлённых инструктивно-методических документов, учебных программ, санитарно-просветительных материалов для проведения обучающих курсов и санитарного просвещения населения по вопросам реализации национального стратегического плана |
| 8.2. | Обучение исполнителей национальной программы на базах кафедр, институтов, РесЦГСЭН МЗ РУз и в ведущих институтах за рубежом | В соответствии с планом обучения и при необходимости, 2017-2021 гг. | Минздрав РУз РесЦГСЭН МЗ РУз, ТашИУВ, НИИМП им. Л.М. Исаева, УзНИИЭМИЗ, ТМА | Средства бюджета и грантов | В соответствии с с планом обучения и при необходимости. | Повышение знаний и навыков в области управления Программой и использования новейших подходов. |
| 8.3. | Обучение/переобучение руководителей здравоохранения, медицинских работников общей лечебно-профилактической сети, паразитологов, энтомологов дезинструкторов, персонала лабораторий | Ежегодно, в соответствии с планом обучения и при необходимости 2017-2021 гг. | Минздрав, ТашИУВ, РесЦГСЭН МЗ РУз, Минздрав и ЦГСЭН РК, ГУЗ и ЦГСЭН г.Ташкента, областей, районов и городов, мед. служба ведомственных учреждений, частный сектор здравоохранения | Средства бюджета и исполните лей | Проведение обучающих курсов специализации и усовершенствования на базе ТашИУВ, НИИМП им. Л.М. Исаева, РесЦГСЭН МЗ РУз, семинаров на базе ЦГСЭН РК, областей и г.Ташкента, проведение семинаров на местах. | Поддержание настороженности специалистов учреждений здравоохранения в отношении возможного завоза малярии извне и риска возобновления её передачи. Эффективная организация и проведение эпидемиологического надзора и противомалярийных мероприятий. |
| 9. | Научно-практические исследования в области малярии |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Определение приоритетных направлений и научно-практические исследования в области малярии с акцентом на выявление факторов риска в отношении возможности восстановления малярии. | Постоянно, 2017-2021 гг. | Минздрав, НИИМП им. Л.М.Исаева, НИИЭМИЗ, ТМА, ТашИУВ | Средства бюджета | Претендент подаёт заявку-проект в ГКНТ и реализуются одобренные проекты. | Оценка маляриологической ситуации и разработка научно-обоснованных методов профилактики восстановления местной передачи малярии |
| 10. | Мониторинг и обеспечение выполнения национальной программы и плана |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение мониторинга выполнения программы и плана мероприятий по предупреждению восстановления малярии | 2017-2021 гг. | Минздрав, ЦГСЭН РУз, РК, ГУЗ и ЦГСЭН г.Ташкента, областей, районов и городов, мед. служба ведомственных учреждений | Средства бюджета | Мониторинг выполнения программы и плана мероприятий по предупреждению восстановления малярии проводится постоянно. Применяют оценка индикаторов (см. Приложение №2). | Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению восстановления малярии. Решение возникших проблем, при необходимости внесение дополнений в стратегический план. |
| 10.2. | Обеспечение финансирования запланированных мероприятий. Закупка необходимых противомалярийных лекарственных препаратов для лечения малярии, товаров и изделий медицинского и немедицинского назначения для диагностики малярии и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий | По плану и по мере необходимости, 2017-2021 гг. | Минздрав | Средства бюджета и исполните лей | Специалисты ЛПУ и ЦГСЭН сделают расчёт потребностей, на основании которого в установленном порядке будет проводиться закупка лекарственных препаратов, товаров и изделий. | Обеспечение готовности и проведения мероприятий ЦГСЭН и ЛПУ к эффективному противодействию возврата малярии. |

International Travel and Health, WHO