## Подписанные контракты (3-j)
Проект «Реконструкция 4Р105 «Дарбанд-Байсун-Элбаён» на участке 5-70 км и 4Р100 «Мангузар-Джаргурган-Бандыхан-Алтынсай-Денау» на участке 128-174 км при участии Азиатского Банка Развития (АБР) )
№ | Наименование всего пакетов/лотов в проекте | Стоимость контракта (в долларах США) | Название организации/консультанта | Дата подписания контракта | Срок действия договора | Исполнение контрактов
[6 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год | [11 empty] | 2024 год | [11 empty] | 2025 год | [11 empty] | 2026 год | [11 empty] | 2027 год
[6 empty] | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь
| Общий | 161266578
1 | Строительно-монтажные работы, в том числе: |  |  |  |  | 2027 год Июнь: 30.06.2027: дата закрытия средств АБР по Заемному Соглашению № 4174-UZB
1.1 | Лот 1: Реконструкция 4Р105 «Дарбанд-Байсун-Элбаён» на участке 5-37,5км | 49300707.14 | Открытое акционерное общество "Lankaran Yol Tikinti" (Азербайджан) | 2023-10-06 | 2027-02-11 | 2023 год Февраль: 2023-02-12; 2023 год Март: Строительно-монтажные работы; 2025 год Февраль: 2025-02-11; 2025 год Март: Гарантийный период; 2027 год Февраль: 2027-02-11
1.2 | Лот 2: Реконструкция 4Р105 «Дарбанд-Байсун-Элбаён» на участке 37,5-70 км | 28551505.97 |  |  | 2027-04-14 | 2023 год Апрель: 2023-04-15; 2023 год Май: Строительно-монтажные работы; 2025 год Апрель: 2025-04-14; 2025 год Май: Гарантийный период; 2027 год Апрель: 2027-04-14
1.3 | Лот 3: Реконструкция 4Р100 «Мангузар-Джаркурган-Бандыхан-Алтынсай-Денау» на участке 128-174 км | 69742028.09 |  |  | 2027-05-18 | 2023 год Май: 2023-05-19; 2023 год Июнь: Строительно-монтажные работы; 2025 год Май: 2025-05-18; 2025 год Июнь: Гарантийный период; 2027 год Май: 2027-05-18
1.4 | Строительство внутренних дорог с цементобетонным покрытием протяженностью 52,9 км в Сурхандарьинской области | 8683667.3 |  | 2024-03-01 | 2027-03-01 | 2024 год Март: 2024-03-01; 2024 год Апрель: Строительно-монтажные работы; 2025 год Март: 2025-03-01; 2025 год Апрель: Гарантийный период; 2027 год Март: 2027-03-01
2 | Инженерно-консультационные услуги по техническому надзору за строительством | 4595549.5 | Dongsung Engineering Co., Ltd. и Meinhardt Pte. ООО совместное предприятие (Корея-Сингапур) | 2023-10-24 | 2027-05-22 | 2022 год Ноябрь: 2023-11-22; 2027 год Май: 2027-05-22
3 | Национальный специалист по экологии | 51000 | Джурабеков Шодиёр | 2022-07-08 | 2025-12-31 | 2022 год Сентябрь: 2022-09-08; 2025 год Декабрь: 2025-12-31
4 | Национальный специалист по переселению | 14500 | Олимов Фуркат | 2025-12-13 | 2025-12-31 | 2025 год Январь: 2025-01-06; 2025 год Декабрь: 2025-12-31
5 | Национальный специалист по внешнему мониторингу | 8000 | Ройка Екатерина | 2022-08-30 | 2026-11-30 | 2022 год Сентябрь: 2022-09-19; 2026 год Ноябрь: 2026-11-30
6 | Национальный специалист по гендерным вопросам | 43980 | Мирзаева Шахноза | 2023-04-11 | 2027-04-11 | 2023 год Апрель: 2023-04-11; 2027 год Апрель: 2027-04-11
7 | Консультационные услуги по внешнему финансовому аудиту | 31020 | ООО "TSIAR-FINANS" | 2023-05-03 | 2026-07-03 | 2023 год Май: 2023-05-12; 2026 год Июль: 2026-07-12
8 | Консультационные услуги по внутреннему аудиту | 44620 | ООО «PKF MAK ALYANS» | 2023-05-22 | 2025-11-22 | 2023 год Май: 2023-05-24; 2025 год Ноябрь: 2025-11-24
9 | Международный специалист по бетонным покрытиям | 100000 | Рамеш Чанд Вишвакарма | 2023-05-15 | 2026-06-04 | 2023 год Июнь: 2023-06-05; 2026 год Июнь: 2026-06-04
10 | Международный cпециалист по управлению контрактами | 100000 | Шамбху КС | 2023-07-27 | 2026-08-13 | 2023 год Август: 2023-08-14; 2026 год Август: 2026-08-13