Sohibqiron Amir Temurning bolalik yillari va hayotidagi muhim voqealarini aks ettiruvchi 20 qismli tarixiy-badiiy serial yaratish loyihasining
TEXNIK TOPSHIRIGʻI
I. Umumiy qoidalar
1.1. Mazkur Texnik topshiriq (keyingi oʻrinlarda — TT) Sohibqiron Amir Temur (Temur ibn Taragʻay, 1336—1405)ning bolalik davri va butun hayoti davomidagi muhim voqealarini aks ettiruvchi 20 qismli tarixiy-badiiy serialni yaratishga oid mazmuniy, texnik va sifat talablarini belgilaydi.
1.2. TT Oʻzbekiston Respublikasi madaniyat vazirining 2026-yil ___-iyuldagi ___-son buyrugʻi ijrosini taʻminlash maqsadida hamda tegishli Konsepsiya loyihasiga muvofiq ishlab chiqilgan.
1.3. Serial toʻliq sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari yordamida yaratiladi: barcha vizual qator, ovozlar, musiqa va animatsion unsurlar generativ AI modellari orqali hosil qilinadi. An’anaviy syomka jarayoni, aktyorlar va dekoratsiyalar loyihada qoʻllanilmaydi.
1.4. Loyihani amalga oshirish muddati — 3 oy (90 kun). Ishlab chiqarish bosqichlari va oraliq muddatlar 1.2-ilovada belgilangan.
1.5. Serialda aks ettiriladigan har bir obraz, voqea va detal tarixiy manbalarga tayangan boʻlishi hamda tarixshunos-ekspert xulosasi bilan tasdiqlangan boʻlishi shart.
II. Loyihaning qamrovi
2.1. Loyiha doirasida quyidagilar yaratiladi va buyurtmachiga topshiriladi:
— Sohibqiron Amir Temurning turli yosh davrlarini (bolalik, yoshlik, yetuklik, keksalik) qamrab oluvchi raqamli obrazlar (AI-avatarlar) toʻplami;
— har biri 4—7 daqiqalik 20 qismdan iborat tarixiy-badiiy serial;
— har bir qismning oʻzbek, ingliz va rus tillaridagi dublyaj hamda subtitr versiyalari;
— har bir qism uchun ijtimoiy tarmoqlarga moslashtirilgan 9:16 formatdagi vertikal treyler;
— barcha manba fayllar, loyiha hujjatlari va ekspert xulosalari toʻplami.
2.2. Serial xronologik izchillikda Sohibqironning Keshda tugʻilishidan boshlab, bolalik va yoshlik davri(asosiy voqealar bolalik davrlarida kechadi.), hokimiyat sari yoʻli, davlat qurilishi, harbiy yurishlari, diplomatik faoliyati, oilaviy hayoti, Samarqandni obod etishi hamda soʻnggi yillarigacha boʻlgan muhim voqealarni qamrab oladi. Qismlar oʻrtasidagi mazmuniy taqsimot Konsepsiya loyihasida belgilangan.
III. Raqamli obraz (AI-avatar)ga qoʻyiladigan talablar
3.1. Amir Temurning raqamli obrazi tarixiy manbalar, antropologik tadqiqotlar va davr ikonografiyasi asosida yaratiladi.
3.2. Serial qahramonning butun umrini qamrab olishi sababli, avatar kamida toʻrtta yosh bosqichida (bolalik, yoshlik, yetuklik, keksalik) ishlab chiqiladi; barcha bosqichlarda chehra oʻxshashligi va shaxsiy belgilar uzviyligi saqlanadi. Asosiy voqealar Sohibqironning bolalik davrlarida kechadi.
3.3. Raqamli obrazga qoʻyiladigan majburiy talablar:
a) yuz ifodasi, mimika va tana harakatlari tabiiy boʻlishi, "uncanny valley" effektiga yoʻl qoʻyilmasligi;
b) generatsiya qilingan kadrlar deformatsiya, miltillash va boshqa SI artefaktlaridan toʻliq tozalanishi;
d) ovoz sintezi qahramonning yoshi, davri va tabiatiga mos boʻlishi, sunʻiy ohang sezilmasligi;
e) nutq va lab harakatlari sinxronligi (lip-sync) kamida 95% aniqlikda taʻminlanishi;
f) avatarning har bir yosh bosqichi boʻyicha tarixshunos-ekspert xulosasi taqdim etilishi.
3.4. Ikkinchi darajali tarixiy shaxslar (ota-onasi, safdoshlari, raqiblari va boshqalar) obrazlari ham xuddi shu sifat mezonlari asosida, biroq soddalashtirilgan hajmda yaratiladi.
IV. Serial mazmuniga qoʻyiladigan talablar
4.1. Har bir qism mustaqil dramaturgik tuzilishga (kirish, rivojlanish, avj nuqtasi, yechim) ega boʻlishi hamda umumiy syujet chizigʻi bilan uzviy bogʻlanishi shart.
4.2. Ssenariylarga qoʻyiladigan talablar:
a) har bir qism ssenariysi tarixiy manbalar asosida yozilishi;
b) badiiy toʻqima tarixiy faktlarning mohiyatini buzmasligi;
d) dialoglar zamonaviy tomoshabin uchun tushunarli, ayni paytda davr ruhini aks ettiruvchi tilda yozilishi;
e) har bir qism yakunida keyingi qismga qiziqish uygʻotuvchi mantiqiy koʻprik boʻlishi.
4.3. Serial yosh avlodda milliy gʻurur, vatanparvarlik va tarixiy xotirani mustahkamlashga xizmat qilishi, zoʻravonlik sahnalarini estetik meʻyorlar doirasida, yosh toifasiga mos tarzda aks ettirishi lozim.
V. Texnologik talablar
5.1. Loyihada quyidagi yoʻnalishlar boʻyicha zamonaviy SI yechimlaridan foydalaniladi:
— video generatsiyasi — Sora, Veo, Kling Pro Enterprise, Runway darajasidagi modellar;
— raqamli obraz va portret rekonstruksiyasi — neyron render texnologiyalari;
— ovoz sintezi va klonlash — ElevenLabs Enterprise yoki unga teng platformalar;
— tasvir generatsiyasi (concept-art, fonlar) — Midjourney, Flux Pro, Adobe Firefly;
— musiqa va saundtrek — Suno Pro, Udio Pro;
— ssenariy va matn ishlovi — Claude, GPT-4o, Gemini kabi til modellari;
— 3D muhitlar — Luma AI, NeRF, Gaussian Splatting;
— yakuniy sayqallash — Topaz Video AI, Magnific va shu kabi vositalar.
5.2. Ijrochi sanab oʻtilgan vositalarga teng yoki undan yuqori natija beruvchi muqobil SI yechimlarini buyurtmachi bilan kelishilgan holda qoʻllashi mumkin.
5.3. Barcha SI xizmatlaridan tijorat maqsadida foydalanish huquqini beruvchi litsenziyalar asosida foydalaniladi.
VI. Vizual va texnik parametrlar
6.1. Yakuniy materiallarga qoʻyiladigan vizual-texnik parametrlar 1.1-ilovada keltirilgan boʻlib, ular barcha 20 qism uchun majburiy hisoblanadi.
VII. Ishlab chiqarish bosqichlari va muddatlar
7.1. Loyiha 3 oy (90 kun) davomida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi; bosqichlar tarkibi va muddatlari 1.2-ilovada keltirilgan.
7.2. Har bir bosqich yakunida ijrochi buyurtmachiga oraliq natijalarni namoyish etadi.
VIII. Sifat nazorati va qabul qilish tartibi
8.1. Tayyor materiallar quyidagi tarkibdagi ekspert guruhi tomonidan koʻrib chiqiladi: Madaniyat vazirligi vakili, tarixshunos olim, kinoshunos-mutaxassis, SI texnologiyalari boʻyicha texnik ekspert va huquqshunos.
8.2. Qabul qilishning asosiy mezonlari:
— tarixiy haqqoniylik — barcha faktlar manbalar bilan tasdiqlangan;
— vizual sifat — 1.1-ilovadagi parametrlarga toʻliq muvofiqlik;
— lip-sync aniqligi — kamida 95%;
— SI artefaktlari — yakuniy materialda mavjud emas;
— lokalizatsiya — uch tildagi dublyaj va subtitrlarning toʻliqligi va sifati.
8.3. Aniqlangan kamchiliklar ijrochi tomonidan 5 ish kuni ichida bartaraf etiladi. Yakuniy qabul maxsus komissiya tomonidan amalga oshirilib, dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi.


IX. Intellektual mulk va huquqiy shartlar
9.1. Loyiha doirasida yaratilgan barcha natijalar — raqamli obrazlar, ovoz modellari, ssenariylar, video, audio va grafik materiallar — Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining mutlaq mulki hisoblanadi.
9.2. Ijrochi foydalanilgan barcha SI vositalari va uchinchi shaxs materiallari boʻyicha tegishli litsenziya hujjatlarini taqdim etadi hamda mualliflik huquqi toʻgʻrisidagi qonunchilikka toʻliq rioya etilishini kafolatlaydi.
9.3. Sohibqiron Amir Temur obrazidan foydalanishda milliy qadriyatlar, tarixiy shaxs sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilish talablariga soʻzsiz amal qilinadi.

Serialning barcha qismlariga qoʻyiladigan vizual va texnik parametrlar
	Koʻrsatkich
	Texnik talab

	Har bir qism davomiyligi
	4—7 daqiqa

	Tasvir oʻlchamlari
	4K UHD (3840 × 2160), tomonlar nisbati 16:9

	Kadrlar chastotasi
	25 fps (PAL); harakatli sahnalar uchun 50 fps ruxsat etiladi

	Video kodek va bitreyt
	H.265 (HEVC) yoki H.264; kamida 30 Mbit/s

	Fayl konteyneri
	MP4 yoki MOV

	Rang chuqurligi va profil
	10-bit; Rec. 709 (Rec. 2020 qoʻllanilishi mumkin)

	Audio
	Stereo, 48 kHz, 24-bit; AAC kodekda kamida 320 kbit/s

	Ovoz balandligi meʻyori
	−14 LUFS (striming platformalari standarti)

	Subtitrlar
	SRT yoki VTT formatida, har bir til uchun alohida fayl

	Tillar
	Oʻzbek (lotin va kirill), ingliz, rus

	Lip-sync aniqligi
	Kamida 95% (avtomatik sinxronlash + qoʻlda tuzatish)

	Qoʻshimcha versiyalar
	Har bir qismning 9:16 vertikal treyleri (Reels, TikTok, Shorts uchun)

	SI artefaktlari
	Yakuniy materialda deformatsiya, miltillash va boshqa artefaktlarga yoʻl qoʻyilmaydi



[bookmark: _GoBack]Ishlab chiqarish bosqichlari va muddatlari (loyiha muddati — 3 oy)
	T/r
	Bosqich
	Bajariladigan ishlar
	Muddati

	1
	Tayyorgarlik va ssenariy
	Tarixiy-arxiv manbalarni toʻplash va tahlil qilish; 20 qismning umumiy syujet xaritasi va har bir qism ssenariysini ishlab chiqish; prompt strategiyasini shakllantirish; ijodiy jamoani jalb etish
	1-oy, 1—3-haftalar

	2
	Raqamli obraz yaratish
	Amir Temurning turli yosh davrlaridagi (bolalik, yoshlik, yetuklik, keksalik) AI-avatarlarini ishlab chiqish; ovozni sintez qilish; sinov sahnalarini tayyorlash va tasdiqlatish
	1-oy, 3—4-haftalar

	3
	Ishlab chiqarish (1-bosqich)
	1—10-qismlar boʻyicha video generatsiya, montaj, ovozlashtirish, musiqa, rang korreksiyasi va tarixiy ekspertiza
	2-oy

	4
	Ishlab chiqarish (2-bosqich)
	11—20-qismlar boʻyicha video generatsiya, montaj, ovozlashtirish, musiqa, rang korreksiyasi va tarixiy ekspertiza
	3-oy, 1—3-haftalar

	5
	Yakuniy qabul va topshirish
	Ekspertlar komissiyasi tomonidan barcha materiallarni koʻrib chiqish, tuzatishlar, yakuniy qabul va dalolatnoma rasmiylashtirish
	3-oy, 4-hafta



