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Shashmaqomning Mushkilot bo‘limiga kiruvchi olti maqom (Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq) tarkibidagi asarlari asosida audio ma’lumotlar to‘plamini (dataset) yig‘ish va sun’iy intellekt modellari uchun tayyorlash bo‘yicha 
TEXNIK TOPSHIRIQ

1. Umumiy ma’lumotlar
1.1. Ishning nomi
To‘liq nomi: “Shashmaqomning Mushkilot bo‘limiga kiruvchi olti maqom (Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq) tarkibidagi asarlari asosida audio ma’lumotlar to‘plamini (dataset) yig‘ish va sun’iy intellekt modellari uchun tayyorlash”. Qisqa nomi: “Shashmaqom audio to‘plami”.
1.2. Buyurtmachi va Ijrochi
	Tomon
	Tavsif

	Buyurtmachi
	O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi (yoki uning vakolatli muassasasi)

	Ijrochi
	Tanlov (tender) natijalariga ko‘ra aniqlanadigan, audio yozuv va ma’lumotlar bilan ishlash sohasida tajribaga ega tashkilot

	Yakuniy foydalanuvchi
	O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda u belgilagan ilmiy va ta’lim muassasalari



Ushbu Texnik topshiriq (keyingi o‘rinlarda — TT) talablari Ijrochi uchun majburiy hisoblanadi. TT talablaridan har qanday chetlanish faqat Buyurtmachining yozma roziligi asosida amalga oshiriladi. TT va shartnoma o‘rtasida tafovut aniqlangan taqdirda, ustuvorlik tartibi shartnomada belgilanadi.
1.3. Ishlarni bajarish uchun asoslar
1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-sentyabrdagi 558-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi to‘g‘risida”gi Nizom;
1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni bilan tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi;
1. Buyurtmachining mazkur Texnik topshirig‘i.
1.4. Ishning maqsadi
Markaziy Osiyo mumtoz musiqa san’atining namunasi bo‘lmish Shashmaqom asarlarining Mushkilot (cholg‘u) bo‘limiga asoslangan, yuqori sifatli va tizimli audio ma’lumotlar to‘plamini (dataset) yaratish. To‘plam milliy musiqa merosini raqamli shaklda saqlash, ilmiy tadqiqotlar, musiqiy tahlil hamda kelgusida sun’iy intellekt modellarini o‘qitish maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan.
1.5. Kutilayotgan yakuniy natijalar
1. 888 ta yuqori sifatli audio yozuvdan iborat to‘liq, tasdiqlangan to‘plam;
1. har bir yozuv uchun to‘liq va tizimli metama’lumotlar bazasi (CSV va JSON formatlarida);
1. to‘plamning tarkibi, metodikasi va sifat nazorati natijalarini aks ettiruvchi texnik hujjatlar majmuasi;
1. ilmiy va texnologik maqsadlarda foydalanishga tayyor, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan yakuniy mahsulot.
2. Atamalar va qisqartmalar
	Atama
	Izoh

	Dataset (ma’lumotlar to‘plami)
	Yagona standartlar asosida yig‘ilgan, metama’lumotlar bilan jihozlangan audio yozuvlar majmuasi

	Mushkilot
	Shashmaqomning cholg‘u asboblarida ijro etiladigan bo‘limi

	Yo‘l (asar)
	Maqom tarkibiga kiruvchi alohida cholg‘u asari (Tasnif, Tarje, Gardun, Muxammas, Saqil va boshqalar)

	WAV (PCM)
	Siqilmagan raqamli audio fayl formati

	Metama’lumotlar (metadata)
	Har bir yozuvni tavsiflovchi tizimli ma’lumotlar (maqom, asar, cholg‘u, daraja, ijrochi va boshqalar)

	QC (sifat nazorati)
	Yozuvlarning belgilangan talablarga muvofiqligini tekshirish va tasdiqlash jarayoni

	Sifat darajasi
	Ijroning belgilangan mezonlar bo‘yicha toifasi (5 — a’lo, 4 — yaxshi, 3 — qoniqarli, 2 — qoniqarsiz)


3. To‘plamning tarkibi va hajmiga qo‘yiladigan talablar
3.1. Maqomlar va asarlar ro‘yxati
To‘plam Shashmaqomning olti maqomi tarkibidagi Mushkilot bo‘limiga kiruvchi jami 37 ta asarni (yo‘lni) qamrab olishi kerak. Asarlar ro‘yxati quyidagicha:
	Maqom nomi
	Asarlar soni
	Asarlar ro‘yxati (Mushkilot bo‘limi)

	Buzruk
	8
	Tasnif, Tarje, Gardun, Muxammas, Muxammasi Husayniy, Saqili Buzruk, Saqili Islimxon, Saqili Sultoniy

	Rost
	8
	Tasnif, Tarje, Gardun, Muxammas, Muxammasi Ushshoq, Muxammasi Panjgoh, Saqili Rakrak, Saqili Ashkullo

	Navo
	7
	Tasnif, Tarje, Gardun, Muxammas, Muxammasi Husayniy (Bayot), Saqili Navo, Saqili Sultoniy

	[bookmark: _GoBack]Dugoh
	7
	Tasnif, Tarje, Gardun, Muxammas, Muxammasi Chorgoh, Saqili Dugoh, Saqili Ashkullo

	Segoh
	4
	Tasnif, Tarje, Gardun, Muxammas

	Iroq
	3
	Tasnif, Tarje, Muxammas

	Jami
	37
	Olti maqomning Mushkilot bo‘limi bo‘yicha barcha asarlar



Asarlarning aniq notatsion va ijroviy manbalari (qaysi maktab yoki nashr asos qilib olinishi) ishlar boshlanishidan oldin Buyurtmachining mutaxassislari bilan kelishiladi.
3.2. Cholg‘u tarkibi
Har bir asar quyidagi olti an’anaviy cholg‘uda alohida-alohida yozib olinishi shart:
	№
	Cholg‘u nomi
	Izoh

	1
	Dutor
	Ikki torli chertma cholg‘u

	2
	Rubob
	Ko‘p torli chertma cholg‘u

	3
	Tanbur
	Uzun dastali chertma cholg‘u — maqom pardalarining asosi

	4
	G‘ijjak
	Kamon bilan chalinadigan torli cholg‘u

	5
	Nay
	Puflab chalinadigan cholg‘u

	6
	Doira
	Ritmik zarb cholg‘usi


3.3. Ijro sifati darajalari
Har bir asar har bir cholg‘uda to‘rt xil sifat darajasida yozib olinishi shart. Bu turli sifatdagi namunalarni o‘z ichiga olgan mutanosib (balanced) to‘plamni shakllantirishga xizmat qiladi:
	Ball
	Daraja
	Tavsif

	5
	A’lo
	Xatosiz, yuksak mahorat bilan ijro etilgan namuna

	4
	Yaxshi
	Kichik texnik kamchiliklar mavjud, lekin umumiy sifat yuqori

	3
	Qoniqarli
	Sezilarli kamchiliklar bor, o‘rta darajadagi ijro

	2
	Qoniqarsiz
	Ko‘plab xatoliklar, past sifatli ijro (to‘plam uchun “salbiy” namuna)



Quyi darajadagi (4, 3, 2) namunalar ijro kamchiliklarini ataylab, tabiiy ko‘rinishda aks ettirgan holda yoziladi; kamchiliklar turi va joylashuvi metama’lumotlarda qayd etiladi.
3.4. To‘plamning umumiy hajmi
	Ko‘rsatkich
	Qiymat

	Maqomlar soni
	6

	Jami asarlar (Mushkilot yo‘llari)
	37

	Cholg‘u turlari soni
	6

	Sifat darajalari soni
	4

	Umumiy audio yozuvlar soni (37 × 6 × 4)
	888


4. Yozib olishga qo‘yiladigan texnik talablar
4.1. Audio formatga qo‘yiladigan talablar
1. fayl formati: WAV (siqilmagan, PCM);
1. diskretlash chastotasi: kamida 44,1 kGs; tavsiya etiladigan qiymat — 48 kGs;
1. razryadlik: kamida 16 bit; tavsiya etiladigan qiymat — 24 bit;
1. yozuv muhiti: akustik jihatdan izolyatsiya qilingan studiya; orqa fon shovqinisiz;
1. har bir cholg‘u uchun alohida mikrofon va kanal ishlatilishi shart; miksllangan yakuniy fayl ham alohida saqlanadi;
1. yozuvlarda klipping (signal kesilishi), uzilish va texnik nuqsonlarga yo‘l qo‘yilmaydi.
4.2. Fayl nomlash tizimi
Barcha fayllar quyidagi andozaga muvofiq nomlanishi shart:
[maqom]_[asar]_[cholg‘u]_[sifat_darajasi]_[tartib_raqami].wav
Misol: buzruk_tasnif_tanbur_5_001.wav
Nomlashda faqat lotin harflari, kichik registr va pastki chiziq ishlatiladi; nomlash lug‘ati (maqom, asar va cholg‘u nomlarining qisqartmalari) ishlar boshlanishida Buyurtmachi bilan kelishiladi.
4.3. Metama’lumotlarga qo‘yiladigan talablar
Har bir audio yozuv uchun quyidagi ma’lumotlar alohida jadvalda (CSV va JSON formatlarida) saqlanishi shart:
1. maqom nomi; asar (yo‘l) nomi; cholg‘u nomi;
1. sifat darajasi (5, 4, 3, 2) hamda quyi darajalar uchun kamchiliklar tavsifi;
1. ijrochining familiyasi, ismi (yoki Buyurtmachi bilan kelishilgan anonim identifikatori);
1. yozib olingan sana va joy;
1. yozuvning davomiyligi (soniyalarda);
1. fayl yo‘li, hajmi va nazorat yig‘indisi (checksum);
1. sifat nazorati holati (tasdiqlangan sana, tasdiqlagan ekspert).
5. Ijro va jalb etiladigan mutaxassislarga qo‘yiladigan talablar
Ishlarni bajarish uchun Ijrochi quyidagi tarkibdagi jamoani jalb etishi shart:
1. cholg‘uchilar — har bir cholg‘u bo‘yicha malakali ijrochi (jami kamida 6 nafar); har bir ijrochi tegishli cholg‘u bo‘yicha kamida o‘rta maxsus musiqa ta’limiga va maqom ijrochiligi tajribasiga ega bo‘lishi shart;
1. tovush rejissyori — yozuv jarayonini texnik boshqarish;
1. musiqashunos-ekspert — ijro sifatini baholash va ichki sifat nazorati;
1. ma’lumotlar bo‘yicha mutaxassis (data engineer) — metama’lumotlar va to‘plamni shakllantirish;
1. loyiha menejeri — umumiy nazorat va muvofiqlashtirish.
Jalb etiladigan cholg‘uchilar va musiqashunos-ekspert nomzodlari ishlar boshlanishidan oldin Buyurtmachi bilan kelishiladi. Cholg‘uchilar va mutaxassislar tarkibi Buyurtmachiga taqdim qilinadi. Buyurtmachi asoslangan e’tiroz bildirgan nomzod almashtirilishi shart.
Har bir ijrochi bilan yozuvlardan foydalanish huquqlarini Buyurtmachiga o‘tkazish to‘g‘risidagi kelishuv (rozilik bayonoti) imzolanadi. Mazkur kelishuvlarsiz yozilgan namunalar to‘plamga kiritilmaydi.
6. Sifat nazorati (QC) tartibi
Sifat nazorati ikki bosqichda amalga oshiriladi:
Birinchi bosqich — Ijrochining ichki nazorati. Har bir yozib olingan namuna Ijrochining musiqashunos-eksperti tomonidan tinglab chiqiladi va belgilangan sifat darajasiga (5, 4, 3, 2) mosligi tasdiqlanadi. Talablarga javob bermaydigan namunalar rad etiladi va qayta yozish ro‘yxatiga kiritiladi.
Ikkinchi bosqich — Buyurtmachining qabul nazorati. Buyurtmachi tomonidan tayinlangan mutaxassis (yoki komissiya) topshirilayotgan har bir partiyadan tanlab olingan namunalarni (kamida 10%) tekshiradi. Aniqlangan nomuvofiqliklar Ijrochi hisobidan qayta yoziladi. Nomuvofiqlik ulushi tekshirilgan namunalarning 15% idan oshsa, butun partiya qayta ko‘rib chiqishga qaytariladi.
Yakuniy to‘plam tarkibiga faqat ikkala bosqichdan o‘tgan, tasdiqlangan namunalar kiritiladi.
7. Ishlarni bajarish bosqichlari (8 oylik reja)
Ishlar umumiy sakkiz oylik muddatga mo‘ljallangan bo‘lib, oylar bo‘yicha quyidagi bosqichlarda bajarilishi shart:
	Oy
	Bosqich nomi
	Asosiy ishlar va natija

	1
	Tayyorgarlik
	Ish rejasini aniqlashtirish, metama’lumotlar sxemasi va nomlash lug‘atini Buyurtmachi bilan kelishish, baholash mezonlarini tasdiqlash, studiya va jihozlarni tayyorlash, ijrochilar bilan shartnoma va rozilik bayonotlarini rasmiylashtirish

	2
	Sinov yozuvi — Buzruk maqomi (8 asar)
	192 ta audio yozuv (8×6×4). To‘liq ish jarayonini sinovdan o‘tkazish va metodologiyani aniqlashtirish; sinov partiyasi Buyurtmachi nazoratidan o‘tkaziladi

	3
	Rost maqomini yozib olish (8 asar)
	192 ta audio yozuv. Parallel ravishda Buzruk yozuvlarining sifat nazorati

	4
	Navo (7) va Segoh (4) maqomlarini yozib olish
	264 ta audio yozuv (168 + 96). Parallel ravishda Rost yozuvlarining sifat nazorati

	5
	Dugoh (7) va Iroq (3) maqomlarini yozib olish
	240 ta audio yozuv (168 + 72). Barcha olti maqom bo‘yicha asosiy yozuv yakunlanadi; Navo va Segoh sifat nazorati

	6
	Qayta yozish va to‘ldirish
	Sifat nazoratidan o‘tmagan namunalarni qayta yozish, yetishmayotgan kombinatsiyalarni (cholg‘u × daraja) to‘ldirish; Dugoh va Iroq sifat nazorati

	7
	Qayta ishlash va to‘plamni yig‘ish
	Audio normalizatsiya, ortiqcha sukunatlarni kesish, yagona format va bitreytga keltirish, yakuniy metama’lumotlar (CSV va JSON), to‘liqlikni tekshirish

	8
	Validatsiya va topshirish
	Buyurtmachi jalb etgan mustaqil musiqashunos tomonidan tanlab tekshirish, texnik hujjatlarni yakunlash, yakuniy hisobot va to‘plamni Buyurtmachiga topshirish


8. Topshirish-qabul qilish tartibi va mezonlari
1. to‘plam to‘liq hajmda — 888 ta tasdiqlangan audio yozuv — topshirilishi shart; har bir maqom, asar, cholg‘u va daraja kombinatsiyasi qamrab olinganligi tekshiriladi;
1. barcha yozuvlar 4-bo‘limda belgilangan texnik talablarga muvofiqligi bo‘yicha tekshiruvdan o‘tadi;
1. metama’lumotlar bazasining to‘liqligi va fayllar bilan mosligi avtomatlashtirilgan tekshiruvdan o‘tkaziladi (nomuvofiqlik 0% bo‘lishi shart);
1. to‘plam Buyurtmachi belgilagan tashuvchida (tashqi disk hamda Buyurtmachi ko‘rsatgan server) ikki nusxada topshiriladi;
1. ishlar yakuni bo‘yicha topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanadi; dalolatnoma imzolangunga qadar barcha aniqlangan kamchiliklar Ijrochi hisobidan bartaraf etiladi.
9. Intellektual mulk va maxfiylik
1. yaratilgan barcha audio yozuvlar, metama’lumotlar va texnik hujjatlarga bo‘lgan mulkiy huquqlar to‘liq hajmda Buyurtmachiga tegishli bo‘ladi;
1. Ijrochi to‘plamdan yoki uning qismlaridan Buyurtmachining yozma ruxsatisiz foydalanishi, nusxalashi, uchinchi shaxslarga berishi yoki e’lon qilishi taqiqlanadi;
1. ish jarayonida yaratilgan oraliq materiallar (xom yozuvlar, rad etilgan namunalar) Buyurtmachi talabiga ko‘ra topshiriladi yoki hujjatlashtirilgan holda yo‘q qilinadi.
10. Yakuniy qoidalar
Mazkur Texnik topshiriq Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kundan boshlab kuchga kiradi va Ijrochi bilan tuziladigan shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.
TTga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish faqat tomonlarning yozma kelishuvi asosida, qo‘shimcha bitim rasmiylashtirish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
Ishlarni bajarish jarayonida yuzaga keladigan, mazkur TTda nazarda tutilmagan masalalar Buyurtmachi bilan kelishilgan holda hal etiladi.
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