O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi  huzuridagi 
Agrosanoatni rivojlantirish agentligining 2026-yil I-yarim yilligi uchun mo‘ljallangan

ISh  REJASI

| T/r | Amalga oshiriladigan tadbirlar | Bajarish muddati | Vazirlik va idoralardan | Mas’ullar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “O‘zbekiston-2030” strategiyasini “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili”da amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida hamda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturini amalga oshirishga oid ustuvor vazifalar |  |  |  |  |
| 1. | 10 million dollar investitsiya jalb qilish hamda Forish, Sh.Rashidov, Baxmal, Zomin tumanlarida 25 ming gektar yaylovda chorvachilik va bogʻdorchilik loyihalarini boshlash choralarini koʻrish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Bogʻdorchilik yoʻnalishida loyihalarni amalga oshirish uchun mahalliy va xorijiy investorlar bilan muzokaralar olib borish orqali kamida 10 million AQSH dollari miqdorida investitsiya jalb etish choralarini koʻrish. 2. Forish, Sh.Rashidov, Baxmal va Zomin tumanlarida loyiha amalga oshiriladigan 25 ming gektar yaylov yer maydonlarini aniqlash, inventarizatsiya qilish hamda belgilangan tartibda loyiha tashabbuskorlariga biriktirish. 3. Mazkur hududlarda chorvachilik va bogʻdorchilik loyihalarini bosqichma-bosqich ishga tushirish, zarur infratuzilma, texnika va resurslar bilan ta’minlash ishlarini tashkil etish. 4. Loyihalar ijrosi, investitsiya oʻzlashtirilishi va yer maydonlaridan samarali foydalanish holatini doimiy monitoring qilib borish hamda natijalari boʻyicha rahbariyatga hisobot taqdim etish. | 2026-yil mart oyi yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar), Fermer xo‘jaligi yoki boshqa qishloq xo‘jaligi tashkiloti (Ijarachi) | Investitsiyalar va xalqaro aloqalar bo‘limi (Yoqubjanov) u, Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev), Axborot tahlil va strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi (Bo‘riyev), Agentlikning hududiy Jizzax viloyati bo‘lim boshlig‘i va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari, bayonlari va Hukumat qarorlari, farmoyishlari, bayonlari bilan yuklatilgan topshiriqlar ijrosini maqsadli oʻrganish (majlis, sayyor majlis, taqdimot) |  |  |  |  |
| 2. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlashning qoʻshimcha chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son Farmoni ijrosini taʼminlashda tegishli vazirlik, idoralar va mahalliy hokimlar rahbarlarining shaxsiy masʼuliyati toʻgʻrisida. (Idoralararo ishchi guruhining kengaytirilgan yig‘ilishi) | 2026-yil 10-iyun ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi | Marketing va eksport bo‘limi (Ishankulov) u, Axborot tahlil va strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi (Bo‘riyev) |
| O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri rahbarlik qiladigan Vazirlar Mahkamasi komissiyalari, kengashlari va boshqa idoralararo kollegial organlari majlislarida ko‘rib chiqiladigan masalalar |  |  |  |  |
| 4. | Vazirlar Mahkamasining “Qishloq xo‘jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida” 2019-yil 12-apreldagi 300-son qarori ijrosi yuzasidan Qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan amalga oshirilgan ishlar natijadorligi to‘g‘risida. (Qishloq xo‘jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi) | 2026-yil 25-may ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi | Axborot tahlil va strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi (Bo‘riyev) u. |
| O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri rahbarligida 2026-yil I-yarim yillikda o‘tkaziladigan MAJLISLAR VA TAQDIMOTLAR |  |  |  |  |
| 5. | Qishloqda agrar va iqtisodiy munosabatlarni isloh qilish, islohotlarning amalga oshirilishining tahlillari, qishloq xoʻjaligida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish yoʻnalishlari toʻgʻrisida. (Komissiya majlisi) (Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 12-apreldagi 300-son qarori) | 2026-yil 20-may ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi | Axborot tahlil va strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi (Bo‘riyev) u. |
| Agrosanoatni rivojlantirish agentligining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturini amalga oshirishga oid ustuvor vazifalar |  |  |  |  |
| 6. | Yangidan barpo qilingan 1,5 ming gektar intensiv mevali bog‘ va tokzorlarga tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini joriy qilish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Yangidan barpo qilingan intensiv mevali bog‘ va tokzorlarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etuvchi tashabbuskorlar ro‘yxatini shakillantirish. 2. Mevali bog‘ va uzumzorlarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etuvchi quruvchi-pudratchilar ro‘yxatini shakillantirish. 3. Suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan bog‘-tokzorlarni muntazam monitoringini yurutish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Suv xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi | Suv tejovchi texnologiyalarni rivojlantirish bo‘limi (Shoyiqulov) u, Agentlikning hududiy boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 7. | Bog‘ va issiqxonalarda suv chiqarish uchun burg‘ulangan quduq va suvni tortish uchun 75 ta nasos stansiyasini qurishga ko‘maklashish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Burg‘ulangan quduq va suvni tortish uchun nasos stansiyasini quruvchi subektlar ro‘yxatini shakillantirish. 2. Mevali bog‘ va uzumzorlarga nasos stansiyasini joriy etuvchi tashabbuskorlar ro‘yxatini shakillantirish. 3. Mevali bog‘ va uzumzorlarda joriy etilgan nasos stansiyalarining monitoringini yurutish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Suv xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi | Suv tejovchi texnologiyalarni rivojlantirish bo‘limi (Shoyiqulov) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 8. | 2026-yil davomida 30,5 ming gektar (shundan, bahor mavsumida - 17,4 ming gektar mevali bog‘-tokzorlar (shundan, kamida 30 % qismi namunali intensiv bog‘-tokzorlar) barpo etish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Mevali bog‘ va tokzorlar barpo etish uchun past hosilli paxta va g‘alla yer maydonlari, tog‘ oldi, qir-adirliklar, shuningdek, samarasiz hamda eskirgan bog‘ va tokzorlar maydonlarini tuman hokimligi tomonidan aniqlab takliflarni Agentlikka taqdim etilgandan so‘ng yer maydonlarini belgilangan tartibga asosan tanlab olish. 2. Mevali bog‘ va tokzorlar barpo etadigan talabgorlarni ro‘yxatini shakllantirish va takliflar tayyorlash. 3. Hududlarning tuproq iqlim-sharoitidan kelib chiqqan holda meva turi va navi bo‘yicha joylashtirish orqali mevali bog‘ va tokzorlar barpo etish. Jumladan: 1-chorakda – 6,5 ming gektar; 2-chorakda – 11,6 ming gektar yetkazish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 9. | Iqtisodiy jihatdan samarasiz va kam hosilli 15 ming gektar bog‘-tokzorlarni rekonstruksiya qilinishiga ko‘maklashish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Mavjud mevali bog‘ va uzumzorlarni xatlovdan o‘tkazish orqali aniqlangan iqtisodiy jihatdan samarasiz va kam hosilli bog‘-tokzorlarning manzilli ro‘yxatini shakllantirish. 2. Shakllantirilgan iqtisodiy jihatdan samarasiz va kam hosilli bog‘-tokzorlar rekonstruksiya qilish orqali ular o‘rniga yangi bog‘-tok joylashtirish yoki ochiq yer maydoniga o‘tkazish bo‘yicha tuman komissiyalari xulosalarini shakllantirish. 3. Tayyorlangan takliflar asosida yaroqsiz bog‘-tokzorlar o‘rnida yangi bog‘ va tokzorlar barpo etilishi yoki ochiq yer maydoniga o‘tkazish ishlarini monitoring qilib borish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 10. | Zaxiradagi yer uchastkalarida sanoatlashgan yangi intensiv bogʻ va tokzorlarni barpo etish uchun yer maydonlarini ajratish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Sanoatlashgan intensiv (sermahsul) bogʻ va tokzorlarni barpo etish uchun zaxiradagi yer uchastkalari hududiy manzilli roʻyxatini shakllantirish va tasdiqlash. 2. Tasdiqlangan hududiy manzilli ro‘yxatni umumlashtirish va joyiga chiqqan holda oʻrganish. 3. Respublika manzilli ro‘yxatini tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga taqdim etish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari, Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi. | Bog‘ va uzumzor, issiqxona yerlaridan foydalanishni tashkil etish, yer axborot bazasini yuritish va tuproq unumdorligini aniqlash bo‘limi (Esonaliyev) u, Yuridik ta’minlash bo‘limi (Makkamov), Loyihalarni texnik-iqtisodiy asoslash boshqarmasi (Tadjiyev), Agentlikning hududiy boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 11. | Zaxiradagi yer uchastkalarini Agentlikka ijara huquqi asosida ajratish va ushbu yer uchastkalarini qayta ijaraga berish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari ijara huquqi asosida beriladigan zaxiradagi yer uchastkalari roʻyxatini olish. 2. Ijara huquqi asosida ajratiladigan yer uchastkalari ro‘yxatini Qishloq xo‘jaligi vazirligiga kiritish. 3. Yer uchastkalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijara huquqi asosida ajratish bo‘yicha Hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish va Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2026-yil 10-aprel ma’lumot taqdim etish | Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari, Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi. | Bog‘ va uzumzor, issiqxona yerlaridan foydalanishni tashkil etish, yer axborot bazasini yuritish va tuproq unumdorligini aniqlash bo‘limi (Esonaliyev) u, Yuridik ta’minlash bo‘limi (Makkamov), Loyihalarni texnik-iqtisodiy asoslash boshqarmasi (Tadjiyev), Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 12. | Fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalari, shuningdek, aholi tomorqalari va dehqon xo‘jaliklarida malina, yejevika, golubika, qulupnay kabi rezavor mevalarni yetishtirish 0,45 ming gektarga yetkazish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Malina, yejevika, golubika, qulupnay kabi rezavor mevalar yetishtiruvchi fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalari, shuningdek, aholi tomorqalari va dehqon xo‘jaliklari ro‘yxatini hamda yer maydonlari ro‘yxatini shakllantirish. 2. Shakllantirilgan ro‘yxat asosida rezavor mevalar yetishtirish bo‘yicha hududlar va choraklar kesimida prognoz ko‘rsatkichlarni ishlab chiqish. 3. Malina, yejevika, golubika, qulupnay kabi rezavor mevalar yetishtirish bo‘yicha soha olimlari, tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda tashabbuskorlar ishtirokida o‘quv-amaliy seminarlar o‘tkazish. 4. Fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalari, shuningdek, aholi tomorqalari va dehqon xo‘jaliklari tomonidan rezavor mevalar ekilishini monitoring qilib borish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari. | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 13. | Loyihalarni texnik iqtisodiy asoslash boshqarmasi tomonidan 10 gektardan katta yer maydonlarida sanoatlashgan intensiv bog‘lar uchun 200 ta texnik iqtisodiy asos (TIA) va texnik shartlar (TSh) ishlab chiqish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 23-apreldagi 255-son qaroriga asosan sanoatlashgan intensiv bog‘ tashkil qilish istagidagi talabgorlar uchun loyihalarning texnik iqtisodiy asos (TIA) va texnik shartlar (TSh) ishlab chiqilishini ta’minlash. Bunda: Tashabbuskor tomonidan taqdim etilgan quyidagi hujjatlar: ijaraga berilgan yer uchastkasining ixtisosligi; yer uchastkasining xaritasi; yer uchastkasining umumiy maydoni, toifasi va turi; yer uchastkasiga bo‘lgan huquq davlat ro‘yxati reestrdan ko‘chirma; yer uchastkasining tuprog‘i to‘g‘risidagi ma’lumotlar; yer uchastkasining suv bilan ta’minlanganlik darajasi bo‘yicha xulosa; hududning besh yillik ob-havo tahlili; yer uchastkasida ekiladigan o‘tmishdosh bo‘lgan yoki meva va tok navlari bo‘yicha hududiy ilmiy-tadqiqot institutlarining ilmiy tavsiyasi haqida hujjatlar umumlashtiriladi, tahlil qilinadi. 2. Tahlillar asosida hududlarning tuproq-iqlim sharoitlari, meva va uzum navlarini tanlab sanoatlashgan intensiv bog‘lar uchun loyihalarning texnik iqtisodiy asos (TIA) va texnik shartlar (TSh) ishlab chiqiladi. To‘plangan ma’lumotlar elektron bazaga kiritilib, ishlab chiqilgan loyihalarning texnik iqtisodiy asos (TIA) va texnik shartlari (TSh) tasdiqlanib, tashabbuskorlarga yetkaziladi. Jumladan: 1-chorakda –100 ta; 2-chorakda –100 ta. | 2026-yil davomida hisobot kiritish | Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar) | Loyihalarni texnik-iqtisodiy asoslash boshqarmasi (Tadjiyev) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 14. | Agrologistika markazlarini quvvatlarini 1,5 mln tonnaga yetkazish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. 2026-yil uchun tasdiqlangan dasturiga muvofiq hududning infratuzilmasidan kelib chiqib agrologistika markazlar ro‘yxatini shakllanish. 2. Shakllantirilgan ro‘yxat asosan amalga oshirish muddatlari tarmoq jadvalini ishlab chiqish. 3. Tarmoq jadvalida belgilangan muddatlarda Agrologistika markazlari ishga tushirilishni ta’minlashga ko‘maklashish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari. | Qayta ishlash va qo‘shilgan qiymatni rivojlantirish bo‘limi (Shodiyev) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 15. | Respublikada mavjud issiqxona xo‘jaliklarida 270 ming tonna mahsulot yetishtirish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Issiqxona xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilayotgan ekinlar bo‘yicha ma’lumot olish. 2. 2026-yilda qo‘shimcha tarzda ishga tushurilgan issiqxonalar bo‘yicha ro‘yxat shakllantirish. 3. Mahsulot etishtirish bo‘yicha sohaga tegishli bo‘lgan olim va mutaxassislar bilan hamkorlikda ilmiy asoslangan holda joylarda seminarlar o‘tkazish va mahsulot hajmini oshirishga qaratilgan aniq tavsilar berib borish. 4. Issiqxona xo‘jaliklarining issiqxona qoplamalari, isitish tizimlari, sug‘orish tizimlari hamda yetishtirilayotgan mahsulot turlari va miqdorlari bo‘yicha ma’lumot shakillantirish va Qishloq xo‘jaligi vazirligiga hisobot kiritib borish. | 2026-yil II-chorak yakuni ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari. | Issiqxona xo‘jaliklarini rivojlantirish bo‘limi (Azizov) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 16. | Jizzax viloyati Forish tumanida “Baland osmon garden” MChJ bilan hamkorlikda 60 gektar maydonda intensiv mevali bog‘ barpo etish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Mevali bog‘ barpo etish uchun tog‘ oldi, qir-adirliklar yer maydonlarini o’zlashtirish; 2. O‘zlashtirilgan yer maydonlarida agrotexnik tadbirlar, jumladan yer tayyorlash, o‘g‘itlash tadbirlarini amalga oshirish hamda ko‘chat yetkazib berish choralarni ko‘rish; 3. Ekishga tayyorlarngan yer maydonlarida mavsum davomida intensiv mevali bog‘ barpo etish. | 2026-yil doimiy hisobot kiritish | Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar), Fermer xo‘jaligi yoki boshqa qishloq xo‘jaligi tashkiloti (Ijarachi) | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev) u, Agentlikning Jizzax viloyati bo‘limi va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 17. | Navoiy viloyati Nurota tumanida “Sagdiana Non” MCHJ bilan hamkorlikda 100 gektar maydonda intensiv mevali bog‘ barpo etish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Mevali bog‘ barpo etish uchun cho‘l-dasht yerlarini qaytadan foydalanishga kiritish; 2. Ajratilgan yer maydonlarida agrotexnik tadbirlar, jumladan yer tayyorlash, o‘g‘itlash tadbirlarini amalga oshirish hamda ko‘chat yetkazib berish choralarni ko‘rish; 3. Ekishga tayyorlarngan yer maydonlarida mavsum davomida intensiv mevali bog‘ barpo etish. | 2026-yil doimiy hisobot kiritish | Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar), Fermer xo‘jaligi yoki boshqa qishloq xo‘jaligi tashkiloti (Ijarachi) | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev) u, Agentlikning Navoiy viloyati bo‘limi va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 18. | Xorazm viloyati Urganch tumanida “Urganch sharob” MCHJ bilan hamkorlikda 50 gektar maydonda uzumzor barpo etish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Uzumzor barpo etish uchun MCHJ balansidagi iqtisodiy samarasiz va kam hosilli uzumzor maydonin rekonstruksiya qilish orqali yangilash uchun yer maydoni tayyorlash: 2. Rekonstruksiya qilinayotgan yer maydonlarida agrotexnik tadbirlar, jumladan yer tayyorlash, o‘g‘itlash tadbirlarini amalga oshirish hamda ko‘chat yetkazib berish choralarni ko‘rish; 3. Ekishga tayyorlarngan yer maydonlarida mavsum davomida uzumzor barpo etish. | 2026-yil doimiy hisobot kiritish | Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar), Fermer xo‘jaligi yoki boshqa qishloq xo‘jaligi tashkiloti (Ijarachi) | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev) u, Agentlikning Xorazm viloyati bo‘limi va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 19. | Mavjud mevali bog‘ va uzumzorlarda bahorgi mavsumda agrotexnik tadbirlarning o‘tkazish (sug‘orish, o‘g‘itlash, shakl berish, qator orasiga ishlov berish, anjir va anor kabi mevali bog‘ va tokzorlarni ochish) yuzasidan monitoring qilib borish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Mavjud mevali bog‘ va uzumzorlarda bahorgi mavsum agrotexnik tadbirlarining o‘z vaqtida bajarilishini ta’minlash maqsadida monitoring ishlari tashkil etish. 2. Monitoring jarayonida sug‘orish, o‘g‘itlash, shakl berish, qator orasiga ishlov berish hamda anjir va anor kabi ekinlarni ochish ishlari o‘rganish. 3. Monitoring natijalari bo‘yicha qisqa hisobotlar shakllantirilib, rahbariyatga taqdim etiladi hamda ijro qayta nazoratga olish. | 2026-yil yanvar-may ma’lumot taqdim etish | Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari. | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 20. | Yangi bog‘larni barpo etishda faqat ko‘chatchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklar yetishtirgan va muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lgan ko‘chatlar ekilishini ta’minlash, “in-vitro” laboratoriya tomonidan talabgorga yetkazib berilgan ko‘chatlarni o‘rganish va monitoringini yuritish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Yangi bog‘larni barpo etishda faqat ko‘chatchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklar tomonidan yetishtirilgan, muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lgan ko‘chatlar ekilishini ta’minlash maqsadida ko‘chat yetkazib beruvchilar va hujjatlar monitoringi yo‘lga qo‘yiladi. 2. “In-vitro” laboratoriyalar tomonidan talabgorlarga yetkazib berilgan ko‘chatlar soni, turi va sifati joyiga chiqib o‘rganilib, ularning sertifikatlari va kuzatuv hujjatlari tekshiriladi. 3. O‘rganish natijalariga ko‘ra aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha mas’ullarga ko‘rsatmalar beriladi hamda talabga javob bermaydigan ko‘chatlardan foydalanish holatlariga yo‘l qo‘yilmaydi. 4. Monitoring natijalari bo‘yicha ma’lumotlar umumlashtirilib, qisqa hisobotlar shakllantiriladi va rahbariyatga taqdim etilib, ijrosi doimiy nazoratga olinadi. | 2026-yil doimiy ma’lumot taqdim etish | Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar), Fermer xo‘jaligi yoki boshqa qishloq xo‘jaligi tashkiloti (Ijarachi) | Sanoatlashgan intensiv bog‘ va uzumzorlarni rivojlantirish boshqarmasi (Jurayev), Ko‘chatchilik xo‘jaliklarini muvofiqlashtirish va himoyasi bo‘limi (Allayorov) u, Agentlikning hududiy bo‘lim boshliqlari va tuman (shahar) loyiha ofisi mutaxassislari |
| 21. | Qishloq xo‘jaligi korxonalariga ajratilgan byudjet ssuda va qarz mablag‘larini undirish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Agentlik (Sobiq Qishloq xo‘jaligida xizmatlar ko‘rsatish agentligi va boshqalar) tomonidan Qishloq xo‘jaligi korxonalariga ajratilgan byudjet ssuda mablag‘lari bo‘yicha o‘rganish ishlarini olib borish, garovga qo‘yilgan mulklarni holatini xatlovdan o‘tkazish. 2. Agentlik (Sobiq Qishloq xo‘jaligida xizmatlar ko‘rsatish agentligi va boshqalar) tomonidan Qishloq xo‘jaligi korxonalariga ajratilgan byudjet ssuda mablag‘larini undirish choralarini ko‘rish va talabnoma ishlarini tashkil etish. 3. Yuborilgan talabnoma ishlari natijasi bo‘yicha sudlarga davo arizalarini kiritish va sud majlislarida Agentlik manfaatini himoya qilish. 4. Sudning natijasi bo‘yicha chiqarilgan ijro varaqasiga asosan Majburiy ijro organlari bilan hamkorlikda ish olib borish. | 2026-yil doimiy hisobot kiritish | Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar), Fermer xo‘jaligi yoki boshqa qishloq xo‘jaligi tashkiloti (Ijarachi) | Direktor o‘rinbosari v.v.b (Soliyev), Jamg‘arma faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi (Oblaqulov) u, Ichki audit bo‘limi (Uteuliyev), Yuridik ta’minlash bo‘limi (Makkamov) |
| 22. | Ajratilgan subsidiya mablag‘lari bo‘yicha monitoring o‘tkazish. Amalga oshirish mexanizmi: 1. Agentlik (Sobiq Qishloq xo‘jaligida xizmatlar ko‘rsatish agentligi va boshqalar) va tashabbuskorlar o‘rtasida tuzilgan subsidiya shartnomalari bo‘yicha monitoring va boshqa hujjatlarni o‘rganish. 2. Agentlik (Sobiq Qishloq xo‘jaligida xizmatlar ko‘rsatish agentligi va boshqalar) va talabgorlar o‘rtasida tuzilgan subsidiya shartnomalari bo‘yicha joylarda monitoring ishlarini tashkil etish. 2. O‘tkazilgan monitoring natijalari bo‘yicha maqsadsiz deb topilgan subsidiya mablag‘larini undirish harakatlarini olib borish va talabnomalar yuborish. 3. Yuborilgan talabnoma ishlari natijasi bo‘yicha sudlarga davo arizalarini kiritish va sud majlislarida Agentlik manfaatini himoya qilish. | 2026-yil doimiy hisobot kiritish | Agrosanoatni rivojlantirish agentligi, Yuridik shaxslar (Talabgorlar), Fermer xo‘jaligi yoki boshqa qishloq xo‘jaligi tashkiloti (Ijarachi) | Direktor o‘rinbosari v.v.b (Soliyev), Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash bo‘limi (Saydaxmedov) u, Ichki audit bo‘limi (Uteuliyev), Yuridik ta’minlash bo‘limi (Makkamov) |
| 23. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi PF-6166 va 2025-yil 25-iyuldagi PF-117-son Farmonlari hamda 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-sonli qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. Amalga oshirish mexanizmi: 1. “Ijro.gov.uz” elektron tizimida 2026-yilning keying oyida muddati keladigan topshiriqlarning ijrosini o‘z vaqtida va sifatli ta’minlash maqsadida topshiriqlar kalendar-grafigini (kunbay) Agentlik direktoriga tasdiqqa kiritish. 2. Har hafta juma kunlari Agentlik direktorining o‘rinbosariga, har hafta dushanba kuni Agentlik direktori huzurida ijro intizomiga rioya qilinishi bo‘yicha o‘tkaziladigan muhokamaga tahliliy ma’lumotlar kiritib borish. 3. Har hafta dushanba kuni ijro intizomiga rioya qilinishi bo‘yicha muhokama yakuni bo‘yicha yig‘ilish bayonlarini rasmiylashtirish. | 2026-yil yanvar-iyun (har oyning 5-sanasiga) hisobot kiritish | - | Direktor o‘rinbosari v.v.b (Soliyev), Ijro nazorati bo‘limi (Mamarajabov) u, Markaziy apparatining tarkibiy tuzilma boshliqlari hamda viloyat bo‘lim boshliqlari |

Izoh: Mas’ul rahbar yoki xodimlar, tashkiliy tuzilmalar o‘zgarishi yoki boshqa sabablarga ko‘ra ishdan bo‘shaganda ushbu vazifalar ijrosi o‘rniga tayinlanadigan rahbar yoki xodim zimmasiga yuklanadi.