Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлигининг 2024 йил II-ярим йиллиги учун

ИШ РЕЖАСИ

| Т/р | Устувор вазифалар, Амалга ошириш механизми | Ижро муддати | Вазирликдан масъуллар, Ҳудудий бўлинма ва тизим ташкилотлари |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 14 июль куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг Ўзбекистон Республикаси сайланган Президентининг лавозимига киришишига бағишланган қўшма мажлисида сўзлаган маърузасидан келиб чиқадиган устувор вазифалар ижросини сўзсиз ва сифатли таъминлаш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 июлдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг Ўзбекистон Республикаси сайланган Президентининг лавозимига киришишига бағишланган қўшма мажлисида сўзлаган маърузасидан келиб чиқадиган устувор вазифалар амалга оширилди. Спорт вазирлигининг 2024 йил 4 октябрь куни ўтказилган ҳайъат йиғилишида спорт соҳасини ривожлантириш бўйича масалалар муҳокама қилинди ва тегишли чоралар кўриш бўйича қарор қабул қилинди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 декабрдаги “Янги Ўзбекистон маъмурий ислоҳотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-269-сон Фармони ва “Янги Ўзбекистон маъмурий ислоҳотлари доирасида республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-447-сон қарорларида белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Спорт вазири ўринбосарларининг 2024 йилга мўлжалланган мақсадли кўрсаткичларга (индикаторларга) эришиш бўйича Ҳаракатлар дастури тасдиқланди ва вазирликнинг расмий веб-сайтига жойлаштирилди. Шунингдек, вазирликнинг ҳудудий бўлинмалари раҳбарлари мақсадли кўрсаткичларга (индикаторларга) эришиш бўйича ҳудудий ривожланиш дастурини ишлаб чиқиб, жамоатчиликка тақдим қилинди (https://minsport.uz/static/rivojlanish-dastur). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшлар сиёсати ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2024 йил 20 январдаги ПФ–18-сон Фармони қабул қилинган. Вазирлик томонидан бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан белгиланган мақсадли кўрсаткичларга эришилиши ҳамда маблағларнинг сарфланиши юзасидан барча маълумотларни харажатлар иқтисодий таснифининг моддалари кесимида вазирликнинг расмий веб-сайтларида жойлаштирилди ва ахборот киритилди. Шунингдек, вазир ўринбосари М.Исмаилов томонидан Олий Мажлис палаталари олдида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан белгиланган мақсадли кўрсаткичларга эришилиши бўйича ҳисоботлари эришилди. |
|  | Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси доирасида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш, спорт соҳасини янада ривожлантириш бўйича белгиланган топшириқларни ўз муддатида бажариш чораларини кўриш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони ва қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини 2023-2024 йилларда ҳудудлар кесимида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаларида ёшлар сиёсати ва спорт соҳасига оид 86 та топшириқ ва вазифалар белгиланди. Умуман олганда, мазкур лойиҳаларда спорт соҳасида 2030 йилгача эришилиши кўзда тутилган 3 та мақсадда 9 та самарадорлик кўрсаткичи белгиланган. Стратегияда белгиланаётган мақсадлардан келиб чиқиб, қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилди: жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланадиган ёшлар қамровини кенгайтириш – “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасидаги спорт турлари географияси кенгайтирилади, барча даражадаги таълим муассасалари ўқувчи ва талабаларини оммавий спортга жалб қилиш борасида тарғибот ишлари кучайтирилади, аҳолининг турли ёш тоифалари ўртасида жисмоний тайёргарлик синовларини ўтказилди; спорт билан профессионал ва доимий шуғулланувчи ёшлар улушини кенгайтириш – бунда, оммавий спортдан бошлаб иқтидорли спортчи ёшларни селекция қилиш рақамлаштирилади, профессионал спортчиларни тайёрлаш бўйича Олимпия марказлари ва устувор спорт турлари бўйича марказлар фаолияти илғор хориж тажрибаси асосида ривожлантирилди; миллий терма жамоаларга юқори малакали ва натижадор спортчиларни тайёрлашни такомиллаштириш – бунинг учун аввало спортчиларга спорт унвони ва спорт разряди бериш тизимини тўлиқ рақамлаштирилди. Ўтган йили ҳар бир ҳудудда Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ташкил этилиб, терма жамоаларга асосий номзодларни тайёрлаш тизими йўлга қўйилди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳудудларга ташрифлари якуни юзасидан тасдиқланган баённомаларининг спорт соҳаларидаги топшириқларини сўзсиз ва сифатли бажариш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳудудларга ташрифи якуни юзасидан тасдиқланган баённомалар билан белгиланган топшириқлар ижроси бўйича ҳар ойда мониторинг юритилиб, амалга оширилган ишлар тўғрисида вазирлик томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва Ҳисоб палатасига ахборот киритилган. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида ўтказилган йиғилишлар баённомаларида спорт йўналишида белгиланган устувор вазифалар ва топшириқларни ўз вақтида бажариш чораларини янада кучайтириш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида ўтказилган йиғилишлар баённомаларида белгиланган топшириқлар ижроси бўйича ҳар ойда мониторинг юритилиб, амалга оширилган ишлар тўғрисида вазирлик томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва Ҳисоб палатасига ахборот киритилган. |
|  | Ўзбекистон Республикаси билан хорижий мамлакатлар ва халқаро ташкилотлар ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш ва кенгайтириш бўйича “йўл хариталари”да спорт йўналишида назарда тутилган тадбирларнинг сифатли амалга оширилишини таъминлаш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Жорий йилнинг 25-июль куни Белгия футбол ассотсиацияси раҳбарияти билан яқиндан ҳамкорлик қилиш истиқболлари ҳамда келажакда икки мамлакат терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашувлари ташкил этиш борасида учрашув ўтказилди. 29 июль куни Спорт вазири Адҳам Икрамов ва Халқаро мактаб спорти федерацияси президенти (ИСФ) Лоран Петринка ўратсида учрашув бўлиб ўтди. 22 август куни Корея Республикасининг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Вон До Ён билан учрашув ташкил этилди. 27 август куни Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти ва институт филиали профессор-ўқитувчиларнинг хорижда малакасини ошириш юзасидан Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институт ва Перм давлат гуманитар- педагогика унверситетининг ҳамкорлик шартномасига асосан институт ва филиал профессор ўқитувчиларнинг онлине тарзда малака ошириш курслари бўлиб ўтди. 5 сентябрь куни Япония Муваққат ишлар вакили жаноб Ҳарада Кадзуя билан учрашув бўлиб ўтди. Учрашувда икки мамлакат ўртасида спорт соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш ҳамда спорт мураббийлари ўртасида тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди. 6 сентябрь куни Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетига Хитой Халқ Республикасининг Тианжин спорт университети витсе-президенти, профессор Чжан Вейгуо бошчилигидаги делегатсия ташриф буюрди. 8 сентябрь куни “V Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари” тадбирлари доирасида Ўзбекистон Республикаси Спорт вазири Адҳам Икрамов Белорус Республикаси Спорт ва Туризм вазири ўринбосари Александр Барауля билан учрашув ўтказди. 10 сентябрь куни Остона шаҳрида Халқаро Кураш ассоциацияси ва Ислом бирдамлик спорт ассотсиацияси раҳбарлари ўртасида учрашув бўлиб ўтди. 12 сентябрь куни Спорт вазири Адҳам Икрамов Венгриянинг Ўзбекистондаги элчисининг биринчи котиби Януш Ваник ҳамда Венгриянинг Ўзбекистондаги Консули Ричард Кианик билан учрашди. Учрашув давомида икки томонлама ҳамкорлик алоқалари мустаҳкамланиб бораётгани ва спорт соҳасида тажриба алмашинув жараёнлари янги босқичга чиққани қайд этилди. 23 сентябрь куни Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Италиянинг Тусcиа университети ректори, профессор Стефано Убертини, университетнинг Халқаро алоқалар бўйича проректор Симоне Северини, Илмий-тадқиқот ишлари директори Гиусеппе Cалабр ва Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазири маслаҳатчиси Марcо Фарcилардан иборат делегацияни қабул қилди. 2 октябрь куни Спорт вазири ўринбосари Шахрилло Махмудов Қатар давлатининг Доха шаҳрида ўтказилаётган Осиёда ҳамкорлик мулоқоти (ОҲМ) ташкилотининг 3-саммитида иштирок этди. 17 октябрь куни Ўзбекистон делегацияси Дубай шаҳрида Халқаро Фиджитал Спорт федерацияси (Пҳйгитал Интернатионал) томонидан ташкил этилган саммитда иштирок этди. 22 октябрь куни Спорт вазирлигида Хитойнинг “Чина Cамc Энгинееринг” компанияси вакиллари иштирокида учрашув бўлиб ўтди. Учрашувда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазири Адҳам Икрамов, “Чина Cамc Энгинееринг” компанияси витсе-президенти Жаноб Лиу Шенгшенг ва корпорация мутасаддилари иштирок этди. 26 октябрь куни Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетига Москва давлат спорт ва туризм университети ректори, профессор Наталя Масягина ҳамда Туризм ва меҳмондўстлик саноати институти директори Александр Ивансовдан иборат делегация ташриф буюрди. 7 ноябрь куни Халқаро оғир атлетика федерацияси президенти Мохаммед Хасан Жалуд Ал-Шамари Спорт вазири билан учрашди. Учрашувда икки томонлама ҳамкорлик алоқалари, хусусан мамлакатимизда оғир атлетика спорт турини ривожлантирш, халқаро мусобақаларда ўзбек спортчиларини тўлақонли иштирокини таъминлаш ва мамлакатимизда халқаро мусобақаларни ўтказиш каби масалалар муҳокама қилинди. 5 декабрь куни Мўғулистоннинг Уланбатор шаҳри мезбонлик қилаётган ёшлар, ўсмирлар ва фахрийлар ўртасида кураш бўйича Жаҳон чемпионати доирасида Халқаро Кураш ассотсиациясининг навбатдаги Конгресси бўлиб ўтди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10 февралдаги “Қонунчилик ҳужжатлари ижросини самарали ташкил этишда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг шахсий жавобгарлигини кучайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-6166-сон Фармони ва 2021 йил 10 февралдаги “Ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизими самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5132-сон қарорида белгиланган устувор вазифаларнинг ижросини 2024 йилнинг II-ярим йиллигида таъминлаш борасида аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қонунчилик ҳужжатлари ижросини самарали ташкил этишда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг шахсий жавобгарлигини кучайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 10 февралдаги ПФ-6166-сон Фармони, “Ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизими самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 31 майдаги ПҚ-5132-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 1999 йил 12 январдаги 12-сон ва “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Регламенти тўғрисида” 2019 йил 22 мартдаги 242-сон қарорлари талабларига мувофиқ ҳужжатларни тўлиқ ҳисобга олинмоқда ва уларнинг бажарилиши назорат қилинмоқда. Хусусан, ҳар ҳафтада икки марта (сешанба ва пайшанба кунлари) картотека куни ўтказиш белгиланди ва унда белгиланган топшириқларнинг ижро ҳолати ҳар томонлама таҳлил қилинмоқда; ҳар ҳафта жума куни вазирнинг биринчи ўринбосари ва душанба куни вазир ҳузурида топшириқларнинг бажарилиш ҳолати муҳокама қилиниб, камчиликларга йўл қўйган мутасаддиларга тегишли интизомий чоралар кўриб келинмоқда; ҳар ойда Вазирлар Маҳкамасида Ижро интизоми ва назорат бўлими билан биргаликда топшириқлар ижроси ҳолати муҳокамасига бағишланган вазирликда ўтказиладиган йиғилиш тизими йўлга қўйилди. “Ijro.gov.uz” тизимида июль-декабрь ойлари Спорт вазирлиги масъул бўлган топшириқлар назоратдан олинди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 мартдаги “Рақамлаштириш ва ижтимоий соҳалардаги вазирликлар, идоралар ва хўжалик бирлашмалари фаолиятининг 2024 йил учун энг муҳим самарадорлик кўрсатгичларини (KPI) тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-180-сон қарорида белгиланган устувор вазифаларнинг ижросини 2024 йил II-ярим йилликда таъминлаш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги Ҳайъатининг 2024 йил 5 апрелдаги 1-сон мажлис баёни қарори билан вазир ўринбосарларининг 2024 йил учун энг муҳим самарадорлик кўрсатгичлари (KPI) ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. Вазирликнинг 2024 йил учун энг муҳим самарадорлик кўрсатгичлари (KPI) https://samaradorlik.uz/ расмий веб-сайтига ҳар чорак якуни бўйича киритилди. |
|  | Сув спорт турларини янада ривожлантириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда киритиш. Лойиҳада: сув спорт турлари бўйича юқори маҳоратли спортчилар қамровини кенгайтириш, тренерларни тайёрлаш тизимини яхшилаш; сув спорт турлари бўйича спортчиларни витамин, асбоб-ускуналар, экипировка ва бошқа зарур воситалар билан таъминлаш; сув спорт турлари бўйича халқаро ва хорижий ўқув-йиғин машғулотларида иштирок этиш; сув спорт турлари бўйича республика мусобақалари, чемпионатлар ва турнирлар ташкил қилиш масалалари назарда тутилади. | 2024 йил июль | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 4 ноябрдаги “Сув спорти турларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-382-сон қарори қабул қилинди. |
|  | Жамоавий спорт турларини янада ривожлантириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда киритиш. Лойиҳада: жамоавий спорт турлари бўйича юқори маҳоратли спортчилар қамровини кенгайтириш, тренерларни тайёрлаш тизимини яхшилаш; жамоавий спорт турлари бўйича спортчиларни витамин, асбоб-ускуналар, экипировка ва бошқа зарур воситалар билан таъминлаш; жамоавий спорт турлари бўйича халқаро ва хорижий ўқув-йиғин машғулотларида иштирок этиш; жамоавий спорт турлари бўйича республика мусобақалари, чемпионатлар ва турнирлар ташкил қилиш масалалари назарда тутилади. | 2024 йил август | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 4 декабрдаги “Жамоавий спорт турларини ривожлантириш ва иқтидорли ёшларни саралаб олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-421-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган XXXIII ёзги Олимпия ўйинларига Ўзбекистон делегациясини иштирокини таъминлаш. | Июль-август ойлари | Бажарилган. Жорий йил 26 июль – 11 август кунлари Париж шаҳрида бўлиб ўтган Олимпия ўйинларида 206 та мамлакатдан 10 мингдан ортиқ спортчилар 329 жамланма медаллар учун баҳс олиб борди. Мазкур Олимпия ўйинларида Ўзбекистон ўз тарихида энг кўп контингент билан, яъни 19 та спорт тури бўйича 90 нафар спортчи (58 нафар эркак, 32 нафар ёки 36 фоиз аёллар) билан иштирок этди. Хусусан, аёллар кураши, камондан отиш, сувга сакраш, футбол каби спорт турларидан спортчиларимиз илк бор Олимпия ўйинларида иштирок этилди. 33-ёзги Олимпиада ўйинлари якунига кўра: 1. Ўзбекистон спорт делегацияси 5 та спорт туридан (бокс, дзюдо, таэквондо, эркин кураш, оғир атлетика) жами 13 та медаль, шундан 8 та олтин, 2 та кумуш, 3 та бронза билан умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади. Маълумот учун: Ўзбекистон Олимпия ўйинларида қўлга киритилган натижаларига кўра Марказий Осиё, МДҲ, Ислом ва Туркий тилли давлатлар ўртасида 1-ўринни эгаллаган бўлса, Осиёдаги 45 та давлат ўртасида 4-ўринда бўлди, яъни 1-ўрин Хитой, 2-ўрин Япония, 2-ўрин Жанубий Корея. |
|  | 2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган XVII Паралимпия Паралимпия ўйинларига Ўзбекистон делегациясини иштирокини таъминлаш. | Август-сентябрь ойлари | Бажарилган. Жорий йил 28 август – 8 сентябрь кунлари Париж шаҳрида бўлиб ўтган Паралимпия ўйинларида 168 та мамлакатдан 4 минг 400 нафардан ортиқ спортчилар 22 та пара спорт турларидан 549 жамланма медаллар учун баҳс олиб борди. Мазкур Паралимпия ўйинларида Ўзбекистон ўз тарихида энг кўп пара атлетлар билан, яъни 9 та спорт тури бўйича 65 нафар спортчи (29 нафар ёки 45 фоиз аёллар) билан иштирок этди. Хусусан, пара велоспорт туридан спортчиларимиз илк бор Паралимпия ўйинларида иштирок этди. 17-ёзги Паралимпия ўйинлари якунига кўра: 1. Ўзбекистон спорт делегацияси ўз тарихида энг яхши натижасини қайд этди. Жумладан, 6 та спорт туридан (пара енгил атлетика, пара дзюдо, пара таэквондо, пара пауэрлифтинг, пара сузиш, пара ўқ отиш) жами 26 та медаль, шундан 10 та олтин, 9 та кумуш, 7 та бронза билан умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади. Маълумот учун: Ўзбекистон Паралимпия ўйинларида қўлга киритилган натижаларига кўра Марказий Осиё, МДҲ, Ислом ва Туркий тилли давлатлар ўртасида 1-ўринни эгаллаган бўлса, Осиё давлатлари ўртасида 3-ўринда бўлди, яъни 1-ўрин Хитой, 2-ўрин Япония (2-2.5-иловалар). |
|  | Самарқанд шаҳрида Байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатини ўтказиш ва ушбу мусобақаларга Ўзбекистон спортчиларини иштирокини таъминлаш. | Август | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 5 июлдаги “Байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича катталар ўртасида Жаҳончемпионатини ўтказишга тайёргарлик кўриш ва уни юқори савияда ўтказиштўғрисида”ги 120-сон (ХДФУ) мажлис баёни тасдиқланди. Жаҳон чемпионатини2024 йил 20–26 август кунлари Самарқанд вилоятидаги «Самарқанд эшкак ешиш канали»да ўтказилди. Ушбу мусобақага Ўзбекистон спортчилари мувафаққиятли иштироки этиши таъминланди. |
|  | Футзал бўйича жаҳон чемпионатини Андижон ва Бухоро вилоятлари, Тошкент шаҳри (Ўзбекистон)да ўтказиш ва ушбу мусобақаларга Ўзбекистон спортчиларини иштирокини таъминлаш. | Сентябрь-октябрь ойлари | Бажарилган. Жорий йилги футзал бўйича 10-Жаҳон чемпионати илк бор Ўзбекистонда жорий йил 14 сентябрь – 6 октябрь кунлари Андижон ва Бухоро вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳрида ўтказилди. Маълумот учун: 9-Жаҳон чемпионати 2021 йилда Вильнюс, Каунас ҳамда Клайпеда шаҳарларида (Литва) ўтказилиб, унда 24 давлат жамоалари иштирок этган. Ўзбекистон терма жамоаси ушбу жаҳон чемпионатида 1/8 финалда иштирокини якунлаган. Жаҳон чемпионатининг ўйинлари “Ҳумо арена” муз саройи, Андижон ва Бухоро универсал спорт мажмуаларида бўлиб ўтди. Жаҳон чемпионатида 24 та давлат жамоалари 14 нафардан футзалчи билан иштирок этмоқда. Жумладан, Ангола, Аргентина, Афғонистон, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Испания, Коста-Рика, Куба, Ливия, Марокаш, Нидерландия, Парагвай, Панама, Португалия, Қозоғистон, Тайланд, Тожикистон, Украина, Хорватия, Франция, Янги Зеландия, Эрон. Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия, Парагвай ва Коста-Рика жамоалари билан бирга мусобақанинг “А” гуруҳидан ўрин эгаллаган. Маълумот учун: Ўзбекистон терма жамоаси дунё рейтингида 11-ўринни эгаллаб турибди. Терма жамоалар машғулотлар олиб бориши учун 3 та шаҳарда (Андижон, Бухоро ва Тошкент ш.) 7 та машғулот майдонларидан фойдаланишди. Маълумот учун: Тошкент ахборот технологиялари университети, Тошкент молия институти, Турин политехника институти, Андижон, Бухоро Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказлари, Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти спорт заллари. |
|  | Осиё ўйинлари Олимпия ва ноолимпия спорт турлари бўйича Бангкок Чунбури (Таиланд) ёпиқ иншоатларда ва жанг санъатлари бўйича иштирок этиш. | ноябрь | Бажарилган. Жорий йилнинг 21-30 ноябрь кунлари Таиланднинг Бангкок ва Чонбури шаҳарларида VI Жанг санъати ва ёпиқ иншоотлардаги Осиё ўйинлари ўтказилиши режалаштирилган эди. Бугун мусобақа ташкилий қўмитаси мазкур спорт тадбири расман бекор қилинганини эълон қилди. Бу ҳақда Олимпия қўмитасининг расмий веб-сайтида эълон қилинди. |
|  | Қўл жанги (ёшлар ва ўсмирлар ўртасида) жаҳон чемпионатини Бухоро шаҳри (“Универсал” спорт мажмуаси)да ўтказиш ва ушбу мусобақаларга Ўзбекистон спортчиларини иштирокини таъминлаш. | октябрь |  |
|  | Шарқ яккакурашлари бўйича Жаҳон чемпионати Таэквон-до (ITF) бўйича жаҳон чемпионатини ўтказиш ва ва ушбу мусобақаларга Ўзбекистон спортчиларини иштирокини таъминлаш. | ноябрь | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 21 октябрда “Спортнинг Таэквон-до (ITF) тури бўйича барча ёш тоифалари ўртасида жаҳончемпионати ва жаҳон кубогини ўтказишга тайёргарлик кўриш ва уни юқорисавияда ўтказиш тўғрисида”ги 42-сон йиғилиш баёни тасдиқланди. Тошкентшаҳар, Юнусобод туманида жойлашган “Саҳоват спорт сервис” спорт мажмуасидава “ЖАР” спорт мажмуасида спортнинг Таэквон-до (ITF) тури бўйича барча ёш тоифалари ўртасида 2024 йил 1–3 ноябрь кунлари жаҳон чемпионати ва 4–7 ноябрь кунлари жаҳон кубогини юқори савияда ўтказилди. Мазкур жаҳон чемпионатига Ўзбекистон спортчиларини иштироки таъминланди. |
|  | Вазир ўринбосарларининг 2024 йил иккинчи ярим йиллик учун шахсий иш режаларини ишлаб чиқилишини таъминлаш. | # июль | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги Ҳайъатининг 2024 йил 5 апрелдаги 1-сон мажлис баёни қарори билан вазир ўринбосарларининг 2024 йил I ярим йиллик учун шахсий иш режалари ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. |
|  | Тизимда бўш турган ва самарасиз спорт объектлари ва ер майдонларини хатловдан ўтказиб, йил якунига қадар камида 25 та лойиҳа таклифини эълонга чиқариш ҳамда 1 та давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш. 1. Тизимда бўш турган ва самарасиз спорт объектлари ва ер майдонларини хатловдан ўтказиш. 2. Давлат-хусусий шериклик (ДХШ) лойиҳаларини амалга ошириш бўйича эълонга чиқариш. 3. Хусусий тадбиркор томонидан қизиқиш билдирилган тақдирда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Спорт вазирлиги тизимида бўш турган ҳамда самарасиз фойдаланилаётган спорт объектлари ва ер майдонлари хатловдан ўтказилиб, жами 29 та объектлар вазирлик расмий веб-сайтига эълонга жойлаштирилди. Андижон вилояти Шаҳрихон туманида спортнинг яккакураш тури бўйича спорт зал қуриш ва Қўрғонтепа туманида ёпиқ сузиш ҳавзасини реконструкция қилиш бўйича давлат-хусусий шериклик лойиҳалари амалга оширилди. |
|  | Спорт соҳасини рақамлаштириш бўйича 24 та лойиҳаларни “ERP-Sport” ягона электрон платформаси орқали тўлиқ ишга тушириш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Вазирлик томонидан 24 та қуйи тизимни ўз ичига олган “ERP спорт” ягона электрон бошқарув тизими амалиётга жорий қилинган. Спорт тадбирларини ўтказиш учун мусобақалар ташкилотчилари томонидан юқори турувчи ташкилотга киритиладиган талабномаларни юбориш жараёнлари рақамлаштирилиши натижасида 1,1 мингдан ортиқ спорт мусобақалари ва 2,6 мингдан ортиқ терма жамоалар таркиблари учун ҳужжатлар шакллантирилган. Ижтимоий тармоқлар орқали қўйилган постлар, кўришлар, лайклар, репост, комментариялар, обуначилар тўғрисидаги маълумотларини кун, ҳафта, ой, йил кесимида мониторинг қилиш мумкин. Ҳозирга қадар тизим орқали 70,8 мингга яқин постлар жойлаштирилган, 27 млн.га яқин кўришлар амалга оширилган, 70,4 мингдан ортиқ лайклар йиғилган. 353 та спорт таълим муассасасининг 15,3 минг нафардан ортиқ тренерлари ҳамда 36,6 мингдан ортиқ гуруҳлар ва 507,1 минг нафардан ортиқ спортчилар фаолиятини рақамлаштириш орқали иш самарадорлиги 3 бараварга оширилди. Спортчилар контингентини шакллантиришга сарфланадиган вақт 1 ойдан 10 кунга қисқартирилди. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ҳамда унинг филиалларига ўқишга кириш учун ҳужжат топширган абитуриентлар ҳамда вазирлик тизимидаги мактаб интернатлари ва олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлашм марказларига ҳужжат топширган спортчиларнинг касбий (ижодий) имтиҳон натижаларини белгилаш жараёнлари рақамлаштирилиб, 10 201 нафар абитуриентдан имтиҳон натижалари тўлиқ тизим орқали олинди. Ходимлар ва спортчиларнинг иншоотларга кириб-чиқиши автоматик тарзда амалга оширилмоқда. Сув спорти турлари бўйича Республика олий спорт маҳорат мактаби ҳамда 8 та спорт иншоотларда электрон билетлар, абонемент ва бошқа тўловларни онлайн тарзда амалга ошириш имконияти яратилган. Тизим орқали 14 мингдан ортиқ абонементлар электрон берилган. Тўловлар самарадорлиги 2,5 баробарга оширилган ҳамда 3,4 млрд сўмга яқин тўловлар амалга оширилган. Спорт вазирлиги тизимидаги 907 та спорт иншоотлари, 1338 та спорт бинолари тўғрисидаги маълумотлар шакллантирилган. Республика миқёсида жойларда барпо этиладиган ташаббусли спорт майдончалари 2024 йил мавсумига овоз бериш жараёнида платформа орқали жами 691 та маҳалла иштирок этиб 807 мингдан ортиқ овозлар йиғилган бўлиб, шундан 208 та маҳалла ғолиб деб топилган. 9 181 та лавозимлар классификатори яратилиб, спортга тегишли 32 мингдар ортиқ ходимлар лавозимларга қабул қилинган. Ушбу ходимларнинг маълумотларини ва ҳисобини автоматик юритиш имконияти яратилган. Платформа ИИП орқали Давлат персоналлаштириш маркази ахборот тизими ҳамда “HEMIS” тизимлари билан интеграция қилинган. Шунингдек, мазкур тизим Мактабгача ва мактаб таълим вазирлигининг “ERP Maktab” ахборот тизими тўғридан-тўғри интеграция қилинган. Бугунги кунга қадар 15 хил турдаги селекция талабларига мувофиқ 168 та иқтидорли ва ҳар томонлама ривожланаётган спортчилар саралаб олинган. 507,1 мингдан ортиқ спортчи гуруҳига бириктирилди, 180 мингдан ортиқ спортчига разряд ва унвон берилди, 20,4 минг нафар спортчи терма жамоага бириктирилди ҳамда 480 мингта спорчининг антропометрик кўрсаткичлари шакллантирилди. Ахборот тизими ИИП орқали Давлат персоналлаштириш маркази ва “Ягона миллий меҳнат тизими” билан интеграция қилинган. Мазкур ахборот тизими орқали, 4 та йўналишда, 16 та ёш тоифасида 58 турдаги меъёрлар тўғрисидаги маълумотлар электрон тарзда шакллантирилди. Шунингдек, тизим орқали давлат ташкилотларида фаолият юритаётган ходимлар томонидан 25 та, спорт мактаблари ўқувчилари томонидан 212 та, умумтаълим маклаблари ўқувчилари томонидан 3941 та, олий таълим талабалари томонидан 159 та аризалар электрон қабул қилиниб, электрон тарзда баҳоланди. Мусобақалар ғолиб ва совриндорларига “Сертификатлаш” АТ орқали уникал рақамга эга 55,2 мингта QR-кодли электрон дипломлар тўлиқ тизим орқали шакллантирилди. 11 та (2 та реестр маълумоти, 2 та сервис, 3 та шахсий кабинет, 4 та хизмат) интерактив хизматлар жорий этилган. Тизимда спортга оид ҳозир кунга қадар мавжуд маълумотлар асосида 22 турдаги ҳисоботлар яратилган. Бундан ташқари, “ERP Sport” ахборот тизимида қўшимча 5 та қуйи тизим (спортчига класс белгилаш, умумий маълумотлар, умумий ҳужжатлар, умумий ҳисоботлар, бошқарув панели) ҳамда уларга тегишли равишда 10 та модул ва 51 та қуйи модуллар жорий этилган. |
|  | Тизимдаги спортчи-ўқувчиларини ўқув-машғулотлардаги давоматини электрон тизим орқали шаффоф мониторинг қилиш учун “Face ID” тизимини тўлиқ ишга тушириш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Face-ID тизимини жорий этиш юзасидан “MySport” мобил иловасини “Play Market” ва “Аpp Store” интернет магазинларига жойлаштирилди. “ERP sport” ягона электрон бошқарув тизими доирасида доимий шуғулланувчиларнинг спорт машғулотларида иштирокини давомат қилиш юзасидан Face-ID тизими ишлаб чиқилди ва босқичма-босқич жорий этиш ишлари амалга оширилди. Бу борада спорт вазирининг 2024 йил 16 майдаги 01/809-А/Ф-сон буйруғига қабул қилинган бўлиб, вазирлик тизимидаги барча спорт муассасаларда шуғулланувчиларнинг машғулотларда иштироки “MySport” мобил иловаси орқали 2024 йил 1 июн кунидан бошлаб тажриба синов тариқасида жорий этилди. |
|  | Спорт йўналишида кўрсатиладиган 6 та давлат хизмат турларини проактив шаклига ўтказиш. 1. 6 та давлат хизмат турларини проактив шаклга ўтказиш юзасидан норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритиш. 2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасини қабул қилинишини ташкил этиш. 3. 6 та давлат хизматини проактив шаклда жорий қилиш бўйича лойиҳа олди ўрганиш ишлари олиб бориш, лойиҳани техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ахборот тизимлари интеграция қилиш. 4. Регламент бўйича ушбу электрон давлат хизматини ишга туширилишини таъминлаш. | 2024 йил декабрь | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Жисмоний тарбия-спорт ташкилотларининг тренер-ўқитувчилари ва йўриқчи-услубчилари ҳамда спорт ҳакамларига малака тоифаларини беришда замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш орқали давлат хизмати сифатини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида”ги қарори лойиҳаси (ID-1617) белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 4 декабрдаги ПҚ-421-сон қарори иловасининг 17.3-бандига мувофиқ, ушбу топшириқни 2025 йил декабрь ойида амалга ошириш белгиланди. |
|  | Спорт таълими тизимини тубдан такомиллаштириш орқали олимпия ва паралимпия спорт турлари буйича спортчилар захирасини шакллантириш сифатини янада ошириш бўйича белгиланган вазифаларни босқичма-босқич амалга ошириш режасини ишлаб чиқиш. | сентябрь | Бажарилган. Спорт-таълими тизимини такомиллаштириш орқали олимпия ва паралимпия спорт турлари буйича спортчилар захирасини шакллантириш сифатини янада ошириш бўйича белгиланган вазифаларни босқичма-босқич амалга ошириш мақсадида қуйидаги ишлар амалга оширилди Жумладан, Марказларда 2022/2023 ўқув йилида битирувчилар сони 1 543 нафар шундан, 852 нафар (55,2%) олий таълим муассасаларига ўқишга кирган, 930 нафар (60,3%) проффесионал спорт билан шуғулланиб келмоқда. Мактаб-интернатларда 2022/2023 ўқув йилида битирувчилар сони 405 нафар шундан, 213 нафар (52,6%) олий таълим муассасаларига ўқишга кирган, 151 нафар (37,3%) проффесионал спорт билан шуғулланиб келмоқда. Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказларида ўқувчилар сонини 450 нафарга тушириш ҳисобига 2023 йилда 8 321 нафар ўқувчилар сонига нисбатан, 1 950 нафар терма жамоа аъзо ва номзодлар (23,4 фоиз), бугунги кунда ушбу кўрсатгич жами ўқувчилар сони 7 072 нафардан 2 257 нафар терма жамоа аъзолигинга киритилган (31,9 фоиз). Олимпия ва миллий спорт турларига ихтисослаштирилган давлат мактаб-интернатларининг жами 3 650 нафар ўқувчилар сони нисбатан терма жамоа аъзолари 2023 йилда 269 нафар (7,3 фоиз), бугунги кунда жами 3 204 нафар ўқувчилар сонидан 280 нафари (8,7 фоиз) терма жамоа таркибига киритилган. Марказ ва мактаб-интернатларида жорий йилнинг 11-15 июнь кунлари бўлиб ўтган аттестация жараёнларида жами 10 144 нафар ўқувчи-спортчилар аттестация жараёнларида жалб этилган бўлиб, шундан, 9 836 нафари “лойиқ” деб топилди ҳамда 308 нафар ўқувчи-спортчи “нолойиқ” деб топилди. Бўш қолган ўринлар ўрнига чорак якуни бўйича энг аввало Ўзбекистон чемпионати ва кубог совриндорлари бўлган ҳамда иқтидорли спортчилар билан тўлдириш режалаштирилган. |
|  | 2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган ХХХIII ёзги Олимпия ва ХVII Паралимпия ўйинларига спортчиларни комплекс тайёрлаш юзасидан белгиланган ишларни тўғри ташкил этиш мақсадида ишчи гуруҳ ва комиссия йиғилишларини ўтказиш. | # июль-август ойлари | Бажарилган. 2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган ХХХIII ёзги Олимпия ва ХVII Паралимпия ўйинларига спортчиларни комплекс тайёрлаш юзасидан белгиланган ишларни тўғри ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири - Республика комиссияси раиси раҳбарлигида Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги томонидан Олимпиада ва Паралимпиада ўйинларига тайёргарлик бўйича мавжуд муаммолар муҳокамасига бағишланган йиғилишлар ўтказилди. Республика комиссиясининг баёнлари билан 2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган XXXlll ёзги Олимпия ва XVll Паралимпия ўйинларига тайёргарлик кўрувчи Ўзбекистон миллий терма жамоаларининг Контингентига ўзгартиришлар киритилди. Спорт вазирлиги, Миллий гвардия, Миллий олимпия қўмитаси ва Миллий паралимпия қўмитасининг 2024 йил 14 мартдаги Париж шаҳри (Франция)да бўлиб ўтадиган Олимпия ва Паралимпия ўйинларига тайёргарлик кўраётган 500 нафар спортчилар ҳамда 2025 йилда Тошкент шаҳарида ёшлар ўртасида бўлиб ўтадиган ёзги Осиё ва Пара Осиё ўйинларида иштирок этиши режалаштирилаётган миллий терма жамоаларни республикадаги 15 та Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказлари ҳамда Тошкент шаҳри, Андижон ва Тошкент вилоятларидаги 14 та спорт базаларига доимий шуғулланиш учун бириктирилган спорт базалари рўйхати тасдиқланди. Жорий йил 26 июль – 11 август кунлари Париж шаҳрида бўлиб ўтган Олимпия ўйинларида 206 та мамлакатдан 10 мингдан ортиқ спортчилар 329 жамланма медаллар учун баҳс олиб борди. Мазкур Олимпия ўйинларида Ўзбекистон ўз тарихида энг кўп контингент билан, яъни 19 та спорт тури бўйича 90 нафар спортчи (58 нафар эркак, 32 нафар ёки 36 фоиз аёллар) билан иштирок этди. Хусусан, аёллар кураши, камондан отиш, сувга сакраш, футбол каби спорт турларидан спортчиларимиз илк бор Олимпия ўйинларида иштирок этилди. 33-ёзги Олимпиада ўйинлари якунига кўра Ўзбекистон спорт делегацияси 5 та спорт туридан (бокс, дзюдо, таэквондо, эркин кураш, оғир атлетика) жами 13 та медаль, шундан 8 та олтин, 2 та кумуш, 3 та бронза билан умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади. |
|  | Спорт соҳасини ривожлантириш бўйича илмий тадқиқот ва изланишлар сонини ошириш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Хорижий спорт илмий ташкилотлари билан ҳамкорликда илмий тадқиқотлар олиб боришни кенгайтириш мақсадида Жисмоний тарбия ва спорт илмий тадқиқотлар институти хорижий илмий ва олий таълим ташкилотлари (General Incorporated Association Co-Innovation Laboratory, Ig’dir University, General Incorporated Organization Japan Wheelchair Instructor Association, Osmaniya Korku Ata University) билан ўзаро ҳамкорлик тўғрисидаги меморандумлар имзоланди. Институт олимлари замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда Баҳодир Жалолов номидаги боксга ихтисослаштирилган спорт мактаби ўқувчи-спортчиларини функционал (биомеханик, физиологик, фармокологик) ҳолатини ўрганиш бўйича амалий ва инновацион тадқиқот ишлари ўтказилди. Бундан ташқари, Оила ва хотин-қизлар қўмитаси, Спорт вазирлиги, Гимнастика федерацияси ҳамкорлигида жорий йилнинг 7 май куни гимнастрада фестивали ўтказилган бўлиб, ушбу фестиваль иштирокчиларининг антропометрик ҳамда бўй-вазн индекси кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Спорт соҳасидаги халқаро ва маҳаллий ташкилотларнинг олимлари, мутахассислари иштирокида маҳорат дарслари, семинар-тренинглар, давра суҳбатлари, учрашувлар, шунингдек, илмий-амалий конференциялар ва анжуманлар, танловлар ўтказилди ва спорт соҳасини ривожлантириш бўйича илмий тадқиқот ва изланишлар сони 91 тага етказилди. |
|  | Жорий йил якунига қадар ҳудудларда 400 та спорт майдончаларини қуриб, фойдаланишга топшириш. | 2024 йил | Бажарилган. Вазирлик томонидан “1 июнь – Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни” муносабати билан 10 май – 1 июнь кунлари республикадаги 208 та туман (шаҳар)нинг ҳар бирига аҳоли эҳтиёжидан келиб чиқиб, овоз бериш йўли билан намунавий типдаги стрит-воркаут майдончаси қуриб бериш бўйича алоҳида ишлаб чиқилган ахборот тизим орқали танлов ўтказилди. Ушбу танловга қўйилган спорт инфратузилмаси мавжуд бўлмаган республикадаги 691 та маҳалла учун 807 минг нафар аҳолидан овозлар тўпланди ва уларнинг ичидан ҳар бир тумандан биттадан энг кўп овоз тўплаганлари танлаб олиниб, 1 июнь куни эълон қилинди. Ушбу танловда энг кўп овоз тўплаган ТОП-10 та маҳаллага универсал спорт майдончалари қурилиши режа қилинган. “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ғолиб ва совриндор бўлган ҳамда ҳудудида спорт инфратузилмаси мавжуд бўлмаган маҳаллаларда 194 та универсал, 203 та стритбол-воркаут, 3 та воркаут жами 400 та спорт майдончалари қурилиб, фойдаланишга топширилди. |
|  | Вазирлик тасарруфидаги бўш турган, самарасиз фойдаланилаётган бино-иншоотлар ва ер майдонларидан давлат-хусусий шериклик асосида самарали фойдаланиш чораларини кўриш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Спорт вазирлиги тизимида бўш турган ҳамда самарасиз фойдаланилаётган спорт объектлари ва ер майдонлари хатловдан ўтказилиб, жами 29 та объектлар вазирлик расмий веб-сайтига эълонга жойлаштирилди. Андижон вилояти Шаҳрихон туманида спортнинг яккакураш тури бўйича спорт зал қуриш ва Қўрғонтепа туманида ёпиқ сузиш ҳавзасини реконструкция қилиш бўйича давлат-хусусий шериклик лойиҳалари амалга оширилди. |
|  | Давлат спорт-таълим муассасалари спортчи-ўқувчиларини спортчи паспорти билан қамровини 80 фоизга ошириш. 1. Давлат спорт-таълим муассасалари спортчи-ўқувчиларини спортчи паспорти билан таъминлаш юзасидан спортчиларнинг “ERP-Sport” ягона электрон бошқарув тизимида маълумотларини тўлиқ шакллантириш. # 2. Спортчи паспорти бериш юзасидан келиб тушган аризаларни ўз муддатида кўриб чиқиш ва спортчи паспорти билан қамровини 80 фоизга етказиш чораларини кўриш. | доимий | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 24 июлдаги “Спортчиларга спорт паспортини бериш бўйича давлат хизматини кўрсатишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарор 309-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали давлат хизматини кўрсатиш (https://my.gov.uz/uz/service/863) йўлга қўйилди. Жорий йилда вазирлик тизимидаги доимий шуғулланувчи спортчилар сони 507 186 нафар, шундан спорт паспорти олиш талабига мос спортчилар сони 152 539 нафарни ташкил этди. Бугунги кунда белгиланган тартибда спортчи паспорти берилиши лозим бўлган ўқувчи-спортчилар сонига нисбатан 80 фоиз (122 393 нафар)га етказилди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2024-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 25 декабрдаги ПҚ-404-сон қарорида белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш борасида амалга оширилаётган ишларни таҳлил қилиш. | 2024 йил # I-ярим йиллик | Бажарилган. Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 42 та спортни ривожлантириш обектларида қурилиштаъмирлаш ва жиҳозлаш ишларини амалга ошириш белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024-2026-йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–404-сонли қарорига асосан 2024 йилда 42 та спортни ривожлантириш обектларига 460,0 млрд сўм ажратилган, жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида 4 та 52,2 млрд сўм, Андижон вилоятида 2 та 49,0 млрд сўм; Бухоро вилоятида 3 та 52,2 млрд сўм, Жиззах вилоятида 1 та 14,2 млрд сўм, Қашқадарё вилоятида 3 та 36,6 млрд сўм, Навоий вилоятида 4 та 21,7 млрд сўм, Наманган вилоятида 2 та 21,8 млрд сўм, Самарқанд вилоятида 3 та 28,0 млрд сўм, Сурхондарё вилоятида 2 та 18,6 млрд сўм, Сирдарё вилоятида 2 та 10,4 млрд сўм, Тошкент вилоятида 5 та 51,5 млрд сўм, Фарғона вилоятида 3 та 14,4 млрд сўм, Хоразм вилоятида 2 та 9,7 млрд сўм ва Тошкент шаҳрида 6 та 80,5 млрд сўм. 2024 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 31 та спорт обектларида қурилиш-таъмирлаш ва жиҳозлаш ишлари амалга оширилиб фойдаланишга топширилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 24 декабрдаги “2025-2027-йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–454-сонли қарорига асосан 2025 йилда 13 та шундан, 2 та янгидан бошланувчи ва 11 та йилдан йилга ўтувчи спортни ривожлантириш обектларига 150,0 млрд сўм ажратилди. |
|  | Ўзбекистан Республикаси Президентининг “Дзюдо спорт турини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 20 июндаги ПҚ-286-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросини таҳлил қилиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 4-апрелдаги 203-Ф-сон фармойиши билан тасдиқланган спорт ва оммавий жисмоний тарбия тадбирларини ўтказиш тақвим режасига асосан дзюдо спорт тури учун жами 21,9 млрд.сўм маблағ ажратилди. Шундан, Миллий олимпия қўмитаси ҳисобидан 16,9 млрд.сўм Спорт вазирлиги ҳисобидан 5,0 млрд.сўм маблағлар дзюдо спорт турини ўқувчилар ўртасида оммалаштириш бўйича танланган мактабларни ўқув қўлланма, татами, аксессуар ва бошқа зарур анжомлар билан таъминлаш учун йўллантирилди. Хусусан, Спорт вазирлигининг 2024 йил 19 апрелдаги 01/614-А/Ф-сон буйруғига мувофиқ спорт жиҳозлари ҳамда 2024 йил 26 мартдаги 01/447-А/Ф-сон буйруғига мувофиқ спорт анжомлари ва спорт формалари (экипировкалари), 2024 йил 8 майдаги 01/762-А/Ф-сон буйруғига мувофиқ спорт жиҳозлари дзюдо спорт турига татами (даян), аксессуар ва бошқа зарур анжомлар билан таъминланди. Спорт вазирлиги ва Ўзбекистон дзюдо федерацияси ўртасида 2024 йил 30 май куни “Тошкент шаҳар, Шайхонтоҳур тумани, Абдулла Қодирий кўчаси, 7б-уй жойлашган ер участкасида Ўзбекистон дзюдо академияси бино ва иншоотларини қуриш бўйича ижтимоий шериклик тўғрисида”ги 05-33/85/1-сон билан рўйхатга олинган ижтимоий шериклик битими имзоланди. Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани Абдулла Қодирий кўчаси 7б-уйда вазирлиги Ўзбекистон дзюдо федерациясига бино ва иншоот қуриш учун 2024 йил 23 сентябрдаги 1726-1726277-199994-сон билан рўйхатга олинган Архитектура режалаштириш топшириғи ишлаб чиқилди. Бугунги кунда, Япониянинг “Кодокан” кўп функцияли, замонавий ва универсал дзюдо маркази намунаси асосида лойиҳа таклифи ишлаб чиқилиб, мазкур таклиф асосида лойиҳаолди ва лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда. Вазирлик ташаббуси билан ижтимоий тармоқларда дзюдо бўйича мусобақалар кенг ёритилди ва бир қатор видеороликлар ҳамда ахборот материаллари эфирга узатилди. Жумладан, https://t.me/kunuzofficial/132695, https://t.me/mtrkuzofficial/91333, https://t.me/mtrkuzofficial/103399, https://t.me/kunuzofficial/129308 https://t.me/kunuzofficial/128438, https://t.me/kunuzofficial/126282. Ҳудудларда қуриб, фойдаланишга топширилган шунингдек жорий таъмирланган спорт иншоотларида, бугунги кунга келиб 9 мингга яқин умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари дзюдо бўйича машғулотларга жалб этилиб, обектлардан самарали фойдаланиб келинмоқда. Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти ҳамда унинг Нукус, Самарқанд ва Фарғона филиалларида 2024 йилда дзюдо спорт тури бўйича жами 168 нафар тренерлар малакасини оширди. Спорт тадбирларининг 2024 йил календар-режасига асосан Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирининг 2024-йил 31-майдаги 03/904-А/Ф-сонли буйруғи қабул қилинди. Шунга кўра, жорий йилнинг 10-12-июнь кунлари Тошкент вилоятида спортнинг дзюдо тури бўйича Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказлари, Олимпия ва миллий спорт турлари бўйича ихтисослаштирилган давлат мактабинтернатлари ҳамда спорт маҳорат мактаблари ўқувчи-спортчилари ўртасида, турли вазн тоифаларида, халқаро дзюдо федератсияси қоидалари асосида Ўзбекистон чемпионати бўлиб ўтди ва ушбу мусобақада жами 64 нафар ёшлар ҳамда 59 нафар қизлар иштирок этган. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлигининг тегишли буйруқларига асосан, дзюдо спорт тури бўйича ўтказилаётган Ўзбекистон чемпионати ва кубокларида олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказлари ўқувчи-спортчилари мунтазам равишда иштирок этиб келишмоқда. Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги томонидан Ўзбекистон дзюдо федерацияси билан ҳамкорликда 2024 йил 5 сентябрь куни Ўзбекистонда дзюдони оммалаштириш мақсадида олиб борилаётган ислоҳотлар акс этган видеороликлар танловини эълон қилди. Шунингдек, дзюдо спорт тури юзасидан ижтимоий тармоқларда 200 дан ортиқ материаллар ёритилди. Жумладан, телеканалларда 25 та махсус кўрсатув, ижтимоий тармоқларда 180 та дзюдо ҳақида постлар тайёрланди ва ёритилди. |
|  | Ўзбекистан Республикаси Президентининг “Спорт курашларининг олимпия турларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 29 июлдаги ПҚ-336-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросини таҳлил қилиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 4 апрелдаги 203-Ф-сон фармойиши билан тасдиқланган спорт ва оммавий жисмоний тарбия тадбирларини ўтказиш тақвим режасига асосан спорт курашлари спорт тури учун жами 18 675,4 млн. сўм маблағ ажратилди. Спорт вазирлигининг https://erp.sport.uz ягона электрон бошқарув тизимидан спорт курашларининг олимпия турлари ҳисобланган эркин кураш ва юнон-рум кураши спорт турлари бўйича 2 303 та спорт гуруҳлари, 1 024 нафар тренерлар ҳамда 33 482 нафар ёшлар рўйхатдан ўтган. 254 та спорт мактабларидан 179 та спорт мактабларида спорт курашлари спорт турлари бўйича 253 та бўлим (155 та эркин кураш ва 98 та юнон-рум кураши) ташкил этилган бўлиб, бўлимларда шуғулланувчилар сони 23 930 нафарни (шундан 15 031 нафари эркин кураш ва 8 899 нафари юнон-рум кураши), спорт курашлари билан шуғулланувчи хотин-қизлар 679 нафар ҳамда тренерлар сони 671 нафарни ташкил этмоқда. Ўтган ҳисобот даврига нисбатан спорт курашлари билан шуғулланувчилар сони 8 013 нафарга ортган. Шу билан бирга, 105 та спорт мактабларида спорт курашларининг камида битта тури бўйича, 74 та спорт мактабларида спорт курашларининг иккита тури бўйича бўлимлар ташкил этилди. 2024 йил давомида 4 та халқаро турнир, 2 та Осиё чемпионати, 3 та Жаҳон чемпионатида иштироки таъминланди. Бундан ташқари, Осиё ўйинлари, Осиё болалари ҳамда Париж шаҳри (Франция)да ўтказилган Олимпия ўйинлари каби нуфузли комплекс мусобақаларида муносиб иштироки таъминланди. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ректорининг 2024 йил 4 мартдаги 98-И/Ч–сонли ҳамда 2024 йил 5 июндаги 242-И/Ч–сонли буйруқлари билан 12 нафар ёш тадқиқотчилар спорт курашлари бўйича илмий фаолиятга кенг жалб этилди. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети профессор-ўқитувчилари томонидан замонавий адабиётлар ва қўлланмалар жумладан, А.Таймуратов, М.Шукуров, Қ.Расуловларнинг “Кураш усулларини ўргатиш методикаси” номли ўқув қўлланма, С.Адилов, С.Исматуллаева, И.Усмановаларни “Еркин кураш назарияси ва услубиёти” номли дарслиги Ж.Кубитдиновни “Бошланғич тайёргарлик босқичида машғулотларни ташкил этиш (юнон-рим кураши)” номли ўқув қўлланмалари чоп этилди. |
|  | Ўзбекистан Республикаси Президентининг “Таэквондо (WT) спорт турини янада ривожлантириш чора-тадбирлари туғрисида” 2022 йил 29 июлдаги ПҚ-337-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросини таҳлил қилиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 4 апрелдаги 203-Ф-сон фармойишига мувофиқ таэквондо WТ спорти учун 17,519 млрд сўм маблағ ажратилди. Ажратилган маблағлар ҳисобидан 2024 йил давомида спортнинг таэквондо тури бўйича жами 32 та буйруқлар қабул қилиниб, қуйидаги спорт тадбирларига терма жамоаларни иштироки таъминланди. Спорт вазирлиги тасарруфидаги 229 та спорт-таълим муассасаларида таэквондо (WТ) спорт тури бўлимлари ташкил этилган 1 439 та спорт гуруҳларда 23 минг нафардан ортиқ (шундан, спорт мактабларида 21,5 минг нафар) спортчи ёшлар жалб этилган. Ушбу бўлимларга 597 нафар тренерлар бириктирилиб, таэквондо (WТ) спорт тури билан шуғулланувчилар сони 2024 йил давомида 9 300 нафар ёшларга кўпайди. Республикамизда таэквондо (WТ) спорт турини ривожлантириш ва унга шарт-шароит яратиб бериш мақсадида Хитой Халқ Республикасининг таэквондо спорт тури учун ихтисослаштирилган инвентар ишлаб чиқарувчи “QINGDAO KWON TRADING Co. Ltd.” Компанияси билан музокаралар ўтказилиб, ушбу компания томонидан Ўзбекистон Таэквондо WТ ассоциациясига 14 турдаги спорт экипировкалари учун 120,0 минг АҚШ доллари миқдорида грант жалб қилинди. “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимига киритилган оилалар фарзандларининг Таэквондо (WТ) спорт тури билан шуғулланиш харажатларини қоплаб бериш тартибини жорий этиш тўғрисида Низом тасдиқланди. Мазкур Низомга мувофиқ, спорт мактабларида “Ижтимоий ҳимоя ягона ахборот реестри” тизимига киритилган оилалар фарзандларининг молиялаштириш ҳуқуқлари билан боғлиқ қуйидагилар жорий қилинди: а) нодавлат нотижорат ташкилотлари, спорт-таълим муассасалари ҳамда клубларда бепул шуғулланиш (таълим олиш); б) ўқув-машқ жараёнида ва мусобақаларда бепул иштирок этиш; в) спорт мактабининг моддий-техника базаси ва мол-мулкидан бепул фойдаланиш ҳуқуқлари жорий қилинди. Шунингдек, ҳудудлар томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимига киритилган оилалар фарзандларининг Таэквондо (WТ) спорт тури билан шуғулланиши ҳамда спорт мусобақаларига бориб-келиши билан боғлиқ харажатлари қоплаб берилган. Республиканинг барча ҳудудларида 4 сентябрь — Бутунжаҳон таэквондо кунига бағишланган таэквондо фестивали кенг нишонланди. 2024 йил 4 сентябрь куни республикамизнинг барча ҳудудларида оммавий фестивали ва флешмоблар ташкил этилиб, фестивалда спорт-таълим муассасаларининг раҳбарлари, тренерлари билан бирга жами 5 120 нафардан зиёд ёш таэквондо усталари иштирок этишди. |
|  | Ўзбекистан Республикаси Президентининг “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрларни тайёрлаш ҳамда илмий тадқиқотлар тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 3 ноябрдаги ПҚ-414-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросини таҳлил қилиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон жисмоний тарбия ва спорт университети ҳамда унинг филиалларида талабаларда спорт маҳоратини доимий равишда юксалтириш ҳамда уларнинг персонал траекториялар бўйича вариатив (ўзгарувчан) ўқув режалари асосида таълим олишлари учун ўқув жараёни белгиланган тартиб (Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ тизимни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 824-сонли Қарори) асосида кредитмодул тизими тўлиқ ташкил этилди. Ўзбекистон жисмоний тарбия ва спорт университетининг 61010200-Спорт фаолияти, 61010300-Адаптив жисмоий тарбия ва спорт бакалавриат таълими йўналишлари ва 71010201-Спорт фаолияти, 71010202-Оммавий спортни ривожлантириш ва спортни тарғиб қилиш, 71010203-Жисмоний тарбия ва спорт менежменти, спорт тадбирларини ташкил этиш ва бошқариш ҳамда 71010301-Адаптив жисмоний тарбия ва спорт магистратураси мутахассислиглари Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги билан ҳамкорликда қайта кўриб чиқилиб, белгиланган тартибда тасдиқланди. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг битирувчиларига бакалавр ва магистрларининг билими, маҳорати, педагогик ва амалий кўрикмалари даражасини баҳолаш ва комптенсияларини сертификатлаш натижаларига кўра 24 нафар талабаларга компетентлик сертификатлари берилди. “ЭРП Спорт” ягона электрон бошқарув тизими орқали 2023/2024-ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ҳамда унинг Нукус ва Фарғона филиалларига “Спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича)” бакалавриат таълим йўналишига иккинчи спорт разрядига эга бўлган ҳамда “Спорт турининг алоҳида йўналишлари” магистратура мутахассислигига Ўзбекистон спорт усталигига ва Ўзбекистон гроссмейстерлигига номзод спорт разрядига эга бўлган абитуриентлар қабул қилиш тўлиқ амалиётга жорий этилди. Университет “Менежмент (жисмоний тарбия ва спорт менежменти)”, “Менежмент (спорт тадбирларини ташкил этиш ва бошқариш)” ва “Маркетинг (спорт маркетинги)” 2024-2025-ўқув йили учун бакалавриат таълим йўналишлари (кундузги, сиртқи) ва магистратура битирувчи курс талабаларининг амалиёти ўқув жараёни графигига мувофиқ жорий ўқув йилининг иккинчи ярим йиллигида (баҳорги семестрда) ташкил этилди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллаларда ёшларни оммавий спортга жалб қилишни янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 11 апрелдаги ПҚ–201-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросини таҳлил қилиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. “Беш ташаббус олимпиадаси”нинг оммавий спорт мусобақаларига 13 та спорт туридан 10,1 млн нафар ёшлар жалб қилинди. Жумладан, - “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил этилган оммавий спорт мусобақаларида 9,9 млн (шундан 4,2 млн.нафар қизлар) нафардан ортиқ ёшлар иштирок этди. - аҳолининг жисмоний тайёргарлик даражасини баҳолаш бўйича спорт синовларини ихтиёрий ва махсус талаблар бўйича 258 мингдан ортиқ олий таълим муассасалари талабалари, маҳалла фаоллари, ҳамда вазирлик идора ходимлари топширди. “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида: Маҳаллаларда истиқомат қилувчи ёшлар ўртасида 13 та спорт тури бўйича жами 5.5 млн.нафар маҳалла ёшлари мусобақаларда иштирок этди. Умумтаълим мактаб ўқувчилари ўртасида 6 та спорт тури бўйича (қувноқ стартлар, шашка, енгил атлетика, стол тенниси, мини-футбол ва волейбол) ташкил этилган мусобақаларда 3,2 млн.нафар ўқувчилар қамраб олинди. Профессионал таълим тизимидаги ўқувчи-ёшлар ўртасида спортнинг 4 та тури (шашка, енгил атлетика, стол тенниси ва волейбол) бўйича ташкил этилган мусобақаларда 181 минг нафар ўқувчиларнинг иштирок таъминланди. Олий таълим тизимидаги талаба-ёшлар ўртасида спортнинг 5 та тури (энгил атлетика, стол тенниси, стритбол, мини-футбол ва волейбол) бўйича мусобақаларда 436 минг нафар талабалар қамраб олинди. “Соғлом танда – сифатли таълим” шиори остида “Касаба уюшмаси кубоги” учун умумтаълим мактаб ходимлари ўртасида мини футбол, волейбол, шахмат, шашка ва стол теннис бўйича уч босқичли (мактаблараро сектор, секторлараро туман, туманлараро ҳудудий) оммавий спорт мусобақалари ўтказилди. Мусобақаларда 264 минг (135 минг аёллар) нафар мактаб ходимлари иштирок этди. |
|  | Ўзбекистан Республикаси Президентининг “Гимнастика спорт турларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 23 декабрдаги ПҚ–449-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросини таҳлил қилиш. | 2024 йил # I-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Гимнастика спорт турларига тайёрлаш марказлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 17 июнь кунги 249-сон қарори тасдиқланди. 2023 йил 1 январдан бошлаб анъанавий тарзда Республикада гимнастика спорт турлари бўйича ўтказиладиган мусобақаларга пухта тайёргарлик кўриш ва уларни юқори савияда ўтказиш бўйича чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Гимнастика спорт турлари бўйича давлат спорт-таълим муассасаларида шуғулланувчи ўқувчи-спортчилар учун озиқ-овқат меъёрлари, жиҳоз ва инвентарлар нормаларини тасдиқлаш тўғрисида” 2023 йил 12 июндаги 238-сон қарори тасдиқланди. Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйича Гимнастика спорт турлари (бадиий гимнастика, спорт гимнастика, трамполин ва спорт акробатикаси) билан шуғулланувчиларнинг (катталар, ёшлар, ўсмирлар) ёш тоифалари бўйича ҳудудлар кесимида ҳақиқий ҳолати аниқланди. Республикаси бўйича ёшлар кесимида гимнастика спорт турлари билан шуғулланувчиларнинг жами сони 25 193 нафарни ташкил этади. Гимнастика спорт турлари бўйича миллий терма жамоалар спортчиларини 2024-йил Париж шаҳри (Франция)да бўлиб ўтадиган XXXIII-ёзги Олимпия ўйинларига пухта тайёрлаш чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. Спорт вазирлиги томонидан спорт гимнастикаси ҳамда бадиий гимнастика спорт турлари бўйича миллий терма жамоалар учун илмий ва услубий қўлланмалар рўйхати тасдиқланди. Спорт ва оммавий жисмоний тарбия тадбирларининг 2024-йил учун республика календар режасига (низом, чора-тадбир, календар режа) асосан бошланғич синф ўқувчилари ва мактабгача ёшдаги болалар ўртасида гимнастика спорт турлари (бадиий гимнастика, спорт гимнастикаси, акробатика, трамполин) бўйича мусобақалар ўтказилди. Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти ва унинг Нукус, Самарқанд ва Фарғона филиаллари базасида жорий йилда бадиий гимнастика спорт тури бўйича 189 нафар, спорт гимнастикаси бўйича 39 нафар тренер-ўқитувчилар, 144 соатлик “Спорт тури бўйича тренер-ўқитувчи (гимнастика) малака ошириш курсида малакасини оширди ҳамда малака ошириш курси якуни бўйича тренерларга сертификатлар топширди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Каратэ WKF спорт турини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 3 ноябрдаги ПҚ–356-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросини таҳлил қилиш | 2024 йил # I-ярим йиллик | Бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан ҳамкорликда 2024 йил 27 сентябрь куни Андижон давлат тиббиёт институти “Реабилитология, спорт тиббиёти, халқ табобати ва жисмоний тарбия” кафедраси ҳамда Андижон олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказида семинар-тренинг ташкил этилди. Шу билан бирга, Самарқанд Давлат тиббиёт университети, Тиббиёт реабилитасияси, спорт тиббиёти ва халқ табобати кафедраси, Қашқадарё вилояти карате федератсияси билан биргаликда жорий йилининг 20-сентябрь куни “Спортчиларнинг соматик касалликларини даволаш, иммунитетни коррекциялаш ва функционал ташхис” мавзусида ҳамда Тошкент тиббиёт академияси, Тиббиёт реабилитацияси, спорт тиббиёти ва халқ табобати кафедраси жорий йилининг 18 октябрь куни “Спорт жароҳатидан кейинги реабилитатсияси”, “Спортда функсионал ташхис (диагностика)”, “Спорт жароҳатлари: олдини олиш ва реабилитатсия принциплари” мавзуларида Андижон, Бухоро, Самарқанд вилоятларида семинар-тренинглар ўтказилди. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети томонидан университет томонидан Урал давлат жисмоний тарбия университети, Япония спорт фанлари университети ҳамда Япония Ниҳон университетлари карате (WKF) йўналиши фан дастурлари ўрганилди ва 2023/2024 ўқув йили учун, карате (WKF) спорт-таълим йўналиши бўйича “Бошланғич тайёргарлик босқичида машғулотларни ташкил этиш”, “Карате WKF назарияси ва услубияти”, “Ўқув-машқ босқичида машғулотларни ташкил этиш” ҳамда “Танланган спорт тури бўйича мутахассисликка кириш (карате WKF)” ўқув дастурлари ҳамда силлабус (ўқув-режа)лари ишлаб чиқилди ва белгиланган тартибда тасдиқланди. Япония, Италия, Туркия, Хитой, Эрон, АҚШ, Миср ҳамда бошқа етакчи хорижий давлатларнинг карате бўйича илғор тажрибаси ўрганилди. Ўрганишлардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги ҳамда Ўзбекистон карате WKF ассотсиацияси томонидан “Спортнинг каратэ WKF тури бўйича мутахассисларни карате ривожланган давлатларга тажриба алмашишга юбориш ҳамда уларнинг юртимизга тажриба алмашиш мақсадида келиш режаси” ишлаб чиқилиб, 2024 йил 15 январь куни тасдиқланди. Режага асосан каратэ бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси мутахассислари 2024 йил 14–19 февраль кунлари Ларнака шаҳри (Кипр)да Маҳаллий ва хорижий тренерлар иштирокида ўқув-семинарда, 2024 йил 20–27 февраль кунлари Фужайра шахри (БАА)да маҳаллий ва хорижий тренерлар иштирокида ўқув-семинарда, 2024 йил 20–25-июнь кунлари Тошкент шаҳрида жойлашган Республика олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказида терма жамоа спорчилари ва тренерлари учун Туркия Республикаси фуқароси, 8-ДАН қора белбоғ соҳиби профессор Пайдар Али иштирокида ўқув-семинарда, 2024 йил 20–22 сентябрь кунлари Ханджоу шаҳри (Хитой)да терма жамоа мураббийлари катталар ўртасида бўлиб ўтган Осиё чемпионати олдидан ўтказилган мураббийлар семинарида иштироки таъминланди. |
|  | “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида оммавий спорт мусобақаларини ташкил этиш ва ўтказиш. 1. Маҳаллалардан бошлаб ёшларни жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш мақсадида спортнинг 12 та тури бўйича “беш босқичли” оммавий спорт мусобақаларини ўтказиш. 2. Ёшлар ўртасида оммавий спорт мусобақаларини оммалаштириш ва уларнинг қизиқишларини кучайтириш мақсадида тажрибали ва таниқли спортчилар иштирокида мотивацион учрашувлар ташкил этиш тизимини жорий этиш. 3. Мусобақаларни барча босқичларини юқори савияда ташкил этиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. “Беш ташаббус олимпиадаси”нинг оммавий спорт мусобақаларига 13 та спорт туридан 10,1 млн нафар ёшлар жалб қилинди. Жумладан, - “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил этилган оммавий спорт мусобақаларида 9,9 млн (шундан 4,2 млн.нафар қизлар) нафардан ортиқ ёшлар иштирок этди. - аҳолининг жисмоний тайёргарлик даражасини баҳолаш бўйича спорт синовларини ихтиёрий ва махсус талаблар бўйича 258 мингдан ортиқ олий таълим муассасалари талабалари, маҳалла фаоллари, ҳамда вазирлик идора ходимлари топширди. “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида: Маҳаллаларда истиқомат қилувчи ёшлар ўртасида 13 та спорт тури бўйича жами 5.5 млн.нафар маҳалла ёшлари мусобақаларда иштирок этди. Умумтаълим мактаб ўқувчилари ўртасида 6 та спорт тури бўйича (қувноқ стартлар, шашка, енгил атлетика, стол тенниси, мини-футбол ва волейбол) ташкил этилган мусобақаларда 3,2 млн.нафар ўқувчилар қамраб олинди. Профессионал таълим тизимидаги ўқувчи-ёшлар ўртасида спортнинг 4 та тури (шашка, енгил атлетика, стол тенниси ва волейбол) бўйича ташкил этилган мусобақаларда 181 минг нафар ўқувчиларнинг иштирок таъминланди. Олий таълим тизимидаги талаба-ёшлар ўртасида спортнинг 5 та тури (энгил атлетика, стол тенниси, стритбол, мини-футбол ва волейбол) бўйича мусобақаларда 436 минг нафар талабалар қамраб олинди. “Соғлом танда – сифатли таълим” шиори остида “Касаба уюшмаси кубоги” учун умумтаълим мактаб ходимлари ўртасида мини футбол, волейбол, шахмат, шашка ва стол теннис бўйича уч босқичли (мактаблараро сектор, секторлараро туман, туманлараро ҳудудий) оммавий спорт мусобақалари ўтказилди. Мусобақаларда 264 минг (135 минг аёллар) нафар мактаб ходимлари иштирок этди. |
|  | Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниялари билан биргаликда 2024 йил ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида спорт объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларини таклиш этиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Аҳолининг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш мақсадида 2024 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 42 та, 2024 йилги “Ташаббусли буджет” дастурининг 1-2 мавсумларида 123 та жами 165 та спорт таълим муассасаларида қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш ҳамда жиҳозлаш ишлари олиб борилди. |
|  | Олимпия ва Паралимпия ўйинларида ғолиб ҳамда совриндор бўлган спортчилар билан учрашиб, нодавлат спорт-таълим муассасасини ташкил қилиш ниятини билдирган спортчиларга давлат тасарруфида бўлган зарур бино ва иншоотларнинг ижара тўловларисиз тақдим этишни ташкил этиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Ҳудудларда нодавлат-спорт таълим муассасасини ташкил этиш истагини билдирган спортчиларга давлат тасарруфидаги бино-иншоотларни ажратиш бўйича доимий ва тизимли чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, вазирлик ишчи гуруҳи томонидан ҳудудларда аҳолини соғломтурмуш тарзига янада кенг жалб қилиш, бунда, хусусий клублар ва нодавлат спорт таълим муассасалари тармоқларини кенгайтириш бўйича Олимпия ва паралимпия ўйинларининг ғолиб ва совриндорлари билан учрашувлар ўтказилмоқда. Вазирликка мурожаат билан чиққан спортчиларга нодавлат спорт-таълим муассасалари ташкил этиш имкониятлари, солиқ тизимида мавжуд имтиёзлар, жумладан, “Солиқ кодекси”га мувофиқ мол-мулк солиғи ва ер солиғидан озод этилганлиги бўйича тегишли ҳуқуқий тушунча ва тавсиялар берилмоқда. Бунинг натижасида, Андижон вилояти Бўстон тумани 6-мактаб ҳудудидан Сидней-2020 Олимпия ўйинлари ғолиби Муҳаммадқодир Абдуллаев бокс мактаби ташкил этилди. Шунингдек: Париж-2024 Паралимпия ўйинлари ғолиби Нурхон Қурбоновага Фарғона олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказининг спорт зал биноси; Яккакураш спорт турлари бўйича WЕФ ГЛОБАЛ чемпиони, ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпионати ғолиби Нурсултон Рўзибоевга Андижон вилояти, Шаҳрихон тумани спорт мактаби ҳудудидаги бўш ер майдони ДХШ асосида 25 йил муддатга ижара тўловларисиз фойдаланиш учун берилди. Шунингдек, ҳозирда 2 карра Паралимпия ўйинлари ғолиби Элбек Султонов билан Навоий вилояти спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактаби ҳудудидаги бўш ер майдонини ДХШ асосида ижара тўловларисиз тақдим этилиши бўйича музокаралар олиб борилиб, лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқилди. |
|  | “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ғолиб ва совриндор бўлган ҳамда ҳудудида спорт инфратузилмаси мавжуд бўлмаган маҳаллаларда спорт майдончаларини ташкил этиш ҳамда уларни сифатли ташкили этилганлиги бўйича назоратини ва мониторинг ишларини олиб бориш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Вазирлик томонидан “1 июнь – Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни” муносабати билан 10 май – 1 июнь кунлари республикадаги 208 та туман (шаҳар)нинг ҳар бирига аҳоли эҳтиёжидан келиб чиқиб, овоз бериш йўли билан намунавий типдаги стрит-воркаут майдончаси қуриб бериш бўйича алоҳида ишлаб чиқилган ахборот тизим орқали танлов ўтказилди. Ушбу танловга қўйилган спорт инфратузилмаси мавжуд бўлмаган республикадаги 691 та маҳалла учун 807 минг нафар аҳолидан овозлар тўпланди ва уларнинг ичидан ҳар бир тумандан биттадан энг кўп овоз тўплаганлари танлаб олиниб, 1 июнь куни эълон қилинди. Ушбу танловда энг кўп овоз тўплаган ТОП-10 та маҳаллага универсал спорт майдончалари қурилиши режа қилинган. “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ғолиб ва совриндор бўлган ҳамда ҳудудида спорт инфратузилмаси мавжуд бўлмаган маҳаллаларда 194 та универсал, 203 та стритбол-воркаут, 3 та воркаут жами 400 та спорт майдончалари қурилиб, фойдаланишга топширилди. |
|  | Вазирликлар, идоралар ва хўжалик бирлашмалари ҳамда ҳудудлардаги йирик корхоналар ва ташкилотларда ходимларни жисмоний ривожлантириш, соғлом турмуш тарзига ўргатиш, жисмоний тарбия кўникмасини шакллантириш ва спортнинг оммавийлигини таъминлаш юзасидан чора-тадбирларни амалга ошириш. 1. Ҳудудлар кесимида барча корхона ва ташкилотлар, давлат муассасалари ходимлари ўртасида спорт турлари бўйича “Чимён чeлeндж”, “Ҳоким кубоги” ва “Раҳбар кубоги” спорт мусобақаларини ўтказиш юзасидан мусобақаларнинг низомларини ишлаб чиқиш, белгиланган тартибда тасдиқлаш ва ҳудудларга ижро учун юбориш. 2. Тадбирларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилиши бўйича ҳудудлар, вазирликлар, идоралар ва хўжалик бирлашмалари ҳамда корхона ва ташкилотлар раҳбарлари фаолиятининг натижадорлигини ҳар чоракда бир марта муҳокама қилиш тартибини ишлаб чиқиш, вазирлик раҳбарияти билан келишилган ҳолда тасдиқлаш ҳамда амалиётга жорий этиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Аҳолининг кенг қатламларини оммавий спорт тадбирларига жалб этиш мақсадида ҳудудларда “Юриш марафони”, “Югуриш марафони”, “5000 қадам” юриш марафони ва югуриш бўйича тадбирлар ҳамда футбол бўйича Ҳоким кубоги” ва “Раҳбар кубоги” мусобақалари ўтказилди. Мазкур мусобақаларда 7,8 млн нафар иштирокчилар қамраб олинди. |
|  | Спорт билан шуғулланишга жалб қилинган аҳоли улушини ошириш. Аҳолини спорт турларига жалб қилиш орқали жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчилар қамровини 27 фоиздан 28 фоизга етказиш. Бунда: ҳудудларда аҳолининг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш; маҳаллаларда аҳолининг оммавий спорт билан шуғулланишлари учун моддий-техник базани мустаҳкамлаш; умумтаълим, профессионал ва олий таълим муассасалари ўқувчи-талабалари ўртасида оммавий спорт турларига босқичма-босқич кенг жалб қилиш мақсадида тарғибот-ташвиқот ишларини кучайтириш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Аҳолини спорт турларига жалб қилиш орқали жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчилар сони жорий йилда 11,1 млн нафарга (шундан 4,6 млн нафар аёллар) етказилди, яъни аҳолининг 29,8 фоизи оммавий спортга жалб қилинди. Жумладан, аҳолини соғлом турмуш тарзига ҳамда оммавий жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш мақсадида йил давомида ўтказилган 120 240 та спорт мусобақалари ва тадбирлар ташкил этилди. Шундан, 5 711 та спорт тадбирларига 366,5 минг нафар фахрийлар ва кексалар, 4 970 та спорт мусобақаларига 424,9 минг нафар оилавий жамоа аъзолари, 43 834 та спорт тадбирларига маҳалла спорт жамоаларининг 2,3 млн нафар аъзолари, 1 666 та спорт мусобақаларига давлат идоралари ва ташкилотларининг 1,5 млн.нафар ходимлари иштирок этган. Шунингдек, аҳолининг кенг қатламларини оммавий спорт тадбирларига жалб этиш мақсадида ҳудудларда “Юриш марафони”, “Югуриш марафони”, “5000 қадам” юриш марафони ва югуриш бўйича тадбирлар ҳамда футбол бўйича Ҳоким кубоги” ва “Раҳбар кубоги” мусобақалари ўтказилди. Мазкур мусобақаларда 7,8 млн нафар иштирокчилар қамраб олинди. Ҳудудларда аҳолининг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш юзасидан жорий йилда маҳаллаларга 9,0 млрд. сўмлик спорт анжомлари етказиб берилди. Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш мақсадида, маҳаллаларда 1369 та спорт майдончаларини барпо этилди. Ҳудудида спорт инфратузилмаси мавжуд бўлмаган маҳаллаларда 474 та универсал, 647 та стритболворкаут, 248 та воркаут спорт майдончалари қурилиб, фойдаланишга топширилганлигини, бунинг натижасида, бир кунда 68800 нафар аҳолини оммавий спорт, шунингдек фирнес билан шуғулланиши учун шароит яратилди. |
|  | Спорт-таълим муассасаларида мунтазам шуғулланувчи ёшлар сонини ошириш. # Спорт-таълим муассасаларида мунтазам шуғулланувчи ёшлар сонини кенгайтириш. Бунда: # “Беш ташаббус олимпиадаси” спорт мусобақаларида ғолиб ва совриндор бўлган ёшларни спорт гуруҳларига қабул қилиш. мактабгача таълим ташкилотлари ҳамда умумтаълим мактабларининг жисмоний тайёргарлик спорт синовларида иштирок этган иқтидорли ёшларни спорт мактабларига селекция қилиш орқали янги спорт гуруҳларини ташкил этиш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Ҳудудларда аҳоли сони ва ихтисослашувига кўра жорий йилда 254 та спорт-таълим муассасаларида олимпия спорт турлари бўйича 1 925 та секциялари ташкил этилди. Жумладан, спорт мактабларида 607 та, мактабгача ва умум таълим мактаби, академик лисей, коллеж ва бошқа таълим муассасаларида 395 та ҳамда маҳалла фуқаролар йиғинларида 91 та спорт секциялари ташкил этилди. Жорий йилда мазкур олимпия спорт турлари бўйича секцияларга 66 695 нафар ёшлар қамраб олинган бўлиб, 19 677 нафар (шундан, 6 971 нафари қизлар) ёшлар янги қабул қилинди. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигидан олий таълим муассасаларида жисмоний маданият ва спорт таълими йўналишида таълим олаётган 3–4 курс талабалари ҳамда “Беш ташаббус олимпиадаси” мусобақаларида спортчиларни муносиб тайёрлаган умумтаълим мактабларининг жисмоний тарбия фани ўқитувчилари рўйхати шакллантирилди. “Беш ташаббус олимпиадаси”нинг оммавий спорт мусобақаларига 13 та спорт туридан 10,1 млн нафар ёшлар жалб қилинди. Жумладан, - “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил этилган оммавий спорт мусобақаларида 9,9 млн (шундан 4,2 млн.нафар қизлар) нафардан ортиқ ёшлар иштирок этди. - аҳолининг жисмоний тайёргарлик даражасини баҳолаш бўйича спорт синовларини ихтиёрий ва махсус талаблар бўйича 258 мингдан ортиқ олий таълим муассасалари талабалари, маҳалла фаоллари, ҳамда вазирлик идора ходимлари топширди. “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида: Маҳаллаларда истиқомат қилувчи ёшлар ўртасида 13 та спорт тури бўйича жами 5.5 млн.нафар маҳалла ёшлари мусобақаларда иштирок этди. Умумтаълим мактаб ўқувчилари ўртасида 6 та спорт тури бўйича (қувноқ стартлар, шашка, енгил атлетика, стол тенниси, мини-футбол ва волейбол) ташкил этилган мусобақаларда 3,2 млн.нафар ўқувчилар қамраб олинди. Профессионал таълим тизимидаги ўқувчи-ёшлар ўртасида спортнинг 4 та тури (шашка, енгил атлетика, стол тенниси ва волейбол) бўйича ташкил этилган мусобақаларда 181 минг нафар ўқувчиларнинг иштирок таъминланди. Олий таълим тизимидаги талаба-ёшлар ўртасида спортнинг 5 та тури (энгил атлетика, стол тенниси, стритбол, мини-футбол ва волейбол) бўйича мусобақаларда 436 минг нафар талабалар қамраб олинди. “Соғлом танда – сифатли таълим” шиори остида “Касаба уюшмаси кубоги” учун умумтаълим мактаб ходимлари ўртасида мини футбол, волейбол, шахмат, шашка ва стол теннис бўйича уч босқичли (мактаблараро сектор, секторлараро туман, туманлараро ҳудудий) оммавий спорт мусобақалари ўтказилди. Мусобақаларда 264 минг (135 минг аёллар) нафар мактаб ходимлари иштирок этди. Спорт вазирлиги томонидан 2024 йилда Республика бўйича 4,2 млн.нафар (ихтиёрий 4 млн.нафар, махсус 0,2 млн.нафар) аҳолидан (ўқувчи, талабалар, маҳалла фаоллари, банк ҳамда вазирлик ва идоралар ходимлари) спорт синовларида иштирок этиш истагини билдириб, my.sport.uz платформасидан рўйхатдан ўтказилди. Жорий йил давомида 3,2 млн нафар (ихтиёрий 3,1 млн.нафар, махсус 0,1 млн.нафар) аҳоли “Жисмоний тайёргарлик даражаси” спорт синовлари қабул қилинди. Хусусан, Жорий йилнинг 12 март – 12 май кунлари умумтаълим мактаблари ўқувчиларидан спорт синовларини қабул қилиш жараёнларида республикадаги 10 068 та умумтаълим мактабидан 6 576 та мактабларнинг ўқувчилари иштирок этди. Шундан, 3,0 млн.нафар ўқувчилар спорт синовлари топшириб, 2,8 млн нафар ўқувчилар натижа қайд этди (ихтиёрий 2,7 млн нафар, махсус 80 153 нафар). Жорий йилнинг 15-30 ноябрь кунлари 16 та Марказий банк ва тижорат банкларидан 4 176 нафар ходимлари спорт синовларини топшириш истагини билдириб, улардан, 1 978 нафар ходимлар юқори натижа қайд этиб ғолиб ва совриндор бўлди. |
|  | Аҳоли соғлом турмуш тарзининг асоси сифатида соғлом овқатланишни кенг тушунтириш ишларини ташкил этиш ва тарғиб қилишни кучайтириш. # 1. Аҳоли орасида соғлом турмуш тарзининг асоси сифатида соғлом овқатланишни кенг тушунтириш ишларини олиб бориш. 2. Барча ҳудудларда мазкур масалалар юзасидан тушунтириш ишлари олиб бориш. | 2024 йил # II-ярим йиллик | Бажарилган. Аҳоли соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш мақсадида, маҳаллаларда 1369 та спорт майдончаларини барпо этилди. Ҳудудида спорт инфратузилмаси мавжуд бўлмаган маҳаллаларда 474 та универсал, 647 та стритбол воркаут, 248 та воркаут спорт майдончалари қурилиб, фойдаланишга топширилганлигини, бунинг натижасида, бир кунда 68800 нафар аҳолини оммавий спорт, шунингдек фирнес билан шуғулланиши учун шароит яратилганлигини маълум қиламиз. Ҳудудлар кесимида таҳлил қилганда, Қорақалпоғистонда 104 та, Андижон 105 та, Бухоро 83 та, Жиззах 90 та, Қашқадарё 93 та, Навоий 106 та, Наманган 83 та, Самарқанд 115 та, Сирдарё 76 та, Сурхондарё 112 та, Тошкент 134 та, Фарғона 124 та, Хоразмда 78 та, ҳамда Тошкент шаҳрида 66 та маҳаллаларда фитнесс учун шароитлар яратилди. Шунингдек аҳолининг кенг қатламларини оммавий спорт тадбирларига жалб этиш мақсадида ҳудудларда “Юриш марафони”, “Югуриш марафони”, “5000 қадам” юриш марафони ва югуриш бўйича тадбирлар ҳамда футбол бўйича “Ҳоким кубоги” ва “Раҳбар кубоги” мусобақалари ўтказилди. Мазкур мусобақаларда 7,8 млн.нафар иштирокчилар қамраб олинди. |
|  | Жисмоний тарбия ва спортни оммавий ҳаракатга айлантириш, шунингдек, аҳоли ва ёшларнинг жисмоний қобилиятини аниқлаш мақсадида спорт синовларини қабул қилиш. # 1. Спорт синовларининг мунтазам равишда ўтказиб борилишида аҳолининг барча қатламлари хоҳишларига қараб фаол иштирокини таъминлаш чораларини кўриш. 2. Спорт синовларини ўтказиш, ғолибларни рағбатлантириш ҳамда меҳнат жамоаларида фаолият юритаётган “Спорт тарғиботчиси” ходимларини қисқа муддатли малака ошириш. | 2024 йил II-ярим йиллик | Бажарилган. Спорт вазирлиги томонидан 2024 йилда Республика бўйича 4,2 млн.нафар (ихтиёрий 4 млн.нафар, махсус 0,2 млн.нафар) аҳолидан (ўқувчи, талабалар, маҳалла фаоллари, банк ҳамда вазирлик ва идоралар ходимлари) спорт синовларида иштирок этиш истагини билдириб, my.sport.uz платформасидан рўйхатдан ўтказилди. Жорий йил давомида 3,2 млн нафар (ихтиёрий 3,1 млн.нафар, махсус 0,1 млн.нафар) аҳоли “Жисмоний тайёргарлик даражаси” спорт синовлари қабул қилинди. Хусусан, Жорий йилнинг 12 март – 12 май кунлари умумтаълим мактаблари ўқувчиларидан спорт синовларини қабул қилиш жараёнларида республикадаги 10 068 та умумтаълим мактабидан 6 576 та мактабларнинг ўқувчилари иштирок этди. Шундан, 3,0 млн.нафар ўқувчилар спорт синовлари топшириб, 2,8 млн нафар ўқувчилар натижа қайд этди (ихтиёрий 2,7 млн нафар, махсус 80 153 нафар). Жорий йилнинг 15-30 ноябрь кунлари 16 та Марказий банк ва тижорат банкларидан 4 176 нафар ходимлари спорт синовларини топшириш истагини билдириб, улардан, 1 978 нафар ходимлар юқори натижа қайд этиб ғолиб ва совриндор бўлди. |
|  | Футбол бўйича “Спорт вазири кубоги” анъанавий спорт мусобақасини ташкил этиш ва ўтказиш. 1. Мусобақа низомини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. 2. Мусобақани ташкил этиш ва ўтказиш бўйича вазирлик буйруғини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | Сентябрь | Бажарилган. Мазкур топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида Спорт вазирлигининг 2024 йил 28 августдаги “Мини-футбол бўйича “Раҳбар кубоги” анъанавий мусобақасини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги 01/1309-А/Ф-сонли буйруғи ҳамда ушбу буйруқ билан мусобақа низоми тасдиқланди. Ушбу буйруққа асосан жорий йилнинг 11-12-октабр кунлари Республика Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказида вазирлик марказий аппарати, Қорақалпоғистон Республикаси Спорт вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар спорт бошқармалари ҳамда Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказлари бошқарув аппарат ходимлари ўртасида мини-футбол бўйича “Раҳбар кубоги” анъанавий спорт мусобақасини республика финал босқичи ўтказилди. Ушбу футбол мусобақасида 14 та ҳудудий бошқармалар, 254 та спорт мактаблари ҳамда олимпия ва паралипия спорт турларига тайёрлаш марказлари жами 200 дан зиёд жамоалардан 2 минг нафар ходимлар иштирок этишди. |
|  | Вазирлик, идора ва ташкилотлардаги тизим ходимлари ўртасида “Ҳукумат кубоги” спорт мусобақаларини ташкил этиш ва ўтказиш. | Октябрь | Бажарилган. 2024 йил 28 октябрь 3 ноябрь кунлари футбол бўйича бўйича вазирликлар, юқори турувчи республика ташкилотлари аппаратлари ходимлари ўртасида “Ҳукумат кубоги” мусобақаси Тошкент шаҳрида бўлиб ўтди. Футбол бўйича бўйича “Ҳукумат кубоги”га 75 та вазирликлар, юқори турувчи республика ташкилотларидан 1275 нафар спортчилар 51 та медаллар жамламаси учун баҳслар олиб борди. Ҳукумат кубоги” мусобақасида 75 та вазирликлар, юқори турувчи республика ташкилотлари аппаратлари ходимлари жами 18 нафар жамоа спортчилар билан иштирок этди. |
|  | “22 сентябрь – Автомобилсиз кун” халқаро кунига бағишланган халқаро конференция ва велосаёҳатларни ташкил этиш. | Сентябрь | Бажарилган. Мазкур топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида Спорт вазирлигининг 2024 йил 28 августдаги “Ҳудудларда оммавий “Велосипед куни” акциялари, велосипед парадлар ҳамда сафарларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги 01/1308-А/Ф-сонли буйруғи тасдиқланди. 2024 йил 9–14 сентябрь кунлари Республикамизнинг барча шаҳар туманларида “22 сентябрь – Автомобилсиз кун” халқаро кунига бағишланган велосаёҳатлар ташкил этилди. |