O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligining 2025-yil I-yarim yilligi uchun Ish reja ijrosi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida

MA’LUMOT

| T/r | Ustuvor vazifalar, Amalga oshirish mexanizmi | Ijro muddati | Vazirlikdan mas’ullar, Hududiy bo‘linma va tizim tashkilotlari |
| --- | --- | --- | --- |
| I. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi hamda “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot yili” davlat dasturini amalga oshirish hamda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturidan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar |  |  |  |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 14-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining O‘zbekiston Respublikasi saylangan Prezidentining lavozimiga kirishishiga bag‘ishlangan qo‘shma majlisida so‘zlagan ma’ruzasidan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar ijrosini so‘zsiz va sifatli ta’minlash. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-iyuldagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining O‘zbekiston Respublikasi saylangan Prezidentining lavozimiga kirishishiga bag‘ishlangan qo‘shma majlisida so‘zlagan ma’ruzasidan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar amalga oshirildi. Sport vazirligining 2025-yil 28-mart kuni o‘tkazilgan hay’at yig‘ilishida sport sohasini rivojlantirish bo‘yicha masalalar muhokama qilindi va tegishli choralar ko‘rish bo‘yicha qaror qabul qilindi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-dekabrdagi “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-269-son Farmoni va “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlari doirasida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-447-son qarorlarida belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. Sport vaziri o‘rinbosarlarining 2025-yilga mo‘ljallangan maqsadli ko‘rsatkichlarga (indikatorlarga) erishish bo‘yicha Harakatlar dasturi tasdiqlandi va vazirlikning rasmiy veb-saytiga joylashtirildi. Shuningdek, vazirlikning hududiy bo‘linmalari rahbarlari maqsadli ko‘rsatkichlarga (indikatorlarga) erishish bo‘yicha hududiy rivojlanish dasturini ishlab chiqib, jamoatchilikka taqdim qildi (https://gov.uz/oz/sport/sections/byudjet-to-g-risidagi-qonunchilik-hujjatlariga-muvofiq-ochiq-malumotlar). O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 20-yanvardagi PF–18-son Farmoni qabul qilingan. Vazirlik tomonidan budjet va budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan belgilangan maqsadli ko‘rsatkichlarga erishilishi hamda mablag‘larning sarflanishi yuzasidan barcha ma’lumotlarni xarajatlar iqtisodiy tasnifining moddalari kesimida vazirlikning rasmiy veb-saytlarida joylashtirildi va axborot kiritildi (https://api-portal.gov.uz/uploads/21/2025/04/20/6bd08a2a-2593-dbae-06f7-ffd10b9d3653_media_.pdf). Shuningdek, vazir o‘rinbosari M.Ismailov tomonidan Oliy Majlis palatalari huzurida budjet va budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan belgilangan maqsadli ko‘rsatkichlarga erishilishi bo‘yicha hisobotlari eshitildi. |
|  | Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi doirasida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish, sport sohasini yanada rivojlantirish bo‘yicha belgilangan topshiriqlarni o‘z muddatida bajarish choralarini ko‘rish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni va qarori hamda Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini 2023-2024-yillarda hududlar kesimida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori loyihalarida yoshlar siyosati va sport sohasiga oid 86 ta topshiriq va vazifalar belgilandi. Umuman olganda, mazkur loyihalarda sport sohasida 2030-yilgacha erishilishi ko‘zda tutilgan 3 ta maqsadda 9 ta samaradorlik ko‘rsatkichi belgilangan. Strategiyada belgilanayotgan maqsadlardan kelib chiqib, quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi: jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanadigan yoshlar qamrovini kengaytirish – “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasidagi sport turlari geografiyasi kengaytiriladi, barcha darajadagi ta’lim muassasalari o‘quvchi va talabalarini ommaviy sportga jalb qilish borasida targ‘ibot ishlari kuchaytiriladi, aholining turli yosh toifalari o‘rtasida jismoniy tayyorgarlik sinovlarini o‘tkazildi; sport bilan professional va doimiy shug‘ullanuvchi yoshlar ulushini kengaytirish – bunda, ommaviy sportdan boshlab iqtidorli sportchi yoshlarni seleksiya qilish raqamlashtiriladi, professional sportchilarni tayyorlash bo‘yicha Olimpiya markazlari va ustuvor sport turlari bo‘yicha markazlar faoliyati ilg‘or xorij tajribasi asosida rivojlantirildi; milliy terma jamoalarga yuqori malakali va natijador sportchilarni tayyorlashni takomillashtirish – buning uchun avvalo sportchilarga sport unvoni va sport razryadi berish tizimini to‘liq raqamlashtirildi. O‘tgan yili har bir hududda Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tashkil etilib, terma jamoalarga asosiy nomzodlarni tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarga tashriflari yakuni yuzasidan tasdiqlangan bayonnomalarining sport sohalaridagi topshiriqlarini so‘zsiz va sifatli bajarish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarga tashrifi yakuni yuzasidan tasdiqlangan bayonnomalar bilan belgilangan topshiriqlar ijrosi bo‘yicha har oyda monitoring yuritilib, amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida vazirlik tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va Hisob palatasiga axborot kiritilgan. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o‘tkazilgan yig‘ilishlar bayonnomalarida sport yo‘nalishida belgilangan ustuvor vazifalar va topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarish choralarini yanada kuchaytirish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o‘tkazilgan yig‘ilishlar bayonnomalarida belgilangan topshiriqlar ijrosi bo‘yicha har oyda monitoring yuritilib, amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida vazirlik tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va Hisob palatasiga axborot kiritilgan. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi bilan xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish bo‘yicha “yo‘l xaritalari”da sport yo‘nalishida nazarda tutilgan tadbirlarning sifatli amalga oshirilishini ta’minlash. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. 2025-yil birinchi yarim yilligida vazirlikning Xalqaro hamkorlik, reytinglar va JST bilan ishlash bo‘limi kalendar rejasiga muvofiq, vazir va vazir o‘rinbosarlarining xorij davlatlariga amalga oshirgan tashriflari soni umumiy 12 tani tashkil etadi (Xitoy, Gruziya, Mo‘g‘uliston, Indoneziya, Belarus, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Vengriya, Niderlandiya, Belgiya, Italiya, Ispaniya). 2025-yil yanvar-iyun oylarida 40 dan ortiq xorij davlatlari vakillari bilan uchrashuvlar tashkil qilingan (Xitoy, Janubiy Koreya, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston, Rossiya, Mo‘g‘uliston, Italiya, Qirg‘iziston, Eron, Qatar, Tatarston, Boshqirdiston, Quvayt, Niderlandiya, Pokiston, Yaponiya, Belarus, Tojikiston, Hindiston, Germaniya, Janubiy Afrika, Shvetsiya, Vengriya, Fransiya). Sport vazirligi hamda chet el tashkilotlari o‘rtasida hamkorlik shartnomalari, anglashuv memorandumlari ishlab chiqilib, ikki tomonlama imzolandi (Mo‘g‘uliston, Qatar, Ummon Sultonligi va Gruziya). |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi “Qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-6166-son Farmoni va 2021-yil 10-fevraldagi “Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat ko‘rsatishini ta’minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-5132-son qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning ijrosini 2025-yilning I-yarim yilligida ta’minlash borasida aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 10-fevraldagi PF-6166-son Farmoni, “Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat ko‘rsatishini ta’minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-son qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 1999-yil 12-yanvardagi 12-son va “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Reglamenti to‘g‘risida” 2019-yil 22-martdagi 242-son qarorlari talablariga muvofiq hujjatlar to‘liq hisobga olinmoqda va ularning bajarilishi nazorat qilinmoqda. Xususan, har haftada ikki marta (seshanba va payshanba kunlari) kartoteka kuni o‘tkazish belgilandi va unda belgilangan topshiriqlarning ijro holati har tomonlama tahlil qilinmoqda; har hafta juma kuni vazirning o‘rinbosari va dushanba kuni vazir huzurida topshiriqlarning bajarilish holati muhokama qilinib, kamchiliklarga yo‘l qo‘ygan mutasaddilarga tegishli intizomiy choralar ko‘rib kelinmoqda; har oyda Vazirlar Mahkamasida Ijro intizomi va nazorat bo‘limi bilan birgalikda topshiriqlar ijrosi holati muhokamasiga bag‘ishlangan vazirlikda o‘tkaziladigan yig‘ilish tizimi yo‘lga qo‘yildi. “Ijro.gov.uz” tizimida yanvar-iyun oylari Sport vazirligi mas’ul bo‘lgan topshiriqlar nazoratdan olindi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-martdagi “Raqamlashtirish va ijtimoiy sohalardagi vazirliklar, idoralar va xo‘jalik birlashmalari faoliyatining 2024-yil uchun eng muhim samaradorlik ko‘rsatgichlarini (KPI) tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-180-son qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning ijrosini 2025-yil I-yarim yilligida ta’minlash. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-apreldagi “Ijtimoiy sohadagi vazirlik va idoralar faoliyatining 2025-yil uchun eng muhim samaradorlik ko‘rsatgichlarini (KPI) tasdiqlash to‘g‘risida”gi 282-son qarori tasdiqlandi. Shunga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirining 2025-yil 10-maydagi 01/820-A/F-son buyrug‘i qabul qilinib, vazir va vazir o‘rinbosarlarining 2025-yil uchun eng muhim samaradorlik ko‘rsatgichlari (KPI) ishlab chiqilib, tasdiqlandi. Vazirlikning 2025-yil uchun eng muhim samaradorlik ko‘rsatgichlari (KPI) https://samaradorlik.uz/ rasmiy veb-saytiga har chorak yakuni bo‘yicha kiritildi. |
|  | Vazir o‘rinbosarlarining 2025-yil birinchi yarim yillik uchun shaxsiy ish rejalarini ishlab chiqilishini ta’minlash. | # iyul | Bajarilgan. Vazir o‘rinbosarlarining 2025-yil birinchi yarim yillik uchun shaxsiy ish rejalari ishlab chiqilib, tasdiqlandi. |
|  | Ommaviy sport musobaqalari qamrovini 12 million nafarga yetkazish. Bunda: mahallalarda istiqomat qiluvchi aholi, xususan yoshlarga tarqatiladigan ommaviy sportni keng targ‘ib qiluvchi buklet namunalarini ishlab chiqish va tarqatish; “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida ommaviy sport musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikni rivojlantirish; ommaviy sport musobaqalarini mahalla yoshlari, maktab, kasbiy va oliy ta’lim o‘quvchi-talabalari, davlat tashkilotlari xodimlari hamda 31-45 yoshdan aholi o‘rtasida tashkil qilish; Aholining 11 ta yosh toifalari bo‘yicha barcha hududlarda har yili jismoniy tayyorgarlik sinovlarini o‘tkazish. | Yil davomida | Bajarilmoqda. Aholini sog‘lom turmush tarziga hamda ommaviy jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish maqsadida 1-yarim yillikda o‘tkazilgan 62 102 ta sport musobaqalari va tadbirlariga 7,5 mln.nafar aholi, shu jumladan 2,8 mln. nafar xotin-qizlar qamrab olingan. Sport vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligining 2025-yil 14-martdagi 11-son Qo‘shma qarori imzolandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlisining 2025-yil 24-martdagi VM-21/25-57-sonli yig‘ilish bayoni qabul qilindi. Sport vazirligi tomonidan Yoshlar ishlari agentligi, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, O‘zbekiston mahallalari uyushmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, shuningdek, sport turlari bo‘yicha assotsiatsiya va federatsiyalar bilan hamkorlikda musobaqalar o‘tkazish Nizomlari ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi. Joriy yilda ommaviy sport musobaqalarida aholi qamrovini kengaytirish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi va qamrov 12 mlnga yetkaziladi. - mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o‘rtasida; - umumta’lim maktab o‘quvchilari o‘rtasida; - professional ta’lim muassasalari o‘quvchilari o‘rtasida; - oliy ta’lim muassasalari talabalari o‘rtasida; - vazirlik, idora va tashkilotlar xodimlari o‘rtasida; - umumta’lim maktablari xodimlari o‘rtasida; - 30 yoshdan yuqori mahalla aholisi o‘rtasida. “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan tadbirlarning kalendar rejasiga muvofiq, hududlarda joriy-yil 11-mart sanasidan ommaviy sport musobaqalariga start berildi. Sport musobaqalarida ishtirok etish istagida bo‘lgan 7,2 millionga yaqin mahalla yoshlari https://5tashabbus.uz/ sayti orqali elektron ro‘yxatdan o‘tdi. Respublika bo‘yicha jami 6,1 mln (2,8 mlni qizlar) nafardan ortiq yoshlar musobaqalarda ishtirok etdi. Jumladan: – 513 ming (355 mingi qizlar) nafar 16-21, 22-26, 27-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi shashka bo‘yicha musobaqalarda; – 202 ming nafar 18-30 yoshli o‘smir (erkak) yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 85 foizi vorkout bo‘yicha musobaqalarda; – 708 ming nafar 7-70+ yoshli erkak va ayollar havaskor shaxmat musobaqalarda; – 386 ming (183 mingi qizlar) nafar 17-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi gandbol musobaqalarida ishtirok etdi. Bundan tashqari, Sport vazirligi tomonidan hamkor tashkilot va idoralar bilan birgalikda joriy yilda aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish maqsadida “Yurish” marafoni, “Yugurish” marafoni, “Velomarafon”, “Hokim kubogi”, “Rahbar kubogi”, “5 ming qadam” “VII Toshkent xalqaro marafoni”, “Eco – Save Aral-2025” va “Inson uchun” xalqaro xayriya va ekologik ommaviy yugurish musobaqalari tashkil etildi va ushbu ommaviy sport musobaqalarida jami 4 164 148 mingta aholi jalb etilgan bo‘lsa ulardan 1 426 575 tasi ishtirok etdi, ya’ni (11,2 %)ni tashkil etmoqda (02-19/6440-son, 07.06.2025-y.). |
|  | Aholi sport turlariga jalb etish orqali jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanuvchilar qamrovini 28 foizdan 30 foizgacha yetkazish: hududlarda aholining jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug‘ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish; mahallalarda aholining ommaviy sport bilan shug‘ullanishlari uchun moddiy-texnik bazani mustahkamlash; sport inshootlarini zamonaviy sport jihozlari bilan ta’minlash; umumta’lim, professional va oliy ta’lim muassasalari o‘quvchi-talabalar o‘rtasida ommaviy sport turlariga bosqichma-bosqich keng jalb qilish maqsadida targ‘ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish. | Yil davomida | Bajarilmoqda. Aholini sog‘lom turmush tarziga hamda ommaviy jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish maqsadida 1-yarim yillikda o‘tkazilgan 62 102 ta sport musobaqalari va tadbirlariga 7,5 mln.nafar aholi, shu jumladan 2,8 mln. nafar xotin-qizlar qamrab olingan. Sport vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligining 2025-yil 14-martdagi 11-son Qo‘shma qarori imzolandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlisining 2025-yil 24-martdagi VM-21/25-57-sonli yig‘ilish bayoni qabul qilindi. Sport vazirligi tomonidan Yoshlar ishlari agentligi, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, O‘zbekiston mahallalari uyushmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, shuningdek, sport turlari bo‘yicha assotsiatsiya va federatsiyalar bilan hamkorlikda musobaqalar o‘tkazish Nizomlari ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi. Joriy yilda ommaviy sport musobaqalarida aholi qamrovini kengaytirish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi va qamrov 12 mlnga yetkaziladi. - mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o‘rtasida; - umumta’lim maktab o‘quvchilari o‘rtasida; - professional ta’lim muassasalari o‘quvchilari o‘rtasida; - oliy ta’lim muassasalari talabalari o‘rtasida; - vazirlik, idora va tashkilotlar xodimlari o‘rtasida; - umumta’lim maktablari xodimlari o‘rtasida; - 30 yoshdan yuqori mahalla aholisi o‘rtasida. “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan tadbirlarning kalendar rejasiga muvofiq, hududlarda joriy-yil 11-mart sanasidan ommaviy sport musobaqalariga start berildi. Sport musobaqalarida ishtirok etish istagida bo‘lgan 7,2 millionga yaqin mahalla yoshlari https://5tashabbus.uz/ sayti orqali elektron ro‘yxatdan o‘tdi. Respublika bo‘yicha jami 6,1 mln (2,8 mlni qizlar) nafardan ortiq yoshlar musobaqalarda ishtirok etdi. Jumladan: – 513 ming (355 mingi qizlar) nafar 16-21, 22-26, 27-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi shashka bo‘yicha musobaqalarda; – 202 ming nafar 18-30 yoshli o‘smir (erkak) yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 85 foizi vorkout bo‘yicha musobaqalarda; – 708 ming nafar 7-70+ yoshli erkak va ayollar havaskor shaxmat musobaqalarda; – 386 ming (183 mingi qizlar) nafar 17-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi gandbol musobaqalarida ishtirok etdi. Bundan tashqari, Sport vazirligi tomonidan hamkor tashkilot va idoralar bilan birgalikda joriy yilda aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish maqsadida “Yurish” marafoni, “Yugurish” marafoni, “Velomarafon”, “Hokim kubogi”, “Rahbar kubogi”, “5 ming qadam” “VII Toshkent xalqaro marafoni”, “Eco – Save Aral-2025” va “Inson uchun” xalqaro xayriya va ekologik ommaviy yugurish musobaqalari tashkil etildi va ushbu ommaviy sport musobaqalarida jami 4 164 148 mingta aholi jalb etilgan bo‘lsa ulardan 1 426 575 tasi ishtirok etdi, ya’ni (11,2 %)ni tashkil etmoqda (02-19/6440-son, 07.06.2025-y.). |
|  | Olimpiya o‘yinlariga kiritilgan jamoaviy (futbol, gandbol, basketbol, voleybol, regbi, chim ustida xokkey, badminton, suv sporti turlari) va boshqa sport turlarini rivojlantirish. Bunda: 1. Mazkur sport turlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida sport tadbirlarini tuman (shahar), viloyat va respublika bosqichida tashkil etish. 2. O‘tkazilgan musobaqalar orqali iqtidorli sportchilarni Milliy terma jamoalar safiga saralab olish. 3. Saralab olingan iqtidorli milliy terma jamoa a’zolarini xalqaro sport tadbirlariga ishtirok etishilarini ta’minlash. | Yil davomida | Bajarilgan. Jamoaviy sport turlari bo‘yicha terma jamoalarni tayyorlash bilan birga mahalliy trenerlarning malakasini oshirish, joylarda seleksiyani amalga oshirish orqali jamoaviy sport turlari bo‘yicha milliy maktabni shakllantirishga ko‘maklashish maqsadida bir qator xorijiy mutaxassislar bilan kelishuvga erishildi. Jumladan: Basketbol bo‘yicha Belorus Respublikasidan Navoychik Andrey Andreevich hamda Navoychik Angelina Yakovlevna bilan; Voleybol bo‘yicha Rossiya federatsiyasidan Yefimov Igor Vladimirovich hamda sohil voleybol bo‘yicha Angliya davlatidan Shailen Ramdoo bilan; Regbi bo‘yicha Yangi Zelandiya davlatidan Xan Rokki Nishtar bilan; Chim ustida xokkey bo‘yicha Belorus Respublikasidan Harbynuski Pavel bilan kelishuvga erishildi. Mazkur xorijiy mutaxassislar bilan shartnomalar imzolanganidan so‘ng nufuzli xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlanadi. Bunda xorijiy mutaxassislar zimmasiga terma jamoalarni tayyorlash bilan birga mahalliy trenerlarning malakasini oshirish, joylarda seleksiyani amalga oshirish orqali jamoaviy sport turlari bo‘yicha milliy maktabni shakllantirishga ko‘maklashish vazifalari nazarda tutildi. Jamoaviy sport turlari (basketbol, voleybol gandbol, regbi, chim ustida xokkey, suv polosi) bo‘yicha mahalliy va xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari hamda mahalliy va xalqaro musobaqalar Sport vazirligining 2025-yil uchun sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasiga kiritildi. 2025-yil uchun sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasidan kelib chiqib, Sport vazirining tegishli buyruqlariga asosan jamoaviy sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoasi a’zolarining xalqaro va mahalliy o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari hamda musobaqalarda ishtiroki ta’minlanib kelinmoqda. Jumladan: basketbol bo‘yicha 2 ta mahalliy o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini, 3 ta xalqaro musobaqada; voleybol bo‘yicha 22 ta mahalliy 2 ta xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini, 3 ta xalqaro musobaqada; gandbol bo‘yicha 5 ta mahalliy 2 ta xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini, 6 ta xalqaro musobaqada; regbi bo‘yicha 2 ta mahalliy, 2 ta xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini, 5 ta xalqaro musobaqada; chim ustida xokkey bo‘yicha 4 ta mahalliy o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini, 2 ta xalqaro musobaqada; suv polosi bo‘yicha qolgan choraklar davomida o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini o‘tkazilishi rejalashtirilgan, 3 ta xalqaro musobaqada ishtiroki ta’minlandi. |
|  | 2025-yil o‘tkaziladigan kompleks sport musobaqalariga O‘zbekiston sportchilarini tayyorlash. 1. 2025 yil-o‘tkaziladigan kompleks sport musobaqalari ro‘yxati va sport turlarini shakllantirish. 2. Kompleks sport musobaqalariga tayyorgarlik ko‘rish uchun terma jamoa sportchilarini uzluksiz mahalliy va xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlariga jalb qilish va tayyorgarlik jarayonlarini muntazam kuzatib borish. 3. Kompleks sport musobaqalarida ishtirok etuvchi yakuniy terma jamoa tarkibini shakllantirish. | Yil davomida | Bajarilgan. 2024-yilda o‘tkazilgan O‘zbekiston chempionatlaridagi natijalar hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 14-iyundagi “Sport terma jamoalari to‘g‘risidagi nizomni hamda sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 173-sonli qaroriga muvofiq 2025-yil uchun sport turlari bo‘yicha terma jamoa tarkibi shakllantirildi va vazirlikning tegishli buyrug‘i bilan tasdiqlandi. Xususan, futbol, ot sporti, qishki va murakkab texnik sport turlari, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari, suv sport turlari, futzal, yakkakurash kabi sport turlari terma jamoani tarkibini shakllantirish bo‘yicha vazirlikning buyrug‘i qabul qilindi. |
|  | 2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash. 1. Respublika va xalqaro musobaqalardagi erishilgan natijalarga asosan olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha litsenziyali musobaqalarda ishtirok etish uchun mamlakat terma jamoasining asosiy va zahira tarkibini shakllantirish. 2. Terma jamoa sportchilarini uzluksiz mahalliy va xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlariga jalb qilish va xalqaro sport musobaqalariga xususan, Olimpiya o‘yinlariga reyting ballarini beruvchi musobaqalarga ishtirokini ta’minlash. | # 2025-yil fevral | Bajarilgan. Olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha terma jamoalarning xalqaro musobaqalarda munosib ishtirokini ta’minlash maqsadida hududlardan jami 10 223 nafar (shundan, asosiy 6 373 nafar, zaxira 3 850 nafar) sportchilar milliy terma jamoalari safiga saralab olindi. Terma jamoa a’zolari 2025-yil I-choragida 52 ta xalqaro musobaqalarda ishtirok etishlari ta’minlandi. Xususan, terma jamoa vakillari 2025-yil 6-17-mart kunlari Nish shahri (Serbiya)da boks bo‘yicha ayollar o‘rtasida Jahon chempionatida ilk bor 4 ta medallarni (1 ta kumush, 3 ta bronza) qo‘lga kiritishdi. Kuala-Lumpur shahri (Malayziya)da 2025-yil 21–27-fevral kunlari velosporttrek bo‘yicha Osiyo chempionatida milliy terma jamoamiz a’zolari jami 8 ta medallar (3 ta oltin, 5 ta bronza)ni qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egalladi. 2026-yilda Aichi perfekturasining Nagoya shahrida (Yaponiya) bo‘lib o‘tadigan XX-yozgi Osiyo va V-Paraosiyo o‘yinlari dasturiga kiritilgan sport turari bo‘yicha xalqaro va mahalliy o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari hamda musobaqalar Sport vazirligining 2025-yil uchun sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasi loyihasiga kiritildi. Shuningdek, mazkur nufuzli musobaqada O‘zbekiston sportchilari tayyorgarligini tashkil etish maqsadida musobaqalar dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha Sport vazirligining tegishli buyruqlariga asosan O‘zbekiston milliy terma jamoalari a’zolari o‘rtasida uzluksiz respublika va xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari tashkil etilib, ularda terma jamoa a’zolari ishtiroki ta’minlandi. Jumladan: - 125 ta mahalliy o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarida; - 14 ta xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarida. |
| II. Vazirlikning 2025-yil I-yarim yillikda belgilangan ustuvor vazifalarini amalga oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar natijadorligi tahlillari |  |  |  |
|  | 2025-yilning I-yarim yilligida sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish va belgilangan maqsadli ko‘rsatgichlarga erishishni ta’minlash. | iyun | Bajarilgan. Vazirlik tomonidan 2025-yilning I-yarim yilligida sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish va belgilangan maqsadli ko‘rsatgichlarga erishish bo‘yicha ma’lumotlar tayyorlandi va Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etildi. |
|  | Jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshirilgan ishlar, shuningdek, 2026-yil Milan va Kortina d’Ampestro shaharlarda (Italiya) o‘tkaziladigan Qishki Olimpiyada o‘yinlariga ko‘rilayotgan tayyorgarlik to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri huzurida taqdimot. | may | Bajarilgan. 2026-yil Milan va Kartina-D’ampesso shaharlarida (Italiya) bo‘lib o‘tadigan XXV qishki Olimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarining tayyorgarlik rejasi, Milan-2026 qishki Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritilgan sport turi dasturlari va umumiy o‘ynaladigan litsenziyalar bo‘yicha va Milan va Kartina-D’ampesso 2026-yil qishki paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston para tog‘ chang‘i terma jamoasining tayyorgarlik strategiyasi yuzasidan taqdimot materiallari tayyorlandi va Vazirlar Mahkamasiga taqdim etildi. |
|  | 2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri huzurida taqdimot. | iyun | Bajarilgan. 2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik yuzasidan taqdimot materiallari tayyorlandi. Taqdimotda belgilangan ustuvor vazifalar, sport turlariga differensial yondashuv, paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik yuzasidan ma’lumotlar, paralimpiya sport turlarini yanada rivojlantirish bo‘yicha prezident qaror loyihasi ishlab chiqilganligi va ushbu qaror bilan tasdiqlanayotgan ma’lumotlar, respublika komissiyasi vazifalari, loyihadagi asosiy yangiliklar kabi ma’lumotlar o‘rin olgan. Topshiriq ijrosi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri huzurida taqdimot o‘tkazildi. |
|  | Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha terma jamoa a’zolarining Osiyo va jahon chempionatlaridagi natijalarini tahlil qilish. | # Yil davomida | Bajarilmoqda. 2024-yilda o‘tkazilgan O‘zbekiston chempionatlaridagi natijalar hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 14-iyundagi “Sport terma jamoalari to‘g‘risidagi nizomni hamda sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 173-sonli qaroriga muvofiq 2025-yil uchun sport turlari bo‘yicha terma jamoa tarkibi shakllantirildi va vazirlikning tegishli buyrug‘i bilan tasdiqlandi. Xususan, futbol, ot sporti, qishki va murakkab texnik sport turlari, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari, suv sport turlari, futzal, yakkakurash kabi sport turlari terma jamoani tarkibini shakllantirish bo‘yicha vazirlikning buyrug‘i qabul qilindi. Olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha terma jamoalarning xalqaro musobaqalarda munosib ishtirokini ta’minlash maqsadida hududlardan jami 10 223 nafar (shundan, asosiy 6 373 nafar, zaxira 3 850 nafar) sportchilar milliy terma jamoalari safiga saralab olindi. Terma jamoa a’zolari 2025-yil I-choragida 52 ta xalqaro musobaqalarda ishtirok etishlari ta’minlandi. Xususan, terma jamoa vakillari 2025-yil 6-17-mart kunlari Nish shahri (Serbiya)da boks bo‘yicha ayollar o‘rtasida Jahon chempionatida ilk bor 4 ta medallarni (1 ta kumush, 3 ta bronza) qo‘lga kiritishdi. Kuala-Lumpur shahri (Malayziya)da 2025-yil 21–27 fevral kunlari velosporttrek bo‘yicha Osiyo chempionatida milliy terma jamoamiz a’zolari jami 8 ta medallar (3 ta oltin, 5 ta bronza)ni qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egalladi. 2026-yilda Aichi perfekturasining Nagoya shahrida (Yaponiya) bo‘lib o‘tadigan XX-yozgi Osiyo va V-Paraosiyo o‘yinlari dasturiga kiritilgan sport turari bo‘yicha xalqaro va mahalliy o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari hamda musobaqalar Sport vazirligining 2025-yil uchun sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasi loyihasiga kiritildi. |
|  | Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2025-yil uchun respublika kalendar rejasini shakllantirish. | fevral | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5924-son Farmoniga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi sport vazirligining 2025-yilgi sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasini tasdiqlash bo‘yicha Vazirlar Mahkamasining farmoyishi ishlab chiqildi. Ushbu loyiha tegishli vazirlik va idoralar bilan belgilangan tartibda kelishildi hamda Adliya vazirligidan huquqiy ekspertizadan o‘tkazildi. Farmoyish loyihasi o‘rnatilgan tartibda ko‘rib chiqish uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Shunga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-iyundagi 425-F-sonli Farmoyish qabul qilindi. |
|  | Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha 2025-yil uchun terma jamoa a’zolari tarkibi shakllantirish. | yanvar | Bajarilgan. 2024-yilda o‘tkazilgan O‘zbekiston chempionatlaridagi natijalar hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 14-iyundagi “Sport terma jamoalari to‘g‘risidagi nizomni hamda sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 173-sonli qaroriga muvofiq 2025-yil uchun sport turlari bo‘yicha terma jamoa tarkibi shakllantirildi va vazirlikning tegishli buyrug‘i bilan tasdiqlandi. Xususan, futbol, ot sporti, qishki va murakkab texnik sport turlari, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari, suv sport turlari, futzal, yakkakurash kabi sport turlari terma jamoani tarkibini shakllantirish bo‘yicha vazirlikning buyrug‘i qabul qilindi. |
|  | Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha 2025-yilda o‘tkaziladigan O‘zbekiston chempionati va kuboklarini o‘tkazish yillik nizomlarini tasdiqlash. | yanvar | Bajarilgan. Vazirlik tomonidan olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan 48 ta sport turlari bo‘yicha 2025-yilda o‘tkaziladigan O‘zbekiston chempionati va kuboklarini o‘tkazish yillik nizomlari Federatsiya va assotsiatsiyalari bilan birgalikda kelishilgan holda tasdiqlandi. |
|  | Reyn Rur shahri (Germaniya)da bo‘lib o‘tadigan yozgi Butunjahon Unversiada o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi ishtirokini ta’minlash. | iyun-iyul oylari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2025-yil uchun Respublika kalendar rejasiga muvofiq, 2025-yil 16-27-iyul kunlari Reyn-Rur shahri (Germaniya)da XXXII Butunjahon talabalar yozgi “Universiada” o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi a’zolarini ishtirokini ta’minlash bo‘yicha Vazirlar Mahkamasining bayoni loyihasi ishlab chiqilib, bu to‘g‘risidagi ma’lumotlar Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. O‘zbekiston Respublikasining Vаzirlаr Mahkamasining 2025-yil 10-iyuldagi 10-sоn majlis bayoni tasdiqlandi. |
|  | 2025-yil 7-14-fevral kunlari Xarbin shahri (Xitoy)da bo‘lib o‘tadigan IX qishki Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi ishtirokini ta’minlash. | 2025-yil 7-14 fevral kunlari | Bajarilgan. Joriy-yil 7–14-fevral kunlari Xarbin shahrida bo‘lib o‘tgan Osiyo o‘yinlarida 34 ta mamlakatdan 1 ming 200 nafardan ortiq sportchilar 11 ta sport turlaridan 64 jamlanma medallar uchun baxs olib bordi. Mazkur Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston o‘z tarixida eng ko‘p atletlar bilan, ya’ni 6 ta sport turi bo‘yicha 24 nafar sportchi (11 nafar yoki 45,8 foiz ayollar) bilan ishtirok etdi. Xususan, short-trek, konkida yugurish, chang‘i alpinizimi turidan sportchilarimiz ilk bor Osiyo o‘yinlarida ishtirok etdi. II. 9-qishki Osiyo o‘yinlari yakuniga ko‘ra: 1. O‘zbekiston sport delegatsiyasi o‘z tarixida figurali uchish sport turining juftlik dasturida ilk oltin medalni qo‘lga kiritdi. Jumladan, 1 ta sport turidan (figurali uchish) jami 1 ta medal, shundan 1 ta oltin bilan umumjamoa hisobida 5-o‘rinni egalladi. Ma’lumot uchun: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida qo‘lga kiritilgan natijalariga ko‘ra Markaziy Osiyo va MDH, Islom, Turkiy tilli davlatlar o‘rtasida 2-o‘rinda. 2. Yurtimizda amalga oshirilayotgan gender tenglik masalasidagi islohotlarning ijobiy natijasi o‘laroq, Osiyo o‘yinlari tarixida O‘zbekiston sport delegatsiyasining ayol sportchilari birinchi bor 11 nafari musobaqalarda ishtirok etdi. Ma’lumot uchun: Olma-ota-2011 Osiyo o‘yinlarida 3 nafar, Changchun-2007 Osiyo o‘yinlarida 6 nafar ayol sportchilar ishtirok etgan. III. Xarbin–2025 qishki Osiyo o‘yinlarida quyidagi sport turlari bo‘yicha yangi yutuqlarga erishildi va natijalar yangilandi. 1. Figurali uchish – Geynish Yekaterina va Chigirev Dmitriy eng yuqori 176.43 ball jamg‘arib juftlik dasturida ilk oltin medalni va 26 yillik katta tanafgusdan so‘ng oltin medalga ega chiqdi. 2. Short-trek va Konkida yugurish sport turlari o‘yinlarda birinchi bor ishtirok etishiga qaramasdan sportchi Yeybog Danil 500m dasturda 7-o‘rinni hamda Semerikov Danila 5000m dasturda 6-o‘rinni qayd etdi; 3. Tog‘ chang‘isi – erkaklar slalom dasturida ishtirok etgan Gayupov Arman o‘z sport turining erkaklar slalom dasturi tarixida birinchi marotaba 6-o‘rinni egalladi. 14-fevral kuni soat 17:00 da (Toshkent vaqti bilan) Xarbin shahridagi “Harbin Internatiolnal Conference, Exhibidon, and Sports Centre”da o‘yinlarning rasmiy yopilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Unda Xitoy Xalq Respublikasi Bosh vaziri Li syan, Mo‘g‘iliston Respublikasi Bosh vaziri Auyun Erden, Kuk orollari Bosh vaziri Mark Braun kabi rasmiy shaxslar ishtirok etdi. Yopilish marosimida O‘zbekiston sport delegatsiyasi 4 nafar sportchi, 2 nafar trener va 5 nafar ishchi guruh a’zolari bilan qatnashdi. |
|  | Ko‘zi ojizlar va zaif ko‘ruvchilar, Surdalimpiya, Maxsus olimpiya sport turlari bo‘yicha konferensiya, komleks, xalqaro sport musobaqalar hamda boshqa tadbirlarda terma jamoalarning ishtirokini ta’minlash. | Yil davomida | Bajarilmoqda. Paralimpiya sport turlari bo‘yicha 19 ta respublika chempionat va kubok musobaqalari, 69 ta respublika o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari, 32 ta xalqaro sport musobaqalari, 7 ta Jahon va Osiyo chempionatlari (amputantlar futboli, velosport (shosse va trek), para tog‘ chang‘isi, bochcha, para kanoe, para dzyudo)da sportchilar ishtirok etib, xalqaro musobaqalarda sportchilarimiz tomonidan jami 202 ta, shundan 91 ta oltin, 61 ta kumush va 50 ta bronza medallarni qo‘lga kiritishdi. Maxsus olimpiya sport turlari bo‘yicha 1 ta respublika chempionat va kubog musobaqalari, 1 ta respublika o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari, 1 ta Kazan shahrida o‘tkazilgan futbol va suzish bo‘yicha xalqaro sport musobaqasi hamda Turin shahrida o‘tkazilgan qishki olimpiada o‘yinlarida sportchilar ishtirok etib, xalqaro musobaqalarda sportchilar jami 22 ta, shundan 10 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronza medallarni qo‘lga kiritishdi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar sport turlari bo‘yicha 1 ta respublika chempionati va kubok musobaqalari, 1 ta shashka bo‘yicha Jahon chempionatida sportchilar ishtirok etib, xalqaro musobaqalarda sportchilar jami 13 ta, shundan 5 ta oltin, 3 ta kumush va 5 ta bronza medallarni qo‘lga kiritishdi. Kar va zaif ko‘ruvchilar sport turlari bo‘yicha 2 ta respublika chempionati va kubok musobaqalari tashkil etildi. Adaptiv sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoa a’zolari tomonidan xalqaro musobaqalarda sportchilarimiz tomonidan jami 249 ta, shundan 106 ta oltin, 82 ta kumush va 61 ta bronza medallarni qo‘lga kiritildi. |
|  | Paralimpiya sport turlari bo‘yicha konferensiya, kompleks, xalqaro sport musobaqalar hamda boshqa tadbirlarda terma jamoalarning ishtirokini ta’minlash. | Kalendar rejaga muvofiq | Bajarilmoqda. O‘zbekiston Milliy Paralimpiya qo‘mitasi tomonidan yozgi Paralimpiya o‘yinlarida qatnashish huquqini beruvchi litsenziyalar sonini ko‘paytirish, shuningdek musobaqalarda ishtirok etib, medallarni qo‘lga kiritish hamda milliy terma jamoalari ishtirok etadigan jahon va Osiyo chempionatlarida qatnashish bo‘yicha quyidagilar: Paralimpiya harakati hamda paralimpiya sport turlarini qo‘llab-quvvatlash uchun 2025-yil yakuniga qadar Milliy Paralimpiya qo‘mitasiga 50 mlrd.so‘m mablag‘ sarflanishi rejalashtirilgan bo‘lib, jami-yil boshidan buyon rejaga asosan qo‘mita tomonidan 20 mlrd.so‘mdan ortiq mablag‘ sarflandi. Hozirgi kunda Paralimpiya qo‘mitasi tomonidan paralimpiya sport turlari bo‘yicha 16 ta xalqaro musobaqalarda 100 dan ortiq sportchilarimiz ishtirok etib, 115 ta medallarni qo‘lga kiritishdi (shu jumladan 4 ta Jahon va Osiyo chempionatlarida ishtirok etib, 21 ta medallarni qo‘lga kiritishdi. Jahon va Osiyo chempionati musobaqalarida 55 nafar sportchimiz paralimpiya sport turlari bo‘yicha ishtirok etishdi). Shuningdek, Sport vazirligi tizimidagi 305 ta sport maktabida adaptiv sport turlari bo‘yicha 2 255 ta sport guruhlarida, 10 074 nafar jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo‘lgan shaxslar sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun sharoit yaratildi. Adaptiv sport turlari bo‘yicha jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo‘lgan shaxslar sport bilan muntazam shug‘ullanuvchilar 2022-yilda 510 ta sport guruhlarida 3 144 nafar, 2023-yilda 887 ta sport guruhlarida 3 792 nafarni, 2024-yilda 297 ta sport maktabida 1 602 ta sport guruhlarida 7 039 nafarni tashkil etgan. |
|  | Surdolimpiya, Maxsus olimpiya, IBSA jahon o‘yinlari, Surdosiyo va Okeaniya, Maxsus olimpiya Yevropa yozgi o‘yinlari, shuningdek, Surdolimpiya, Maxsus olimpiya, IBSA jahon o‘yinlari dasturiga kiritilgan sport turlari hamda Amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionati g‘olib va sovrindor sportchilari, ularni tayyorlagan trenerlarni moddiy mukofotlash. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-noyabrdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni sportga jalb etish orqali jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–389-sonli 2024-yil 1–8 dekabr kunlari Kuala-Lumpur shahri (Malayziya)da kar va zaif eshituvchilar o‘rtasida o‘tkazilgan Surdosiyo va Okeaniya o‘yinlarida g‘olib va sovrindor bo‘lgan sportchilar, shuningdek, ularni tayyorlagan trenerlarni Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan rag‘batlantirish miqdorlari tasdiqlangan. Qarorga muvofiq, X Surdosiyo va Okeaniya o‘yinlarida g‘olib va sovrindor bo‘lgan sportchilar hamda ularni tayyorlagan trenerlariga biryo‘la to‘lanadigan bir martalik pul mukofoti bilan rag‘batlantirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Farmoyishi loyihasi ishlab chiqildi. Loyiha o‘rnatilgan tartibda kelishish uchun tegishli vazirliklarga yuborilgan. |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 20-iyundagi PQ-286-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-iyundagi 425-F-son farmoyishi bilan tasdiqlangan sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarini o‘tkazish taqvim rejasiga asosan dzyudo sport turi uchun jami 21,9 mlrd.so‘m mablag‘ ajratildi. Shundan, Milliy olimpiya qo‘mitasi hisobidan 16,9 mlrd.so‘m Sport vazirligi hisobidan 5 mlrd.so‘m mablag‘lar dzyudo sport turini o‘quvchilar o‘rtasida ommalashtirish bo‘yicha tanlangan maktablarni o‘quv qo‘llanma, tatami, aksessuar va boshqa zarur anjomlar bilan ta’minlash uchun yo‘naltirildi. Xususan, Sport vazirligining 2024-yil 19-apreldagi 01/614-A/F-son buyrug‘iga muvofiq, sport jihozlari hamda 2024-yil 26-martdagi 01/447-A/F-son buyrug‘iga muvofiq sport anjomlari va sport formalari (ekipirovkalari), 2024-yil 8-maydagi 01/762-A/F-son buyrug‘iga muvofiq sport jihozlari dzyudo sport turiga tatami (dayan), aksessuar va boshqa zarur anjomlar bilan ta’minlandi. Sport vazirligi va O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi o‘rtasida 2024-yil 30-may kuni “Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Abdulla Qodiriy ko‘chasi, 7b-uyda joylashgan yer uchastkasida O‘zbekiston dzyudo akademiyasi bino va inshootlarini qurish bo‘yicha ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi 05-33/85/1-son bilan ro‘yxatga olingan ijtimoiy sheriklik bitimi imzolandi. Toshkent shahar Shayxontohur tumani Abdulla Qodiriy ko‘chasi 7b-uyda O‘zbekiston dzyudo federatsiyasiga bino va inshoot qurish uchun 2024-yil 23-sentabrdagi 1726-1726277-199994-son bilan ro‘yxatga olingan Arxitektura rejalashtirish topshirig‘i ishlab chiqildi. Bugungi kunda, Yaponiyaning “Kodokan” ko‘p funksiyali, zamonaviy va universal dzyudo markazi namunasi asosida loyiha taklifi ishlab chiqilib, mazkur taklif asosida loyihaoldi va loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Vazirlik tashabbusi bilan ijtimoiy tarmoqlarda dzyudo bo‘yicha musobaqalar keng yoritildi va bir qator videoroliklar hamda axborot materiallari efirga uzatildi. Jumladan, ttps://t.me/kunuzofficial/132695, https://t.me/mtrkuzofficial/91333, https://t.me/mtrkuzofficial/103399, https://t.me/kunuzofficial/129308 https://t.me/kunuzofficial/128438, https://t.me/kunuzofficial/126282. Hududlarda qurib, foydalanishga topshirilgan shuningdek joriy ta’mirlangan sport inshootlarida, bugungi kunga kelib 9 mingga yaqin umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilari dzyudo bo‘yicha mashg‘ulotlarga jalb etilib, obyektlardan samarali foydalanib kelinmoqda. Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti hamda uning Nukus, Samarqand va Farg‘ona filiallarida 2024-yilda dzyudo sport turi bo‘yicha jami 168 nafar trenerlar malakasini oshirdi. Sport tadbirlarining 2024-yil kalendar-rejasiga asosan O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirining 2024-yil 31-maydagi 03/904-A/F-sonli buyrug‘i qabul qilindi. Shunga ko‘ra, joriy yilning 10-12-iyun kunlari Toshkent viloyatida sportning dzyudo turi bo‘yicha Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari, Olimpiya va milliy sport turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internatlari hamda sport mahorat maktablari o‘quvchi-sportchilari o‘rtasida, turli vazn toifalarida, xalqaro dzyudo federatsiyasi qoidalari asosida O‘zbekiston chempionati bo‘lib o‘tdi va ushbu musobaqada jami 64 nafar o‘g’il bolalar hamda 59 nafar qiz bolalar ishtirok etgan. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligining tegishli buyruqlariga asosan, dzyudo sport turi bo‘yicha o‘tkazilayotgan O‘zbekiston chempionati va kuboklarida olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari o‘quvchi-sportchilari muntazam ravishda ishtirok etib kelishmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi bilan hamkorlikda 2024-yil 5-sentabr kuni O‘zbekistonda dzyudoni ommalashtirish maqsadida olib borilayotgan islohotlar aks etgan videoroliklar tanlovini e’lon qildi. Shuningdek, dzyudo sport turi yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda 200 dan ortiq materiallar yoritildi. Jumladan, telekanallarda 25 ta maxsus ko‘rsatuv, ijtimoiy tarmoqlarda 180 ta dzyudo haqida postlar tayyorlandi va yoritildi. |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 29-iyuldagi PQ-336-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 4-apreldagi 203-F-son farmoyishi bilan tasdiqlangan sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarini o‘tkazish taqvim rejasiga asosan sport kurashlari sport turi uchun jami 18 675,4 mln. so‘m mablag‘ ajratildi. Sport vazirligining https://erp.sport.uz yagona elektron boshqaruv tizimidan sport kurashlarining olimpiya turlari hisoblangan erkin kurash va yunon-rum kurashi sport turlari bo‘yicha 2 303 ta sport guruhlari, 1 024 nafar trenerlar hamda 33 482 nafar yoshlar ro‘yxatdan o‘tgan. 254 ta sport maktablaridan 179 ta sport maktablarida sport kurashlari sport turlari bo‘yicha 253 ta bo‘lim (155 ta erkin kurash va 98 ta yunon-rum kurashi) tashkil etilgan bo‘lib, bo‘limlarda shug‘ullanuvchilar soni 23 930 nafarni (shundan 15 031 nafari erkin kurash va 8 899 nafari yunon-rum kurashi), sport kurashlari bilan shug‘ullanuvchi xotin-qizlar 679 nafar hamda trenerlar soni 671 nafarni tashkil etmoqda. O‘tgan hisobot davriga nisbatan sport kurashlari bilan shug‘ullanuvchilar soni 8 013 nafarga ortgan. Shu bilan birga, 105 ta sport maktablarida sport kurashlarining kamida bitta turi bo‘yicha, 74 ta sport maktablarida sport kurashlarining ikkita turi bo‘yicha bo‘limlar tashkil etildi. 2025-yil davomida 4 ta xalqaro turnir, 2 ta Osiyo chempionati, 3 ta Jahon chempionatida ishtiroki ta’minlandi. Bundan tashqari, Osiyo o‘yinlari, Osiyo bolalari hamda Parij shahri (Fransiya)da o‘tkazilgan Olimpiya o‘yinlari kabi nufuzli kompleks musobaqalarida munosib ishtiroki ta’minlandi. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti rektorining 2024-yil 4-martdagi 98-I/Ch–sonli hamda 2024-yil 5 iyundagi 242-I/Ch–sonli buyruqlari bilan 12 nafar yosh tadqiqotchilar sport kurashlari bo‘yicha ilmiy faoliyatga keng jalb etildi. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti professor-o‘qituvchilari tomonidan zamonaviy adabiyotlar va qo‘llanmalar jumladan, A.Taymuratov, M.Shukurov, Q.Rasulovlarning “Kurash usullarini o‘rgatish metodikasi” nomli o‘quv qo‘llanma, S.Adilov, S.Ismatullaeva, I.Usmanovalarni “Yerkin kurash nazariyasi va uslubiyoti” nomli darsligi J.Kubitdinovni “Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (yunon-rim kurashi)” nomli o‘quv qo‘llanmalari chop etildi. |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 3-noyabrdagi PQ-414-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda uning filiallarida talabalarda sport mahoratini doimiy ravishda yuksaltirish hamda ularning personal traektoriyalar bo‘yicha variativ (o‘zgaruvchan) o‘quv rejalari asosida ta’lim olishlari uchun o‘quv jarayoni belgilangan tartib (Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31 dekabrdagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 824-sonli Qarori) asosida kreditmodul tizimi to‘liq tashkil etildi. O‘zbekiston jismoniy tarbiya va sport universitetining 61010200-Sport faoliyati, 61010300-Adaptiv jismoiy tarbiya va sport bakalavriat ta’limi yo‘nalishlari va 71010201-Sport faoliyati, 71010202-Ommaviy sportni rivojlantirish va sportni targ‘ib qilish, 71010203-Jismoniy tarbiya va sport menejmenti, sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish hamda 71010301-Adaptiv jismoniy tarbiya va sport magistraturasi mutaxassisliglari Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda qayta ko‘rib chiqilib, belgilangan tartibda tasdiqlandi. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining bitiruvchilariga bakalavr va magistrlarining bilimi, mahorati, pedagogik va amaliy ko‘rikmalari darajasini baholash va komptensiyalarini sertifikatlash natijalariga ko‘ra 24 nafar talabalarga kompetentlik sertifikatlari berildi. “ERP Sport” yagona elektron boshqaruv tizimi orqali 2023/2024-o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda uning Nukus va Farg‘ona filiallariga “Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha)” bakalavriat ta’lim yo‘nalishiga ikkinchi sport razryadiga ega bo‘lgan hamda “Sport turining alohida yo‘nalishlari” magistratura mutaxassisligiga O‘zbekiston sport ustaligiga va O‘zbekiston grossmeysterligiga nomzod sport razryadiga ega bo‘lgan abiturientlar qabul qilish to‘liq amaliyotga joriy etildi. Universitet “Menejment (jismoniy tarbiya va sport menejmenti)”, “Menejment (sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish)” va “Marketing (sport marketingi)” 2024-2025-o‘quv yili uchun bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari (kunduzgi, sirtqi) va magistratura bitiruvchi kurs talabalarining amaliyoti o‘quv jarayoni grafigiga muvofiq joriy o‘quv yilining ikkinchi yarim yilligida (bahorgi semestrda) tashkil etildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 11 apreldagi PQ–201-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. Aholini sog‘lom turmush tarziga hamda ommaviy jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish maqsadida 1-yarim yillikda o‘tkazilgan 62 102 ta sport musobaqalari va tadbirlariga 7,5 mln.nafar aholi, shu jumladan 2,8 mln. nafar xotin-qizlar qamrab olingan. Sport vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligining 2025-yil 14-martdagi 11-son Qo‘shma qaror imzolandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlisining 2025-yil 24-martdagi VM-21/25-57-sonli yig‘ilish bayoni qabul qilindi. Sport vazirligi tomonidan Yoshlar ishlari agentligi, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, O‘zbekiston mahallalari uyushmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, shuningdek, sport turlari bo‘yicha assotsiatsiya va federatsiyalar bilan hamkorlikda musobaqalar o‘tkazish Nizomlari ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi. Joriy yilda ommaviy sport musobaqalarida aholi qamrovini kengaytirish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi va qamrov 12 mlnga yetkaziladi. - mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o‘rtasida; - umumta’lim maktab o‘quvchilari o‘rtasida - professional ta’lim muassasalari o‘quvchilari o‘rtasida; - oliy ta’lim muassasalari talabalari o‘rtasida; - vazirlik, idora va tashkilotlar xodimlari o‘rtasida; - umumta’lim maktablari xodimlari o‘rtasida; - 30 yoshdan yuqori mahalla aholisi o‘rtasida. “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan tadbirlarning kalendar rejasiga muvofiq, hududlarda joriy-yil 11 mart sanasidan ommaviy sport musobaqalariga start berildi. Sport musobaqalarida ishtirok etish istagida bo‘lgan 7,2 millionga yaqin mahalla yoshlari https://5tashabbus.uz/ sayti orqali elektron ro‘yxatdan o‘tdi. Respublika bo‘yicha jami 6,1 mln (2,8 mlni qizlar) nafardan ortiq yoshlar musobaqalarda ishtirok etdi. Jumladan: – 513 ming (355 mingi qizlar) nafar 16-21, 22-26, 27-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi shashka bo‘yicha musobaqalarda; – 202 ming nafar 18-30 yoshli o‘smir (erkak) yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 85 foizi vorkout bo‘yicha musobaqalarda; – 708 ming nafar 7-70+ yoshli erkak va ayollar havaskor shaxmat musobaqalarda; – 386 ming (183 mingi qizlar) nafar 17-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi gandbol musobaqalarida ishtirok etdi. Bundan tashqari, Sport vazirligi tomonidan hamkor tashkilot va idoralar bilan birgalikda joriy yilda aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish maqsadida “Yurish” marafoni, “Yugurish” marafoni, “Velomarafon”, “Xokim kubogi”, “Rahbar kubogi”, “5000 ming qadam” “VII Toshkent xalqaro marafoni”, “Eco – Save Aral-2025” va “Inson uchun” xalqaro xayriya va ekologik ommaviy yugurish musobaqalari tashkil etildi va ushbu ommaviy sport musobaqalarida jami 4 164 148 mingta aholi jalb etilgan bo‘lsa ulardan 1 426 575 tasi ishtirok etdi, ya’ni (11,2 %)ni tashkil etmoqda (02-19/6440-son, 07.06.2025-y.). |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23 dekabrdagi PQ–449-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Gimnastika sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 17-iyun kungi 249-son qarori tasdiqlandi. 2023-yil 1-yanvardan boshlab an’anaviy tarzda Respublikada gimnastika sport turlari bo‘yicha o‘tkaziladigan musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko‘rish va ularni yuqori saviyada o‘tkazish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, tasdiqlandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Gimnastika sport turlari bo‘yicha davlat sport-ta’lim muassasalarida shug‘ullanuvchi o‘quvchi-sportchilar uchun oziq-ovqat me’yorlari, jihoz va inventarlar normalarini tasdiqlash to‘g‘risida” 2023-yil 12-iyundagi 238-son qarori tasdiqlandi. O‘zbekiston Respublikasi hududi bo‘yicha Gimnastika sport turlari (badiiy gimnastika, sport gimnastika, trampolin va sport akrobatikasi) bilan shug‘ullanuvchilarning (kattalar, yoshlar, o‘smirlar) yosh toifalari bo‘yicha hududlar kesimida haqiqiy holati aniqlandi. Respublikasi bo‘yicha yoshlar kesimida gimnastika sport turlari bilan shug‘ullanuvchilarning jami soni 25 193 nafarni tashkil etadi. Gimnastika sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalar sportchilarini 2024-yil Parij shahri (Fransiya)da bo‘lib o‘tadigan XXXIII-yozgi Olimpiya o‘yinlariga puxta tayyorlash chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Sport vazirligi tomonidan sport gimnastikasi hamda badiiy gimnastika sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalar uchun ilmiy va uslubiy qo‘llanmalar ro‘yxati tasdiqlandi. Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2024-yil uchun respublika kalendar rejasiga (nizom, chora-tadbir, kalendar reja) asosan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari va maktabgacha yoshdagi bolalar o‘rtasida gimnastika sport turlari (badiiy gimnastika, sport gimnastikasi, akrobatika, trampolin) bo‘yicha musobaqalar o‘tkazildi. Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti va uning Nukus, Samarqand va Farg‘ona filiallari bazasida joriy yilda badiiy gimnastika sport turi bo‘yicha 189 nafar, sport gimnastikasi bo‘yicha 39 nafar trener-o‘qituvchilar, 144 soatlik “Sport turi bo‘yicha trener-o‘qituvchi (gimnastika) malaka oshirish kursida malakasini oshirdi hamda malaka oshirish kursi yakuni bo‘yicha trenerlarga sertifikatlar topshirdi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Karate WKF sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 3-noyabrdagi PQ–356-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi Sog‘liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda 2024-yil 27-sentabr kuni Andijon davlat tibbiyot instituti “Reabilitologiya, sport tibbiyoti, xalq tabobati va jismoniy tarbiya” kafedrasi hamda Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida seminar-trening tashkil etildi. Shu bilan birga, Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, Tibbiyot reabilitasiyasi, sport tibbiyoti va xalq tabobati kafedrasi, Qashqadaryo viloyati karate federatsiyasi bilan birgalikda joriy yilining 20-sentabr kuni “Sportchilarning somatik kasalliklarini davolash, immunitetni korreksiyalash va funksional tashxis” mavzusida hamda Toshkent tibbiyot akademiyasi, Tibbiyot reabilitatsiyasi, sport tibbiyoti va xalq tabobati kafedrasi joriy yilining 18 oktabr kuni “Sport jarohatidan keyingi reabilitatsiyasi”, “Sportda funksional tashxis (diagnostika)”, “Sport jarohatlari: oldini olish va reabilitatsiya prinsiplari” mavzularida Andijon, Buxoro, Samarqand viloyatlarida seminar-treninglar o‘tkazildi. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tomonidan universitet tomonidan Ural davlat jismoniy tarbiya universiteti, Yaponiya sport fanlari universiteti hamda Yaponiya Nihon universitetlari karate (WKF) yo‘nalishi fan dasturlari o‘rganildi va 2023/2024-o‘quv yili uchun, karate (WKF) sport-ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha “Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish”, “Karate WKF nazariyasi va uslubiyati”, “O‘quv-mashq bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish” hamda “Tanlangan sport turi bo‘yicha mutaxassislikka kirish (karate WKF)” o‘quv dasturlari hamda sillabus (o‘quv-reja)lari ishlab chiqildi va belgilangan tartibda tasdiqlandi. Yaponiya, Italiya, Turkiya, Xitoy, Eron, AQSh, Misr hamda boshqa yetakchi xorijiy davlatlarning karate bo‘yicha ilg‘or tajribasi o‘rganildi. O‘rganishlardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi hamda O‘zbekiston karate WKF assotsiatsiyasi tomonidan “Sportning karate WKF turi bo‘yicha mutaxassislarni karate rivojlangan davlatlarga tajriba almashishga yuborish hamda ularning yurtimizga tajriba almashish maqsadida kelish rejasi” ishlab chiqilib, 2025-yil 15-yanvar kuni tasdiqlandi. Rejaga asosan karate bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi mutaxassislari 2025-yil 14–19 fevral kunlari Larnaka shahri (Kipr)da Mahalliy va xorijiy trenerlar ishtirokida o‘quv-seminarda, 2024-yil 20–27-fevral kunlari Fujayra shaxri (BAA)da mahalliy va xorijiy trenerlar ishtirokida o‘quv-seminarda, 2024-yil 20–25-iyun kunlari Toshkent shahrida joylashgan Respublika olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida terma jamoa sporchilari va trenerlari uchun Turkiya Respublikasi fuqarosi, 8-DAN qora belbog‘ sohibi professor Paydar Ali ishtirokida o‘quv-seminarda, 2024-yil 20–22-sentabr kunlari Xandjou shahri (Xitoy)da terma jamoa murabbiylari kattalar o‘rtasida bo‘lib o‘tgan Osiyo chempionati oldidan o‘tkazilgan murabbiylar seminarida ishtiroki ta’minlandi. |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “O‘q otish sport turlarini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 4-noyabrdagi PQ–381-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. Sport vazirligi tizimidagi 12 ta sport-ta’lim muassasalarida o‘q otish sport turlari bo‘yicha 28 ta sport guruhlarida 20 nafar trenerlar hamda 278 nafar sportchi yoshlar yagona elektron boshqaruv tizimidan ro‘yxatdan o‘tkazildi. Jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 55 nafar, Andijon va Buxoro viloyatlarida 20 nafardan, Namangan viloyatida 28 nafar, Sirdaryo va Xorazm viloyatlarida 26 nafardan, Toshkent viloyatida 57 nafar, Farg‘ona viloyatida 15 nafar va Toshkent shahrida 31 nafar yoshlar sportning o‘q otish va para o‘q otish sport turlariga jalb etildi. Jumladan, Namangan va Sirdaryo viloyati cportning yakka kurash turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablarida para o‘q otish sport turlari yangidan tashkil etildi. Xususan, 2024/2025-o‘quv-yili davomida o‘q otish sport turi bo‘yicha 12 marotaba O‘zbekiston chempionati va kubogi musobaqalari tashkil etildi. O‘tkazilgan sport musobaqalari natijasida 86 nafar (shundan, o‘q otish 68 nafar va para o‘q otish 18 nafar) Respublika Milliy terma jamoasi a’zolari reestri shakllantirildi. Vazirlikning 2025-yil 3-maydagi “Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida bosqichma-bosqich 10 metr masofaga o‘q otish sport bazalarini zamonaviy sport anjomlari va inventarlari bilan jihozlash to‘g‘risida”gi 01/793-A/F-son buyrig‘iga asosan 10 m masofaga o‘q otish sport bazalarini tashkil etish hamda ularni zamonaviy sport anjomlari va inventarlari bilan jihozlash reja-jadvali tasdiqlandi. O‘zbekiston o‘q otish sporti federatsiyasi tomonidan 2025-yil 18-fevraldagi 03-08/1-A/F-sonli buyrug‘ bilan o‘q otish sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalarning trenerlari, seleksionerlari, hakamlari va boshqa mutaxassislari mahalliy va xorijiy mutaxassislar ishtirokida seminarlarni tashkil etish dasturi tasdiqlangan. Shunga ko‘ra, joriy yilning 23-fevral kuni O‘zbekiston o‘q otish sporti federatsiyasi binosida soha mutaxassislari ishtirokida o‘quv-seminar bo‘lib o‘tdi. Faoliyati davomida namuna ko‘rsatgan yuqori tajribaga ega 96 nafar trener va mutaxassislar ro‘yhati shakllantirildi. Mazkur trener va mutaxassislar 2025-yilning may-sentabr oylarida vazirlik huzuridagi Malaka oshirish markazida malakasini oshirish, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari ta’minlanadi. Shuningdek, ushbu mutaxassislar davlat sport ta’lim muassasalariga ishga bosqichma-bosqich qabul qilinadi. 2025-yil uchun o‘q otish bo‘yicha terma jamoa a’zolari soni 79 nafar va stenddan otish bo‘yicha 13 nafarni tashkil etadi. Olimpiya va paralimpiya harakatini yanada rivojlantirish, ommaviy sport yangi bosqichga olib chiqish, aholi jismoniy faolligini oshirish, Mudofaa vazirligida jismoniy tayyorgarlik va sport tadbirlarini va harbiy-sport klublari faoliyatini tashkil qilish maqsadida, joriy yilning 17-mart kuni O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi o‘rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlash to‘g‘risida memorandum imzolandi. Shuningdek, joriy yilning mart oyida Vazirlik tasarrufidagi 15 ta Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlaridagi kamondan otish sport zallari xatlovdan o‘tkazildi. Shu bilan birga, Sport vazirligi tizimidagi 12 ta sport-ta’lim muassasalarida o‘q otish sport turlari bo‘yicha 28 ta sport guruhlarida 20 nafar trenerlar hamda 278 nafar sportchi yoshlari yagona elektron boshqaruv tizimidan ro‘yxatdan o‘tkazildi. O‘zbekiston o‘q otish sporti federatsiyasi bilan birgalikda 99-son harbiy shaharcha hududidagi qurilish-montaj ishlari tugallanmagan bino-inshootlar hamda tutash yer maydonlarida zamonaviy o‘q otish sport kompleksi tashkil etish; Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Sport vazirligi bilan birgalikda 2026-2027-yillarda O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida Terma jamoalar markazini barpo etish; O‘zbekiston mudofaasiga ko‘maklashuvchi “Vatanparvar” tashkiloti bilan birgalikda “Vatanparvar” tashkilotining o‘q otish moddiy-texnik bazasini yaxshilash bo‘yicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Suv sporti turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 4-noyabrdagi PQ-382-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tizimida 15 ta olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarining barchasida suzish havzalari mavjud. Sportning suv polosi turi bo‘yicha Guliston, Chirchiq va Urganch olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida jami 32 ta o‘quvchi-sportchi, 5 ta trener-o‘qituvchi va 5 ta guruh tashkil etilgan. Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida Sinxron suzish sport turi bo‘yicha 2 ta guruh tashkil etilgan bo‘lib, mazkur guruhlarda 9 nafar iqtidorli o‘quvchi-sportchilar shug‘ullanib kelmoqda. Respublika hududidagi barcha olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida bosqichma-bosqich guruhlar tashkil etib boriladi. Shu bilan birga, Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida Suvga sakrash sport turi bo‘yicha 2 ta guruh tashkil etilgan bo‘lib, Qarshi olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaziga 2025/2026-o‘quv yiliga kvotalar ajratiladi. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti “Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrasi negizida suv sporti turlari yo‘nalishlarini o‘z ichiga olgan “Suv sporti turlari nazariyasi va uslubiyati” hamda “Eshkak eshish sport turlari nazariyasi va uslubiyati” kafedralari tashkil etish masalasi, joriy yilning 10 yanvar kuni Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kadrlar salohiyatini oshirish hamda ilmiy faoliyatni rivojlantirish bo‘yicha Kuzatuv kengashining navbatdagi yig‘ilishida muhokama qilindi. Kalendar rejaga ko‘ra, 2025-yil 14-23-may kunlari Toshkent shahrida sinxron suzish bo‘yicha “Suv parisi” xalqaro turniri o‘tkazilishi belgilandi. Tadbirni o‘tkazish bo‘yicha Vazirlar Mahkamasining bayoni tasdiqlandi. Kalendar rejaga ko‘raga joriy yilning sentabr-oktabr oylarida Samarqand viloyatida “Silk Water” xalqaro turniri va iyul oyida respublikaning barcha hududlarida yoz mavsumida o‘tkaziladigan “World aquatics day” ommaviy sport festivali o‘tkaziladi. Shunindek, bugungi kunga qadar suv sporti turlari bo‘yicha yosh toifalari o‘rtasida 6 ta O‘zbekiston chempionatlari o‘tkazildi. Sport vazirining 2025-yil 25-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tizimidagi sport maktablari va ixtisoslashtirilgan sport maktablarining suv havzalarini xatlovdan o‘tkazish to‘g‘risida”gi 01/126-A/F-sonli buyrug‘i qabul qilindi. Buyruq asosida vazirlik tizimidagi sport maktablari va ixtisoslashtirilgan sport maktablarining suv havzalari xatlovdan o‘tkazilib, 138 ta ochiq va yopiq suz havzalari aniqlandi. Hozirda xatlov natijalariga asosan, har bir hududdagi suzish havzalarining so‘nggi yillardagi daromad va xarajatlari tahlil etilib, kelgusida o‘zini o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tish imkoniyatlari batafsil o‘rganib chiqilmoqda. Sport vazirining “Suv sporti turlari bo‘yicha Respublika Oliy sport mahorati maktabining Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi suzish havzasi faoliyatini o‘zini-o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 19-noyabrdagi 01/1741-A/F-sonli buyrug‘i qabul qilindi. Suv sport turlari bo‘yicha Respublika oliy sport mahorati maktabining Yashnobod tumanida joylashgan suzish havzasi 2025-yil 1-yanvardan o‘zini-o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazilganligi hamda Suv sport turlari bo‘yicha Respublika oliy sport mahorati maktabining 2025-yil uchun xarajatlar smetasida Yashnobod tumanida joylashgan suzish havzasini saqlash bilan bog‘liq xarajatlarga mablag‘lar rejalashtirilmaganligi to‘g‘risida 2025-yil 30-yanvardagi 04-20/927-son xat bilan Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ma’lum qilindi. Suv sporti turlari bo‘yicha Respublika oliy sport mahorati maktabining 1 yanvardan 31 martgacha bo‘lgan davrda pullik hizmat ko‘rsatish yo‘li orqali budjetdan tashqari hisob raqamiga jami 454,7 mln. so‘m mablag‘lar kelib tushgan bo‘lib, ushbu mablag‘lar hisobidan joriy-yil 1 chorakda 307,6 mln. so‘mlik harajatlar amalga oshirilgan. Sport vazirining 2024-yil 16-dekabrdagi 01/1880-A/F-sonli buyrug‘iga asosan Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti va uning filiallarida 2025-yilda o‘tkaziladigan malaka oshirish kurslari reja-jadvali va tinglovchilar ro‘yxati tasdiqlangan. Shunga ko‘ra, institutda suzish sport turi bo‘yicha 44 nafar, suvga sakrash sport turi bo‘yicha 5 nafar tinglovchilarni, institutning Nukus filialida suv sport turlari bo‘yicha 24 nafar tinglovchilarni, institutning Samarqand filialida suzish sport turi bo‘yicha 17 nafar tinglovchilarni, institutning Farg‘ona filialida suzish hamda suv polosi sport turlari bo‘yicha jami 35 nafar tinglovchilarni malakasini oshirish rejalashtirilgan. |
| III. Belgilangan vazifalar doirasida ishlab chiqiladigan O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari, bayonlari va Hukumat qarorlari, farmoyishlari loyihalari |  |  |  |
|  | “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining yangi tahrirdagi loyihasini ishlab chiqish. 1. Manfaatdor idoralar va tashkilotlardan iborat ishchi guruhni tuzish. 2. “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining yangi tahrirdagi loyihasini ishlab chiqish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Fan, ta’lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari Qo‘mitasi tomonidan “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi yangi tahrirda ishlab chiqildi. Qonun loyihasi belgilangan tartibda kelishish uchun vazirlik va idorlarga yuborilmoqda. Loyihani bo‘yicha tegishli xulosa va takliflar umumlashtirilmoqda. |
|  | “Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil qilish to‘g‘risida” Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini ishlab chiqish. 1. Manfaatdor idoralar va tashkilotlardan iborat ishchi guruhni tuzish. 2. Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil qilishni o‘z ichiga olgan qaror loyihasini ishlab chiqish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror loyihasi (ID-6015) ishlab chiqilib, loyiha “Normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi (project/gov/uz)”ga joylashtirilishi ta’minlandi. |
|  | “O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzurida Davlat sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi faoliyatini tashkil qilish to‘g‘risida” Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini ishlab chiqish. 1. Manfaatdor idoralar va tashkilotlardan iborat ishchi guruhni tuzish. 2. O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzurida Davlat sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi faoliyatini tashkil qilishni o‘z ichiga olgan qaror loyihasini ishlab chiqish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzurida Davlat sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi faoliyatini tashkil qilish to‘g‘risida”gi qaror loyihasi (ID-4563) ishlab chiqilib, “Normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi (project/gov/uz)”ga joylashtirilishi ta’minlandi. |
|  | “2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori loyihasini ishlab chiqish. 1. Manfaatdor idoralar va tashkilotlardan iborat ishchi guruhni tuzish. 2. 2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlashni o‘z ichiga olgan qaror loyihasini ishlab chiqish. 3. Qaror loyihasini manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishish. 4. Qaror loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | Fevral-mart oylari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-iyuldagi “2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-221-sonli qarori qabul qilindi. |
|  | Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2025-yil uchun Respublika kalendar rejasini tasdiqlash to‘g‘risida Hukumat farmoyishi loyihasini ishlab chiqish. 1. Farmoyish loyihasini tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishish. 2. Farmoyish loyihasini tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | fevral | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5924-son Farmoniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi sport vazirligining 2025-yilgi sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasini tasdiqlash bo‘yicha Vazirlar Mahkamasining farmoyishi ishlab chiqildi. Ushbu loyiha tegishli vazirlik va idoralar bilan belgilangan tartibda kelishildi hamda Adliya vazirligidan huquqiy ekspertizadan o‘tkazildi. Farmoyish loyihasi o‘rnatilgan tartibda ko‘rib chiqish uchun Vazirlar mahkamasiga kiritilgan. |
|  | “Jismoniy tarbiya-sport tashkilotlari reestrini, shuningdek, sport inshootlari reestrini shakllantirish, yuritish va reestrdan chiqarish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida” Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini ishlab chiqish. 1. Manfaatdor idoralar va tashkilotlardan iborat ishchi guruhni tuzish. 2. Jismoniy tarbiya-sport tashkilotlari reestrini, shuningdek, sport inshootlari reestrini shakllantirish, yuritish va reestrdan chiqarish tartibini o‘z ichiga olgan qaror loyihasini ishlab chiqish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Jismoniy tarbiya-sport tashkilotlari va sport inshootlari reestrlariga doir ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaror loyihasi (ID-6379) ishlab chiqilib, loyiha “Normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi (project/gov/uz)”ga joylashtirilishi ta’minlandi. |
| IV. Vazirlikning 2025-yil I-yarim yillikda belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha takliflari |  |  |  |
|  | O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabul kvotalarini shakllantirish. # 1. Universitetda hamda sport-ta’lim muassasalarida mavjud bo‘lgan ta’lim yo‘nalishlarni qayta ko‘rib chiqish. # 2. Zaruratga ko‘ra istiqbolli sport turlari yo‘nalishlarini ochish masalasini ko‘rib chiqish. 3. Universitet hamda sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabul kvotalarini muhokama qilish. | 2025-yil aprel-iyun | Bajarilgan. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabul kvotalarini shakllantirildi, universitetda hamda sport-ta’lim muassasalarida mavjud bo‘lgan ta’lim yo‘nalishlarni qayta ko‘rib chiqilib, universitet hamda sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabul kvotalarini muhokama qilindi. |
|  | Professional sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabul kvotalarini shakllantirish. # 1. Sport-ta’lim muassasalarida mavjud bo‘lgan ta’lim yo‘nalishlarni qayta ko‘rib chiqish. # 2. Zaruratga ko‘ra istiqbolli sport turlari yo‘nalishlarini ochish masalasini ko‘rib chiqish. 3. Sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabul kvotalarini muhokama qilish. | 2025-yil aprel-iyun | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirining 2025-yil 9-iyuldagi “ 2025/2026-o‘quv yili uchun Sport vazirligi tizimidagi ayrim professional sport ta’lim muassasalariga o‘quvchilar qabulini tashkil etish to‘g‘risida”gi 01/1142-A/F-son buyrug‘i qabul qilindi. Mazkur buyruq bilan Sport-ta’lim muassasalariga 2025/2026-o‘quv yili uchun o‘quvchilarniqabul qilish bo‘yicha komissiya raislari va mas’ul kotiblarining tarkibi, Sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili uchun qabul rejasi hamda Sport-ta’lim muassasalari kirish uchun hujjatlar qabul qilish va kasbiy(ijodiy) imtihonlarni nazorat qilish hamda muvofiqlashtirish bo‘yicha Respublikaishchi guruh tarkibi tasdiqlandi. |
|  | Hududlarda 378 ta sport maydonchalari qurish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish. 1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hududlarida 2025-yilda quriladigan sport maydonchalarining manzilli ro‘yxatini shakllantirish va tasdiqlash. 2. Tasdiqlangan manzilli ro‘yxatga kiritilgan mahallalarda sport maydonchalari barpo bo‘yicha Ichki Ishlar vazirligi Jazoni ijro etish departamenti bilan shartnoma imzolash. 3. Shartnomaga muvofiq sport maydonchalari qurilish ishlarida belgilangan sifat ko‘rsatkichlarini ta’minlash bo‘yicha monitoring va doimiy nazoratni yo‘lga qo‘yish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Cport vazirligi tomonidan qurilishi rejalashtirilgan sport maydonchalari to‘g‘risida, O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan 2025-yilda qurilishi rejalashtirilgan sport maydonchalariga sarflanayotgan mablag‘lar to‘g‘risida ma’lumotlar ishlab chiqilib, monitoring va doimiy nazorat yo‘lga qo‘yildi. “Tashabbusli sport” loyihasining 2-mavsumi o'tkazilib, yana 210 ta sport maydonchalarda sport maydonchalari qurilishi belgilandi. Hududlarda jami 385 ta mahallalar sport maydonchalarining manzilli ro‘yxatiga kiritilgan. Shundan 170 tasida yer maydonlari ajratilib, qurilish ishlarini boshlash bo‘yicha buyurtmachiga talabnoma yuborildi. 146 ta sport maydonchalarida qurilish ishlari boshlangan, shundan 62 tasida qurilish ishlari yakuniga yetkazilib, 10 tasi bo'yicha topshirish-qabul qilish dalolatnomalari rasmiylashtirildi. |
|  | Tizimda bo‘sh turgan va samarasiz sport ob’ektlari va yer maydonlarini xatlovdan o‘tkazib, kamida 15 ta loyiha taklifini e’longa chiqarish hamda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish. 1. Tizimda bo‘sh turgan va samarasiz sport ob’ektlari va yer maydonlarini xatlovdan o‘tkazish. 2. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini amalga oshirish bo‘yicha e’longa chiqarish. 3. Xususiy tadbirkor tomonidan qiziqish bildirilgan taqdirda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi Xay’atining 2025-yil 17-fevraldagi navbatdan tashkari 2-son yigilish bayonining 4-ilovasi 44-bandida keltirilgan: tizimda bo‘sh turgan va samarasiz sport ob’ektlari va yer maydonlarini xatlovdan o‘tkazish; davlat-xususiy sheriklik loyixalarini amalga oshirish bo‘yicha e’longa chikarish; xususiy tadbirkorlar tomonidan kizikish bildirilgan takdirda davlat-xususiy sheriklik loyixalarini amalga oshirish. 1. Hududlar kesimida xududiy boshkarmalar ishtirokida tizimda bo‘sh turgan va samarasiz foydalanilayotgan ob’ektlar xatlovdan o‘tkazildi. Jumladan: Korakalpogiston Respublikasida 10 ta; Andijon viloyatida 9 ta; Buxoro viloyatida 7 ta; Jizzax viloyatida 7 ta; Kashkadaryo viloyatida 4 ta; Namangan viloyatida 7 ta; Navoiy viloyatida 5 ta; Samarkand viloyatida 8 ta; Sirdaryo viloyatida 2 ta; Surxondaryo viloyatida 6 ta; Toshkent viloyatida 13 ta; Fargona viloyatida 13 ta; Xorazm viloyatida 9 ta; Toshkent shaxrida 4 ta ob’ektlar xatlovdan o‘tkazildi. 2. Mazkur xatlovdan o‘tkazilgan ob’ektlar Sport vazirligining rasmiy veb-saytida davlat-xususiy sheriklik loyixalariga taklif sifatida e’longa joylashtirildi. Xozirda tizimda bo‘sh turgan va samarasiz foydalanilayotgan jami 140 ta ob’ekt tadbirkorlik sub’ektlariga davlat-xususiy loyixalariga taklif sifatida e’longa joylashtirilgan (https://gov.uz/uz/sport/sections/view/8654). Jami 140 ta ob’ektning 57 tasi yopik suzish xavzasi, 25 tasi ochiq suzish xavzasi, 11 tasi futbol maydoni, 31 ta bo‘sh yer maydoni va 16 ta boske zali va boshka ob’ektlar. 3. E’longa berilgan ob’ektlar bo‘yicha tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan kizikish bildirilmokda xamda o‘rnatilgan tartibda davlat- xususiy sheriklik loyixalari amalga oshirilmokda. |
|  | Sport vazirligi mablag‘lari hisobidan barpo yetiladigan sport obyektlari va inshootlarining kamida 30 foizi mazkur yelektron tizim orqali ushbu hududda yashovchi aholi tomonidan ovoz berish yo’li bilan aniqlash imkoniyatini o’z ichiga olgan “ERP Sport” yagona yelektron boshqaruv tizimi doirasida “Tashabbusli sport” axborot tizimini takomillashtirish. 1. “Tashabbusli sport” axborot tizimini qo’shimcha imkoniyatlarini o’rganish va tahlillarni amalga oshirish. 2. Loyihani bosqichma-bosqich joriy yetish. | may | Bajarilgan. “Tashabbusli sport” axborot tizimini takomillashtirish yuzasidan o‘rganish va tahlillar o‘tkazilib bildirilgan takliflarga asosan qo‘shimcha imkoniyatlar bilan takomillashtirildi. tashabbus.sport.uz platformasi orqali ovoz berishga start berilgan va hozirgi kunda ovozlar soni 92 355 taga yetgan. “Tashabbusli sport” loyihasining 2-mavsumi o'tkazilib, yana 210 ta sport maydonchalarda sport maydonchalari qurilishi belgilandi. Hududlarda jami 385 ta mahallalar sport maydonchalarining manzilli ro‘yxatiga kiritilgan. Shundan 170 tasida yer maydonlari ajratilib, qurilish ishlarini boshlash bo‘yicha buyurtmachiga talabnoma yuborildi. 146 ta sport maydonchalarida qurilish ishlari boshlangan, shundan 62 tasida qurilish ishlari yakuniga yetkazilib, 10 tasi bo'yicha topshirish-qabul qilish dalolatnomalari rasmiylashtirildi. |
|  | “Reyting” AT takomillashtiurish. 1. Sport maktablari va Ixtisoslashtirilgan sport maktablari reytingini shakllantirish uchun yangi ishlab chiqilgan me’yorlarni kiritilishini ta’minlash; 2. “ERP sport” yagona yelektron boshqaruv tiziminig “Reyting” quyi axborot tizimida Sport maktablari va Ixtisoslashtirilgan sport maktablari reytingini shakllantirish. | Fevral-mart oylari | Bajarilgan. Sport maktablari va ixtisoslashtirilgan sport maktablari reytingini shakllantirish uchun yangi ishlab chiqilgan me’yorlarni kiritilishini ta’minlandi. “ERP sport” yagona yelektron boshqaruv tiziminig “Reyting” quyi axborot tizimida Sport maktablari va ixtisoslashtirilgan sport maktablari reytingi shakllantirildi. |
|  | Sport vazirligida konfidensial axborot bilan ishlash tartibini joriy yetish. 1. Sport vazirligida konfidensial axborot bilan ishlash tartibini ishlab chiqish. 2. Sport vazirligida konfidensial axborot bilan ishlash tartibi tasdiqlash. | Yanvar-fevral oylari | Bajarilgan. Sport maktablari va Ixtisoslashtirilgan sport maktablari reytingini shakllantirish uchun yangi ishlab chiqilgan me’yorlarni kiritilishini ta’minlandi. “ERP sport” yagona yelektron boshqaruv tiziminig “Reyting” quyi axborot tizimida Sport maktablari va Ixtisoslashtirilgan sport maktablari reytingi shakllantirildi. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirining 2024-yil 3-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tizimidagi sport maktablari faoliyati samaradorligini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 01/725-A/F-son buyrug‘i bo‘yicha ishlar tashkillashtirildi. |
|  | Vazirlikning axborot tizizmlarini joylashtrish, saqlash va zaxira nusxalarini shakllantirish uchun virtual serverlar xizmatidan foydalanish. 1. “ERP sport” yagona yelektron boshqaruv tizimini joylashtirish uchun talab yetiladigan texnik talablarni (resurslarni) aniqlash. 2. “Yelektron hukumat” tizimining ma’lumotlarni qayta ishlash markazi bilan xizmatlarda foydalanish bo‘yicha shrtnoma imzolash. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. “ERP sport” yagona yelektron boshqaruv tizimini joylashtirish uchun talab yetiladigan texnik talablar (resurslar) aniqlandi. “Yelektron hukumat” tizimining ma’lumotlarni qayta ishlash markazi bilan xizmatlarda foydalanish bo‘yicha shartnoma imzolandi. |
|  | Sport ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari buyicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish rejasini ishlab chiqish. | sentabr | Bajarilmoqda. Sport ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari buyicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish rejasi ishlab chiqilmoqda. |
|  | Sport sohasini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot va izlanishlar sonini oshirish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. Sport sohasini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot va izlanishlar soni 2025-yil 1-yarim yillikda 46 tani tashkil etmoqda. |
|  | Hududlar bilan birgalikda 2026-yilgi ijtimoiy ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish dasturini shakllantirish belgilangan tartibda dastlabki manzilli ro‘yxatni ishlab chiqish. 1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari farmonlari va tashrif bayonida keltirilgan topshiriqlar, shuningdek Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga asosan 2026-yilda amalga oshirilishi belgilangan loyihalar ro‘yxatini shakllantirish. 2. Yo‘nalishlar bo‘yicha ustuvor va dolzarb axamiyatga ega deb belgilangan loyihalarni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10 dekabrdagi PQ-43-son qarori talablari asosida dastlabki manzilli ro‘yxatni ishlab chiqib Vazirlar Mahkamasiga taqdim etish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari bilan birgalikda 2026-yil ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasi rivojlantirish dasturiga kiritilishi lozim bo‘lgan sportni rivojlantirish obyektlarining dastlabki ro‘yxati shakllantirildi, bunda, jami 781,5 mlrd so‘mlik 87 ta (bunda, 512,2 mlrd so‘mlik 44 ta yangi qurilish, 181,7 mlrd so‘mlik 21 ta rekonstruksiya qilish va 73,5 mlrd so‘mlik 22 ta mukammal ta’mirlash) sportni rivojlantirish obyektlari kiritildi. |
|  | Vazirlik va tizim tashkilotlarida elektr energiya iqtisod qilish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish. 1. Mas’ullar bilan hamkorlikda yoritish chiroqlaridan foydalanish grafigini ishlab chiqish va buni targ‘ib qilish. 2. Maishiy texnika vositalarini kamaytirish choralarini ko‘rish. 3. Inshoatlar hududida nisbatan harakat faol kuzatilmaydigan nuqtalariga harakat dachiglarini o‘rnatish choralarini ko‘rish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. Sport vazirigining 2025-yil 29-iyun kuni Energiya resurslarini tejash bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirigining amalga oshiriladigan Chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Shuningdek, Sport vazirining 2025-yil 27-maydagi 01/925-A/F-sonli buyrug‘iga asosan vazirlik va tizim tashkilotlarida energiya samaradorlik va energiya tejamkorlik vazifalari bo‘yicha mas’ul etib vazir o‘rinbosari Karimov Avazjon Qudratillaevich belgilandi. Dasturga asosan mas’ullar bilan hamkorlikda yoritish chiroqlaridan foydalanish grafigini ishlab chiqildi va targ‘ib qilindi. Shuningdek, maishiy texnika vositalarini kamaytirish choralari ko‘rildi. |
|  | Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil qilishni. 1. Olimpiya va milliy sport turlari bo‘yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari negizida amaldagi moliyalashtirish tartibini saqlab qolgan holda sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari tashkil qilish. 2. Mahorat maktablari faoliyati sport turlari bo‘yicha iqtidorli yosh sportchilarni saralab olish va ularni terma jamoalarga asosiy nomzod sifatida tayyorlashga yo‘naltirish hamda alohida sport turlariga ixtisoslashtirish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi ishlab chiqilib, loyiha vazirlik va idoralarga kelishish uchun yuborildi. Mazkur loyihada Olimpiya va milliy sport turlari bo‘yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari negizida amaldagi moliyalashtirish tartibini saqlab qolgan holda sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari tashkil qilish nazarda tutilgan. |
|  | “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida ommaviy sport musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazish. 1. Mahallalardan boshlab yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish maqsadida sportning 12 ta turi bo‘yicha “besh bosqichli” ommaviy sport musobaqalarini o‘tkazish. 2. Yoshlar o‘rtasida ommaviy sport musobaqalarini ommalashtirish va ularning qiziqishlarini kuchaytirish maqsadida tajribali va taniqli sportchilar ishtirokida motivatsion uchrashuvlar tashkil etish tizimini joriy etish. 3. Musobaqalarni barcha bosqichlarini yuqori saviyada tashkil etish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. Aholini sog‘lom turmush tarziga hamda ommaviy jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish maqsadida 1-yarim yillikda o‘tkazilgan 62 102 ta sport musobaqalari va tadbirlariga 7,5 mln.nafar aholi, shu jumladan 2,8 mln. nafar xotin-qizlar qamrab olingan. Sport vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligining 2025-yil 14-martdagi 11-son Qo‘shma qaror imzolandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlisining 2025-yil 24-martdagi VM-21/25-57-sonli yig‘ilish bayoni qabul qilindi. Sport vazirligi tomonidan Yoshlar ishlari agentligi, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, O‘zbekiston mahallalari uyushmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, shuningdek, sport turlari bo‘yicha assotsiatsiya va federatsiyalar bilan hamkorlikda musobaqalar o‘tkazish Nizomlari ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi. Joriy yilda ommaviy sport musobaqalarida aholi qamrovini kengaytirish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi va qamrov 12 mlnga yetkaziladi. - mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o‘rtasida; - umumta’lim maktab o‘quvchilari o‘rtasida - professional ta’lim muassasalari o‘quvchilari o‘rtasida; - oliy ta’lim muassasalari talabalari o‘rtasida; - vazirlik, idora va tashkilotlar xodimlari o‘rtasida; - umumta’lim maktablari xodimlari o‘rtasida; - 30 yoshdan yuqori mahalla aholisi o‘rtasida. “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan tadbirlarning kalendar rejasiga muvofiq, hududlarda joriy-yil 11 mart sanasidan ommaviy sport musobaqalariga start berildi. Sport musobaqalarida ishtirok etish istagida bo‘lgan 7,2 millionga yaqin mahalla yoshlari https://5tashabbus.uz/ sayti orqali elektron ro‘yxatdan o‘tdi. Respublika bo‘yicha jami 6,1 mln (2,8 mlni qizlar) nafardan ortiq yoshlar musobaqalarda ishtirok etdi. Jumladan: – 513 ming (355 mingi qizlar) nafar 16-21, 22-26, 27-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi shashka bo‘yicha musobaqalarda; – 202 ming nafar 18-30 yoshli o‘smir (erkak) yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 85 foizi vorkout bo‘yicha musobaqalarda; – 708 ming nafar 7-70+ yoshli erkak va ayollar havaskor shaxmat musobaqalarda; – 386 ming (183 mingi qizlar) nafar 17-30 yoshli o‘smir va qizlar yoki ro‘yxatdan o‘tgan yoshlarning 88 foizi gandbol musobaqalarida ishtirok etdi. Bundan tashqari, Sport vazirligi tomonidan hamkor tashkilot va idoralar bilan birgalikda joriy yilda aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish maqsadida “Yurish” marafoni, “Yugurish” marafoni, “Velomarafon”, “Xokim kubogi”, “Rahbar kubogi”, “5000 ming qadam” “VII Toshkent xalqaro marafoni”, “Eco – Save Aral-2025” va “Inson uchun” xalqaro xayriya va ekologik ommaviy yugurish musobaqalari tashkil etildi va ushbu ommaviy sport musobaqalarida jami 4 164 148 mingta aholi jalb etilgan bo‘lsa ulardan 1 426 575 tasi ishtirok etdi, ya’ni (11,2 %)ni tashkil etmoqda (02-19/6440-son, 07.06.2025-y.). |
|  | Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari bilan birgalikda 2025-yil ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida sport ob’ektlarini qurish, rekonstruksiya qilish ishlarini taklish etish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari bilan birgalikda 2025-yil ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida 15 ta sport ob’ektlariga 149,5 mlrd.so‘mlik qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. |
|  | Toshkent shahri Yashnobod tumani hududida barpo etilayotgan “Olimpiya shaharchasi” qurilish ishlarini monitoring qilish, ishlarini nazorat qilish va axborot berish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-dekabrdagi “2025-yilda Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadigan Yoshlar o‘rtasida IV yozgi Osiyo va V Paraosiyo o‘yinlarini yuqori saviyada o‘tkazish uchun zamonaviy sport obyektlari qurish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-457-son qarorining 1-bandida Olimpiya shaharchasini barpo etish bo‘yicha Toshkent shahar hokimligi huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi” DUKni buyurtmachi, “China CAMC Engineering So., LTD” kompaniyasini bosh loyihachi va bosh pudratchi etib belgilangan. Ushbu qarorga asosan Olimpiya shaharchasidagi obyektlarda qurilish ishlari 2025-yil 1-sentabrga qadar yakunlash belgilangan. Olimpiya shaharchasidagi obyektlarda qurilish ishlari davom ettirilmoqda. |
|  | Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlarida g‘olib hamda sovrindor bo‘lgan sportchilar bilan uchrashib, nodavlat sport-ta’lim muassasasini tashkil qilish niyatini bildirgan sportchilarga davlat tasarrufida bo‘lgan zarur bino va inshootlarning ijara to‘lovlarisiz taqdim etishni tashkil etish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. hududlarda xususiy klublar va nodavlat sport-ta’lim muassasalari tarmoqlarini kengaytirish bo‘yicha Olimpiya va paralimpiya o‘yinlarining g‘olib va sovrindorlari bilan uchrashuvlar o‘tkazilib, hududlarda nodavlat-sport ta’lim muassasasini tashkil etish istagini bildirgan sportchilarga davlat tasarrufidagi bino-inshootlarni ajratish bo‘yicha doimiy va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Yakkakurash sport turlari bo‘yicha WEF GLOBAL chempioni, o‘rta vazn toifasida jahon chempionati g‘olibi Nursulton Ro‘ziboyevga Andijon viloyati, Shahrixon tumani sport maktabi hududidagi bo‘sh yer maydoni DXSh asosida 25 yil muddatga ijara to‘lovlarisiz foydalanish uchun berildi. Shuningdek, hozirda 2 karra Paralimpiya o‘yinlari g‘olibi Elbek Sultonov bilan Navoiy viloyati sportning o‘yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabi hududidagi bo‘sh yer maydonini DXSh asosida ijara to‘lovlarisiz taqdim etilishi bo‘yicha muzokaralar olib borilib, loyiha hujjatlari ishlab chiqilmoqda. |
|  | “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida g‘olib va sovrindor bo‘lgan hamda hududida sport infratuzilmasi mavjud bo‘lmagan mahallalarda sport maydonchalarini tashkil etish hamda ularni sifatli tashkili etilganligi bo‘yicha nazoratini va monitoring ishlarini olib borish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. 2025-yilda O‘zbekiston Respublikasi Cport vazirligi tomonidan barpo etilayotgan sport maydonchalari to‘g‘risida kunlik operativ ma’lumot, 2025-yilda O‘zbekiston Respublikasi Cport vazirligi tomonidan qurilishi rejalashtirilgan sport maydonchalari to‘g‘risida, O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan 2025-yilda qurilishi rejalashtirilgan sport maydonchalariga sarflanayotgan mablag‘lar to‘g‘risida ma’lumotlar ishlab chiqilib, monitoring va doimiy nazorat yo‘lga qo‘yildi. “Tashabbusli sport” loyihasining 2-mavsumi o'tkazilib, yana 210 ta sport maydonchalarda sport maydonchalari qurilishi belgilandi. Hududlarda jami 385 ta mahallalar sport maydonchalarining manzilli ro‘yxatiga kiritilgan. Shundan 170 tasida yer maydonlari ajratilib, qurilish ishlarini boshlash bo‘yicha buyurtmachiga talabnoma yuborildi. 146 ta sport maydonchalarida qurilish ishlari boshlangan, shundan 62 tasida qurilish ishlari yakuniga yetkazilib, 10 tasi bo'yicha topshirish-qabul qilish dalolatnomalari rasmiylashtirildi. |
|  | Vazirliklar, idoralar va xo‘jalik birlashmalari hamda hududlardagi yirik korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni jismoniy rivojlantirish, sog‘lom turmush tarziga o‘rgatish, jismoniy tarbiya ko‘nikmasini shakllantirish va sportning ommaviyligini ta’minlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshirish. 1. Hududlar kesimida barcha korxona va tashkilotlar, davlat muassasalari xodimlari o‘rtasida sport turlari bo‘yicha “Chimyon chelendj”, “Hokim kubogi” va “Rahbar kubogi” sport musobaqalarini o‘tkazish yuzasidan musobaqalarning nizomlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda tasdiqlash va hududlarga ijro uchun yuborish. 2. Tadbirlarning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishi bo‘yicha hududlar, vazirliklar, idoralar va xo‘jalik birlashmalari hamda korxona va tashkilotlar rahbarlari faoliyatining natijadorligini har chorakda bir marta muhokama qilish tartibini ishlab chiqish, vazirlik rahbariyati bilan kelishilgan holda tasdiqlash hamda amaliyotga joriy etish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. Sport vazirligi tomonidan hamkor tashkilot va idoralar bilan birgalikda joriy yilda aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish maqsadida “Yurish” marafoni, “Yugurish” marafoni, “Velomarafon”, “Xokim kubogi”, “Rahbar kubogi”, “5000 ming qadam” “VII Toshkent xalqaro marafoni”, “Eco – Save Aral-2025” va “Inson uchun” xalqaro xayriya va ekologik ommaviy yugurish musobaqalari tashkil etildi va ushbu ommaviy sport musobaqalarida jami 4 164 148 mingta aholi jalb etilgan bo‘lsa ulardan 1 426 575 tasi ishtirok etdi, ya’ni (11,2 %)ni tashkil etmoqda (02-19/6440-son, 07.06.2025-y.). |
|  | Aholi sog‘lom turmush tarzining asosi sifatida sog‘lom ovqatlanishni keng tushuntirish ishlarini tashkil etish va targ‘ib qilishni kuchaytirish. # 1. Aholi orasida sog‘lom turmush tarzining asosi sifatida sog‘lom ovqatlanishni keng tushuntirish ishlarini olib borish. 2. Barcha hududlarda mazkur masalalar yuzasidan tushuntirish ishlari olib borish. | 2025-yil # I-yarim yillik | Bajarilgan. Sport vazirligi tomonidan hamkor tashkilot va idoralar bilan birgalikda joriy yilda aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish maqsadida “Yurish” marafoni, “Yugurish” marafoni, “Velomarafon”, “Xokim kubogi”, “Rahbar kubogi”, “5 ming qadam” “VII Toshkent xalqaro marafoni”, “Eco – Save Aral-2025” va “Inson uchun” xalqaro xayriya va ekologik ommaviy yugurish musobaqalari tashkil etildi va ushbu ommaviy sport musobaqalarida jami 4 164 148 mingta aholi jalb etilgan bo‘lsa ulardan 1 426 575 tasi ishtirok etdi. |
|  | Jismoniy tarbiya va sportni ommaviy harakatga aylantirish, shuningdek, aholi va yoshlarning jismoniy qobiliyatini aniqlash maqsadida sport sinovlarini qabul qilish. # 1. Sport sinovlarining muntazam ravishda o‘tkazib borilishida aholining barcha qatlamlari xohishlariga qarab faol ishtirokini ta’minlash choralarini ko‘rish. 2. Sport sinovlarini o‘tkazish, g‘oliblarni rag‘batlantirish hamda mehnat jamoalarida faoliyat yuritayotgan “Sport targ‘ibotchisi” xodimlarini qisqa muddatli malaka oshirish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. Sport vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Mudofaa vazirligi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining “Umumiy oʻrta taʻlim maktablari oʻquvchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasini sinovdan oʻtkazish toʻgʻrisida”gi (2025-yil 14-martdagi 11-q/q, 12, 01-06, 8-son) qo‘shma qarori loyihasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida 2025-yilning 19-aprel kuni maktab o‘quvchilarining “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” sport sinovlariga start berish marosimi bo‘lib o‘tdi. Joriy yilning 1-aprel – 17-may kunlari respublikamizdagi 10 134 ta umumta’lim maktablarining 5 ta yosh toifasi (7-8, 9-10; 11-12; 13-15; 16-17 yosh;) dagi, 7 yoshdan 17 yoshgacha bo‘lgan o‘quvchilaridan ixtiyoriy va maxsus talablar bo‘yicha sport sinovlari qabul qilindi. Umumta’lim maktablaridagi 5 million 259 ming nafar o‘quvchi sport sinovlarini topshirish uchun elektron tizimdan ro‘yxatdan o‘tib, ularning 4 million 927 ming nafari tegishli yosh toifalari bo‘yicha ixtiyoriy sport sinovlari qabul qilindi. Joriy yilning 24-may kuni “Ilm-eng buyuk sharaf!” shiori ostida o‘tkazilgan “So‘ngi qo‘ng‘iroq” tadbirlari davomida Sport vazirligining tegishli buyrug‘i bilan 31 448 nafar o‘quvchilar I, II va III darajali “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” ko‘krak nishonlari, elektron sertifikatlar, shuningdek sinovlarni topshirishda eng yuqori natija qayd etgan 4 708 nafar o‘quvchilar sport formalari bilan taqdirlandilar. Respublikamizdagi oliy ta’lim muassasalarida 8-may kunidan boshlab 18-29 yosh toifasidagi talablardan ixtiyoriy va maxsus talablar bo‘yicha “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” sport sinovlari qabul qilinmoqda. Shuningdek, maxsus talablar bo‘yicha sport sinovlarida ishtirok etgan talabalarning 485 nafari I-daraja, 1071 nafari II-daraja, 2798 nafari III-darajali mezon talablarini bajargan. |
|  | Vazirlikda jamoaviy sport turlari bo‘yicha sport klublari faoliyatini yo‘lga qo‘yish. 1. Vazirlikda kamida uchta jamoaviy sport turlari bo‘yicha sport klublarini tashkil etish. 2. Vazir o‘rinbosaridan birini jamoaviy sport turi bo‘yicha sport klublari faoliyatini tashkil etishga mas’ul etib belgilash. | fevral | Bajarilgan. “Sport vazirligining jamoaviy sport turlari bo‘yicha sport klublari to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 2025-yil 12-fevraldagi 01/237-A/F-son buyrugʻi qabul qilindi. Bunda, sport klublariga rahbarlik qilish jamoatchilik asosida Respublika olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi direktori A. Mamadaliev zimmasiga yuklatildi. Ushbu buyruq asosida Jamoaviy sport turlari boʻyicha sport klubi toʻgʻrisidagi nizom tasdiqlanib, jamoaviy sport turlari boʻyicha sport klubining toʻliq va samarali faoliyat yuritishiga vazir o‘rinbosari A. Karimov hamda vazir maslahatchisi Sh. Momindjanov mas’ul etib belgilandi. |
|  | O‘zbekiston hududida etnosport turlari bo‘yicha xalqaro festivallarni tashkil yetish va o‘tkazish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. Vazirlikning 2025-yil 4-yanvardagi 02/6-A/F-sonli buyrug‘ining 2-ilovasi bilan tasdiqlangan, sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2025-yil uchun respublika kalendar rejasiga asosan, etnosport turlari bo‘yicha musobaqalar va festivallar tashkil etish rejasi tasdiqlangan. Bunda, joriy yil uchun tasdiqlangan kalendar rejaga asosan, etnosport turlari bo‘yicha jami 24 ta musobaqalar va festivallar yuqori saviyada tashkil etildi hamda o‘tkazildi. Jumladan, kurash bo‘yicha 1 ta, belbog‘li kurash bo‘yicha 2 ta, O‘zbek jang san’ati bo‘yicha 2 ta, turon yakkakurashi bo‘yicha 1 ta, bel olish va uch kurash bo‘yicha 2 ta, mas-restling bo‘yicha 1 ta, bahodirlar o‘yini va tosh ko‘tarish bo‘yicha 1 ta va kamondan otish bo‘yicha 3 ta, uloq-ko‘pkari bo‘yicha 1 ta, ot sporti bo‘yicha 6 ta, O‘zbekiston chempionati va O‘zbekiston kubogi musobaqalari uch bosqichli tizimda yuqori saviyada tashkil etildi. |
|  | Yetnosport turlari bo’yicha “Uzbekistan Etno Games” respublika festivalini tashkil yetish. | 2025-yil I-yarim yillik | Bajarilgan. Joriy yilning 16-17-may kunlari poytaxtimizdagi "O‘zbekiston milliy bog‘i"da vazirlik va yuqori turuvchi tashkilot va idoralarning xodimlari o‘rtasida etno sport turlari bo‘yicha “Uzbekistan Ethno Games” respublika festivali o‘tkazildi. https://t.me/Minsportuz/55068, https://t.me/ethnosport_uz/2984 |