O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligining 2025-yil II-yarim yilligi uchun

ISH REJASI

| T/r | Ustuvor vazifalar, Amalga oshirish mexanizmi | Ijro muddati | Vazirlikdan mas’ullar, hududiy bo‘linma va tizim tashkilotlari |
| --- | --- | --- | --- |
| I. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi hamda “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot yili” davlat dasturini amalga oshirish hamda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturidan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar |  |  |  |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 14-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining O‘zbekiston Respublikasi saylangan Prezidentining lavozimiga kirishishiga bag‘ishlangan qo‘shma majlisida so‘zlagan ma’ruzasidan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar ijrosini so‘zsiz va sifatli ta’minlash. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchici, vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil va ijro intizomi bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-dekabrdagi “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-269-son Farmoni va “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlari doirasida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–447-son qarorlarida belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchici, vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil va ijro intizomi bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi doirasida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish, sport sohasini yanada rivojlantirish bo‘yicha belgilangan topshiriqlarni o‘z muddatida bajarish choralarini ko‘rish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchici, vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil va ijro intizomi bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarga tashriflari yakuni yuzasidan tasdiqlangan bayonnomalarining sport sohalaridagi topshiriqlarini so‘zsiz va sifatli bajarish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchici, vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil va ijro intizomi bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o‘tkazilgan yig‘ilishlar bayonnomalarida sport yo‘nalishida belgilangan ustuvor vazifalar va topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarish choralarini yanada kuchaytirish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil va ijro intizomi bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi bilan xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish bo‘yicha “yo‘l xaritalari”da sport yo‘nalishida nazarda tutilgan tadbirlarning sifatli amalga oshirilishini ta’minlash. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, vazir kotibiyati boshlig‘i, Xalqaro hamkorlik, reytinglar va JST bilan ishlash bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi “Qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF–6166-son Farmoni va 2021-yil 10-fevraldagi “Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat ko‘rsatishini ta’minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ–5132-son qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning ijrosini 2025-yilning I-yarim yilligida ta’minlash borasida aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchilari, vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil va ijro intizomi bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-apreldagi “Ijtimoiy sohalardagi vazirlik va idoralar faoliyatining 2025-yil uchun eng muhim samaradorlik ko‘rsatgichlarini (KPI) tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-282-son qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning ijrosini 2025-yil II-yarim yillikda ta’minlash. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari |
|  | Vazir o‘rinbosarlarining 2025-yil II-yarim yillik uchun shaxsiy ish rejalarini ishlab chiqilishini ta’minlash. | # 2025-yil iyul | Vazir o‘rinbosarlari |
|  | Ommaviy sport musobaqalari qamrovini 12 million nafarga yetkazish. Bunda: mahallalarda istiqomat qiluvchi aholi, xususan yoshlarga tarqatiladigan ommaviy sportni keng targ‘ib qiluvchi buklet namunalarini ishlab chiqish va tarqatish; “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida ommaviy sport musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikni rivojlantirish; ommaviy sport musobaqalarini mahalla yoshlari, maktab, kasbiy va oliy ta’lim o‘quvchi-talabalari, davlat tashkilotlari xodimlari hamda 31-45 yoshdan aholi o‘rtasida tashkil qilish; Aholining 11 ta yosh toifalari bo‘yicha barcha hududlarda har yili jismoniy tayyorgarlik sinovlarini o‘tkazish. | 2025-yil davomida | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Aholi sport turlariga jalb etish orqali jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanuvchilar qamrovini 28 foizdan 30 foizgacha yetkazish: hududlarda aholining jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug‘ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish; mahallalarda aholining ommaviy sport bilan shug‘ullanishlari uchun moddiy-texnik bazani mustahkamlash; sport inshootlarini zamonaviy sport jihozlari bilan ta’minlash; umumta’lim, professional va oliy ta’lim muassasalari o‘quvchi-talabalar o‘rtasida ommaviy sport turlariga bosqichma-bosqich keng jalb qilish maqsadida targ‘ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish. | 2025-yil davomida | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Olimpiya o‘yinlariga kiritilgan jamoaviy (futbol, gandbol, basketbol, voleybol, regbi, chim ustida xokkey, badminton, suv sporti turlari) va boshqa sport turlarini rivojlantirish. Bunda: 1. Mazkur sport turlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida sport tadbirlarini tuman (shahar), viloyat va respublika bosqichida tashkil etish. 2. O‘tkazilgan musobaqalar orqali iqtidorli sportchilarni Milliy terma jamoalar safiga saralab olish. 3. Saralab olingan iqtidorli milliy terma jamoa a’zolarini xalqaro sport tadbirlariga ishtirok etishilarini ta’minlash. | 2025-yil davomida | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | 2025-yil o‘tkaziladigan kompleks sport musobaqalariga O‘zbekiston sportchilarini tayyorlash. 1. 2025 yil o‘tkaziladigan kompleks sport musobaqalari ro‘yhati va sport turlarini shakllantirish. 2. Kompleks sport musobaqalariga tayyorgarlik ko‘rish uchun terma jamoa sportchilarini uzluksiz mahalliy va xalqaro o‘quv-mao‘shg‘ulot yig‘inlariga jalb qilish va tayyorgarlik jarayonlarini muntazam kuzatib borish. 3. Kompleks sport musobaqalarida ishtirok etuvchi yakuniy terma jamoa tarkibini shakllantirish. | 2025-yil davomida | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | 2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash. 1. Respublika va xalqaro musobaqalardagi erishilgan natijalarga asosan olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha litsenziyali musobaqalarda ishtirok etish uchun mamlakat terma jamoasining asosiy va zahira tarkibini shakllantirish. 2. Terma jamoa sportchilarini uzluksiz mahalliy va xalqaro o‘quv-mao‘shg‘ulot yig‘inlariga jalb qilish va xalqaro sport musobaqalariga xususan, Olimpiya o‘yinlariga reyting ballarini beruvchi musobaqalarga ishtirokini ta’minlash. | # 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Paralimpiya, qishki, ekstremal va noolimpiya sport turlari bo‘limi |
| II. Vazirlikning 2025-yil II-yarim yillikda belgilangan ustuvor vazifalarini amalga oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar natijadorligi tahlillari |  |  |  |
|  | 2025-yilning II-yarim yilligida sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish va belgilangan maqsadli ko‘rsatgichlarga erishishni ta’minlash. | 2025-yil dekabr | Vazir o‘rinbosarlari, Axborot-tahlil va ijro intizomi bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | Jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshirilgan ishlar, shuningdek, 2026-yil Milan va Kortina d’Ampestro shaharlarda (Italiya) o‘tkaziladigan Qishki Olimpiyada o‘yinlariga ko‘rilayotgan tayyorgarlik to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri huzurida taqdimot. | 2025-yil noyabr | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Paralimpiya, qishki, ekstremal va noolimpiya sport turlari bo‘limi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | Sport maktablarini sport turlariga ixtisoslashtirish va ularning xodimlarini moddiy rag‘batlantirish, shuningdek, sport maktablarining ommaviy sportni rivojlantirish va seleksiya bo‘yicha direktor o‘rinbosarlari hamda ommaviy sport bo‘yicha trener-seleksionerlar bazaviy tarif stavkasiga ustamalar belgilash bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | avgust | Vazir o‘rinbosari A.Karimov, Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi, Sport maktablari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi |
|  | Olimpiya va kompleks musoboqalari dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha terma jamoa a’zolarining Osiyo va jahon chempionatlaridagi natijalarini tahlil qilish. | # 2025-yil davomida | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Paralimpiya, qishki, ekstremal va noolimpiya sport turlari bo‘limi |
|  | Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2026-yil uchun respublika kalendar rejasini shakllantirish | 2025-yil dekabr | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | Olimpiya va kompleks musoboqalari dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha 2026-yil uchun terma jamoa a’zolari tarkibi shakllantirish. | 2025-yil dekabr | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | Runi Ruxr shahri (Germaniya)da bo‘lib o‘tadigan yozgi Butunjahon Universiada o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi ishtirokini ta’minlash. | 2025-yil iyul | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | 25-sentyabr – 9-oktyabr kunlari III-Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi sport o‘yinlariga O‘zbekiston Delegatsiyasini ishtirokini ta’minlash | 25-sentyabr – 9-oktyabr kunlari | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | 22 – 30-oktyabr kunlari Baxraynda o‘smirlar o‘rtasida sport musobalariga O‘zbekiston Delegatsiyasining ishtirokini ta’minlash. | 22 – 30 октябрь кунлари | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | Ko‘zi ojizlar va zaif ko‘ruvchilar, Surdalimpiya, Maxsus olimpiya sport turlari bo‘yicha konferensiya, komleks, xalqaro sport musobaqalar hamda boshqa tadbirlarda terma jamoalarning ishtirokini ta’minlash. | 2025-yil davomida | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Paralimpiya, qishki, ekstremal va noolimpiya sport turlari bo‘limi |
|  | Paralimpiya sport turlari bo‘yicha konferensiya, kompleks, xalqaro sport musobaqalar hamda boshqa tadbirlarda terma jamoalarning ishtirokini ta’minlash. | Kalendar rejaga muvofiq | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Paralimpiya, qishki, ekstremal va noolimpiya sport turlari bo‘limi |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 20-iyundagi PQ–286-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil II-yarim yillik | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Oliy ta’lim bilan ishlash va sport natijalarini tahlil qilish bo‘limi |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 29-iyuldagi PQ–336-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | 2025-yil II-yarim yillik | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Oliy ta’lim bilan ishlash va sport natijalarini tahlil qilish bo‘limi, Sport maktablari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 3-noyabrdagi PQ–414-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Oliy ta’lim bilan ishlash va sport natijalarini tahlil qilish bo‘limi |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 11-apreldagi PQ–201-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrdagi PQ–449-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Karate WKF sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 3-noyabrdagi PQ–356-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish | # 2025-yil II-yarim yillik | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “O‘q otish sport turlarini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 4-noyabrdagi PQ–381-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
|  | O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining “Suv sporti turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 4-noyabrdagi PQ–382-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini tahlil qilish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi |
| III. Belgilangan vazifalar doirasida ishlab chiqiladigan O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari, bayonlari va Hukumat qarorlari, farmoyishlari loyihalari |  |  |  |
|  | “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining yangi tahrirdagi loyihasini ishlab chiqish. 1. “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining yangi tahrirdagi loyihasini ishlab chiqish. 2. O‘zbekiston Respublikasi Qonunining yangi tahrirdagi loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchici, vazir kotibiyati boshlig‘i, Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi, barcha boshqarma va bo‘lim boshliqlari |
|  | “Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil qilish to‘g‘risida” Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini ishlab chiqish. 1. Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil qilishni o‘z ichiga olgan qaror loyihasini ishlab chiqish. 2. Qaror loyihasini o‘rnatilgan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi, Sport maktablari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi |
|  | “O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzurida Davlat sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi faoliyatini tashkil qilish to‘g‘risida” Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini ishlab chiqish. 1. O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzurida Davlat sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi faoliyatini tashkil qilishni o‘z ichiga olgan qaror loyihasini ishlab chiqish. 2. Qaror loyihasini o‘rnatilgan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi, Oliy ta’lim bilan ishlash va sport natijalarini tahlil qilish bo‘limi |
| IV. Vazirlikning 2025-yil II-yarim yillikda belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha takliflari |  |  |  |
|  | O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabulini tashkil etish. # 1. Universitetda hamda sport-ta’lim muassasalarida mavjud bo‘lgan ta’lim yo‘nalishlarni qayta ko‘rib chiqish. # 2. Zaruratga ko‘ra istiqbolli sport turlari yo‘nalishlarini ochish masalasini ko‘rib chiqish. 3. Universitet hamda sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026 o‘quv yili qabullarni tashkil qilish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Oliy ta’lim bilan ishlash va sport natijalarini tahlil qilish bo‘limi, Professional ta’lim muassasalari bilan ishlash bo‘limi |
|  | Professional sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabulini tashkil etish. # 1. Sport-ta’lim muassasalarida mavjud bo‘lgan ta’lim yo‘nalishlarni qayta ko‘rib chiqish. # 2. Zaruratga ko‘ra istiqbolli sport turlari yo‘nalishlarini ochish masalasini ko‘rib chiqish. 3. Sport-ta’lim muassasalarining 2025/2026-o‘quv yili qabulni tashkil etish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari Sh.Maxmudov, Professional ta’lim muassasalari bilan ishlash bo‘limi |
|  | Hududlarda 378 ta sport maydonchalari qurish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish. 1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hududlarida 2025 yilda quriladigan sport maydonchalarining manzilli ro‘yxatini shakllantirish va tasdiqlash. 2. Tasdiqlangan manzilli ro‘yxatga kiritilgan mahallalarda sport maydonchalari barpo bo‘yicha Ichki Ishlar vazirligi Jazoni ijro etish departamenti bilan shartnoma imzolash. 3. Shartnomaga muvofiq sport maydonchalari qurilish ishlarida belgilangan sifat ko‘rsatkichlarini ta’minlash bo‘yicha monitoring va doimiy nazoratni yo‘lga qo‘yish. 4. Hududlarda sport maydonchalari qurish ishlarini amalga oshirish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari M.Ismailov, Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi |
|  | Tizimda bo‘sh turgan va samarasiz sport ob’ektlari va yer maydonlarini xatlovdan o‘tkazib, loyiha takliflarini e’longa chiqarish hamda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish. 1. Tizimda bo‘sh turgan va samarasiz sport obyektlari va yer maydonlarini xatlovdan o‘tkazish. 2. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini amalga oshirish bo‘yicha e’longa chiqarish. 3. Xususiy tadbirkor tomonidan qiziqish bildirilgan taqdirda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari M.Ismailov, Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi |
|  | Vazirlikning axborot tizizmlarini joylashtrish, saqlash va zaxira nusxalarini shakllantirish uchun virtual serverlar xizmatidan foydalanish. 1. “ERP sport” yagona elektron boshqaruv tizimini joylashtirish uchun talab etiladigan texnik talablarni (resurslarni) aniqlash. 2. “Elektron hukumat” tizimining ma’lumotlarni qayta ishlash markazi bilan xizmatlarda foydalanish bo‘yicha shrtnoma imzolash. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari M.Ismailov, AKTni joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi |
|  | Sport ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari buyicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish rejasini ishlab chiqish. | 2025-yil sentabr | Oliy ta’lim bilan ishlash va sport natijalarini tahlil qilish bo‘limi, Professional ta’lim muassasalari bilan ishlash bo‘limi, Sport maktablari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi |
|  | Sport sohasini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot va izlanishlar sonini oshirish. | 2025-yil II-yarim yillik | Oliy ta’lim bilan ishlash va sport natijalarini tahlil qilish bo‘limi |
|  | Hududlar bilan birgalikda 2026-yilgi ijtimoiy ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish dasturini shakllantirish belgilangan tartibda dastlabki manzilli ro‘yxatni ishlab chiqish. 1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari farmonlari va tashrif bayonida keltirilgan topshiriqlar, shuningdek Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga asosan 2026-yilda amalga oshirilishi belgilangan loyihalar ro‘yxatini shakllantirish. 2. Yo‘nalishlar bo‘yicha ustuvor va dolzarb axamiyatga ega deb belgilangan loyihalarni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-dekabrdagi PQ-43-son qarori talablari asosida dastlabki manzilli ro‘yxatni ishlab chiqib Vazirlar Mahkamasiga taqdim etish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari A.Karimov, Investitsiya dasturlari va infratuzilma bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Vazirlik va tizim tashkilotlarida elektr energiya iqtisod qilish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish. 1. Mas’ullar bilan hamkorlikda yoritish chiroqlaridan foydalanish grafigini ishlab chiqish va buni targ‘ib qilish. 2. Maishiy texnika vositalarini kamaytirish choralarini ko‘rish. 3. Inshoatlar hududida nisbatan harakat faol kuzatilmaydigan nuqtalariga harakat dachiglarini o‘rnatish choralarini ko‘rish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari A.Karimov, Investitsiya dasturlari va infratuzilma bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil qilishni. 1. Olimpiya va milliy sport turlari bo‘yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari negizida amaldagi moliyalashtirish tartibini saqlab qolgan holda sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari tashkil qilish. 2. Mahorat maktablari faoliyati sport turlari bo‘yicha iqtidorli yosh sportchilarni saralab olish va ularni terma jamoalarga asosiy nomzod sifatida tayyorlashga yo‘naltirish hamda alohida sport turlariga ixtisoslashtirish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari A.Karimov, Sport maktablari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida ommaviy sport musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazish. 1. Mahallalardan boshlab yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish maqsadida sportning 12 ta turi bo‘yicha “besh bosqichli” ommaviy sport musobaqalarini o‘tkazish. 2. Yoshlar o‘rtasida ommaviy sport musobaqalarini ommalashtirish va ularning qiziqishlarini kuchaytirish maqsadida tajribali va taniqli sportchilar ishtirokida motivatsion uchrashuvlar tashkil etish tizimini joriy etish. 3. Musobaqalarni barcha bosqichlarini yuqori saviyada tashkil etish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari bilan birgalikda 2025-yil ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida sport obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish ishlarini taklish etish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Investitsiya dasturlari Vazir o‘rinbosari A.Karimov, va infratuzilma bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Toshkent shahri Yashnobod tumani hududida barpo etilayotgan “Olimpiya shaharchasi” qurilish ishlarini monitoring qilish, ishlarini nazorat qilish va axborot berish. | 2025-yil II-yarim yillik | Vazir o‘rinbosari A.Karimov, Investitsiya dasturlari va infratuzilma bo‘limi |
|  | Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlarida g‘olib hamda sovrindor bo‘lgan sportchilar bilan uchrashib, nodavlat sport-ta’lim muassasasini tashkil qilish niyatini bildirgan sportchilarga davlat tasarrufida bo‘lgan zarur bino va inshootlarning ijara to‘lovlarisiz taqdim etishni tashkil etish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi, Investitsiya dasturlari va infratuzilma bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida g‘olib va sovrindor bo‘lgan hamda hududida sport infratuzilmasi mavjud bo‘lmagan mahallalarda sport maydonchalarini tashkil etish hamda ularni sifatli tashkili etilganligi bo‘yicha nazoratini va monitoring ishlarini olib borish. | # 2025-yil II-yarim yillik | Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Vazirliklar, idoralar va xo‘jalik birlashmalari hamda hududlardagi yirik korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni jismoniy rivojlantirish, sog‘lom turmush tarziga o‘rgatish, jismoniy tarbiya ko‘nikmasini shakllantirish va sportning ommaviyligini ta’minlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshirish. 1. Hududlar kesimida barcha korxona va tashkilotlar, davlat muassasalari xodimlari o‘rtasida sport turlari bo‘yicha “Hokim kubogi” va “Rahbar kubogi” sport musobaqalarini o‘tkazish yuzasidan musobaqalarning nizomlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda tasdiqlash va hududlarga ijro uchun yuborish. 2. Tadbirlarning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishi bo‘yicha hududlar, vazirliklar, idoralar va xo‘jalik birlashmalari hamda korxona va tashkilotlar rahbarlari faoliyatining natijadorligini har chorakda bir marta muhokama qilish tartibini ishlab chiqish, vazirlik rahbariyati bilan kelishilgan holda tasdiqlash hamda amaliyotga joriy etish. | 2025-yil II-yarim yillik | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Aholi sog‘lom turmush tarzining asosi sifatida sog‘lom ovqatlanishni keng tushuntirish ishlarini tashkil etish va targ‘ib qilishni kuchaytirish. # 1. Aholi orasida sog‘lom turmush tarzining asosi sifatida sog‘lom ovqatlanishni keng tushuntirish ishlarini olib borish. 2. Barcha hududlarda mazkur masalalar yuzasidan tushuntirish ishlari olib borish. | 2025-yil II-yarim yillik | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |
|  | Jismoniy tarbiya va sportni ommaviy harakatga aylantirish, shuningdek, aholi va yoshlarning jismoniy qobiliyatini aniqlash maqsadida sport sinovlarini qabul qilish. # 1. Sport sinovlarining muntazam ravishda o‘tkazib borilishida aholining barcha qatlamlari xohishlariga qarab faol ishtirokini ta’minlash choralarini ko‘rish. 2. Sport sinovlarini o‘tkazish, g‘oliblarni rag‘batlantirish hamda mehnat jamoalarida faoliyat yuritayotgan “Sport targ‘ibotchisi” xodimlarini qisqa muddatli malaka oshirish. | 2025-yil II-yarim yillik | Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari |