O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligining 2026-yil I yarim yilligi ish rejasi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida
MA’LUMOT

| T/r | Ustuvor vazifalar | Ijro muddati | Mas’ullar | Amalga oshirilgan ishlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi hamda “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot yili” davlat dasturini amalga oshirish hamda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturidan kelib chiqadigan vazifalar |  |  |  |  |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining O‘zbekiston Respublikasi saylangan Prezidentining lavozimiga kirishishiga bag‘ishlangan qo‘shma majlisida so‘zlagan ma’ruzasidan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar ijrosini so‘zsiz va sifatli ta’minlash. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, Vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil bo‘limi, Boshqarma va bo‘lim boshliqlari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-iyul kuni Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, sport sohasida ommaviy sportni rivojlantirish, yoshlarni sportga keng jalb etish, sport infratuzilmasini takomillashtirish hamda yuqori malakali sportchilarni tayyorlash tizimini rivojlantirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-dekabrdagi “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-269-son Farmoni va “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlari doirasida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–447-son qarorlarida belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, Vazir kotibiyati boshlig‘i, Axborot-tahlil bo‘limi, Boshqarma va bo‘lim boshliqlari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrdagi PF-269-son Farmoni va PQ-447-son qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, vazirlik tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish, ijro intizomini mustahkamlash, faoliyatni natijadorlik ko‘rsatkichlari asosida tashkil etish hamda raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, vazirlik va tizim tashkilotlari faoliyatida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, topshiriqlar ijrosi ustidan monitoring olib borish hamda hisobotlar sifatini oshirish yuzasidan tegishli choralar ko‘rildi. |
|  | Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi doirasida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish, sport sohasini yanada rivojlantirish bo‘yicha belgilangan topshiriqlarni o‘z muddatida bajarish choralarini ko‘rish. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, Vazir kotibiyati boshlig‘i, Ijro intizomi bo‘limi, Boshqarma va bo‘lim boshliqlari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirishga oid hujjatlarida sport sohasi bo‘yicha 86 ta topshiriq va vazifa hamda 3 ta maqsad doirasida 9 ta samaradorlik ko‘rsatkichi belgilandi. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta’minlash maqsadida jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanuvchilar qamrovini kengaytirish, iqtidorli sportchilarni seleksiya qilish va tayyorlash tizimini takomillashtirish, sport unvonlari hamda razryadlarini berish jarayonini raqamlashtirish, shuningdek, Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarga tashriflari yakuni yuzasidan tasdiqlangan bayonnomalarining sport sohalaridagi topshiriqlarini so‘zsiz va sifatli bajarish. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, Vazir kotibiyati boshlig‘i, Ijro intizomi bo‘limi, Boshqarma va bo‘lim boshliqlari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarga tashriflari yakuni yuzasidan tasdiqlangan bayonnomalarda belgilangan topshiriqlar ijrosi har oy monitoring qilinib, bajarilish holati yuzasidan Vazirlar Mahkamasi hamda Hisob palatasiga belgilangan muddatlarda axborotlar kiritib borildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o‘tkazilgan yig‘ilishlar bayonnomalarida sport yo‘nalishida belgilangan ustuvor vazifalar va topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarish choralarini yanada kuchaytirish. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, Vazir kotibiyati boshlig‘i, Ijro intizomi bo‘limi, Boshqarma va bo‘lim boshliqlari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o‘tkazilgan yig‘ilishlar bayonnomalarida belgilangan topshiriqlar ijrosi har oy monitoring qilinib, bajarilish holati yuzasidan Vazirlar Mahkamasi hamda Hisob palatasiga belgilangan muddatlarda axborotlar kiritib borildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi bilan xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish bo‘yicha imzolangan yo‘l xaritalarda sport yo‘nalishida nazarda tutilgan tadbirlarning sifatli amalga oshirilishini ta’minlash. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, Vazir kotibiyati boshlig‘i, Xalqaro hamkorlik, reytinglar va JST bilan ishlash bo‘limi | Bajarilgan. Xorijiy mamlakatlar va xalqaro sport tashkilotlari o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish hamda kengaytirish bo‘yicha imzolangan yo‘l xaritalarida nazarda tutilgan tadbirlar ijrosi yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, xalqaro sport tashkilotlari, qit’a va jahon federatsiyalari hamda xorijiy davlatlarning sport tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvlar o‘tkazilib, sport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, tajriba almashish, qo‘shma tadbirlar tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, xalqaro musobaqalar, forumlar, seminarlar va rasmiy tadbirlar doirasida erishilgan kelishuvlar hamda imzolangan yo‘l xaritalarida belgilangan tadbirlarning ijrosini ta’minlash yuzasidan muvofiqlashtirish ishlari olib borildi. Xalqaro hamkorlik doirasida sport sohasiga ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish hamda hamkorlik geografiyasini kengaytirish bo‘yicha ishlar davom ettirilmoqda. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi “Qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-6166-son Farmoni va 2021-yil 10-fevraldagi “Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat ko‘rsatishini ta’minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-5132-son qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning ijrosini 2026-yil I yarim yilligida ta’minlash borasida aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari va maslahatchisi, Vazir kotibiyati boshlig‘i, Ijro intizomi bo‘limi, Boshqarma va bo‘lim boshliqlari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–6166-son Farmoni va PQ–5132-son qarori talablariga muvofiq vazirlikda ijro intizomini ta’minlash bo‘yicha tizimli nazorat yo‘lga qo‘yildi. Har haftada kartoteka kunlari o‘tkazilib, topshiriqlarning ijro holati tahlil qilindi hamda vazir, vazir o‘rinbosarlari huzurida muntazam muhokama qilib borildi. Shuningdek, har oy Vazirlar Mahkamasi bilan birgalikda ijro intizomi holati muhokama qilindi. “Ijro.gov.uz” tizimidagi Sport vazirligiga tegishli topshiriqlar belgilangan muddatlarda bajarilib, nazoratdan chiqarib borildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-apreldagi “Ijtimoiy sohalardagi vazirlik va idoralar faoliyatining 2025-yil uchun eng muhim samaradorlik ko‘rsatgichlarini (KPI) tasdiqlash to‘g‘risida”gi 282-son qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning ijrosini 2026-yil I yarim yillikda ta’minlash. | 2026-yil I yarim yillik | Vazir o‘rinbosarlari, Axborot-tahlil bo‘limi | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-apreldagi 282-son qarori asosida 2025-yil uchun belgilangan 32 ta KPI to‘liq (100 foiz) bajarildi hamda natijalari samaradorlik.uz elektron platformasida tasdiqlandi. Shuningdek, 2026-yilda Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi 126-son qarori bilan Sport vazirligi uchun 34 ta KPI tasdiqlandi. 2026-yil I chorak yakunlari bo‘yicha barcha 34 ta KPI (100 foiz) to‘liq bajarilib, natijalari samaradorlik.uz elektron platformasida tasdiqlandi. 2026-yil II chorak yakunlari bo‘yicha ham barcha KPI bajarilgan bo‘lib, erishilgan natijalarni platformada tasdiqlatish ishlari olib borilmoqda. |
|  | Vazir o‘rinbosarlarining 2026-yil I yarim yillik uchun shaxsiy ish rejalarini ishlab chiqilishini ta’minlash. | 2026-yil iyul | Vazir o‘rinbosarlari, Axborot-tahlil bo‘limi | Bajarilgan. Vazir o‘rinbosarlarining 2026-yil I yarim yillik uchun shaxsiy ish rejalari ishlab chiqilib, tasdiqlandi. Hisobot davrida rejalarda belgilangan vazifalar doirasida milliy terma jamoalarning xalqaro musobaqalarga tayyorgarligini ta’minlash, Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik ishlarini muvofiqlashtirish, O‘zbekistonda nufuzli xalqaro sport musobaqalarini tashkil etish, sport sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish hamda respublika sport tadbirlari kalendar rejasini shakllantirish bo‘yicha ishlar amalga oshirildi. |
|  | Sport bilan shug‘ullanishga jalb etilgan aholi ulushini 32 foizga yetkazish. hududlarda aholining jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug‘ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish; mahallalarda aholining ommaviy sport bilan shug‘ullanishlari uchun moddiy-texnik bazani mustahkamlash; umumta’lim, professional va oliy ta’lim muassasalari o‘quvchi-talabalar o‘rtasida ommaviy sport turlariga bosqichma-bosqich keng jalb qilish maqsadida targ‘ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish. | 2026-yil davomida | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 19-martdagi 43-son bayoni bilan joriy yilda o‘tkaziladigan “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasidagi sport musobaqalarining kalendar rejasi tasdiqlandi. Shuningdek, sport maktablarining ommaviy sportni rivojlantirish va seleksiya ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosarlari uchun o‘quv-seminarlar tashkil etildi. Yoshlarni sportga keng jalb etish hamda musobaqa ishtirokchilari va g‘oliblarini elektron ro‘yxatga olish maqsadida adm.sport.uz va 5tashabbus.uz platformalari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Bugungi kunda 8 952 nafar mahalla yetakchisi va seleksioner-trenerlar uchun platformadan foydalanish imkoniyati yaratildi. Jumladan, 2026-yilda “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasidagi ommaviy sport musobaqalari 6 ta yo‘nalish bo‘yicha tashkil etilib, mahalla yoshlari o‘rtasida sportning 14 ta turi bo‘yicha hamda nogironligi bo‘lgan shaxslar o‘rtasida adaptiv sport turlari bo‘yicha musobaqalar o‘tkazildi. |
|  | Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish orqali yoshlar qamrovini 7 mlndan oshirish. | 2026-yil davomida | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilmoqda. Mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o‘rtasida “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etilayotgan sport musobaqalarida ishtirok etish istagida bo‘lgan 8,7 mln nafardan ortiq yoshlar 5tashabbus.uz platformasi orqali elektron ro‘yxatdan o‘tdi. Respublika bo‘yicha bugungi kunga qadar o‘tkazilgan sport musobaqalarida 7,3 mln nafardan ortiq yoshlar ishtirok etdi. |
|  | Sport sinovlarini ixtiyoriy va maxsus talablar asosida topshirishga jalb qilinadigan aholi qamrovini kengaytirish. | 2026-yil davomida | Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilmoqda. Hisobot davrida respublika bo‘yicha 7 yoshdan 29 yoshgacha bo‘lgan 4,6 mln nafar fuqaro (o‘quvchi va talabalar) ixtiyoriy (4,5 mln nafar) va maxsus (94 ming nafar) talablar bo‘yicha sport sinovlarida ishtirok etish uchun “my.sport.uz” platformasi orqali ro‘yxatdan o‘tkazildi hamda 4,2 mln nafar fuqaroning sport sinovlari qabul qilindi. Sport sinovlarida belgilangan me’yorlarni bajarib, yuqori natijalarga erishgan 3 731 nafar o‘quvchi esdalik sovg‘alari bilan, 2 045 nafar o‘quvchi I, II va III darajali “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” ko‘krak nishonlari va sport formalari bilan taqdirlandi. Shuningdek, 974 nafar talaba sport formalari bilan, 424 nafar talaba esa I, II va III darajali “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” ko‘krak nishonlari bilan taqdirlandi. |
|  | Aholining 11 ta yosh toifalari bo‘yicha barcha hududlarda jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarini o‘tkazish. | 2026-yil davomida | Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilmoqda. Hisobot davrida aholining 6 ta yosh toifasi bo‘yicha barcha hududlarda jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlari o‘tkazildi. Respublika bo‘yicha 7 yoshdan 29 yoshgacha bo‘lgan 4,2 mln nafar fuqaroning sport sinovlari qabul qilindi. Sport sinovlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi, barcha viloyatlar va Toshkent shahrida tashkil etilib, aholi qamrovini kengaytirish hamda jismoniy faollikni oshirishga xizmat qildi. |
|  | Olimpiya, paralimpiya va kompleks musoboqalar dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha 2026-yil uchun terma jamoa a’zolari tarkibi shakllantirish. | 2026-yil yanvar | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Paralimpiya, qishki va noolimpiya sport turlari bo‘limi | Bajarilgan. O‘tgan mahalliy va xalqaro sport musobaqalari yakunlariga ko‘ra, 2026-yil uchun olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalar tarkibi shakllantirildi. Jami 11 924 nafar sportchi milliy terma jamoalar safiga saralab olindi. Shundan 10 406 nafari olimpiya va kompleks sport turlari, 1 518 nafari esa paralimpiya sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalar tarkibiga kiritildi. |
|  | Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2026-yil uchun respublika kalendar rejasini shakllantirish. | 2026-yil yanvar | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Paralimpiya, qishki va noolimpiya sport turlari bo‘limi | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 4-maydagi 189-F-son farmoyishi bilan Sport vazirligining sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2026-yil uchun Respublika kalendar rejasi tasdiqlandi. Kalendar rejaga asosan olimpiya, paralimpiya, qishki, noolimpiya va kompleks sport turlari bo‘yicha respublika hamda xalqaro sport tadbirlari tashkil etildi. Jumladan, olimpiya va kompleks sport turlari bo‘yicha 494 ta sport tadbiri amalga oshirildi, paralimpiya, qishki va noolimpiya sport turlari bo‘yicha esa 90 ta respublika sport tadbiri va 85 ta xalqaro musobaqalarda ishtirokni ta’minlash yuzasidan 175 ta buyruq qabul qilindi. |
|  | 2028-yil Los-Andjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash. | 2026-yil davomida | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi | Bajarilmoqda. 2028-yil Los-Anjeles shahrida (AQSh) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash maqsadida milliy terma jamoalar a’zolarining reyting ballarini beruvchi xalqaro musobaqalar, Osiyo va Jahon chempionatlari hamda kuboklardagi ishtiroki muntazam ta’minlandi. Shuningdek, sportchilarning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirish, Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlariga yo‘llanmalar olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda terma jamoalar tarkibini mustahkamlash yuzasidan tizimli tayyorgarlik ishlari olib borildi. Hisobot davrida Osiyo va Jahon chempionatlari hamda kuboklarida milliy terma jamoalar a’zolari tomonidan jami 314 ta medal (88 ta oltin, 123 ta kumush va 103 ta bronza) qo‘lga kiritildi. |
|  | Mahallalarda sport infratuzilmasini rivojlantirish borasida tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish; 1. “Besh tashabbus olimpiadasi” respublika musobaqalarining g‘olib va sovrindorlariga quriladigan sport maydonchalarining manzilli ro‘yxatini ishlab chiqish; 2. Manzilli ro‘yxat asosida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan hamkorlikda sport maydonchalari qurilishi uchun zarur yer maydonlarini ajratish choralarini ko‘rish; Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti tomonidan ishlab chiqilgan 2026-yil uchun loyiha hujjatlarini ko‘rib chiqish, takliflar kiritish, lozim deb topilgan kelishish. | 2026-yil 30-iyun | Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. “Besh tashabbus olimpiadasi” respublika musobaqalari g‘olib va sovrindorlari uchun quriladigan sport maydonchalarining manzilli ro‘yxati ishlab chiqildi. Manzilli ro‘yxat asosida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga sport maydonchalari qurilishi uchun yer maydonlarini ajratish bo‘yicha talabnomalar yuborildi. Yer maydoni ajratilgan 160 ta mahallada qurilish ishlarini boshlash yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamentiga tegishli xatlar yuborildi. Shuningdek, Jazoni ijro etish departamenti tomonidan ishlab chiqilgan 2026-yil uchun loyiha hujjatlari ko‘rib chiqilib, “Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish markazi” DMning 2026-yil 6-martdagi 90867-son ijobiy xulosasi olindi. |
|  | Sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali sportchilarning mashg‘ulotlarda ishtirokini monitoring qilishda “Face-ID” tizimidagi soxtalashtirishlarni avtomatik aniqlash tizimini joriy etish. | 2026-yil iyun | AKTni joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Bajarilgan. Sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali sportchilarning mashg‘ulotlarda ishtirokini monitoring qilishda “Face-ID” tizimidagi soxtalashtirishlarni avtomatik aniqlash tizimini joriy etish yuzasidan loyiha texnik hujjatlari ishlab chiqildi. Mazkur loyiha bo‘yicha hujjatlar Axborot tizimlari va resurslari yagona reestriga kiritish hamda tegishli kelishuvlarni olish uchun Sport vazirligining 2026-yil 3-apreldagi 04-24/3468-son xati bilan “Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi” DMga, 04-24/3466-son xati bilan esa Istiqbolli loyihalar milliy agentligiga yuborildi. Shuningdek, texnik topshiriq loyihasini ekspertizadan o‘tkazish uchun 2026-yil 3-apreldagi 04-24/3467-son xat bilan “Kiberxavfsizlik markazi” DUKga kiritildi. Loyiha doirasida sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha ishlarni tashkil etish yuzasidan Sport vazirining 2026-yil 15-maydagi 01/334-A/F-son buyrug‘i qabul qilindi. Shuningdek, loyiha bo‘yicha Raqamli texnologiyalar vazirligining 2026-yil 2-iyundagi Ex-24-8/4782-son ekspert xulosasi olindi. Hozirgi kunda tizimning dasturiy mahsuloti ishlab chiqilgan bo‘lib, uni amaliyotga joriy etishdan oldin sinovdan o‘tkazish ishlari olib borilmoqda. |
|  | “ERP Sport” yagona elektron boshqaruv tizimiga sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali sportchi va trenerlarning natijalarini tahlil qilish hamda ular haqida batafsil axborot beruvchi dastur ishlab chiqish bo‘yicha loyiha oldi o‘rganishlar o‘tkazish. | 2026-yil may | AKTni joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Bajarilgan. “ERP Sport” yagona elektron boshqaruv tizimiga sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali sportchi va trenerlarning natijalarini tahlil qilish hamda ular haqida batafsil axborot beruvchi dastur ishlab chiqish bo‘yicha loyiha oldi o‘rganish ishlari amalga oshirildi. Jumladan, Janubiy Koreyaning sport ilmiy tadqiqotlari yo‘nalishidagi yetakchi tashkilotlaridan biri – Korea Institute of Sport Science (KISS) tomonidan ishlab chiqilgan “Korea Sports AI” platformasi o‘rganildi. Mazkur platformaning sportchilar va trenerlar uchun mashg‘ulot ma’lumotlarini boshqarish, sun’iy intellekt asosida statistik tahlillarni amalga oshirish hamda individual mashg‘ulot dasturlarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilinib, ilg‘or tajribalarni “ERP Sport” tizimiga joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Shuningdek, loyiha texnik hujjatlari ishlab chiqilib, Axborot tizimlari va resurslari yagona reestri (reestr.uz, ID-1467) bilan kelishish uchun Sport vazirligining 2026-yil 3-apreldagi 04-24/3468-son xati bilan “Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi” DMga hamda 04-24/3466-son xati bilan “Istiqbolli loyihalar milliy agentligi”ga yuborildi. Mazkur texnik topshiriq loyihasini ekspertizadan o‘tkazish uchun vazirlikning 2026-yil 3-apreldagi 04-24/3467-son xati bilan “Kiberxavfsizlik markazi” DUKga kiritildi. Bundan tashqari, sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha loyihalarni ishga tushirish hamda amaliyotga tatbiq etish yuzasidan Sport vazirining 2026-yil 15-maydagi 01/334-A/F-son buyrug‘i qabul qilindi. Hozirgi kunda loyiha doirasida ishlab chiqiladigan dasturiy yechimlarni amaliyotga joriy etish bo‘yicha tayyorgarlik ishlari davom ettirilmoqda. |
|  | “O‘zbekiston–2030” strategiyasiga muvofiq ishlab chiqilgan tarmoqni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish uchun barcha manbalar hisobidan yillar kesimida mablag‘lar ajratish bo‘yicha taqsimot ishlab chiqish. | 2026-yil mart | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. Sport sohasi tarmoq strategiyasi va rivojlantirish dasturlarini moliyalashtirish bilan bog‘liq barcha manbalar hisobidan 2026–2028-yillar kesimida mablag‘lar ajratish bo‘yicha taqsimot ishlab chiqilib, tegishli tartibda 2026-yil 5-mart kuni 04-26/2344-sonli xat bilan Strategik rivojlanish va islohotlar agentligiga taqdim etildi. |
|  | Hududlarda jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshiriladigan vazifalar hamda erishilishi lozim bo‘lgan ko‘rsatkichlarni belgilashni nazarda tutuvchi 2026 yilgi Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish dasturlarini tasdiqlash. | 2026-yil fevral | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. Sport vazirligi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari bilan birga hududlarda jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshiriladigan vazifalar hamda erishilishi lozim bo‘lgan ko‘rsatkichlarni belgilashni nazarda tutuvchi yillik Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish dasturlari tasdiqlandi. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish dasturlari tegishli tartibda 2026-yil 31-yanvar kuni 02-26/1077-sonli xat bilan Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. |
|  | Sport vazirligi tizimida davlat xaridlari sohasida korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimi samaradorligini oshirish. Doimiy ravishda “Masofaviy audit” elektron tizimi orqali tizim tashkilotlari tomonida amalga oshirilayotgan davlat xaridlari jarayonlarini tahlil qilish, aniqlangan qonunbuzilishlarni bartaraf etish hamda tizimli ravishda yo‘l qo‘yilayotgan qonunbuzilishlar yuzasidan mas’ullarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish. | 2026-yil har chorakda | Korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat bo‘limi | Bajarilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat bo‘limi tomonidan “Masofaviy audit” elektron tizimi orqali tizim tashkilotlari tomonidan amalga oshirilgan 18 ta davlat xaridi jarayoni monitoring qilindi. Monitoring natijasida Toyloq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 850 mln so‘mlik hamda Navoiy olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 5,3 mlrd so‘mlik davlat xaridlari “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi va “Raqobat to‘g‘risida”gi qonunlar talablariga zid ravishda o‘tkazilgani aniqlanib, belgilangan tartibda bekor qilindi. Shu bilan birga, aniqlangan qonunbuzilishlarning oldini olish maqsadida mas’ul xodimlarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish bo‘yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. |
|  | Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash va ular uchun qulay va maqbul muhitni yaratish | 2026-yil fevral | Inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo‘limi | Bajarilgan. Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash hamda ular uchun qulay va maqbul mehnat muhitini yaratish maqsadida Sport vazirligi tizimida nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun ajratilgan ish o‘rinlarini bosqichma-bosqich oshirish rejasi tasdiqlandi. Natijada, 2025-yil 1-sentabr holatidagi 31 nafar ko‘rsatkich 2026-yil 1-iyun holatiga 47 nafarga yetkazildi hamda ishga qabul qilingan nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun zarur mehnat sharoitlari yaratildi. |
|  | Sport vazirligining 2026-yilgi budjetida “Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasiga” kiritilgan sport tadbirlarida sportchilarning ishtirokini ta’minlash uchun zaruriy mablag‘larni yil mobaynida moliyalashtirish. | 2026-yil davomida | Moliya iqtisod bo‘limi | Bajarilmoqda. Mazkur topshiriq ijrosini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 4-maydagi 189-F-son farmoyishi qabul qilindi. Mazkur farmoyish hamda Sport vazirligi buyruqlariga muvofiq, O‘zbekiston milliy terma jamoalari a’zolarining Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik ko‘rishi, o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va sport tadbirlaridagi ishtirokini moliyalashtirish uchun 95,3 mlrd so‘m mablag‘ yo‘naltirildi. |
|  | Sport vazirligining 2026-yilgi budjetida sport infratuzilmasi yaxshi rivojlanmagan, shuningdek olis va chekka hududlarda joylashgan mahallarda namunaviy sport maydonchalarini barpo etish maqsadlariga mablag‘larni nazarda tutish va yil mobaynida moliyalashtirish. | 2026-yil davomida | Moliya iqtisod bo‘limi | Bajarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-iyuldagi PQ–245-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida 2026-yilda olis va chekka hududlardagi mahallalarda sport maydonchalarini barpo etish uchun 85,0 mlrd so‘m mablag‘ ajratildi. Mazkur mablag‘larni o‘zlashtirish yuzasidan Sport vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti o‘rtasida 2026-yil 25-martda 1-son shartnoma tuzildi hamda tasdiqlangan xarajatlar smetasiga muvofiq mablag‘lar moliyalashtirildi. |
|  | Sport vazirligining 2026-yilgi budjetida “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida o‘tkaziladigan ommaviy sport musboqalari ishtirokchilarini taqdirlash uchun esdalik sovg‘alari hamda ovqatlantirish xizmati, shuningdek xalqaro musobaqa ishtirokchilari uchun sport kiyimlari xarid qilish uchun zaruriy mablag‘larni yil mobaynida moliyalashtirish. | 2026-yil davomida | Moliya iqtisod bo‘limi | Bajarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi PQ–201-son qarori asosida “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasidagi sport musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazish uchun 2026-yilda 45,0 mlrd so‘m mablag‘ ajratildi. Hisobot davrida ommaviy sport musobaqalari ishtirokchilarini esdalik sovg‘alari bilan taqdirlash hamda xalqaro musobaqalar ishtirokchilari uchun sport kiyimlari xarid qilish maqsadida 37,4 mlrd so‘m mablag‘ moliyalashtirildi. |
| II. 2026-yil I-yarim yillikda belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar natijadorligi tahlillari |  |  |  |  |
|  | Olimpiya, paralimpiya va kompleks musoboqalari dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha terma jamoa a’zolarining Osiyo va jahon chempionatlaridagi natijalarini tahlil qilish. | 2026-yil davomida | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Paralimpiya, qishki va noolimpiya sport turlari bo‘limi | Bajarilmoqda. Hisobot davrida olimpiya, paralimpiya va kompleks musobaqalar dasturiga kiritilgan sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalar a’zolarining Osiyo va jahon chempionatlari hamda kuboklaridagi natijalari tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko‘ra, sportchilar tomonidan jami 314 ta medal (88 ta oltin, 123 ta kumush va 103 ta bronza) qo‘lga kiritildi. Shundan 9 ta medal jahon chempionatlarida, 253 ta medal Osiyo chempionatlarida, 27 ta medal jahon kuboklarida va 25 ta medal Osiyo kuboklarida qo‘lga kiritilgan. Olingan natijalar asosida sport turlari va hududlar kesimida tahliliy ma’lumotlar shakllantirildi. Bunda jahon chempionatlarida medal sohiblari asosan Toshkent shahri, Sirdaryo, Farg‘ona, Andijon va Qashqadaryo viloyatlaridan ekanligi, ayrim hududlarda esa natijadorlik ko‘rsatkichlarini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rish zarurligi qayd etildi. |
|  | “Sun’iy intellekt alyans”iga a’zo bo‘lish choralarini ko‘rish. | 2026-yil fevral | AKTni joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Bajarilgan. Sport vazirligining 2026-yil 10-fevraldagi 04-24/1369-son xati bilan “Sun’iy intellekt alyans”iga a’zo bo‘lish masalasi yuzasidan Raqamli texnologiyalar vazirligiga murojaat qilindi. Mazkur masala yuzasidan Raqamli texnologiyalar vazirligi mutaxassislari bilan muhokamalar o‘tkazilib, sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha ishlarni “Elektron hukumat” loyihalari bilan integratsiyalashgan holda amalga oshirish yuzasidan tavsiyalar berildi. Shuningdek, alyans faoliyatida ishtirok etishning tashkiliy va moliyaviy jihatlari o‘rganilib, ushbu yo‘nalishdagi ishlarni vazirlikda amalga oshirilayotgan raqamlashtirish va sun’iy intellekt loyihalari bilan uyg‘unlashtirish bo‘yicha tegishli takliflar ishlab chiqilmoqda. |
|  | Trenerlarning yuqori mahoratli sportchilarni tayyorlashdagi xizmatlari uchun rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish maqsadida olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda oliy sport va sport turlari bo‘yicha mahorat maktablariga qabul qilingan o‘quvchi-sportchi tomonidan qo‘lga kiritilgan sport natijalari uchun belgilanadigan ustamaning 10 foiz qismini uni sport maktabida tayyorlagan trenerga to‘lab borish tartibini joriy etish. | 2026-yil yanvar | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. Trenerlarning yuqori malakali sportchilarni tayyorlashdagi xizmatlarini rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining “Sport turlari bo‘yicha mahorat maktablari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi (ID-6015) ishlab chiqilib, belgilangan tartibda 2025-yil 31-iyul kuni Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Mazkur loyiha bilan Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda sport turlari bo‘yicha mahorat maktablariga qabul qilingan o‘quvchi-sportchilar tomonidan erishilgan sport natijalari uchun belgilanadigan ustamaning 10 foiz qismini sportchini tayyorlagan trener-o‘qituvchilarga to‘lab borish tartibini joriy etish nazarda tutilgan. |
|  | Sport vazirligi bilan davlat organlari, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar hamda boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasida tuziladigan shartnomalarni huquqiy ekspertizadan o‘tkazish, xulosalar berish va imzolash. | 2026-yil I yarim yillik | Yuridik bo‘lim | Bajarilgan. Sport vazirligi bilan davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar hamda boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasida tuzilgan 46 ta shartnoma huquqiy ekspertizadan o‘tkazildi hamda elektron savdo platformasi orqali imzolandi. Jumladan, 40 ta to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnoma, 1 ta eng yaxshi takliflarni tanlash hamda 5 ta taklif so‘rovi asosida tuzilgan shartnoma huquqiy ekspertizadan o‘tkazildi. Bundan tashqari, elektron kooperatsiya portali orqali 5 ta shartnoma bo‘yicha huquqiy xulosa berildi. Shartnomalarni huquqiy ekspertizadan o‘tkazishda xo‘jalik munosabatlarini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlariga muvofiqligi, shartnoma shartlarining amaldagi qonunchilik talablariga mosligi, shuningdek, taraflarning javobgarligi hamda nizolarni hal etish tartibi alohida ko‘rib chiqildi. |
|  | Vazirlikda qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarni huquqiy ekspertizadan o‘tkazib borish. | 2026-yil I yarim yillik | Yuridik bo‘lim | Bajarilgan. Vazirlikda qabul qilinayotgan 5 ta idoraviy normativ-huquqiy hujjat huquqiy ekspertizadan o‘tkazilib, Adliya vazirligida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi. Shuningdek, 5 ta idoraviy normativ-huquqiy hujjat davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun Adliya vazirligiga kiritildi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi sport vazirining “Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish yo‘nalishlari hamda masofaviy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”, “O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi stipendiyasini tayinlash va to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirishlar kiritish haqida” hamda “Ta’lim tashkilotlari, korxonalar, turar joy dahalarining asosiy jismoniy tarbiya-sog‘lomlashtirish va (yoki) sport inshootlari bilan eng kam ta’minlanish normativlariga o‘zgartirishlar kiritish haqida”gi buyruqlari shular jumlasidandir. Bundan tashqari, 33 ta normativ-huquqiy hujjat loyihasi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda farmoyishlari loyihalari) huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o‘tkazildi. |
| III. Belgilangan vazifalar doirasida ishlab chiqiladigan O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari, bayonlari va Hukumat qarorlari, farmoyishlari loyihalari |  |  |  |  |
|  | Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2026-yil uchun Respublika kalendar rejasini tasdiqlash to‘g‘risida Hukumat farmoyishi loyihasini ishlab chiqish. | 2026-yil fevral-mart | Oliy sport yutuqlari boshqarmasi, Olimpiya va kompleks musobaqalari dasturiga kiritilgan sport turlarini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi, Paralimpiya, qishki va noolimpiya sport turlari bo‘limi | Bajarilgan. Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2026-yil uchun Respublika kalendar rejasini tasdiqlash to‘g‘risidagi Hukumat farmoyishi loyihasi ishlab chiqilib, belgilangan tartibda kiritildi. Natijada, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 4-maydagi 189-F-son farmoyishi bilan Sport vazirligining sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2026-yil uchun Respublika kalendar rejasi tasdiqlandi. Mazkur farmoyish ijrosini ta’minlash maqsadida Sport vazirining 2026-yil 7-maydagi 01/311-A/F-son buyrug‘i qabul qilindi. |
|  | O‘zbekistonda yengil atletika sportini yanada rivojlantirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish va Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2026-yil fevral | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonda yengil atletika sport turlarini yanada ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi (ID-8008) ishlab chiqilib, tegishli tartibda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda Hukumatga kiritildi. |
|  | Sportning o‘yin turlarini (gandbol, basketbol, voleybol, stol tennis, tennis,) yanada rivojlantirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish va Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2026-yil fevral | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. Sportning oʻyin turlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (ID-7453), “Basketbol sport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (ID-7436), “Gandbol sport turini yanada ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (ID-7775), “Tennis sport turini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (ID-7800) hamda “Stol tennisi sport turini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (ID-8010) qarorlari loyihasi ishlab chiqilib, tegishli tartibda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda Hukumatga kiritildi. |
|  | Ayrim yakkakurash sport turlarini (dzyudo, taekvondo WT, boks, sport kurashlari) yanada rivojlantirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish va Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2026-yil fevral | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. Ayrim yakkakurash sport turlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ayrim yakkakurash sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (dzyudo, taekvondo WT va boks sport turlari bo‘yicha) (ID-8139) hamda “Sport kurashlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (ID-7605) qarorlari loyihasi ishlab chiqilib, tegishli tartibda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda Hukumatga kiritildi. Bunda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Sport kurashlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2026-yil 21-yanvardagi PQ–22-son qarori qabul qilindi. |
|  | Sport vazirligi tizimidagi 56 ta ixtisoslashtirilgan sport maktablari faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish va Vazirlar Mahkamasiga kiritish. | 2026-yil iyun | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sport vazirligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan sport maktablari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi (ID-9639) ishlab chiqilib, tegishli tartibda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda Hukumatga kiritildi. |
|  | O‘zbekiston davlat sport akademiyasi faoliyatini tashkil qilish bo‘yicha quyidagilarni ko‘zda tutuvchi Hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish va Vazirlar mahkamasiga kiritish. | 2026-yil iyun | Strategik rejalashtirish va metodologiya bo‘limi | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston davlat sport akademiyasi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi (ID-7180) ishlab chiqilib, tegishli tartibda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda Hukumatga kiritildi. |
| IV. 2026-yil I-yarim yillikda belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha takliflar |  |  |  |  |
|  | Maxsus talablarni bajarib g‘olib va sovrindon bo‘lgan 18-29 yoshdagi Oliy ta’lim muassasalari talabalaridan “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” ko‘krak nishoni va sport formalar bilan taqdirlash. | 2026-yil iyun | Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi | Bajarilgan. Sport vazirligi va Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida joriy yilning 5-may – 3-iyun kunlari oliy ta’lim muassasalari talabalari o‘rtasida “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” sport sinovlari tashkil etildi. Mazkur sport sinovlarida ishtirok etish uchun respublikadagi 153 ta oliy ta’lim muassasasida 246,3 ming nafar talaba ro‘yxatdan o‘tdi hamda 223,8 ming nafari sport sinovlarida ishtirok etdi. Sport sinovlarida belgilangan mezonlarni muvaffaqiyatli bajargan 974 nafar talaba sport formalari bilan, 424 nafar talaba esa I, II va III darajali “Jismoniy tayyorgarlik darajasi” ko‘krak nishonlari bilan taqdirlandi. |
|  | Toshkent shahrida etnosport turlari bo‘yicha “Uzbekistan Ethno Games” respublika festivalini tashkil etish va o‘tkazish. | 2026-yil may | Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 8-maydagi 18-son bayoni hamda Sport vazirligining 2026-yil 13-maydagi 02/322-A/F-son buyrug‘i asosida joriy yilning 14–15-may kunlari Toshkent shahridagi Mirzo Ulug‘bek nomidagi Markaziy bog‘da “Uzbekistan Ethno Games” respublika festivali tashkil etildi. Festival doirasida vazirlik va idoralar, davlat korxonalari, tijorat banklari hamda tadbirkorlik subyektlari xodimlari o‘rtasida etnosport turlari bo‘yicha musobaqalar o‘tkazildi. Musobaqalarda 40 dan ortiq vazirlik va idoralardan 400 nafarga yaqin ishtirokchi sportning 6 ta turi (mas-restling, arqon tortish, tosh ko‘tarish, kurash, kamondan otish va armrestling) bo‘yicha bellashdi. Musobaqalar yakunida g‘olib va sovrindorlar vazirlik tomonidan taqdirlandi. Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Qishloq xo‘jaligi vazirligi hamda “Navoiyuran” AJ jamoalari yuqori natijalar qayd etdi. Festival va uning doirasidagi tadbirlar ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. |
|  | Milliy sport turlari va xalq o‘yinlari bo‘yicha ta’lim muassasalarida targ‘ibot ishlarini olib borish, malakali ustozlar, polvonlar, trenerlar hamda mutaxassislar ishtirokida seminar, trening, mahorat saboqlari tashkil etish | 2026-yil may-iyun | Etno sport turlarini rivojlantirish va sport normativlarini o‘tkazish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. Respublika bo‘ylab umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar maktablari hamda oliy ta’lim muassasalarida milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini targ‘ib etishga qaratilgan tadbirlar tashkil etildi. Tadbirlar doirasida milliy kurash, belbog‘li kurash, arqon tortish, tosh ko‘tarish, chillak, oq terakmi-ko‘k terak, besh tosh kabi milliy sport turlari va xalq o‘yinlari namoyish etilib, ularning tarixi, tarbiyaviy ahamiyati hamda yoshlar hayotidagi o‘rni yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, malakali ustozlar, polvonlar, trenerlar va soha mutaxassislari ishtirokida seminar-treninglar hamda mahorat saboqlari tashkil etildi. Mashg‘ulotlar davomida o‘quvchi-yoshlar milliy sport turlarining texnikasi, qoidalari va amaliy usullari bilan yaqindan tanishtirildi. Jumladan, Toshkent shahrida o‘tkazilgan “Salomatlik sayli” hamda etnosport festivali, “Yangihayot Milliy” madaniy-ma’rifiy tadbiri va Toshkent viloyatida tashkil etilgan VIII “Iloq” xalqaro etnografik festivali doirasida yoshlar uchun ko‘rgazmali chiqishlar, mahorat saboqlari va targ‘ibot tadbirlari o‘tkazildi. |
|  | “Chimgan challenge-2026” qishgi ekstrimal sport turlari bo‘yicha tog‘ festivali | 2026-yil fevral | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi | Bajarilgan. Joriy yil 13–15-fevral kunlari Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanida “Chimgan challenge–2026” qishki ekstremal sport turlari bo‘yicha tog‘ festivali hamda o‘quv-seminarlar tashkil etildi. Tadbirlarda 80 ta vazirlik va respublika tashkilotlarining sport targ‘ibotchilari ishtirok etdi. Festival doirasida mini-futbol, voleybol, stritbol, shaxmat, shashka va stol tennisi bo‘yicha musobaqalar hamda ommaviy va ekstremal sport turlarini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-seminarlar o‘tkazildi. |
|  | Mini-futbol sport turi bo‘yicha oilaviy jamoalar o‘rtasida “Sog‘lom oila – Yangi O‘zbekiston tayanchi” musobaqalarini o‘tkazish: I bosqich – tuman (shahar); II bosqich – viloyat; III bosqich – respublika (final). | 2026-yil fevral-aprel | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. Joriy yil 13–26-aprel kunlari oilaviy jamoalar o‘rtasida “Sog‘lom oila – Yangi O‘zbekiston tayanchi” shiori ostida mini-futbol bo‘yicha 3 bosqichli sport musobaqalari o‘tkazildi. Musobaqalarning hududiy bosqichlarida 50 ga yaqin oilaviy jamoalardan 300 nafarga yaqin ishtirokchi qatnashdi. Jizzax viloyatida tashkil etilgan respublika final bosqichida hududiy saralash musobaqalari g‘olibi bo‘lgan 14 ta oilaviy jamoa ishtirok etdi. |
|  | Shaxmat sport turi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar bilan birgalikda professional ta’lim muassasalari o‘quvchilari o‘rtasida har yili ta’lim muassasasi – tuman (shahar) – hudud – respublika bosqichlaridan iborat “Professional ta’lim muassasalari ligasi” musobaqalarini o‘tkazish. | 2026-yil may | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. Sport vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida professional ta’lim muassasalari o‘quvchilari o‘rtasida shaxmat sport turi bo‘yicha uch bosqichli “Professional ta’lim muassasalari ligasi” musobaqalari tashkil etildi. Musobaqalarning respublika final bosqichi Sport vazirining 2026-yil 5-maydagi 01/301-A/F-son buyrug‘i asosida Respublika shaxmat akademiyasida o‘tkazildi. Respublika final bosqichida 14 ta hududdan saralash bosqichi g‘oliblari ishtirok etdi. |
|  | Shaxmat sport turi Mahalla fuqarolari o‘rtasida har yili shaxmat bo‘yicha mahalla – tuman (shahar) – hudud – respublika bosqichlaridan iborat “Mahalla ligasi” musobaqalarini o‘tkazish. | 2026-yil may | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. Topshiriq ijrosini ta’minlash maqsadida “Mahalla ligasi” Respublika turniri nizomi ishlab chiqilib, tasdiqlandi. Nizomga muvofiq, joriy yilda musobaqaning mahalla, sektor hamda tuman (shahar) bosqichlari tashkil etildi. Turnirda ishtirok etish uchun 1,4 mln nafardan ortiq fuqarolar ro‘yxatdan o‘tdi. Shuningdek, havaskorlar o‘rtasida tashkil etilgan mahalla va sektor bosqichlarida ro‘yxatdan o‘tganlarning 76 foizi shaxmat musobaqalarida ishtirok etdi. |
|  | Umumta’lim maktab xodimlari o‘rtasida “Kasaba uyushmalari kubogi” uchun 3 bosqichli sport musobaqalarini tashkil etish. | 2026-yil aprel-may | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi | Bajarilgan. Joriy yil aprel–may oylarida “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida “Sog‘lom tanda – sifatli ta’lim” shiori ostida “Kasaba uyushmalari kubogi” uchun 3 bosqichli sport musobaqalari tashkil etildi. Musobaqalar Kasaba uyushmalari federatsiyasi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan qo‘shma qaror va Nizom asosida o‘tkazildi. Musobaqalarning birinchi bosqichida 10 126 ta umumta’lim maktabidan 370 ming nafar xodim (shundan 158 ming nafari ayollar) ishtirok etdi. |
|  | Nogironligi bo‘lgan shaxslar o‘rtasida adaptiv sport turlari bo‘yicha 3 bosqichli (tuman/shahar – hudud – Respublika final) ommaviy sport musobaqalarini o‘tkazish. | 2026-yil aprel-iyun | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. Nogironligi bo‘lgan shaxslar o‘rtasida adaptiv sport turlari bo‘yicha 3 bosqichli ommaviy sport musobaqalari joriy yilning aprel–iyun oylarida o‘tkazildi. Mazkur musobaqalar orqali 106 ming nafardan ortiq nogironligi bo‘lgan shaxslar qamrab olindi. |
|  | 30 yoshdan yuqori bo‘lgan mahalla aholisi uchun sportning 7 ta turi: mini-futbol, voleybol, stol tennisi, stritbol, vorkout, shaxmat, shashka turlari bo‘yicha “Mahalla ligasi” 3 bosqichda (sektor-tuman/shahar-hudud) o‘tkazish. | 2026-yil may-iyun | Ommaviy sportni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. O‘zbekiston Mahallalari uyushmasi bilan hamkorlikda 30 yoshdan yuqori bo‘lgan mahalla aholisi o‘rtasida sportning 7 turi bo‘yicha “Mahalla ligasi” sport musobaqalari 3 bosqichda tashkil etildi. Mazkur musobaqalar orqali 3,2 mln nafardan ortiq aholi qamrab olindi. |
|  | Vazirlik tasarrufidagi bo‘sh turgan, samarasiz foydalanilayotgan bino-inshootlar va yer maydonlaridan davlat-xususiy sheriklik asosida samarali foydalanish choralarini ko‘rish. 1. Vazirlik tasarrufidagi bino-inshootlar orasida bo‘sh turgan yoki samarasiz foydalanilayotgan sport obyektlarini vazirlikning rasmiy veb-saytida e’longa chiqarish: I chorakda - 5 ta, II chorakda - 20 ta. 2. Sport infratuzilmasini rivojlantirish va xizmat ko‘rsatish ko‘lamini kengaytirishga qaratilgan DXSh to‘g‘risidagi bitimlarni imzolash: I chorakda - 2 ta, II chorakda - 2 ta. | 2026-yil 30-iyun | Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi | Bajarilgan. Vazirlik tasarrufidagi bo‘sh turgan va samarasiz foydalanilayotgan bino-inshootlar hamda yer maydonlaridan davlat-xususiy sheriklik asosida samarali foydalanish yuzasidan tegishli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, vazirlik tasarrufidagi bo‘sh turgan yoki samarasiz foydalanilayotgan 29 ta sport obyekti vazirlikning rasmiy veb-saytida e’longa chiqarildi. Shundan 7 tasi I chorakda, 22 tasi II chorakda joylashtirildi. Shuningdek, sport infratuzilmasini rivojlantirish va xizmat ko‘rsatish ko‘lamini kengaytirish maqsadida 6 ta davlat-xususiy sheriklik bitimi imzolandi. Shundan 3 tasi I chorakda, 3 tasi II chorakda tuzildi. |
|  | Vazirlik davlat sherigi sifatida ishtirok etayotgan davlat-xususiy loyihalarni monitoring qilish. 1. Xususiy sheriklar tomonidan davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risidagi bitimlarda belgilangan majburiyatlarning bajarilishi, jalb qilingan investitsiyalar va erishilgan natijalar bo‘yicha monitoring qilish; 2. Monitoring natijalarini tahlil qilish va yakuniy hisobot yuzasidan Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ma’lumot kiritish. | 2026-yil 30-yanvar | Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. Xususiy sheriklar tomonidan davlat-xususiy sheriklik bitimlarida belgilangan majburiyatlarning bajarilishi, jalb qilingan investitsiyalar va erishilgan natijalar yuzasidan monitoring ishlari amalga oshirildi. Monitoring yakunlari tahlil qilinib, davlat-xususiy sheriklik loyihalari bo‘yicha yakuniy hisobotlar Iqtisodiyot va moliya vazirligining maxsus platformasiga joylashtirildi hamda tasdiqlandi. |
|  | Vazirlikning hisob obyektlari joriy holati bo‘yicha hisobotlarni “Property.davaktiv.uz” platformasiga kiritish va uni tasdiqlash. Vazirlik hisob obyektlarining joriy holati bo‘yicha ma’lumotlarni yig‘ish va hisobotni tayyorlash hamda tizimiga joylashtirish. | 2026-yil mart | Marketing, autsorsing va DXShni rivojlantirish bo‘limi | Bajarilgan. Vazirlik hisob obyektlarining joriy holati bo‘yicha ma’lumotlar yig‘ilib, tegishli hisobotlar shakllantirildi hamda “Property.davaktiv.uz” platformasiga kiritildi. Kiritilgan hisobotlar platforma operatori tomonidan tasdiqlandi. |
|  | Ijtimoiy ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish dasturi doirasida hududlarda jami 16 ta sport obyektlarini loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va qurilish ishlarini tashkil etish, monitoring qilish. | 2026-yil davomida | Sport infratuzilmasini rivojlantirish va tashabbusli budjet loyihalari bilan ishlash bo‘limi | Bajarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi PQ-393-son qaroriga asosan, 230,0 mlrd so‘mlik 13 ta sport obyekti 2026-yilgi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga kiritilgan. Bugungi kunda mazkur obyektlar bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilib, pudrat tashkilotlari belgilangan holda qurilish ishlari olib borilmoqda. 2026-yil 1-iyun holatiga 69,0 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarildi hamda 76,6 mlrd so‘m mablag‘ moliyalashtirildi. |
|  | Hududlar bilan birgalikda 2027-yilgi ijtimoiy ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish dasturining dastlabki ro‘yxatini shakllantirish. | 2026-yil 30-iyun | Sport infratuzilmasini rivojlantirish va tashabbusli budjet loyihalari bilan ishlash bo‘limi Qoraqalpog‘iston Respublikasi sport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar sport boshqarmalari | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi PQ-393-son qarorining 20-ilovasi bilan 2027-yilda amalga oshiriladigan yangidan boshlanuvchi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish obyektlarining dastlabki manzilli ro‘yxati tasdiqlangan. Bugungi kunda mazkur ro‘yxatga kiritilgan sport obyektlari bo‘yicha loyiha tashkilotlari belgilandi hamda loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, qo‘shimcha loyihalar bo‘yicha dastlabki ro‘yxat shakllantirildi va Iqtisodiyot va moliya vazirligiga 2026-yil 30-apreldagi 03-22/4515-son xat bilan taqdim etildi. |
|  | 2026-yilda bo‘lib o‘tadigan Prezident olimpiadasida sport turlarini sonini oshirish yuzasidan “Olimpiya cho'qqilari” axborot tizimini yanada takomillashtirish va yangi qo‘shiladigan sport turlariga moslashtirish. | 2026-yil iyun | AKTni joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Bajarilgan. 2026-yildagi Prezident olimpiadasida sport turlari sonini oshirish yuzasidan “Olimpiya cho‘qqilari” axborot tizimini yanada takomillashtirish va yangi qo‘shiladigan sport turlariga moslashtirish bo‘yicha texnik ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, “Yangi O‘zbekiston Talabalari Olimpiadasi”ni o‘tkazish maqsadida tizim takomillashtirildi. Tizim orqali 170 ta oliy ta’lim muassasasi ro‘yxatdan o‘tkazildi, 1 061 ta musobaqa tashkil etildi hamda 173 381 nafar talabaning ishtiroki ta’minlandi. Bundan tashqari, sport.uz sayti takomillashtirildi va oliy ta’lim muassasalari reytingini shakllantirish mexanizmi joriy etildi. Natijada OTMlar reytingi 4 ta yo‘nalish bo‘yicha shakllantirildi, jumladan, umumiy reyting, sport faoliyati va jismoniy tarbiya yo‘nalishi mavjud OTMlar reytingi, ijtimoiy va gumanitar OTMlar reytingi hamda nodavlat va xorijiy OTMlar reytingi. |
|  | Sport vazirligi tizimidagi tashkilot va muassasalarining o‘rta va quyi bo‘g‘inidagi eng istiqbolli xodimlarning O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda boshqa Respublika darajasidagi tashkilot va muassasalarga stajirovkaga bosqichma-bosqich yuborish bo‘yicha ishlarni tashkil etish | 2026-yil aprel | Inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo‘limi | Bajarilgan. Mazkur band ijrosini ta’minlash maqsadida Sport vazirining 2026-yil 23-apreldagi 01/275-A/F-son buyrug‘i qabul qilinib, Sport vazirligi tizimidagi tashkilot va muassasalarning o‘rta va quyi bo‘g‘in xodimlarini respublika darajasidagi tashkilot va muassasalarda bosqichma-bosqich stajirovkadan o‘tkazish ishlari yo‘lga qo‘yildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-yanvardagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–81-son qarori ijrosi yuzasidan “E-antikor” elektron tizimi orqali Vazirlik tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni joylashtirish. | 2026-yil mart | Korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat bo‘limi | Bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-dekabrdagi PF-270-son Farmoni bilan tasdiqlangan 6-ilovaning 3-kichik bandiga asosan, vazirlik tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar “E-Anticor.uz” platformasiga har yarim yillik yakuni bo‘yicha kiritiladi. Mazkur talabga muvofiq, 2026-yil I yarim yillik yakunlari bo‘yicha ma’lumotlarni joriy yilning 10-iyuliga qadar platformaga joylashtirish ta’minlanadi. |
|  | “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonunga asosan vazirlikning xodimlari tomonidan manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi yillik deklaratsiya to‘ldirilishi tashkil etish. | 2026-yil fevral-mart | Korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat bo‘limi | Bajarilgan. “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonun talablariga muvofiq, vazirlikning 82 nafar boshqaruv xodimi tomonidan manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi yillik deklaratsiyalarni to‘ldirish ta’minlandi. |
|  | Vazirlikning moliya-xo‘jalik faoliyati va sport tadbirlarini moliyalashtirish bilan bog‘liq yuridik majburiyatlar hamda shartnomalarni Iqtisodiyot va moliya vazirligi g‘aznachiligida o‘rnatilgan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilishini ta’minlash va to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshirilishini ta’minlash. | 2026-yil davomida | Buxgalteriya hisobi bo‘limi | Bajarilmoqda. Vazirlikning moliya-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha umumiy qiymati 81,2 mlrd so‘mlik 117 ta shartnoma Iqtisodiyot va moliya vazirligi g‘aznachiligida belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilib, to‘lovlari amalga oshirildi. Shuningdek, sport tadbirlarini moliyalashtirish bilan bog‘liq umumiy qiymati 1 336,6 mlrd so‘mlik 528 ta yuridik majburiyat g‘aznachilikda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilib, moliyalashtirildi. |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirligining budjetdan tashqari Sportni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi daromadlari va xarajatlari hisobini yuritish. | 2026-yil davomida | Buxgalteriya hisobi bo‘limi | Bajarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Sportni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasining daromadlari va xarajatlari hisobi belgilangan tartibda yuritildi. 2026-yil I yarim yilligida jamg‘armaga jami 34,9 mlrd so‘m mablag‘ tushdi, shundan 27,3 mlrd so‘m mablag‘ xarajat qilindi. |
|  | Respublika byudjeti mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan tizim tashkilotlarining davriy moliyaviy hisobotlarni tasdiqlash, jamlanma hisobotlarni tuzish hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etish. | 2026-yil iyun | Buxgalteriya hisobi bo‘limi | Bajarilgan. Respublika budjeti mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan tizim tashkilotlarining 2026-yil I chorak yakunlari bo‘yicha moliyaviy hisobotlari tasdiqlanib, jamlanma hisobotlar tuzildi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etildi. 2026-yil II chorak yakunlari bo‘yicha jamlanma moliyaviy hisobotlarni belgilangan muddatda, 2026-yil 25-iyulga qadar Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etish ishlari olib borilmoqda. |
|  | Sport tadbirlarini OAVda keng va tizimli yoritish. Sport sohasidagi islohotlar, yirik musobaqalar va xalqaro tadbirlarning ommaviy axborot vositalarida yoritilishini ta’minlash, matbuot bayonotlari, foto-video lavhalar va intervyular tayyorlash. | 2026-yil iyun | Axborot xizmati | Bajarilgan. Sport tadbirlarini ommaviy axborot vositalarida keng va tizimli yoritish ishlari tashkil etildi. Hisobot davrida sport sohasidagi islohotlar, yirik musobaqalar hamda xalqaro tadbirlar yuzasidan 3 400 marotaba axborot materiallari OAVda yoritildi. Jumladan, 4 ta matbuot bayonoti, 3 mingdan ortiq foto, 300 ta videolavha hamda 100 dan ortiq intervyu materiallari tayyorlanib, keng jamoatchilikka taqdim etildi. Xususan, Taekwondo WT bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionati oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumani, “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri hamda sportda biznes imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan qaror mazmun-mohiyatiga bag‘ishlangan matbuot anjumanlari, shuningdek, xalqaro va mahalliy sport musobaqalari, hududlarga tashriflar va seminarlar keng yoritildi. |
|  | Yirik musobaqalar oldidan media-reja ishlab chiqish. Axborot oqimini boshqarish, kommunikatsiya strategiyasini belgilash va qiziqishni oshirish. | 2026-yil iyun | Axborot xizmati | Bajarilgan. Yirik musobaqalar oldidan axborot oqimini samarali boshqarish, kommunikatsiya strategiyasini belgilash hamda jamoatchilik qiziqishini oshirish maqsadida “Besh tashabbus Olimpiadasi”, “Prezident Olimpiadalari” hamda joriy yil 7-aprel kuni Davlat rahbari boshchiligida o‘tkazilgan sport sohasidagi videoselektor yig‘ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta’minlash yuzasidan media-rejalar ishlab chiqilib, belgilangan tartibda tasdiqlandi. Tasdiqlangan media-rejalar asosida 15 ta onlayn efir tashkil etildi. Shuningdek, Axborot xizmati tomonidan 10 ta infografika va 40 ta videomaterial tayyorlandi hamda tele-radio kanallar, gazeta, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va veb-saytlarda 200 dan ortiq materiallar e’lon qilindi. |