**31-ilova**

**Davlat byudjeti, shuningdek, xalqaro moliya institutlari mablagʻlari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar, shu jumladan istiqbolli investitsiya va infratuzilma loyihalari boʻyicha ularning asosiy texnik koʻrsatkichlari va boshqa loyiha hujjatlari toʻgʻrisidagi**

**MAʻLUMOTLAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Loyihaning nomi** | **Loyihalar soni** | **Shartnoma boʻyicha obʻekt qiymati** (mln.soʻm) | **Pudrat tashkiloti nomi** | **Foydalanishga topshirish muddati** | **Bajarilgan  qurilish**-**montaj ishlari** | | **Moliyalashtirish** | | **Moliyalashtirish manbai** | |
| **Summasi**  *(mln. soʻmda)* | **Foizi** | **Summasi**  *(mln. soʻmda)* | **Foizi** | **Byudjet** | **Xalqaro moliya institut** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***2025-yil birinchi yarim yillik*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urganch shahri «Avesto» MFYdagi 5-son maktabni rekonstruksiya qilish (990 oʻrinli bino qurish, mavjud 1110 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 15 374 | Tender | 2025 yil |  | 0 | 2 253 | 15 | budjet |  |
| 2 | Xiva shahri «Mevaston» MFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (540 oʻrinli bino qurish, mavjud 120 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 8 754 | XORAZM UNIVERSAL QURILISH MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 1 223 | 14 | budjet |  |
| 3 | Qoʻshkoʻpir tumani «Oʻrta qishloq» MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (660 oʻrinli bino qurish) | 1 |  |  | 2025 yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 4 | Urganch tumani “Oq yop” MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (660 oʻrinli bino qurish) | 1 |  |  | 2025 yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 5 | Hazorasp tumani «M.Xorazmiy» MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (420 oʻrinli bino qurish, mavjud 675 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 9 494 | JAHON QILICH MCHJ | 2025 yil |  | 0 | 1 449 | 15 | budjet |  |
| 6 | Xiva tumani «Gulshan» MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (480 oʻrinli bino qurish, mavjud 624 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 9 695 |  | 2025-yil |  | 0 | 744 | 8 | budjet |  |
| 7 | Shovot tumani «Xitoy» MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (330 oʻrinli bino va sport zal qurish, mavjud 536 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 8 915 | SHOVOT TEMIR BETON XK | 2025-yil |  | 0 | 1 136 | 13 | budjet |  |
| 8 | Shovot tumani «Botirlar» MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish (210 oʻrinli bino va sport zal qurish, mavjud 120 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 6 372 | JAVOHIR JAHONGIR SUV-GAZ QURILISH XK | 2025-yil |  | 0 | 1 548 | 24 | budjet |  |
| 9 | Shovot tumani “Guliston” MFYdagi 48-son maktabni rekonstruksiya qilish (540 oʻrinli bino qurish) | 1 |  |  | 2025-yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 10 | Yangiariq tumani «Oqmachit» MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (300 oʻrinli bino qurish, mavjud 120 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 4 966 | XORAZM UMUM QURILISH MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 984 | 20 | budjet |  |
| 11 | Yangibozor tumani «Yangi yop» MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (300 oʻrinli bino qurish, mavjud 315 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 5 133 | ISLOM TEMUR BOBUR MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 1 688 | 33 | budjet |  |
| 12 | Urganch shahri «Gulzor» MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (390 oʻrinli bino qurish, mavjud 270 oʻrinli binoni mukammal taʼmirlash) | 1 | 7 547 | SHOVOT TEMIR BETON XK | 2025-yil |  | 0 | 1 094 | 14 | budjet |  |
| 13 | Urganch shahri «Yuqoribogʻ» MFYdagi 17-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 |  | Tender | 2025-yil |  |  | 796 |  | budjet |  |
| 14 | Urganch shahrida yangi ixtisoslashtirilgan maktab-internatini qurish va jihozlash(504 oʻrinli yangi bino qurish, 222 oʻrinli yotoqxona qurish, 1 ta sport zal qurish) | 1 | 37 820 |  | 2025-yil |  | 0 |  | 0 | budjet |  |
| 15 | Qoʻshkoʻpir tumani Yovgʻir mahallasi «Yangi Oʻzbekiston»massivi hududida yangi MTT qurish | 1 | 3 309 | TEMUR MAXSIM MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 718 | 22 | budjet |  |
| 16 | Urganch shahri “Olma bogʻ” MFYdagi  4-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 6 649 | Tender | 2025-yil |  | 0 | 467 | 7 | budjet |  |
| 17 | Shovot tumani “Qumyop” MFYdagi  11-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 402 | CHATKO'PIR QURUVCHI TA'MIR QURILISH MCH | 2025-yil |  | 0 | 1 228 | 28 | budjet |  |
| 18 | Yangibozor tumani “Mingbogʻolon” MFYdagi 9-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 883 | CHATKO'PIR QURUVCHI TA'MIR QURILISH MCH | 2025-yil |  | 0 | 833 | 29 | budjet |  |
| 19 | Bogʻot tumani “Ustalar” MFYdagi  23-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 301 | XIVA BUYUK QURILISH INVEST MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 863 | 20 | budjet |  |
| 20 | Qoʻshkoʻpir tumani “Boʻrloq” MFYdagi 11-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 280 | MEGA IRDIMZON INVEST MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 812 | 19 | budjet |  |
| 21 | Yangibozor tumani “Hayvat” MFYdagi  23-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 012 | Xiva Sulaymon qurilish MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 577 | 19 | budjet |  |
| 22 | Xonqa tumani “Gʻayrat” MFYdagi  30-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 404 | Xonqa Stroy Haus MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 914 | 21 | budjet |  |
| 23 | Xonqa tumanidagi tibbiyot birlashmasini kompleks qayta qurish (Qabul-diagnostika va Xirurgiya boʻlimlari) | 1 | 15 502 | G'IJDUVON ZARANGARI QURILISH ITQT MCHJ | 2025-2026-yillar |  | 0 | 2 325 | 15 | budjet |  |
| 24 | Urganch tumani Koʻhna ovul MFYda joylashgan «Oq oltin» oilaviy shifokorlik binosini rekonstruksiya qilish | 1 | 2 509 | Urganch taʼmirlash MCHJ | 2025-yil | 2 298 | 92 | 2 182 | 87 | budjet |  |
| 25 | Urganch shahrida “Lazgi” va “Avesto” muzeylarini rekonstruksiya qilish | 1 | 11 396 | "Sayot qurilish" MCHJ | 2024-2025-yillar | 11 396 | 100 | 10 826 | 95 | budjet |  |
| 26 | Majburiy ijro byurosi Urganch tumani boʻlimi uchun yangi maʼmuriy bino qurilishi | 1 | 3 373 | "ABU BAKR STROY" МЧЖ | 2025-yil | 2 195 | 65 | 2 333 | 69 | budjet |  |
| 27 | Urganch tumani “Al-Xorazmiy” massivida yangi oilaviy poliklinika qurish | 1 | 7 461 | URGANCH TA'MIRLASH MCHJ | 2025-yil | 6 864 | 92 | 5 048 | 68 | budjet |  |
| 28 | Urganch tumani «Al-Xorazmiy» massivi hududidagi «Yangi Oʻzbekiston» massivida quriladigan issiqlik taʼminoti (2-bosqich) | 1 | 7 700 | SHOVOT TEMIR BETON XK | 2024-2025-yillar | 2 546 | 33 | 3 683 | 48 | budjet |  |
| 29 | «Kaparass» nasos stansiyasidan suv taqsimlash kamerasigacha ikkinchi tarmoq ichimlik suv quvuri qurilishi | 1 | 25 910 | "Yuggastroy" AJ | 2019-2025-yillar | 5 709 | 22 | 10 242 | 40 | budjet |  |
| 30 | Qoʻshkoʻpir tumani markazida oqova suv tizimini qurish | 1 | 17 222 | "Sayot qurilish" MCHJ | 2024-2025-yillar | 10 597 | 62 | 12 055 | 70 | budjet |  |
| 31 | Urganch shahri «Al Xorazmiy» majmuasidagi uy-joylarning tashqi ichimlik suv tizimlarini qurish | 1 | 4 211 | "Inter Qaxramon  Yorqinoy" MCHJ | 2023-2025-yillar | 4 210 | 100 | 3 998 | 95 | budjet |  |
| 32 | Urganch shahri «Al Xorazmiy» majmuasidagi uy-joylarning tashqi oqova suv haydash stansiyasi (KNS) oʻzi oqar va bosimli (2 ta nitka) oqova suv tarmogʻini qurish | 1 | 3 474 | "Sayot qurilish" MCHJ | 2023-2025-yillar | 1 711 | 49 | 1 820 | 52 | budjet |  |
| 33 | Qoʻshkoʻpir tumani Yovgʻir mahallasida quriladigan «Yangi Oʻzbekiston» massivining ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 28 947 | BARAKA FAYZ INVEST MCHJ (Fargʻona) | 2023-2026-yillar | 9 817 | 34 | 13 375 | 46 | budjet |  |
| 34 | Urganch tumani Qumravot MFY hududida barpo qilinayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 7 526 | "Bunyodkor Mubosher" MCHJ (Namangan) | 2024-2025 yillar | 5 540 | 74 | 6 024 | 80 | budjet |  |
| 35 | Shovot tumani «K.Rahimov» MFY hududida hududida barpo qilinayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun ichimlik va ichki oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 8 819 | "Bunyodkor Mubosher" MCHJ (Namangan) | 2024-2025-yillar | 5 440 | 62 | 6 182 | 70 | budjet |  |
| 36 | Shovot tumani «K.Raximov» MFYhududida barpo qilinayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun oqova suv tozalash inshooti va magistral oqova suv tarmoqlarini qurish | 1 | 33 158 | "Bunyodkor Mubosher" MCHJ (Namangan) | 2024-2026-yillar | 24 104 | 73 | 19 846 | 60 | budjet |  |
| 37 | Hazorasp tumani «Ziyolilar» MFY hududida barpo qilinayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 26 842 | "Qurilish gʻisht  memor" MCHJ | 2024-2026 yillar | 14 708 | 55 | 16 035 | 60 | budjet |  |
| 38 | Xonqa tumani «Yosh kuch» MFY hududida qurilayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun ichimlik va oqova suv quvurlarini qurish (2-bosqich) | 1 | 674 | “REGION STANDART QURILISH” MCHJ | 2024-2025 yillar | 674 | 100 | 642 | 95 | budjet |  |
| 39 | Urganch shahri «Mashʼal» mahallasida barpo qilinayotgan «Yangi Mashʼal» massivi uchun oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 4 130 | "Poʻlot suv qurilish  montaj" MCHJ (Buxoro) | 2024-2025 yillar | 2 512 | 61 | 2 891 | 70 | budjet |  |
| 40 | Urganch tumani Orzu mahallasida oqova suv tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish | 1 | 8 314 | "Shuxrat quruvchi  nur" XK (Samarqand) | 2024-2025 yillar | 7 854 | 94 | 7 599 | 91 | budjet |  |
| 41 | Shovot tumani "Mahtumquli" MFYda "Oʻzbekiston-Turkmaniston" erkin savdo zonasining ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 6 198 | "MAXSUS SUV QURILISH" MCHJ | 2025 yil | 5 295 | 85 | 4 009 | 65 | budjet |  |
| 42 | Bogʻot tumani "Oqtepa" va "Beruniy" MFYda 37 ta koʻp qavatli uy-joylar uchun oqova suv tarmogʻini qurish | 1 | 711 | "XIVA-PIRNOXOS QURILISH" X/K | 2024-2026 yillar | 711 | 100 | 676 | 95 | budjet |  |
| 43 | Xiva tumani tibbiyot birlashmasi uchun ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 |  |  | 2024-2026 yillar | 1 533 |  | 230 |  | budjet |  |
| 44 | Yangiariq tumani Doʻstlik MFY hududida qurilayotgan "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun ichimlik va oqova suv quvurlarini qurish (2-bosqich) | 1 | 130 | “XIVA-PIRNOXOS QURILISH” Х/К | 2024-2026 yillar | 130 | 100 | 124 | 95 | budjet |  |
| 45 | Xiva shahrida barpo etilayotgan mehmonxona kompleksi ("Kaz Development Invest Group" MCHJ) uchun tashqi ichimlik va oqova suv taʼminoti tizimini qurish | 1 | 80 |  | 2025 yil |  | 0 | 12 | 15 | budjet |  |
| 46 | Urganch shahri markaziy suv taqsimlash inshootini rekonstruksiya qilish | 1 | 18 422 | GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ MCHJ | 2023-2026 yillar | 18 397 | 100 | 17 485 | 95 | budjet |  |
| 47 | Urganch shahri «Al Xorazmiy» majmuasidagi ichki yoʻlni qurish (2-bosqich) | 1 | 9 861 | "SHOBBOZ TOSH" MCHJ | 2024-2026 yillar | 5 578 | 99 | 6 591 | 117 | budjet |  |
| 48 | Qoʻshkoʻprik tumani «Yovgʻir» MFYda joylashgan «Yangi Oʻzbekiston» massivining ichki yoʻllarini qurish | 1 | 2 140 | SHOBBOZ TOSH MCHJ | 2024-2025 yillar | 2 140 | 100 | 1 961 | 92 | budjet |  |
| 49 | Xorazm viloyatidagi "Gʻovak" koʻli va uning atrofidagi hududda barpo etilayotgan "Sharq bozori" turistik majmuasining ichki va tashqi yoʻllarini qurish | 1 | 2 846 | Xiva SHMYFDM | 2024-2025 yillar | 350 | 12 | 308 | 11 | budjet |  |
| 50 | Shovot tumani "Mahtumquli" MFYda"Oʻzbekiston-Turkmaniston" erkin savdo zonasiga kirish avtomobil yoʻllarini qurish | 1 | 1 517 | MEGA JELEZA BETON MCHJ | 2025 yil | 1 517 | 100 | 1 403 | 92 | budjet |  |
| 51 | Tuproqqalʼa, Shovot va Yangiariq tumanlarida 1000 gektar yer maydonini yopiq sugʻorish tizimiga oʻtkazish boʻyicha tajriba-sinov loyihasi | 1 |  |  | 2024-2026 yillar |  |  |  |  | budjet |  |
| 52 | Qoʻshkoʻpir tumanidagi “Eski Xonobod” kanalini rekonstruksiya (betonlash) qilish | 1 | 10 881 | "Xorazm invest xolding" MCHJ | 2025-yil | 10 667,5 | 98 | 9 092 | 84 | budjet |  |
| 53 | Urganch tumanidagi “Doʻstlik yab” kanalini rekonstruksiya (betonlash) qilish | 1 | 3 299 | "Xorazm invest xolding" MCHJ | 2025-yil | 2 823,9 | 86 | 2 825 | 86 | budjet |  |
| 54 | Yangiariq tumanidagi “Qoʻriqtom-1” kanalini rekonstruksiya (betonlash) qilish | 1 | 18 911 | "Xorazm invest xolding" MCHJ | 2025-yil | 9 908,8 | 52 | 12 114 | 64 | budjet |  |
| 55 | Yangibozor tumanidagi “Olim bojimon” nasos stansiyasini rekonstruksiya qilish | 1 | 1 443 | TEMIR-BETON MCHJ | 2025-yil | 1 442,9 | 100 | 1 371 | 95 | budjet |  |
| 56 | Turkmaniston hududidagi “Ozerniy” magistral kollektorini rekonstruksiya qilish (2-bosqich) | 1 | 4 773 | "XORAZMSUVQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2022-2028 yillar | 3 743,5 | 78 | 3 544 | 74 | budjet |  |
| 57 | Turkmaniston hududidagi “Daryoliq” magistral kollektorini rekonstruksiya qilish (2-bosqich) | 1 | 4 825 | "XORAZMSUVQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2022-2028 yillar | 3 200,9 | 66 | 3 528 | 73 | budjet |  |
| 58 | Xonqa tumanidagi «Toshsoka oʻng qirgʻoq» xoʻjaliklararo kollektorining PK 26+60 dagi quvurli oʻtish joyini rekonstruksiya qilish | 1 | 992 | "RAJABBOY RO`ZMETOV" XK | 2025-yil | 964,7 | 97 | 840 | 85 | budjet |  |
| 59 | «Ozyorniy» kollektori tizimini tiklash va suvresurslaridan oqilona foydalanish ishlarining (texnik iqtisodiy hisobini ishlab chiqish uchun) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | budjet |  |
| 60 | Tuyamuyin gidrouzeli Sultonsanjar dambasi suv filtratsiyasiga qarshi tuproq ichida devor qurish | 1 | 50 711 | "To'polong HPD Holding" | 2022-2026 yillar | 11 808,8 | 23 | 18 720,0 | 37 | budjet |  |
| 61 | Tuproqqalʼa massividagi 21 km himoya dambasini rekonstruksiya qilish | 1 | 9 547 | "Maxsus suv  qurilish" MCHJ | 2024-2026 yillar | 6 554,8 | 69 | 5 920,4 | 62 | budjet |  |
| 62 | Hazorasp tumanidagi “Muxamon” kanalini rekonstruksiya (betonlash) qilish | 1 | 6 071 | "Best yuksalish stroy" MCHJ | 2025-2026 yillar | 6 070,5 | 100 | 5 767,0 | 95 | budjet |  |
| 63 | Xazorasp tumanida joylashgan № 19-shporani rekonstruksiya qilish | 1 | 1 404 | "Sultonboy Maxtum" MCHJ | 2025-yil | 1 119,2 | 80 | 1 148,3 | 82 | budjet |  |
| 64 | Xazorasp tumanida joylashgan № 21-shporani rekonstruksiya qilish | 1 | 1 025 | "Sultonboy Maxtum" MCHJ | 2025-yil | 701,4 | 68 | 763,3 | 74 | budjet |  |
| 65 | Xazorasp tumanidagi № 35 va 37 shporalar orasiga yangidan banket qurish. | 1 | 1 128 | "Sultonboy Maxtum" MCHJ | 2025-yil | 786,5 | 70 | 790,9 | 70 | budjet |  |
| 66 | Xonqa tumanidagi № 63-A-shporni rekonstruksiya qilish | 1 | 631 | "Vodnik Grant" MCHJ | 2025-yil | 621,0 | 98 | 592,9 | 94 | budjet |  |
| 67 | Urganch tumanidagi № 99-shporni rekonstruksiya qilish | 1 | 1 185 | "Xiva Chinobod Bino Servis" XK | 2025-yil | 1 165,9 | 98 | 1 113,3 | 94 | budjet |  |
| 68 | Xorazm viloyatidagi "Gʻovak" koʻli va uning atrofidagi hududda barpo etilayotgan "Sharq bozori" turistik majmuani elektr taʼminoti bilan taʼminlash | 1 | 173 | "TURON KURUVCHI" MCHJ | 2024-2025 yillar | 173 | 100 | 173 | 100 | budjet |  |
| 69 | Urganch shahar "Al Xorazmiy" majmuasi uchun elektr taʼminoti tizimlarini qurish | 1 | 20 000 | "Xududiy elektr tarmoqlari" AJ Xorazm xududiy filiali | 2024-2026 yillar | 20 000 | 100 | 18 840 | 94 | budjet |  |
| 70 | Xonqa tumani "Doʻstlik" MFY hududidagi mebelchilikka ixtisoslashtirilgan KSZda elektr energiyasi tarmogʻini qurish | 1 | 23 395 | "RAM BUILDING" MCHJ | 2023-2025 yillar | 23 395 | 100 | 22 225 | 95 | budjet |  |
| 71 | "Hazorasp" EIZning Yangibozor qishlogʻidagi 1-hududida 110 kV L-30-X-2 tarmogʻidan obyektgacha 4,5 km uzunlikdagi 110 kV havo elektr energiyasi tarmogʻini va obyektda 110/10 kVli 25 mV boʻlgan bir transformatorli podstansiya qurish | 1 | 7 800 | "VODIY INDUSTRIYA QURILISH SERVIS" MCHJ | 2023-2025 yillar | 7 800 | 100 | 7 451 | 96 | budjet |  |
| 72 | Urganch tumanidagi «Urgench Kluster» MCHJ hududini tashqi elektr taʼminoti uchun elektr uzatish tarmogʻi va podstansiya qurish | 1 | 19 501 | "BUNYODKOR MUBOSHER" MCHJ | 2024-2025 yillar | 19 501 | 100 | 18 167 | 93 | budjet |  |
| 73 | Xiva shahrida barpo etilayotgan mehmonxona kompleksi ("Kaz Development Invest Group" MCHJ) uchun tashqi elektr taʼminoti tizimini qurish | 1 |  |  | 2025-yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 74 | Xiva shahrida barpo etilayotgan mehmonxona kompleksi ("Kaz Development Invest Group" MCHJ) uchun tashqi tabiiy gaz taʼminoti tizimini qurish | 1 |  |  | 2025-yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 75 | Urganch shahri «Al Xorazmiy» majmuasidagi ichki yoʻlni qurish | 1 | 9 700 | Urganch YMFUK | 2023-2026 yillar | 6 500,0 | 44 | 5 550 | 57 | budjet |  |
| 76 | 4R159 «Urganch sh.-Shovot sh.-Turkmanistonchegarasi» avtomobil yoʻlining 36-56 km qismini rekonstruksiya qilish | 1 | 27 974 | Xorazm YMFDM | 2025-2027 yillar | 24 823,0 | 89 | 17 833 | 64 | budjet |  |
| 77 | 4K942 "Urganch-Yangiariq" avtoyoʻli-Chandirqiyot q.-Navxos q." umumiy foydalanishdagi avtomobil yoʻlining 5-10 km qismini taʼmirlash | 1 |  |  | 2025-yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 78 | 4R156 "Urganch sh.-Xonqa sh.-Hazorasp sh.-Toshsaqa orqali-Amudaryo-A380 avtoyoʻli" avtomobil yoʻlining 0-84 km qismini rekonstruksiya qilish. | 1 | 5 000 | "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" DUK | 2024-2025 yillar | 3 000 | 60 | 3 000 | 60 | budjet |  |
| 79 | Shovot tumanida joylashgan 4R159 «Urganch sh.-Shovot sh.-Turkmaniston Respublikasi chegarasi» avtomobil yoʻlining 56 km qismida koʻprik qurish | 1 | 3 154 | "BRK GULISTON" MCHJ | 2023-2025 yillar | 1 959,3 | 62 | 2 193 | 70 | budjet |  |
| 80 | 4R163 «Bogʻot q. — Yangiariq q. — Xiva sh. — Qoʻshkoʻpir q. — Shovot sh. — Gurlan sh.« avtomobil yoʻlining 40 km qismi bilan 4R265 «Urganch — Xiva» avtoyoʻli — Xiva kompressor stansiyasi» avtomobil yoʻlining 3 km qismini bogʻlovchi yer osti avtomobil yoʻlini qurish | 1 | 90 300 | "O'ZYO'LKO'PRIK KLASTERINING XORAZM FILIALI" DM | 2025-2026 yillar | 80 486 | 89 | 79 500 | 88 | budjet |  |
| 81 | Urganch shahrida joylashgan 4R265 «Urganch — Xiva» avtoyoʻli — Xiva kompressor stansiyasi.« avtomobil yoʻlining PK73+50 km qismidagikoʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 |  | tender | 2023-2025 yillar |  |  |  |  | budjet |  |
| 82 | 4K964 Al Xorazmiy t.-Amudaryo 0 km qismidagi koʻprikni rekontruksiya qilish | 1 | 6 168 | "Koʻprikqurilish" AJ  "14-Koʻprikqurilish otryadi" | 2023-2025 yillar | 1 023,6 | 17 | 819 | 13 | budjet |  |
| 83 | A380 “Gʻuzor-Buxoro-Nukus-Beyneu” (1-toifali) avtomobil yoʻlining 492,7 km qismidagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 820 | "Koʻprikqurilish" AJ  "14-Koʻprikqurilish otryadi" | 2023-2025 yillar | 948,9 | 34 | 759 | 27 | budjet |  |
| 84 | 4R163 "Bogʻot q. - Yangiariq q. - Xiva sh. - Qoʻshkoʻpir q. - Shovot sh. - Gurlan sh." avtomobil yoʻlining 85,3 km qismidagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 9 362,7 | "XORAZM TEMIR YO`L QURILISH " MCHJ | 2025-yil | 313,1 |  | 323 |  | budjet |  |
| 85 | Xorazm viloyatidagi D224 "Gurlan-Guliston-Turkmaniston Respublikasi" avtomobil yoʻlining 16,5 km.da joylashgan koʻprikni rekonstruksiya qilish. | 1 |  |  | 2025-yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 86 | Xorazm viloyatidagi 4K958 "Yangiariq kichik xalqa yoʻli" avtomobil yoʻlining 1,3 km.da joylashgan koʻprikni rekonstruksiya qilish. | 1 |  | "Oʻzyoʻlkoʻprik" klasteri DM | 2025-yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 87 | Xorazm viloyatida 90V036 "D214 avtomobil yoʻlining (12 km.dan)-Qoraqosh q.-Suv inshooti" avtomobil yoʻlining 14,8 km.da joylashgan koʻprikni rekonstruksiya qilish. | 1 |  | "Oʻzyoʻlkoʻprik" klasteri DM | 2025-yil |  |  |  |  | budjet |  |
| 88 | Xonqa tumanidagi “39-son O.Babajanov maktabi” qozonxonasinimodernizatsiya va rekonstruksiya qilish | 1 | 2 277 | ООО "XIVA FARRUXBEK KURILISH IXTISOSLASHTIRILGAN TA'MIRLASH" | 2025-yil |  | 0 | 683 | 30 | budjet |  |
| 89 | Urganch tumani Qumravot MFY hududida barpo qilinayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun issiqlik taʼminoti tizimlarini qurish | 1 | 5 252 | "URGANCH QURILISH TRANS" MCHJ | 2024-2025-yillar | 170 | 3 | 270 | 5 | budjet |  |
| 90 | Qoʻshkoʻpir tumani «Yovgʻur» massivi hududidagi «Yangi Oʻzbekiston» massivida quriladigan issiqlik taʼminoti (1-bosqich) | 1 | 514 | "MINORGROUP" MCHJ | 2024-2025 yillar | 125 | 24 | 191 | 37 | budjet |  |
| 91 | Shovot tumani «K.Raximov» MFY hududida barpo qilinayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun issiqlik taʼminoti tizimlarini qurish | 1 | 5 497 | "BARAKA FAYZ INVEST" MCHJ | 2024-2026 yillar | 282 | 5 | 1 924 | 35 | budjet |  |
| 92 | Hazorasp tumani «Ziyolilar» MFY hududida barpo qilinayotgan «Yangi Oʻzbekiston» massivi uchun issiqlik taʼminoti tizimlarini qurish | 1 | 8 151 | "BARAKA FAYZ INVEST" MCHJ | 2024-2025 yillar | 274 | 3 | 2 757 | 34 | budjet |  |
| 93 | «Xorazm» davlat oʻrmon xoʻjaligida sugʻorish qudugʻini qurish | 1 | 212 | MAXSUS BURG`ILASH MCHJ | 2025-yil |  | 0 | 33 | 16 | budjet |  |
| **Maʻlumotlar eʻlon qilinayotgan davr boʻyicha jami:** | | **159** | **782 329** |  |  | **785 501** | **100** | **736 746** | **94** | budjet |  |
| **Hisobot yilining oʻtgan davri boʻyicha jami:** | | **159** | **782 329** |  |  | **785 501** | **100** | **736 746** | **94** | budjet |  |

**Izoh:**

**1.**Maʻlumotlar har bir loyiha asosida shakllantirilib *(1,2,3 va 4-choraklar qoʻshilganda jadvalning* ***“Hisobot yilining oʻtgan davri boʻyicha jami”*** *satrida 3,4,7,9,11 va 12-ustunlarning koʻrsatkichlari moliya yili davomida oʻsib boruvchi tartibida kiritiladi)*, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, masʻul vazirlik va idoralarning (loyiha tashabbuskorlari) rasmiy veb-saytidagi alohida sahifasida joylashtiriladi;

**2.**Maʻlumotlar har bir loyiha kesimida, har olti oy yakunidan keyingi oyning **oʻn beshinchi sanasi qadar** belgilanganaxborot resursida joylashtirib borilishi lozim.