**01-14/95  
16.07.2024 й**

**“TASDIQLAYMAN”**

**Yoshlar ishlari agentligi**

**direktori**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A. Sa’dullayev**

**2024-yil 11-iyul**

**O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligining 2024-yil ikkinchi yarim yillik**

**ISH REJASI**

| **T/r.** | **Chora-tadbir nomi** | **Amalga oshirish shakli** | **Bajarish muddati** | **Ijro uchun mas’ullar** | **Nazorat uchun mas’ullar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi huzuridagi**  **Yoshlar ishlari agentligining ustuvor vazifalari** | | | | | |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvarda **“Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”**gi PF–14-sonli farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash. | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Belgilangan muddatlarda | Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari, Agentlikning hududiy boshqaralari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyunda **“O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”**gi PF–6017-sonli farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash. | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Belgilangan muddatlarda | Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvarda **“Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”**gi  PQ-92-sonliqarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash. | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Belgilangan muddatlarda | Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-sentabrdagi 550-sonli qarori bilan tasdiqlangan **O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi to‘g‘risida nizom** talablarini bajarish. | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Doimiy | Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida  **30-iyun – Yoshlar kuni munosabati bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda berilgan topshiriqlar bo‘yicha 54-sonli bayonida** *(07.07.2022-y. 02-PA 1-11011)* belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash. | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Doimiy | Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | **Qonunchilik hujjatlari va topshiriqlarda** belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash. | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Doimiy | Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida kengaytirilgan tarzda o‘tkazilgan **videoselektor yig‘ilishlari**da hamda **hududlarga tashriflari**da belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash. | 1. Yoshlar ishlari agentligiga yuklatilgan vazifalar bo‘yicha “Nazorat reja”lar ishlab chiqish hamda ijrosini ta’minlash. | Reja asosida | Axborot-tahlil va ijro nazorati bo‘limi, Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | **Hukumat bayonlari**da belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash. | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Belgilangan muddatlarda | Agentlik markaziy apparati boshqarma va bo‘limlari, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | Gazeta va jurnallarda yoshlarga bag‘ishlangan maqolalar, televideniya hamda boshqa OAVlarida turkumli ko‘rsatuvlar tayyorlab borish. | 1. Ko‘rsatuv va maqolalar berib borilishini tashkil qilish. | Doimiy | Axborot xizmati | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
| **II.1. Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi** | | | | | |
|  | **“Zakovat” intellektual o‘yini** va boshqa intellektual o‘yinlarni tizimli ravishda rivojlantirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-yanvardagi  PQ-96-sonli**qarori.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar | 2024-yil  davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova |
|  | Yoshlarni rivojlangan mamlakatlarda kasbiy ta’lim (Ausbildung) olishi va xorijiy mehnat migratsiyasini tashkil etish. | 1. Yoshlarni rivojlangan mamlakatlarda kasbiy ta’lim (Ausbildung) olishi va xorijiy mehnat migratsiyasiga yuborish. | 2024-yil  davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova |
|  | Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi  5 tadan eng yaxshi volontyorlik loyihalarini amalga oshirish uchun **volontyorlarga** *(volontyorlik guruhlari va volontyorlik tashkilotlari)* **grant ajratish** tizimini joriy etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil  11-apreldagi 169-sonli qarori 9-bandi.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar | 2024-yil  davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova |
|  | Iqtidorli, o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari yuqori, ijtimoiy himoyaga muhtoj maktab o‘quvchilari uchun **“A’lo ta’til” loyihasi**ni tashkil etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi PF-6017-son farmoni 3-bandi.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar | 2024-yil  mavsum davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6208-sonli farmoni asosida yoshlar bandligiga ko‘maklashish va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo‘yicha nazarda tutilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirish uchun Yoshlar ishlari agentligiga davlat byudjetidan qo‘shimcha ravishda ajratilgan mablag‘lar hisobidan ijara huquqi asosida yashayotgan talabalarning ijara to‘lovlarini qoplab berish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil  21-22-aprel kunlari Qashqadaryo viloyatiga tashrifi davomida va Xalq deputatlari viloyat Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bergan topshiriqlari bo‘yicha  35-sonli bayoni, 144.4-bandi.* | 1. Ijara huquqi asosida yashayotgan talabalarning ijara to‘lovlarini qoplab berish. | 2024-yil  davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **Xalqaro fan olimpiadalarida** o‘quvchi yoshlarning yuqori saviyadagi **ishtirokini ta’minlash**.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi  PF-6017-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha  chora-tadbirlar dasturining 4-bandi.* | 1. Xalqaro fan olimpiadalarida tayyorgarlik ko‘rishlari uchun o‘quv-seminar tashkil etish.  2. Respublika va xorijlik yetuk mutaxassislarni jalb qilish.  3. Xarajatlar manbalarini aniqlash va qoplash choralarini ko‘rish. | Doimiy | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | “Zakovat” intellektual o‘yini va boshqa intellektual o‘yinlar haqidagi barcha ma’lumotlarni yagona veb-saytga joylashtirish. Bunda:  ishtirokchilar uchun shaxsiy kabinetlar yoki ID-kartalar yaratish;  tuman (shahar), viloyat hamda respublika bosqichlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rish imkoniyatini yaratish;  o‘tkazilgan tuman (shahar), viloyat hamda respublika bosqichlari to‘liq hajmda veb-saytda joylashtirish;  “Zakovat” intellektual o‘yini va boshqa intellektual o‘yinlar ishtirokchisi bo‘lishi uchun talablarni belgilash;  “Zakovat” intellektual o‘yini va boshqa intellektual o‘yinlar haqidagi o‘rgatuvchi videoroliklarni joylashtirish.  ***Asos:****O‘zbeksiton Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-yanvardagi  PQ-96-sonli qarori bilan tasdiqlangan  chora-tadbirlar dasturining 6-bandi.* | 1. Ishlab chiqilgan veb-saytni takomillashtirib borish.  2. Intellektual o‘yinlar haqidagi barcha ma’lumotlarni yagona  veb-saytga joylashtirib borish. | Doimiy | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi,  Xborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Yoshlarni saralash, tanlash va ularni xorijiy tillarga o‘qitishni tashkil etish hamda sertifikat olgan yoshlarning ma’lumotlarini shakllantirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 2023-yil 20-dekabr kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishining  48-sonli bayoni 32-bandi.* | 1. Hududlarda yoshlarni xorijiy tillarga o‘qitish ishlarini tizimli tashkil etish.  2. Xorijiy tillarni o‘qigan hamda maxsus sertifikat olgan yoshlarning manzilli ro‘yxatini Raqamli texnologiyalar vazirligining maxsus axborot tizimiga kiritib borish. | 2024-yil davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi,  Xborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Chet eldagi yoshlarga xorijiy tillarni o‘rgatish va mehnat qonunchiligi bo‘yicha onlayn o‘quvlarni tashkil etishga qaratilgan **“Yosh vatandosh”** loyihasini amalga oshirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-17-noyabr kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar bo‘yicha 44-sonli bayoni 96-bandi.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar. | 2024-yil davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi,  Yoshlar bandligi va tadbirkorligiga  ko‘maklashish bo‘limi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Mamlakatimizda shaxmatni aholi o‘rtasida keng targ‘ib qilish va uni ommaviy sport turiga aylantirish, o‘sib kelayotgan yosh avlodning intellektual va madaniy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida **“UzChess”** loyihasi amalga oshirish. | 1. Amaliy chora-tadbirlar.  2. Loyihani OAV va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish. | 2024-yil iyul-dekabr | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Yoshoila.uz”** platformasi faoliyatini rivojlantirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-martdagi  PF-87-sonli farmoni 2-ilova 87-bandi.* | 1. “Yoshoila.uz” veb-sayti (elektron platforma) faoliyatini takomillashtirish.  2. “Yoshoila.uz” platformasini foydali kontentlar bilan boyitib borish. | 2024-yil iyul-dekabr | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi, Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Qizlar ovozi”** klubi faoliyatini rivojlantirish.  ***Asos****: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi  PF-6017-sonli farmoni 6-xatboshi.* | 1. “Qizlar ovozi” klubining viloyat, tuman(shahar), mahallalar kesimida koordinatorlarini saylash va faoliyatini yo‘lga qo‘yish.  2. Yo‘nalishlar kesimida “Qizlar ovozi” klubi chora-tadbirlar rejasida nazarda tutilgan amaliy tadbirlarni tizimli amalga oshirish. | 2024-yil iyul-dekabr | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Voyaga yetmagan qizlar bilan ishlashda **“Oila – mahalla – ta’lim muassasasi”** hamkorlik mexanizmi samaradorligini oshirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-martdagi  PF-87-sonli farmoni 2-ilova 109.1-bandi.* | 1. Ishchi guruhini shakllantirish.  2. Hamkorlikdagi chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish. | 2024-yil davomida | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi, Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Mamlakatimizdagi faol qizlardan iborat **“Qizlar akademiyasi”** loyihasini amalga oshirish. | 1. Ishchi guruhini shakllantirish.  2. Mamlakatimizdagi faol qizlar ro‘yhatini shakllantirish. | 2024-yil iyul-dekabr | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Tadqiqotchi yosh ayol-qizlar uchun **“Ilm-fan oromgohi”**ni tashkil etish.  ***Asos****: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi  PF-6017-sonli farmoni 6-xatboshi.* | 1. Ishchi guruhni shakllantirish va tadbirlar rejasini tasdiqlash.  2. Oromgohni tayyorlash va jalb etiladigan tadqiqotchilar ro‘yxatini tuzish.  3. Loyihani yuqori saviyada tashkil etish. | 2024-yil iyul-dekabr | Bolalar, xotin qizlar, ta’limdagi yoshlarni va volontyorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash boshqarmasi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
| **II.2. Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi** | | | | | |
|  | Sport turlari bo‘yicha tuman (shahar)larning terma va sektor jamoalarini shakllantirish va sport ta’lim muassasalariga yashirin iqtidor egalarini saralab olish bo‘yicha tizim yaratish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi PQ–201-sonli**qarori 1-ilova, 9-bandi.* | 1. Sport musobaqalarida iqtidorli yoshlarni saralash tizimini yaratish.  2. Ommaviy sport musobaqalaridan tanlab olingan yoshlarni bolalar va o‘smirlar sport maktablaridagi seksiyalarga jalb qilish. | 2024-yil davomida | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Yosh kitobxon oila”** tanlovining Respublika bosqichini o‘tkazish. | 1. Tanlovning respublika bosqichini yuqori saviyada o‘tkazish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish.  2. Tanlovning respublika bosqichini yuqori saviyada o‘tkazish hamda ishtirokchi va g‘oliblarni munosib taqdirlash. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Yosh kitobxon”** tanlovining  2023-yil mahalla, tuman (shahar) va viloyat bosqichlarini o‘tkazish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-mayda “Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o‘rganish va targ‘ib qilish maqsadida yoshlar o‘rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3721-sonli qarori.* | 1. Tanlovning respublika bosqichini yuqori saviyada o‘tkazish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish.  2. Tanlovning respublika bosqichini yuqori saviyada o‘tkazish hamda ishtirokchi va g‘oliblarni munosib taqdirlash. | 2024-yil sentabr-dekabr | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Yangi nafas”** ommaviy yugurish marafonio‘tkazish. | 1. Marafonda ishtirok etuvchi ko‘ngilli yoshlar ro‘yxatini shakllantirish.  2. Ommaviy marfonni uyushqoqlik bilan o‘tkazish. | Alohida reja asosida | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning iste’dodini ro‘yobga chiqarish maqsadida **“Besh tashabbus olimpiadasi"**ni o‘tkazish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan 30-iyun – Yoshlar kuni munosabati bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv, 54-sonli yig‘ilish bayoni 9-bandi (07.07.2022-y. 02-PA 1-11011).* | 1. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi bayoni loyihasini ishlab chiqish va tasdiqlash.  2. Har yili “Besh tashabbus olimpiadasi”ni o‘tkazib borish. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Besh tashabbus olimpiadasi”**ning mahalla-sektor-tuman-viloyat bosqichlari g‘oliblari va ishtirokchilarini Qoraqalpog‘iston Respublikasi respublika byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlarida shakllangan qo‘shimcha manbalar hisobidan rag‘batlantirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 21-22-aprel kunlari Qashqadaryo viloyatiga tashrifi davomida va Xalq deputatlari viloyat Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bergan topshiriqlar bo‘yicha 35-sonli bayoni,  143-bandi.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Zukko kitobxon”** tanlovini o‘tkazish. | 1. Tanlovning saralash bosqichlarini o‘tkazish.  2. Tanlovning hududiy bosqichlarini o‘tkazish. | 2024-yil davomida | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | **“Mutolaa”** mobil ilovasini yaratish.  Bunda:  - kitoblarni elektron shaklda o‘qish va tinglash imkonini yaratish;  - o‘zbek va jahon adabiyotining sara namunalarini mobil ilovada jamlash;  - “Mutolaa bolajon”ning YouTube kanalini yaratish. | 1. “Mutolaa” mobil ilovasini yaratish konsepsiyasini ishlab chiqish.  2. “Mutolaa” mobil ilovasini yaratish. | Reja asosida | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
|  | Nogironligi bo‘lgan yoshlarni bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarni jismonan sog‘lom va har tomonlama barkamol qilib voyaga yetkazish maqsadida **“Besh tashabbus paralimpiadasi”**ni tashkil etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyundagi  PQ-270-sonli qarori 5-bandi.* | 1. Paralimpiadani yuqori saviyada tashkil etib borish. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari D.Kattaxanova |
| **III.1. “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi** | | | | | |
|  | Mahallalarda “**Yoshlar balansi**”ni shakllantirish, yoshlar to‘g‘risidagi zarur ma’lumotlarni “**Yoshlar daftari**”ga kiritib borish, ular bilan samarali ish tashkil qilish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-sonli**qarori 2-bandi.* | 1. Mahallada yoshlar yetakchisi tomonidan ushbu yo‘nalishda chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta’minlash. | 2024-yil  davomida | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Xborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarning muammolarini bartaraf etishga qaratilgan “Yoshlar dasturi”ning ijrosini har chorakda kamida bir marta Xalq deputatlari tuman (shahar) kengashida muhokama qilib borilishini tashkil qilish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi  312-sonli qarori.* | 1. Mahalliy Kengashlar sessiyalariga muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hisobotlar kiritib borish. | Har chorakda | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | “Yoshlar daftari” elektron platformasini tizimli ishlashi yuzasidan chora-tadbirlar samaradorligi **monitoringini olib borish**.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi  312-sonli qarori.* | 1. “Yoshlar daftari”ni yuritish hamda ularga kiritiladigan yoshlar bilan ishlash bo‘yicha namunaviy tartibni, hisobot berish va ma’lumotlarni taqdim etish shaklini ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish choralarini ko‘rish.  2. “Yoshlar daftari” elektron platformasiga ma’lumotlarning kiritilishi yuzasidan monitoring yuritish.  3. Agentlikning hududiy bo‘linmalari boshliqlari bilan birgalikda jamiyatda yoshlarning rolini oshirish hamda bandligini ta’minlash bo‘yicha belgilangan chora-tadbirlarning mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka, xususan, yoshlarga tushuntirish, shuningdek, “Yoshlar daftari” bilan ishlash borasidagi ishlarni muvofiqlashtirish.  4. “Yoshlar daftari” elektron platformasida yoshlarga tegishli bo‘lgan ma’lumotlarni jamlash, tahlil qilish, qayta ishlash, tegishli vazirliklar va idoralar bilan raqamli ma’lumotlar almashuvini tashkil etish va yoshlarning murojaatlari bilan tizimli ishlash yuzasidan Agentlik xodimlarini doimiy o‘qitish va malakasini oshirish.  6. “Yoshlar daftari”ni yuritilishi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan har oyning 25-sanasiga qadar tahlil ma’lumotlarni Vazirlar Mahkamasiga kiritib borish. | Doimiy | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi,  Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi,  Murojaatlar bilan ishlash bo‘limi,  Axborot-tahlil va ijro nazorati bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | “Yoshlar daftari”ga kiritilgan har bir yoshning aniqlangan muammolarini bartaraf etilganligi haqidagi hisobotlarni **elektron platformaga** kiritib borish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi  312-sonli qarori.* | 1. Yoshlar yetakchilari tomonidan “Yoshlar daftari”ga kiritilgan har bir yoshning aniqlangan muammolari bartaraf etilganligi haqidagi hisobotlarni elektron platformaga kiritib borilishini nazorat qilish. | Doimiy | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Zamonaviy kasblar va fanlarga mo‘ljallangan darslarni yo‘lga qo‘yish maqsadida **“Ustoz AI”** loyihasini amalga oshirish. | 1. “Ustoz AI” ilovasi va saytini tayyorlash. 2. “Ustoz AI” yozgi oromgohlar tashkil etish. | 2024-yil mart  doimiy | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | “Yoshlar daftari” yuritilishi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tegishli vazirlik, idora va tashkilotlar hamda mahalliy hokimliklar bilan har oy yakuni bilan tahlil qilish, muammolarni hududlar bo‘yicha bartaraf etish maqsadida Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasiga axborot kiritib borish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-sonli**qarori.* | 1. Ma’lumotlarni tegishli vazirlik, idora va tashkilotlar hamda mahalliy hokimliklar bilan har oy yakuni bilan tahlil qilish.  2. Respublika darajasida hal etilishi lozim bo‘lgan muammolarni hududlar bo‘yicha bartaraf etish maqsadida Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasiga axborot kiritib borish. | Har oy yakuni bilan | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi,  Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | “Yoshlar daftari”ni yuritilishi bo‘yicha tahliliy ma’lumotlarni Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi hamda Vazirlar Mahkamasining Rayosat majlisida ko‘rib chiqish uchun har chorak yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda Vazirlar Mahkamasiga kiritib borish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi  312-sonli qarori.* | 1. “Yoshlar daftari” yuritilishi bo‘yicha tahliliy ma’lumotlarni umumlashtirish.  2. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi hamda Vazirlar Mahkamasining Rayosat majlisida ko‘rib chiqish uchun har chorak yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda Vazirlar Mahkamasiga kiritib borish. | Har chorakda | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | “Yoshlar daftari” orqali yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ishsizlik darajasini kamaytirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PQ-300-sonli qarori 1-ilova, 53-bandi.* | 1. “Yoshlar balansi”ni takomillashtirish orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj, hayotda o‘z o‘rnini topishga qiynalayotgan yoshlarning kasbiy ko‘nikmalari va qiziqishlari bo‘yicha ma’lumotlarni shakllantirish.  2. “Yoshlar daftari” jamg‘armalari mablag‘ining kamida 40 foizini yoshlarni kasb-hunarga o‘qitishga yo‘naltirish, “Yoshlar daftari” tizimi orqali yoshlarga ko‘rsatiladigan ijtimoiy-iqtisodiy xizmat turlarini kengaytirish.  3. “Yoshlar daftari” orqali ko‘rsatiladigan ijtimoiy-iqtisodiy xizmatlar, jumladan yoshlarga subsidiya, kompensatsiya va moddiy yordam berish tartibini takomillashtirish bo‘yicha  chora-tadbirlarni amalga oshirish. | 2024-yil davomida | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi “Yoshlar daftari” jamg‘armasi ishchi organi sifatida zimmasidagi vazifalarni belgilangan tartibda amalga oshirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi  312-sonli qarori.* | 1. Nizomga muvofiq yoshlarning “Yoshlar daftari”ga kiritish va undan chiqarilishini doimiy monitoring qilib borish va bu boradagi tahliliy ma’lumotlarni har oyning 25-sanasiga qadar Agentlikga kiritib borish.  2. “Yoshlar daftari” jamg‘armasi Vasiylik kengashi kotiblarini belgilangan tartibda amalga oshirilishini nazorat qilish.  3. Tegishli tashkilot vakillari bilan birgalikda “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarning muammolarini tizimli ravishda bartaraf etish maqsadida kunlik muhokama qilib borish ishlarini tashkil etish. | Doimiy | Yoshlar ishlari agentligining Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar boshqarmasi, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Yoshlarga oid davlat siyosatini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan har oyda kamida bir marotaba nogironligi bo‘lgan yoshlarning Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi tarixiy va diqqatga sazovor shaharlarga bepul sayohatlarini tashkil etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 21-22-aprel kunlari Qashqadaryo viloyatiga tashrifi davomida bergan topshiriqlari bo‘yicha 35-sonli bayoni, 144.2-bandi.* | 1. Nogironligi bo‘lgan yoshlarning Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz va boshqa tarixiy hamda diqqatga sazovor joylarga bepul sayohatlarini tashkil etish grafigini ishlab chiqish.  2. Sayohatlarni yuqori saviyada tashkil etib borish. | 2024-yil  doimiy | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Nogironligi bo‘lgan yoshlarni ijtimoiy qo‘llab quvvatlash maqsadida **“Matonat”** oromgohini tashkil etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyundagi  PQ-270-sonli qarori 7-bandi.* | 1. Loyihani tashkil etish yuzasidan ishchi guruh tarkibini shakllantirish.  2. Loyiha dasturini ishlab chiqish.  3. Loyihani yuqori saviyada tashkil etish. | 2024-yil iyul-dekabr | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini ta’minlash, ular o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, inklyuziv ta’limga jalb qilish maqsadida hududlardagi **“Inklyuziv ta’lim markazlari”** faoliyatini rivojlantirish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil  29-iyundagi 400-sonli qarorining 6-band,  12-xatboshi.* | 1. “Inklyuziv ta’lim markazlari” faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish.  2. Markazlarda qo‘shimcha to‘garak va klublar faoliyatini yo‘lga qo‘yish.  3. Markazlar faoliyatini doimiy ravishda OAVlarda yortib borish. | doimiy | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Respublikaning barcha hududlarida  “Qon donorligi haftaligi” va uning doirasida **“Men donorman”** aksiyasini tashkil etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-avgustdagi  PQ-348-sonli qarori.* | 1. Loyihani o‘tkazish reja jadvalini ishlab chiqish.  2. Loyihani barcha hududlarda targ‘ibotini tashkil etish.  3. Loyihani yuqori saviyada tashkil etish. | 2024-yil iyul-dekabr | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Nogironligi bo‘lgan yoshlarga o‘qish, yashash va transport hamda asbob-uskunalar va mehnat qurollarini xarid qilish uchun subsidiya ajratish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil  21-iyundagi 341-sonli qarori.* | 1. O‘qish, yashash va transport hamda asbob-uskunalar va mehnat qurollarini xarid qilishga istagi o‘lgan yoshlarni onlayn ro‘yxatdan o‘tkazishga ko‘maklashish.  2. Ushbu toifadagi yoshlarga o‘qish, yashash va transport hamda asbob-uskunalar va mehnat qurollarini xarid qilish uchun susidiyalar ajratish. | 2024-yil  davomida | “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
| **III.2. Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi** | | | | | |
|  | Mahallalarda **yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste’dodi va tashabbuslarini rag‘batlantirish** hamda hayotda o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi  PQ-92-sonli**qarori 2-bandi.* | 1. Mahallada yoshlar yetakchisi tomonidan ushbu yo‘nalishda chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta’minlash. | 2024-yil  davomida | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi, Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Har oyda amalga oshirilgan ishlar natijalari to‘g‘risida **Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi**ga axborot kiritib borish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-sonli**qarori 20.5-bandi.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar. | 2024-yil  har oyda | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | **“Yetakchi spartakidasi”** sport musobaqasini o‘tkazish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PF–6099-sonli**farmoni 13-bandi.* | 1. “Yetakchi spartakidasi” sport musobaqasini nizomini ishlab chiqish.  2. Musobaqaning tuman (shahar) bosqichini o‘tkazish.  3. Musobaqaning hududiy bosqichini o‘tkazish.  4. Musobaqaning respublika bosqichini o‘tkazish va g‘oliblarni taqdirlash. | 2024-yil avgust-sentabr | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | **“Mahalladagi yoshlar yetakchilari ish faoliyatini baholash elektron reyting (KPI)”** baholab borish funksiyasini joriy etish. | 1 Loyihaoldi o‘rganishlarni amalga oshirish va ma’lumotlarni tahlil qilish.  2. “Mahalladagi yoshlar yetakchilari ish faoliyatini baholash elektron reyting (KPI)” tizimida ishga tushirish. | 2024-yil iyul-dekabr | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi, Xborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Hokimlar va yetakchilar ishtirokida mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlarni **muhokama qilib borish.**  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-sonli**qarori 20-bandi.* | 1. Mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlarni muhokama qilib borish bo‘yicha materiallarni tayyorlash. | Har hafta | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Yetakchilar faoliyatining samarali tashkil etilishini ta’minlash maqsadida hududlarga chiqib, **mahallabay ishlash tizimi asosida amalga oshirilayotgan ishlarni joyida o‘rganib borish**.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-sonli**qarori 20-bandi.* | 1. Hududlarga chiqib, mahallabay ishlash tizimi asosida amalga oshirilayotgan ishlarni joyida o‘rganib borish. | Har oyda | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | **“Yilning eng namunali mahalla yoshlar yеtakchisi” tanlovi**ni yuqori saviyada o‘tkazish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi VMQ-608-sonli**qarori.* | 1. Tashkiliy qo‘mita qarori bilan baholash mezonlarini qayta ko‘rib chiqish.  2. Tanlovning tuman (shahar) bosqichini o‘tkazish.  3. Tanlovning hududiy bosqichini o‘tkazish.  4. Tanlovning respublika bosqichini o‘tkazish va g‘oliblarni taqdirlash. | avgust  sentabr  oktabr  dekabr | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Mahallada yoshlar siyosatini samarali amalga oshirishda yuqori natijadorlikka erishayotgan mamlakat bo‘yicha eng ilg‘or 100 nafar Yetakchilarni rag‘atlantirish | 1. TOP-100 yetakchini aniqlash va ularni rag‘batlantirish bo‘yicha nizom ishlar chiqish.  2. Aniqlangan 100 nafar yetakchini OAVda yoritish.  3. Munosib rag֥‘batlantirish chorasini ko‘rish. | Har chorakda | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
| **III.3. Yoshlar bandligi va tadbirkorligiga ko‘maklashish bo‘limi** | | | | | |
|  | Yoshlarni kelgusida tegishli sohada malakali mutaxassis bo‘lib yetishishlari, shu jumladan **tadbirkorlikka o‘qitish uchun** mamlakatimizda yuqori natijalarga erishgan soha mutaxassislarini jalb etgan holda **bepul o‘quv mashg‘ulotlar** o‘tkazish.  ***Asos:*** *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi  PF-6017-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar dasturining 6-bandi.* | 1. Bepul o‘quv mashg‘ulotlarni belgilangan reja asosida yuqori saviyada tashkil etish choralarini ko‘rish. | 2024-yil davomida | Yoshlar bandligi va tadbirkorligiga  ko‘maklashish bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | “Yoshlar daftari” platformasida “Bitiruvchilar bandligi” funsionalini joriy qilish va bu orqali umumiy o‘rta, professional hamda oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining uch yil davomidagi bandlik holatini monitoring qilish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-avgustdagi  PQ-366-son**qarori 9.1-bandi.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar. | 2024-yil  davomida | Yoshlar bandligi va tadbirkorligiga  ko‘maklashish bo‘limi,  “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
|  | Yosh tadbirkorlarning **xalqaro forum va yarmarka**larda ishtirokini ta’minlash.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi PF-6017-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha  chora-tadbirlar dasturining 10-bandi.* | 1. Yosh tadbirkorlarning xalqaro forum va yarmarkalardagi ishtirokini ta’minlash. | 2024-yil davomida | Yoshlar bandligi va tadbirkorligiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari F.Ablayarov |
| **IV.2. Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi** | | | | | |
|  | Yoshlarning innovatsion, amaliy va istiqbolli startap loyihalariga **grant** mablag‘lari ajratish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi  PF-6017-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha  chora-tadbirlar dasturining 1-bandi.* | 1. Startap loyihasi mavzusi bo‘yicha tanlov e’lon qilish.  2. Kelib tushgan arizalarni saralash va munosiblariga grant mablag‘lari ajratish. | Belgilangan muddatda  reja asosida | Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali mutaxassis va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida **“Bir million dasturchi”** loyihasining navbatdagi bosqichi sifatida xorijiy nufuzli ta’lim platformalarida IT-yo‘nalishdagi onlayn o‘quv kurslarda tahsil olish imkoniyati yo‘lga qo‘yish.  Bunda:  kurslarni muvaffaqiyatli tamomlagan yoshlar saralanib, ularda xalqaro miqyosida faoliyat yuritish ko‘nikmalari shakllantirish;  xorijiy nufuzli ta’lim platformalarida muvaffaqiyatli o‘qishni yakunlagan va tegishli sertifikatga ega yoshlarga kompyuter xaridi uchun iste’mol kreditlarini ajratish;  yoshlarga kompyuter xaridlari uchun ajratiladigan mablag‘lar hisobidan mikroqarz shaklida hamda “Yoshlar daftari” va Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi jamg‘armalari hisobidan beriladigan subsidiya mablag‘larini ijtimoiy kontrakt asosida yoshlar xohishiga ko‘ra alohida ochilgan bank kartasiga (naqdlashtirish imkoniyatisiz) o‘tkazish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi  PQ-162-sonli qarori.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar. | 2024-yil  davomida | Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi,  “Yoshlar balansi”ni muvofiqlashtirish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Kibersport klublariga ularning bino va inshootlar ijara to‘lovi xarajatlarini qoplash uchun hududiy “Yoshlar daftari” jamg‘armalari mablag‘lari hisobidan har oyda 3 oy davomida 15 mln. so‘mgacha pul mablag‘larini ajratish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-noyabrdagi PQ-423-sonli**qarori 13.1-, 13.2-bandlari.* | 1. Kibersport klublariga ularning bino va inshootlar ijara to‘lovi xarajatlarini qoplash uchun pul mablag‘larini ajratib borish choralarini ko‘rish.  2. Ajratilayotgan mablag‘larni kibersport klublariga alohida shartlar *(kibersportchilarni tayyorlash, trener jalb qilish, musobaqalarda ishtirok etish va boshqalar)* asosida berish. | 2024-yil  davomida | Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi, Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Yoshlarga oid tadbirlarning yillik kalendar rejasi doirasida o‘tkaziladigan tadbirlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar yoshlarportali.uz yagona elektron platformasiga joylashtirib borish va tadbirlarda ishtirok etadigan yoshlarni platforma orqali elektron ro‘yxatga olishni yo‘lga qo‘yish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-dekabrdagi  667-sonli qarori 3-bandi.* | 1. Yoshlarportali.uz yagona elektron platformasini funsional kengaytirish.  2. Yoshlarportali.uz yagona elektron platformasini davlat organlari va tashkilotlarining yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi ma’lumotlar bazalariga integratsiya qilishda ko‘maklashish. | 2024-yil iyul-dekabr | Ахborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish bo‘limi | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
| **IV.3. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish,** | | | | | |
|  | **“Vatanparvarlar”** tarbiya va  sport-sog‘lomlashtirish oromgohini tashkil etish va o‘tkazish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil  1-iyundagi 104-sonli**bayoni.* | 1. “Vatanparvarlar” tarbiya va sport-sog‘lomlashtirish oromgohini tashkil etish va o‘tkazish grafik dasturini ishlab chiqish.  2. Loyihani tashkil etib borish. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Uyushmagan yoshlar orasida huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlarini yagona yondashuv asosida tashkil etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil  13-sentabrdagi 468-sonli**qarori.* | 1. Belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash. | Belgilangan muddatlarda | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | **“Amir Temur izdoshlari"** harbiy-vatanparvarlik spartakiadasi doirasida tanlovlar tashkil etish va o‘tkazish.  ***Asos:****Vazirlik idora va tashkilotlarning 2023-yil 18-apreldagi 01-07/04-sonli**qo’shma**qarori.* | 1. Tanlovni bosqichma-bosqich o‘tkazish.  2. Tanlov g‘oliblarini rag‘batlantirish. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Mahallalardagi jinoyatchilikka moyil, deviant xulq-atvorli yoshlarni jalb etgan holda harbiy qismlarda **“Jasorat maktabi”** harbiy yig‘inlarini tashkil etib borish. | 1. Tarbiyasi og‘ir, jinoyatchilikka moyil yoshlar ro‘yxatlarini shakllantirish.  2. “Jasorat maktabi” harbiy yig‘inlarini tashkil etib borish.  3. Harbiy yig‘inlardan qaytgan yoshlarning bandligini ta’minlash choralarini ko‘rish. | har chorakda har bir marotaba | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan islohotlarni  mazmun-mohiyatini yoshlarga tushuntirish maqsadida mahallalarda **“Qo‘mondon va yoshlar”**, **“Rahbar va yoshlar”** uchrashuvlari va davra suhbatlarini tashkil etish. | 1. Tadbirlarni o‘tkazish  reja-jadvalini ishlab chiqish.  2. Reja-jadval asosida tadbirlarni o‘tkazish. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ishtirokida yoshlar bilan **“Odam savdosi – davr muammosi”** mavzusida davra suhbati o‘tkazish. | 1. Davra suhbatlari o‘tkazish  reja-jadvalini ishlab chiqish.  2. Targ‘ibot tadbirlarini o‘tkazish. | 2024-yil  davomida | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Yoshlar bilan tegishli mutaxassislarni jalb etgan holda **“Biz narkomaniyaga qarshimiz!”** mavzusida profilaktik tadbirlar o‘tkazish. | 1. Profilaktik tadbirlar o‘tkazish reja-jadvalini ishlab chiqish.  2. Tadbirlarni o‘tkazish. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Yoshlarning keng qatlamlarini jalb etgan holda jamiyatga yot bo‘lgan g‘oyalar, axloqiy buzuqlik va salbiy illatlarga immunitetni mustahkamlash maqsadida **“Har bir yoshning qalbi va ongi uchun kurashamiz!”** shiori ostida **ma’naviyat festivallarini** tashkil etish. | 1. Tuman va mahallalar bo‘yicha festivallarni tashkil etish uchun ishchi guruh tarkibini tasdiqlash.  2. Festival uchun targ‘ibot materiallari va moddiy-texnik vositalarni tayyorlash.  3. Har oyda bitta tumanda festivallarni o‘tkazish. | har oy kamida bir marotaba | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
|  | Yoshlar bilan Qurolli Kuchlar faxriylari va harbiy xizmatchilar ishtirokida **“Avlodlar uchrashuvi”**, **“E’zoz”** hamda **“Ehtirom”** nomli ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni tashkil etish. | 1. Tadbirlarning reja-jadvalini hamda namunaviy ssenariysini ishlab chiqish.  2. Mahallalar xususiyatidan kelib chiqib, tadbir qatnashchilari va targ‘ibot materiallarini tayyorlash.  3. Tadbirlarni o‘tkazish. | 2024-yil iyul-dekabr | Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, yoshlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi profilaktikasiga ko‘maklashish bo‘limi, Agentlikning hududiy boshqarmalari, tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining o‘rinbosari A.Muminov |
| **VI.  Tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar** | | | | | |
|  | **Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi** faoliyatini quyidagi asosiy vazifalar asosida tashkil etib borish:  yetakchilarning faoliyatini samarali tashkil etish, ularga o‘z vazifalarini lozim darajada amalga oshirishi uchun uslubiy ko‘maklashish;  mahallalarda yoshlar bilan ishlashning vertikal **“mahalla – tuman – viloyat – respublika”** boshqaruv tizimini yaratish bo‘yicha ishlar samaradorligini nazorat qilish;  yetakchilar faoliyatida vujudga keladigan muammolarni hal qilish yuzasidan idoralararo hamkorlikni ta’minlash.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi  PQ–92-sonli**qarori 19-bandi.* | 1. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi faoliyatiga doir hujjatlarni tayyorlab borish. | Reja asosida | Mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodologik ta’minlash bo‘limi,  Inson resurslarini rivojlantirish bo‘limi,  Axborot-tahlil va ijro nazorati bo‘limi, markaziy apparatning tegishli boshqarma va bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | “Yoshlar murojaati” elektron platformasiga kelib tushgan murojaatlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasi orqali tegishliligi bo‘yicha davlat organlari va tashkilotlariga yuborish.  Bunda, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan murojaatlarning ko‘rib chiqilishi va hal etilishi bo‘yicha tizimli monitoring yuritish, “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni talablarining buzilish holatlari aniqlangan taqdirda, huquqiy baho berish uchun har chorak yakunida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma’lumot kiritib borish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi**Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi  312-sonli qarori 9-bandi.* | 1. “Yoshlar murojaati” elektron platformasiga kelib tushgan murojaatlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasi orqali tegishliligi bo‘yicha davlat organlari va tashkilotlariga yuborish.  2. Murojaatlarning ko‘rib chiqilishi va hal etilishi bo‘yicha tizimli monitoring yuritish.  3. “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni talablarining buzilish holatlari aniqlangan taqdirda, huquqiy baho berish uchun har chorak yakunida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma’lumot kiritib borish. | 2024-yil  boshlab  doimiy  doimiy  har chorak yakunida | Murojaatlar bilan ishlash bo‘limi,  Yoshlar ishlari agentligi tarkibiy va hududiy bo‘linmalari boshliqlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova |
|  | Yoshlarning ilg‘or g‘oya, taklif va tashabbuslari bilan yaqindan tanishish va ularning muammolarini hal qilish maqsadida **yoshlar bilan uchrashuvlar** tashkil etish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-iyuldagi PF-6260-sonli farmoni 2-ilovasi 35-bandi.* | 1. Amaliy chora-tadbirlar. | 2024-yil davomida | Murojaatlar bilan ishlash bo‘limi,  Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | Yoshlarga oid davlat siyosatini yoritish maqsadida videoroliklar suratga olish. | 1. Yoshlarga oid davlat siyosatini yoritish maqsadida videoroliklar suratga olish.  2. Suratga olingan ko‘rsatuvlarni “Mening Yurtim”, “O‘zbekiston 24” va “Yoshlar” telekanallarida va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish. | Doimiy | Axborot xizmati | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | 2024-yil davomida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan **amalga oshirilgan ishlar yuzasidan brifing va matbuot anjumanlari** tashkil etish. | 1. 2024-yilning birinchi yarim yillikda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani tashkil etish  2. Matbuot anjumanini OAVlarda keng yoritish. | Reja asosida | Axborot xizmati, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | **Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo‘yicha respublika komissiyasi** tomonidan yetakchilar faoliyatining samarali tashkil etilishini ta’minlash maqsadida hududlarga chiqib, **mahallabay ishlash tizimi asosida amalga oshirilayotgan ishlarni** ommaviy axborot vositalari orqali yoritib borish. | 1. Hududlarga chiqib, mahallabay ishlash tizimi asosida amalga oshirilayotgan ishlarni joyida tahlil qilish.  2. Ommaviy axborot vositalarda muntazam yoritib borish. | Reja asosida | Axborot xizmati, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida milliy g‘urur, Vatanga sadoqat, turli sohalarda kasbiy madaniyatni rivojlantirish, oilaviy qadriyatlar,  urf-odat va an’analar kabi umuminsoniy ezgulik g‘oyalarini targ‘ib qilish hamda media makonni ushbu mavzudagi materiallar bilan boyitish.  ***Asos:****O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabrdagi PQ-406-sonli qarorining 6-bandi.* | 1. Respublika miqyosida “Madaniyat to‘lqinlari” media loyihasini yo‘lga qo‘yish.  2. Loyiha doirasida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida milliy g‘urur, Vatanga sadoqat, turli sohalarda kasbiy madaniyatni rivojlantirish, oilaviy qadriyatlar, urf-odat va an’analar kabi umuminsoniy ezgulik g‘oyalarini targ‘ib qilish hamda media makonni ushbu mavzudagi materiallar bilan boyitish. | 2024-yil  август  yil davomida | Axborot xizmati, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | Hududlardagi tashkil etilgan “Yoshlar media markazlari”ni moddiy qo‘llab-quvvatlash. | 1. Hududlardagi “Yoshlar media markazlari”ning faoliyatini joyiga chiqgan holda o‘rganish.  2. “Yoshlar media markazlari”ni moddiy qo‘llab-quvvatlash. | Reja asosida | Axborot xizmati | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | Mamlakatimiz yoshlarining media savodxonligini rivojlantirish va yuksaltirish hamda o‘zaro tajriba almashishi, yangi loyiha va g‘oyalar bilan o‘rtoqlashishi uchun ularga zarur sharoit yaratish maqsadida media oromgohlar tashkil etish va o‘tkazish. | 1. Hamkor tashkilotlar bilan kelishib oromgoh ishtirokchilari ro‘yxatini shakllantirish.  2. Media oromgohlarni yuqori saviyada o‘tkazish, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida keng yoritish. | Reja asosida | Axborot xizmati | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | Yoshlarga oid davlat siyosatini targ‘ib qiluvchi bosma ommaviy nashrlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish maqsadida “Yoshlar ovozi” gazetasiga obuna tashkil etish, faoliyatini muvofiqlashtirish. | 1. “Yoshlar ovozi” gazetasiga obuna ishlarini tashkil etish yuzasidan Yoshlar ishlari agenligi direktorining buyruq loyihasini ishlab chiqib ijroga qaratish.  2. “Yoshlar ovozi” gazetasiga maqolalar chop etish uchun tahliliy maʼlumotlarni Agentlikning tegishli boshqarma va bo‘limlari bilan hamkorlikda taqdim etib borish. | 2024-yil  davomida | Axborot xizmati, Agentlikning hududiy boshqarmalari,  tuman (shahar) bo‘limlari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
| **VII. Moliya-xo‘jalik masalalari** | | | | | |
|  | Davlat rahbari, Yoshlar siyosati va sport vazirligi rahbariyatining hududlarga tashrifi davomida yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadlari uchun mablag‘ ajratish. | 1. Hududlarga tashriflar davomida yoshlarni qo‘llab-quvvatlash ishlarini tashkil qilish. | Doimiy | Agentlik markaziy apparati tegishli boshqarma va bo‘limlari, Agentlikning hududiy boshqarmalari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |
|  | Hududlarda yoshlarga oid infratuzilmalarni rivojlantirish maqsadida Yoshlar obyeklarini *(yoshlar markazi, kutubxona, mini futbol maydonchalari va h.k.)* qurish va jihozlash choralarini ko‘rish. | 1. Tegishli buyruqlarni ishlab chiqish | Doimiy | Agentlik markaziy apparati tegishli boshqarma va bo‘limlari, Agentlikning hududiy boshqarmalari | Agentlik direktorining birinchi o‘rinbosari  D.Kattaxanova, direktor o‘rinbosarlari |