2-жадвал

Рақамлаштириш бўйича устувор лойиҳаларни амалга ошириш ҳолати таҳлили

31.10.2024 й. ҳолатига

| т/р | Лойиҳа номи | Амалга ошириш меҳанизми | Амалга ошириш муддати | Ижро ҳолати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ-6079 |  |  |  |  |
|  | Ҳудуддаги соғлиқни сақлаш муассасаларини юқори тезликдаги маълумотларни узатиш тармоғига улаш ва ундан фойдаланишни ташкил этиш. | 1. 177 та объектларга қадар оптик алоқа линияларини тортиш. 2. 213 та соғлиқни сақлаш муассасаларини Интернет тармоғига улаш. 3. Барча соғлиқни сақлаш муассасаларида Интернет тармоғидан фойдаланишни йўлга қўйиш. | 2020 йил 2020 йил декабр 2021 йил 1 январдан бошлаб, доимий | Бажарилган. 381 та соғлиқни сақлаш муассасаларига қадар оптик толали алоқа линиялари қурилди. 381 та соғлиқни сақлаш муассасаларига охирловчи қурилмалар ўрнатилиб, Интернет тармоғига уланди. |
|  | Мактабгача таълим муассасаларини юқори тезликдаги маълумотларни узатиш тармоғига улаш ва ундан фойдаланишни ташкил этиш. | 1. 258 та объектларга қадар оптик алоқа линияларини тортиш. 2. 328 та мактабгача таълим муассасаларини Интернет тармоғига улаш. 3. Барча мактабгача таълим муассасаларида Интернет тармоғидан фойдаланишни йўлга қўйиш. | 2020 йил 2020 йил декабр 2021 йил 1 январдан бошлаб, доимий | Бажарилган. 381 та МТМларга қадар оптик толали алоқа линиялари қурилди. 381 та МТМларга охирловчи қурилмалар ўрнатилиб, Интернет тармоғига уланди. |
|  | Умумтаълим мактабларини юқори тезликдаги маълумотларни узатиш тармоғига улаш ва ундан фойдаланишни ташкил этиш. | 1. 705 та объектларга қадар оптик алоқа линияларини тортиш. 2. 778 та умумтаълим мактабларини Интернет тармоғига улаш. 3. Барча умумтаълим муассасаларида Интернет тармоғидан фойдаланишни йўлга қўйиш. | 2020-2021 йиллар 2021 йил декабр 2022 йил 1 январдан бошлаб, доимий | Бажарилган. 933 та мактабларга қадар оптик толали алоқа линиялари қурилди. 933 та мактабларга охирловчи қурилмалар ўрнатилиб, Интернет тармоғига уланди. |
|  | FТТх технологиясини қўллаган ҳолда кенг полосали оптик тармоқларни кенгайтириш. | 1. Телекоммуникaция ускуналарини ўрнатиш учун жойларни режалаштириш. 2. 139,8 мингта кенг полосали кириш портларини ўрнатиш: 2020 й. – 49,8 мингта порт; 2021 й. – 45 мингта порт; 2022 й. – 45 мингта порт. 3. Лойиҳани ишга тушириш. | 2020 йил октабр 2020–2022 йиллар 2022 йил декабр | Бажарилган. 1. Бажарилган. 2020-2022 йилларда FТТх технологиясини қўллаган ҳолда кенг полосали оптик тармоқларини кенгайтириш учун телекоммуникaция ускуналарини ўрнатиш жойлари аниқланган. 2. Бажарилган. 2020 йилда 50, 2 минг порт сиғимига эга бўлган алоқа станциялари ишга туширилди. 2021 йилда 58,8 минг портга тенг ускуналар ўрнатилган. 2022 йилда 55,8 минг та кенг полосали кириш портларни ўрнатилди. |
|  | Оптик-толали алоқа линияларини қуриш. | 1. Узунлиги 1 428,4 км бўлган оптик-толали алоқа линияларини қуриш: 2020 й. – 894 км; 2021 й. – 119,4 км; 2022 й. – 415 км. 2. Ускуналарни ўрнатиш ва ишга тушириш. | 2020–2022 йиллар 2022 йил декабр | Бажарилган. - 2020 йилда 1613 км, 2021 йилда 1,8 минг км, 2022 йилнинг 9 ойи давомида 1844,7 км оптик толали алоқа линиялари қурилди. - Ускуналар ўрнатилди ва ишга туширилди. |
|  | Wi-Fi технологияси ёрдамида жамоат жойларида симсиз кенг полосали тармоқларни кенгайтириш. | 1. Симсиз Wi-Fi кириш нуқталарини ўрнатиш жойларини режалаштириш. 2. Интернетга кириш учун 20 та қўшимча жойларга ускуналарни ўрнатиш ва ишга тушириш. | 2020 йил октабр 2021 йил декабр | Бажарилган. Wi-Fi технологияси ёрдамида жамоат жойларида симсиз кенг полосали тармоқларни ўрнатиш бўйича Туризм бошқармаси, "Ўзбектелеком" АК Сурхондарё филиали билан биргаликда чора-тадбир режаси тасдиқланди. Жорий йил феврал ойида Термиз туманидаги Ал-Хаким Ат-Термизий зиёратгоҳига, РИЧ мехмонхонасига, Узун туманидаги Шаршара мехмонхонасига, Қумқўрғон туманидаги Турон мехмонхонасига, Бойсун туманидаги Фердавс ва Отел Газа мехмонхоналарига Wи-Фи нуқталари ўрнатилди. Симсиз кенг полосали Wi-Fi технологиясини ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда. |
|  | Мобил алоқа тармоқларини кенгайтириш ва модернизация қилиш. | 1. Мобил алоқа база станцияларини ўрнатиш жойларини режалаштириш. 2. Ускуналарни ўрнатиш ва созлаш ишларини олиб бориш. 3. 104 та база станцияларини ишга тушириш. | 2020 йил октабр 2021 йил май 2021 йил июн | Бажарилган. Мобил алоқа операторлари томонидан 2021 йилда телекоммуникaция тармоғини ривожлантиш дастурини ишлаб чиқиш бўйича Ҳудудий бошқарма томонидан 2020 йил 28 октабр куни 23-22/196-сон хат мобил алоқа операторларининг ҳудудий бўлинмаларига юборилди. Мобил алоқа операторларининг вилоят бўлимлари томонидан 2021 йилда тармоқни кенгайтириш ва модернизация қилиш режалари ишлаб чиқилиб, Ҳудудий бошқармага тақдим этилган. Ушбу режаларга асосан ҳозирги кунда Сурхондарё вилоятида 113 та база станциялари ўрнатилиб ишга туширилди. |
|  | Сурхондарё вилоятида фазовий маълумотларни шакллантириш ва таҳлил қилишни таъминловчи “Рақамли Сурхондарё” географик ахборот-таҳлилий геопорталини яратиш. | 1. Лойиҳаолди ўрганишни ва маълумотлар таҳлилини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш. 3. Лойиҳани жорий этиш ва босқичма-босқич электрон ҳукумат тизимлари билан интегратсия қилиш. | 2020 йил ноябр 2021 йил май 2021 йил сентабр | Бажарилмоқда. 1. Бажарилган. Республикада марказлашган ҳолда жорий қилинган геопорталда “Рақамли Сурхондарё” географик ахборот-таҳлилий геопортал бўлимини ташкил қилиш учун ўрганиш ва маълумотларни таҳлил қилиш ишлари олиб борилган. Ушбу лойиҳа доирасида Сурхондарё вилояти ҳокимлиги ва “Ўзбектелеком” АК “Сотув ва хизмат кўрсатиш” филиали билан № 7-сон шартномага асосан портал (https://db.gov.uz/hub/stream/654a042a-698a-4d0b-8dbf-0b7269a85ffc) жорий қилинган. Хозирги кунда портал, 15 та ахборот тизимлари билан интегрaция қилинган. Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимини жорий қилиш лойиҳаси 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонинг (IV) “Рақамли ҳудуд” лойиҳасини амалга ошириш бандининг 5-хатбошига асосан бажариш муддати 2025 йил декбарь ойига кўчирилган |
|  | Болаларнинг давомати ва саломатлигини онлайн мониторинг қилиш, шунингдек, онлайн тўлов ва тўлов ҳисоби учун биллинг тизимини жорий этиш бўйича “Болалар боғчаси” намунавий ахборот тизимини ҳудудда жорий этиш. | 1. Тизимни вилоят ҳудудидаги мактабгача таълим муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич жорий этиш ҳамда мактабгача таълим муассасаларини керакли жиҳозлар билан таъминлаш. 3. “Болалар боғчаси” тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилиш. | 2021 йил апрел жадвалга асосан 2021 йил октабр | Бажарилган. 1. Бажарилган. Сурхондарё вилояти Мактабгача таълим бошқармаси томонидан «Болалар боғчаси» намунавий ахборот тизимини вилоят ҳудудидаги мактабгача таълим муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқилди. 2. Бажарилган. Сурхондарё вилоятида жами 381 та мактабгача таълим муассасаларидан 381 тасига оптик толали алоқа линиялари тортилган, шундан 381 тасига охирловчи қурилмалар ўрнатилган ва интернет тармоғига уланган. Барча мактабгача таълим муассасаларида тизимдан фойдаланиш йўлга қўйилган. |
|  | Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини ҳисобга олиш, ўқитувчилар фаолиятига оид статистика ва ҳисоботларни шакллантиришни назарда тутувчи “Elektron kundаlik” ягона тизимини ҳудудда жорий этиш. | 1. Тизимни вилоят ҳудудидаги таълим муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Қоғоз журнал ва кундаликларни тўлиқ бекор қилиш ва электрон тарзда юритиш. 3. “Электрон кундалик” тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилиш. | 2020 йил октабр жадвалга асосан 2021 йил октабр | Бажарилган. 1. Бажарилган. Тизимни вилоят ҳудудидаги таълим муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқилди. Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини ҳисобга олиш, ўқитувчилар фаолиятига оид статистика ва ҳисоботларни шакллантиришни назарда тутувчи «Элeктрон кундaлик» ягона тизимига вилоятнинг 2020-2021 ўқув йилида 124 та, 2021-2022 ўқув йилида 539 та мактабларида жорий қилинган. Халқ таълими вазирлиги томонидан 2022/2023 ўқув йили бошидан қолган 265 та мактабларда ҳам жорий қилинган. Бажарилмоқда. Тизимни “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилинмаган “Элeктрон кундaлик” тизими марказлашган ҳолда жорий этилган “Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz) ахборот-таҳлилий платформасига интегратция қилинган. Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимини жорий қилиш лойиҳаси 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонинг (IV) “Рақамли ҳудуд” лойиҳасини амалга ошириш бандининг 5-хатбошига асосан 2025 йил декбарь ойига кўчирилган |
|  | Беморларнинг соғлиғи ва уларни барча тиббиёт муассасаларида даволаш учун умумий маълумотларни шакллантириш ва сақлашга мўлжалланган “Ягона электрон тиббий карта” ахборот тизимини ҳудудда жорий этиш. | 1. Тизимни вилоят ҳудудидаги соғлиқни сақлаш муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич жорий этиш ҳамда соғлиқни сақлаш муассасаларини керакли жиҳозлар билан таъминлаш. 3. “Ягона электрон тиббий карта” ахборот тизими”ни “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилиш. | 2022 йил март жадвалга асосан 2022 йил июл | Бажарилган. “Электрон поликлиника” намунавий ахборот тизими“ ичида Ягона электрон тиббий карта” модули (id.medhub.uz, bd.ssv.local mis2.ssv.uz) шакллантирилган. Бунда бемор шифокор қабулига киргандан сўнг беморнинг касаллак тарихи тизимда электрон шаклланади. . 3. Бажарилмоқда. Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимини жорий қилиш лойиҳаси 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонинг (IV) “Рақамли ҳудуд” лойиҳасини амалга ошириш бандининг 5-хатбошига асосан 2025 йил декбарь ойига кўчирилган |
|  | “Электрон поликлиника” намунавий ахборот тизимини вилоят ҳудудида жорий этиш. | 1. Тизимни вилоят ҳудудидаги соғлиқни сақлаш муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич жорий этиш ҳамда соғлиқни сақлаш муассасаларини керакли жиҳозлар билан таъминлаш. 3. “Электрон поликлиника” тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилиш. | 2021 йил феврал жадвалга асосан 2021 йил октабр | Бажарилган. 1. Бажарилган. ахборот тизими (id.medhub.uz) вилоятдаги 248 дан ортиқ поликлиникаларда (оилавий, қишлоқ, кўп тармоқли ва ҳоказо) жорий қилинган. Ушбу тизимга 2 356 минг нафардан ортиқ фуқароларнинг маълумотлари киритилган бўлиб ҳозирги вақтда бемор врач қабулига электрон талон орқали қабулига ёзилмоқда. ушбу тизимдан умумий амалиёт шифокорлари, ўрта тиббиёт ходимлари фойдаланмоқда 2. Бажарилмоқда. Тизим “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилинмаган. Тизимни “Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz) ахборот-таҳлилий плафтормасига интегратсия қилиш боʻйича вилоят соғлиқни сақлаш бошқармасига Ахборот технологиялари бошқармаси томонидан 2022 йил 31 январда 23-22/17-сон хат чиқарилган. Шу билан бирга 2022 йил 10 февралда Вилоят ҳокимлиги томонидан тизимни “Рақамли Сурхондарё” (“Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz)) геоахборот тизимига интегратсия қилиш бўйича амалий ёрдам беришни сўраб Вазирлар Маҳкамасига №02-02/852-сон хат киритилган. Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимини жорий қилиш лойиҳаси 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонинг (IV) “Рақамли ҳудуд” лойиҳасини амалга ошириш бандининг 5-хатбошига асосан 2025 йил декбарь ойига кўчирилган |
|  | “Электрон шифохона” намунавий ахборот тизимини ҳудудда жорий қилиш. | 1. Тизимни вилоят ҳудудидаги соғлиқни сақлаш муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич жорий этиш ҳамда соғлиқни сақлаш муассасаларини керакли жиҳозлар билан таъминлаш. 3. “Електрон шифохона” тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегратсия қилиш. | 2022 йил май жадвалга асосан 2022 йил октабр | Бажарилган. “Электрон шифохона” ахборот тизими (https://mis2.ssv.uz/login) Термиз шаҳар ва барча туман тиббиёт бирлашмаларида (жами 15 та) вилоят даволаш профилактика муассасаларида жорий қилинган. Мазкур тизимда дастлабки босқичда беморлар учун вилоят ва республика шифохоналарига имтиёзли йўлланма бериш функцияси ишлаб турибди. Бундан ташқари вақтинча мехнатга лаёқатсизлик варақалари модул сифатида шакллантирилган. Жорий йил бошидан мазкур тизим орқали 24 547 нафар беморларга имтиёзли йўлланмалар берилган. Бажарилмоқда. Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимини жорий қилиш лойиҳаси 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонинг (IV) “Рақамли ҳудуд” лойиҳасини амалга ошириш бандининг 5-хатбошига асосан 2025 йил декбарь ойига кўчирилган |
|  | Медикаментоз воситалари билан самарали ва хавфсиз даволанишни ташкил этиш ва шифокорларнинг электрон реестрини шакллантиришга мўлжалланган “Электрон рецепт” ахборот тизимини ҳудудда жорий этиш. | 1. Тизимни вилоят ҳудудидаги соғлиқни сақлаш муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич жорий этиш ҳамда соғлиқни сақлаш муассасаларини керакли жиҳозлар билан таъминлаш. 3. “Электрон рецепт” тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегратсия қилиш. | 2022 йил феврал жадвалга асосан 2022 йил май | Бажарилган. Тизимни вилоят ҳудудидаги мавжуд 15 та соғлиқни сақлаш муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқилган. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 1023 та компьютер техникаси, 413 та UPS, 128 та кўп функцияли принтер қурилмалари, 128 та пост принтерлар, 95 та монохром принтер ва 60 та телевизор ҳарид қилиниб, тақсимот асосида тиббиёт муассасаларига етказилди. Режа-жадвалга мувофиқ “MEDHUB” МЧЖ томонидан 15 та соғлиқни сақлаш муассасаларида “Электрон рецепт” ахборот тизими синов тарзида ишга туширилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонининг 5-иловаси 41-бандига асосан мазкур топшириқни бажариш муддати 2025 йил якунига қадар бажарилиши белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.12.2023 йилдаги ПҚ-415-сон қарори билан муддати узайтирилган. |
|  | Умумтаълим мактаблар ўқувчилари давоматини назорат қилишнинг Ягона электрон аппарат дастурий комплекцини (биометрик идентификатсия камералар, дастурлар) ҳудудда жорий этиш. | 1. Тизимни вилоят ҳудудидаги таълим муассасаларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич жорий этиш ҳамда умумтаълим мактабларини керакли жиҳозлар билан таъминлаш. 3. “Назорат қилишнинг Ягона электрон аппарат дастурий комплекци”ни “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилиш. | 2021 йил март жадвалга асосан 2021 йил октабр | Назоратдан олинган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги ПҚ-134-сон Фармони 2-иловаси 3(а)-бандига мувофиқ мазкур банд ПФ-6079-сон Фармондан чиқарилган. |
|  | “Шаффоф қурилиш” комплекс ахборот тизимини ҳудудда жорий қилиш. | 1. Тизимларни вилоят ҳудудидаги қурилиш объектларида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич жорий этиш. 3. “Шаффоф қурилиш” комплекс ахборот тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегрatsiя қилиш. | 2021 йил феврал жадвалга асосан 2021 йил октабр | Бажарилган. 2021 йил 4 январдан «Шаффоф қурилиш» комплекс ахборот тизими Сурхондарё вилояти қурилиш бош бошқармаси ва унинг шаҳар ва туман қурилиш бўлимларида ҳамда Қурилиш назорат инспексиясида режамида жорий этилди (https://rd.mc.uz). Бу ҳақда вилоят Қурилиш бош бошқармаси 2021 йил 21 октабрдаги №06/2770-сони хатида маълум қилган. Тизимни марказлашган ҳолда “Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz) ахборот-таҳлилий плафтормасига интегратсия қилиш ишлари олиб борилмоқда. Бундан ташқари 2022 йил 10 февралда Вилоят ҳокимлиги томонидан тизимни “Рақамли Сурхондарё” (“Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz)) геоахборот тизимига интегратсия қилиш боʻйича амалий ёрдам беришни соʻраб Вазирлар Маҳкамасига №02-02/852-сон хат киритилган. |
|  | “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимини ҳудудда жорий қилиш. | 1. Лойиҳани синов тариқасида ишлатишда аниқланган камчиликларни таҳлил қилиш ва тегишли ахборот тизимлари билан интегратсия қилиш. 2. Лойиҳани босқичма-босқич тўлиқ амалиётга жорий этиш ишларини олиб бориш. 3. “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегрatsiя қилиш. | 2020 йил октабр-ноябр 2020 йил декабр 2021 йил декабр | Бажарилган. Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси ҳузуридаги вилоят Буджетдан ташқари Пенсия жамғармасида ва унинг 15 та шаҳар, туман бўлимларида «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизими тест режимида жорий этилди. Лойиҳани синов тариқасида ишлатишда аниқланган камчиликларни таҳлил қилиш ва тегишли ахборот тизимлари билан интегратсия қилиш ишлари олиб борилди. Лойиҳани босқичма-босқич тўлиқ амалиётга жорий этиш ишларини олиб борилди. Ҳозирги кунда 9 та тегишли ахборот тизимлари интегратсия қилинган. Жорий йил охирига қадар яна 5 та ахборот тизимлари билан интегратсия қилинган. Тизими марказлашган ҳолда жорий этилган “Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz) ахборот-таҳлилий платформасига интеграция қилинган. |
|  | Умумий фойдаланишдаги шаҳар йўловчи ташиш транспортида автоматлаштирилган тўлов тизими имкониятларини ҳудудда жорий этиш: 1 босқичда - вилоят марказида; 2 босқичда - вилоятнинг барча ҳудудларида. | 1. Автобусларни статсионар валидаторлар билан жиҳозлаш. 2. Автоматлаштирилган транспорт карталарини сотиш қурилмаларини ўрнатиш. 3. “Тизимни “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегрatsiя қилиш. | 2021 йил июн 2022 йил апрел 2022 йил апрел | Бажарилган. “Тошшаҳартрансхизмат” АЖнинг Термиз филиалини ташкил қилган ҳолда 100 дона автобуслар харид қилиниб, 60 та автобус вилоятга олиб келинди. Харид қилинган ушбу автобусларда тўлиқ автоматлаштирилган транспорт тўловтизими (АТТО) жорий қилинган. Бажарилмоқда. Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимини жорий қилиш лойиҳаси 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонинг (IV) “Рақамли ҳудуд” лойиҳасини амалга ошириш бандининг 5-хатбошига асосан 2025 йил декбарь ойига кўчирилган |
|  | “Маҳалла” ягона ахборот тизимини ҳудудда жорий этиш. | 1. Тизимни синов тарзда Термиз шаҳрида жорий этиш ва келгусида вилоят ҳудудида жорий этиш бўйича режа-жадвал ишлаб чиқиш. 2. Графикка асосан тизимни босқичма-босқич туман ва шаҳарларда жорий этиш. | 2021 йил феврал жадвалга асосан | Бажарилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги ПҚ-4602-сон қарорига (14-банд, г-кичик банди) мувофиқ “Маҳалла” электрон маълумотлар базасини янада такомиллаштириш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ўзаро маълумот алмашинувини жорий этиш белгиланган. Мазкур вазифа ижроси юзасидан Маҳалла вазирлиги томонидан “Маҳалла” электрон маълумотлар базаси лойиҳа-техник ҳужжатлари ишлаб чиқилган ҳамда Ахборот технологиялари вазирлиги томонидан 2020 йил 6 августда Эз-07-8/4477-сон эксперт хулосаси тақдим этилган. |
|  | “Е-қарор” электрон тизимини маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида ҳудудда жорий этиш. | 1. Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг раҳбарлари ва уларнинг ўринбосарлари, шунингдек, масъул ижрочилар «Е-қарор» электрон тизимига уланишини таъминлаш. Мазкур ташкилотларнинг раҳбарлари ва масъул ижрочиларини электрон рақамли имзолар билан таъминлаш. 2. “Е-қарор” электрон тизимидан доимий равишда фойдаланишни таъминлаш. | 2021 йил сентабр доимий равишда | Бажарилган. Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг 02.04.2021 йилда "Вилоятда "Е-қарор электрон тизимини жорий этиш тўғрисида"ги Қ-252-сон қарори қабул қилинган. Сурхондарё вилояти ҳокимлигида, шаҳар ва туман ҳокимликларида "Е-қарор" электрон тизимини жорий этилди. |
|  | Автотураргоҳларнинг ягона реестрини яратиш ва онлайн-тўлов имкониятини ҳудудда жорий этиш. | Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш ва “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегратсия қилиш. | 2022 йил март | Бажарилган. 1. Ҳудуддаги давлат улуши бўлган деҳқон ва буюм бозорлари ҳамда савдо комплекслари атрофи ва ҳудудида жойлашган автотураргоҳларни хатловдан ўтказилди. 2. Автотураргоҳларнинг ягона реестри шакллантирилди. 3. Денов туманидаги “Денов Барака Яшил Олами” МЧЖ ҳамда Термиз шаҳридаги “Термиз деҳқон озиқ овқат бозори” МЧЖларда онлайн тўлов имконияти яратилган. Бироқ вилоятдаги бошқа автотураргоҳларда жорий этилмаган. |
|  | “Халқ назорати” электрон портали ва мобил иловасини вилоят аҳолиси учун жорий этиш. | Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш ва “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегрaция қилиш. | 2022 йил июл | Бажарилмоқда. “Халқ назорати” электрон портали жорий қилиш лойиҳаси 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармонинг (IV) “Рақамли ҳудуд” лойиҳасини амалга ошириш бандининг 5-хатбошига асосан 2025 йил декбарь ойига кўчирилган. |
|  | Бозорлар ва савдо шаҳобчаларида асосий товарлар бўйича нархларни мониторинг қилиш бўйича “Бозор нархи” ахборот тизимига ҳудудни интегратсия қилиш. | 1. Туман статистика бўлимлари томонидан асосий товарлар нархларини ахборот тизимига мунтазам киритиб бориш. 2. “Бозор нархи” ахборот тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегратсия қилиш. | доимий равишда 2021 йил октабр | Бажарилган. 1. Бажарилган. Сурхондарё вилояти Статистика бошқармаси томонидан 11.11.2020 йилда тақдим этилган маълумотида Вилоятдаги барча 15 та шаҳар ва туман статистика бўлимлари томонидан асосий товарлар нархларини "Бозор нархи" ахборот тизимига мунтазам киритиб борилаётганлиги маълум қилди. Тизим “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интеграция қилинмаган. |
|  | “Е-Меҳмон” тизимини жорий этиш. | 1. Вилоятдаги барча меҳмонхоналарда тўлиқ жорий этиш. 2. “Е-Меҳмон” тизимини “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегрaция қилиш. | доимий равишда 2021 йил октабр | Бажарилган. 1. Бажарилган. Сурхондарё вилояти Туризмни ривожлантириш ҳудудий бошқармаси томонидан 09.11.2020 йилда тақдим этилган маълумотда Сурхондарё вилоятидаги жами 54 та меҳмонхоналарнинг барчасида «Е-Меҳмон» тизими жорий этилганлиги маълум қилинган. Тизимни “Рақамли Сурхондарё” геоахборот тизимига интегрaция қилинмаган. Тизимни марказлашган ҳолда “Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz) ахборот таҳлилий платформасига интеграция қилиш ишлари олиб борилмоқда. Бундан ташқари Тизимни порталга интегратсия қилиш бўйича Ахборот технологиялари бошқармаси томонидан Вилоят ҳокимлигига 2022 йил 31 январда 23-22/19-сон ва Туризм бошқармасига 2022 йил 31 январда 23-22/13-сон хатлар ҳамда 2022 йил 10 февралда Вилоят ҳокимлиги томонидан тизимни “Рақамли Сурхондарё” (“Давлат бошқаруви” (https://db.gov.uz)) геоахборот тизимига интегратсия қилиш боʻйича амалий ёрдам беришни сўраб Вазирлар Маҳкамасига №02-02/852-сон хат киритилган. |
|  | Электр энергиясининг замонавий ҳисоблагичларини ўрнатиш. | 1. Ҳисоблагичлардан электр истеъмоли тўғрисидаги маълумотларни жамловчи ва узатувчи қурилмаларни (консентратор) ўрнатиш: 2020 йилда – 4 169 та; 2021 йилда – 1 257 та. 2. Тақсимлаш пункти ва трансформаторларга электр ҳисоблагичларини ўрнатиш: 2020 йилда – 3 492 та; 2021 йилда – 2 184 та. 3. Ҳисоблагич ўрнатилган истеъмолчиларни биллинг тизимига улаш: 2020 йилда – 247 910 та; 2021 йилда – 234 576 та. | 2020-2021 йиллар 2020-2021 йиллар 2020-2021 йиллар | Бажарилган. 2020 йил режаси тўлиқ Бажарилган. 4169 та ҳисоблагичлардан электр истеъмоли тўғрисидаги маълумотларни жамловчи ва узатувчи қурилмалар (консентраторлар) ва 338000 та электрон ҳисоблагичлар ўрнатилди. 4 169 та Тақсимлаш пункти ва трансформаторларга электр ҳисоблагичлари ўрнатилди. 247910 нафар истемолчилар билинг тизимига уланди. 2021 йилда 5927 та ҳисоблагичлардан электр истеъмоли тўғрисидаги маълумотларни жамловчи ва узатувчи қурилмалар (консентраторлар) ўрнатилди, 5821 та тақсмилаш пункти ва транформаторларга электр ҳисоблагичлар ўрнатилди ва 518 416 та электрон ҳисоблагичлар биллинг тизимига уланди. |
|  | “Табиий газ истеъмолини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш доирасида замонавий ҳисоблагичларни ўрнатиш. | - йилда – 94 178 та; 2021 йилда – 13 655 та газ ҳисоблагичларни ўрнатиш ва биллинг тизимига интегратсия қилиш. | 2020-2021 йиллар | Бажарилган. 2020 йил режаси тўлиқ Бажарилган. Табиий газ истеъмолини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш доирасида 94 178 та замонавий газ ҳисоблагичлар ўрнатилди. 2021 йилда 13 655 та замонавий газ ҳисоблагичлар ўрнатилди. |
|  | Суюлтирилган газни ҳисобга олиш ва назорат қилиш тизимини жорий қилиш. | 1. Суюлтирилган газ балонларини инвентаризатсиядан ўтказиш ва штрих-кодларни ўрнатиш: 2020 йилда – 210 018 та; 2021 йилда – 248 341 та. 2. Суюлтирилган газ истеъмолчиларини пластик карталар билан таъминлаш: 2020 йилда – 137 507 та; 2021 йилда – 183 344 та; 2022 йилда – 137 508 та. | 2020-2021 йиллар 2020-2022 йиллар | Бажарилган. 2020 йилда суюлтирилган газ балонлари инвентаризатсиядан ўтказилди ва 210 018 та газ балонларга штрих-кодлар ўрнатилди. Суюлтирилган газ истеъмолчилари 137 507 та пластик карталар билан таъминланди. 2021 йилда 366 596 та газ балонларга штрих-кодлар ўрнатилди. 45 750 та пластик карталар билан таъминланди. |
|  | Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати фаолиятига замонавий ахборот-коммуникaтсия технологияларини жорий этиш. | 1. Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизматини замонавий ахборот-коммуникaтсия воситалари билан таъминлаш. 2. Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати фаолиятига Сув хўжалиги ягона ахборот тизими, Сувдан фойдаланиш ахборот тизими, давлат сув кадастри каби ахборот тизимларини ҳамда тегишли маълумотлар базаларини жорий этиш. 3. Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати ходимларини ахборот тизимлари, дастурий маҳсулотлар ва маълумотлар базаларидан фойдаланиш бўйича ўқитиш. | 2022 йил январ 2022 йил феврал 2022 йил феврал - май | Бажарилган. "Аму-Сурхон" ирригaция тизимлари ва ҳавза бошқармасининг сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати замонавий ахборот-коммуникaция воситалари билан таъминланган. Бугунги кунда "Аму-Сурхон" ирригatsiя тизимлари ва ҳавза бошқармасида Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати фаолиятига Сув хўжалиги ягона ахборот тизими, "Сувдан фойдаланиш режасини тузиш ва уни ҳисоблаш ахборот тизими", "Давлат сув кадастри автоматлаштирилган" ахборот тизимлари, "Томчи" мобил иловаси, "ArcGIS" дастури - сув хўжалиги объектларининг рақамли хариталари ва тегишли маълумотлар базалари жорий этилган. Шу билан бирга Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати ходимлари ахборот тизимлари, дастурий маҳсулотлар ва маълумотлар базаларидан фойдаланиш бўйича ўқитилмоқда. Шунингдек, геоахборот тизимларини жорий этиш ва сув хўжалигини рақамлаштириш бўйича ўқув курслари ташкил этилган.. |
|  | Қишлоқ хўжалигида билим ва инновaтсиялар тизими доирасида ташкил этилаётган Агрохизматлар марказлари фаолиятига рақамли технологияларни кенг жорий этиш. | 1. Агрохизматлар марказларини оптик линияли алоқа каналларига уланишни таъминлаш. 2. Агрохизматлар марказларини замонавий ахборот-коммуникaтсия воситалари билан таъминлаш. 3. Агрохизматлар марказлари ходимларини ахборот тизимлари, дастурий маҳсулотлар ва маълумотлар базаларидан фойдаланиш бўйича ўқитишни ташкил этиш. | 2021 йил январ 2021 йил декабр 2022 йил январ | Бажарилган. Агрохизматлар марказини ташкил этиш бўйич собиқа Термиз архитектура ва қурилиш касб-ҳунар коллежи биносида ташкил этиш режалаштирилган. Бинода агрохизматлар марказини ташкил этиш учун балансдан балансга ўтказиш бўйича Вазирлар маҳкамасига таклиф киритилган. Бинода оптик толалали алоқа линияси мавжуд. Мазкур марказ ташкил қилиниши режалаштирилиган Термиз тумани А.Навоий МФЙда жойлашган собиқ Архитектура ва қурилиш касбҳунар коллежи биноси бир қанча ҳужжатларга асосан 3 та вазирликка берилган. Жумладан: - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6159-сонли фармони ҳамда ПҚ-4975-сонли қарори билан Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Қишлоқ хўжалигида билим ва инновaтсиялар миллий маркази Сурхондарё вилояти агрохизматлар марказига; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 январдаги ПҚ-4962-сонли қарори билан Бандлик ва меҳнат вазирлигининг “Қурилиш соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлаш ҳамда ишсиз ва иш қидираётган шахсларга хизмат кўрсатувчи” Мономарказ ташкил этиш учун; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 31 августдаги ПҚ-5241-сонли қарорининг 2-иловасига асосан Қурилиш вазирлигининг Сурхондарё архитектура ва қурилиш техникумини ташкил этиш учун ажратилган. Мазкур бино бир йил ичида Президентнинг тегишли қарорлари билан 3 та вазирликка қарашли таълим муассаси ва ташкилотларни ташкил этиш учун ажратилган. Мазкур бинода бугунги кунда Сурхондарё вилояти Архитектура ва қурилиш техникуми фаолият юритаётган бўлиб, “Агрохизматлар маркази” учун бинодан жой ажратиш имкони йўқлиги маълум қилинган. Бугунги кунда вилояти Қишлоқ хўжалиги бошқармасида “Агрохизматлар маркази” ташкил қилинган бўлиб 11 нафар ходим фаолият юритмоқда. (Жаҳон банкидан маблағлар ажратилиши кечикяпти) |
|  | Сув омборлари ва ирригация тизимларида сув ресурсларидан фойдаланишнинг реал вақт режимида мониторинг қилиш ва ҳисобини юритиш бўйича “ақлли” тизимларини жорий этиш. | 1. Сув омборлари, вилоят ва туманлараро ирригатсия тизимлари, туман ирригатсия тизимларида 431 та автоматлаштирилган қурилмаларни ўрнатиш жойларини аниқлаш. 2. Автоматлаштирилган қурилмаларни босқичма-босқич ўрнатиш: 2021 й. – 167 та; 2022 й. – 264 та. | 2020 йил декабр 2021-2022 йиллар | Бажарилган. Сув омборлари, вилоят ва туманлараро ирригатсия тизимлари, туман ирригатсия тизимларида 431 та автоматлаштирилган қурилмаларни ўрнатиш жойлари белгилаб олинган. Жами 650 та автоматлаштирилган ақлли сув қурилмалари ўрнатилди. |
|  | Сув насос станцияларида сув истеъмоли ҳажмини мониторинг қилиш ҳамда электр энергия сарфини “онлайн” назорат қилиш автоматлаштирилган тизимларини жорий этиш. | 1. 59 та насос станцияларида сув истеъмоли ҳажмини мониторинг қилиш ҳамда электр энергия сарфини “онлайн” назорат қилиш бўйича автоматлаштирилган қурилмаларни ўрнатиш жойларини аниқлаш. 2. Автоматлаштирилган қурилмаларни босқичма-босқич ўрнатиш: 2021 й. – 19 та; 2022 й. – 40 та. | 2021 йил январ 2021-2022 йиллар | Бажарилган. 59 та насос станцияларида сув истеъмоли ҳажмини мониторинг қилиш ҳамда электр энергия сарфини «онлайн» назорат қилиш бўйича автоматлаштирилган қурилмаларни ўрнатиш жойлари аниқланди ҳамда режа-жадвал ишлаб чиқилган. 2023 йилда жами 120 та насосларга сув истеъмоли ҳажмини мониторинг қилиш бўйича қурилмалар ўрнатилди. |
|  | Мелиоратив кузатиш қудуқларида ерларнинг мелиоратив ҳолати, сизот сувларнинг сатҳлари ва минераллашувини автоматлаштирилган ҳолда мониторинг қилиш тизимини жорий этиш. | 1. 215 та мелиоратив кузатув қудуқларига автоматлаштирилган мониторинг қилиш қурилмаларини ўрнатиш жойларини аниқлаш. 2. Мониторинг қилиш қурилмаларини босқичма-босқич ўрнатиш: 2020 й. – 110 та; 2021 й. – 105 та. | 2021 йил феврал 2020-2021 йилларда | Бажарилган. 215 та мелиоратив кузатув қудуқларига автоматлаштирилган мониторинг қилиш қурилмаларини ўрнатиш жойларини аниқланди. 208 та кузатув қудуқларига автоматлаштирилган мониторинг қилиш қурилмаларидан ўрнатилган. |
|  | Пахта-тўқимачилик кластерларининг ишлаб чиқариш жараёнларига замонавий рақамли технологияларни жорий қилишга кўмаклашиш. | 1. Пахта-тўқимачилик кластерлари техникаларининг агротехник тадбирларни “онлайн” назорат қилиш тизимларини жорий қилиш. 2. Пахта-тўқимачилик кластерлари экин майдонларини суғориш жараёнларини автоматлаштириш. 3. Пахта-тўқимачилик кластерларининг молиявий-хўжалик жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган ахборот тизимни жорий этиш. | 2021 йил март 2021 йил май 2021 йил майдан бошлаб | Бажарилган. Пахта-тўқимачилик кластерлари техникаларининг агротехник тадбирларни «онлайн» назорат қилиш тизими жорий қилинган. “ЗАМИН АНГОР КЛАСТЕР” МЧЖнинг 2021 йил 17 ноябрдаги 4-сон хатига кўра 50 та қишлоқ хўжалиги техникаларига “GPS” қурилмалари ўрнатилган бўлиб уларнинг барчаси “АгроОнлине” ахборо тизими орқали назорат қилинишини билдирган. |
|  | Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини идентификациялаш, уларнинг ҳаракатини кузатиш ва мониторинг қилиш ахборот тизимида қишлоқ хўжалиги ҳайвонларнинг маълумотлар базасини шакллантириш. | 1. Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини тасдиқланган паспортларга мувофиқ хатловдан ўтказиш. 2. Хатлов натижаларига кўра қишлоқ хўжалиги ҳайвонлар тўғрисидаги маълумотларни “Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини идентификатсиялаш, уларнинг ҳаракатини кузатиш ва мониторинг қилиш тизими” га киритиш ва ягона маълумотлар базасини шакллантириш. 3. Ягона маълумотлар базасини янгилаб бориш. | 2021 йил январ - июн 2021 йил июл – август доимий | Бажарилган. 2020 — 2022 йилларда ҳудудларни рақамли трансформатсия қилиш дастурлари тасдиқланган бўлиб, ушбу дастурларда Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини идентификациялаш, уларнинг ҳаракатини кузатиш ва мониторинг қилиш ахборот тизимида қишлоқ хўжалиги ҳайвонларнинг маълумотлар базасини ҳудуд бўйича шакллантириш вазифаси белгиланга. Бугунги кунда Қўмита томонидан “VIS-ChINOR” Идентификатсия қилинган ҳайвонлар ягона электрон маълумотлар базаси ва Ветеринария назорати остидаги объектлар ягона электрон реестри (чинор.ветгов.уз) ишга туширилган бўлиб унга Сурхондарё вилоятидаги 14 559 бош ҳайвонлар рўйхатга олинган. |
|  | Қишлоқ хўжалигида механизатсия хизматлари кўрсатишнинг электрон ҳисобини юритиш ва онлайн мониторинг қилиш тизимини жорий этиш. | 1. Қишлоқ хўжалиги техникаларида GPS қурилмалари ҳамда ёқилғи сарфини назорат қилиш, пахта териш комбайнлари бункерларида тўлганлик ҳолатини назорат қилувчи датчикларни ўрнатиш. 2. Қишлоқ хўжалиги техникалари комплекцини бошқаришнинг ахборот тизимини жорий этиш ва уни ўрнатилган қурилма ва датчиклар билан интегрaция қилиш. | 2021 йил январ 2021 йил март | Бажарилган. Қишлоқ хўжалиги техникаларида GPS қурилмалари ҳамда ёқилғи сарфини назорат қилиш, пахта териш комбайнлари бункерларида (100%) тўлганлик ҳолатини назорат қилувчи датчикларни ўрнатилди. Қишлоқ хўжалиги техникалари комплекцини бошқаришнинг ахборот тизимини жорий этилди ва ўрнатилган қурилма ва датчиклар билан интеграция қилинди. |
|  | Истеъмол ва техник этил спирти, алкогол ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг айланмаси ҳажмини ҳисобга олиш тизими ҳамда узумзорларнинг ягона реестри ахборот тизимини жорий этиш. | 1. Ишлаб чиқаришда электрон ўлчов ускуналарини ва ҳисобга олиш ва қайд этиш воситаларини ўрнатиш: истеъмол ва техник этил спирти ишлаб чиқарувчилар; алкогол маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар. 2. Автотранспорт воситаларига реал вақт режимида автоматлаштирилган кузатиш тизими (GPS) ҳамда электрон ҳисоблагич ускуналарини ўрнатиш: истеъмол ва техник этил спирти ишлаб чиқарувчилар; алкогол маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар. | 2021 йил январ 2022 йил январ 2021 йил июл 2022 йил январ | Бажарилган. "ДЕНОВ АРОҚ-ВИНО" АЖ томонидан ишлаб чиқаришда электрон ўлчов ускуналарини ва ҳисобга олиш ва қайд этиш воситалари ўрнатилган. Автотранспорт воситаларига реал вақт режимида автоматлаштирилган кузатиш тизими (GPS) ҳамда электрон ҳисоблагич ускуналари ўрнатилган. |
|  | Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш жараёнларига буюмлар интернети (IoT) технологияларидан фойдаланган ҳолда “ақлли дала” аппарат дастурий комплекс тизимларини жорий этиш. | 1. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш жараёнларига электрон агрометеостанциялар, ер намлиги ва ҳароратини ўлчовчи датчиклар, суғориш жараёнларини бошқарувчи ускуналарни ўрнатиш. 2. “Ақлли дала” аппарат дастурий комплекс тизимларини бошқаришга қаратилган дастурий маҳсулотни жорий этиш ва қишлоқ хўжалиги корхоналари ҳамда фермер хўжаликларини мазкур дастурий маҳсулотдан фойдаланиш бўйича ўқитишини ташкил этиш. | 2022 йил июн доимий | Бажарилган. Вилоят Гидрометеология бошқармаси билан ҳамкорликда Жарқўрғон туманида “Тебат тожи”, Қумқўрғон туманида “Анвар Қултаев”, Олтинсой туманидаги “Экраз” фермер хўжаликлари шунингдек, Қизириқ ва Термиз туманларидаг метоепостлар ҳудудларига 30 км радиусдаги ҳаво ҳарорати, босими, шамол тезлиги, тупроқ ҳарорати, унинг намлик даражасини аниқловчи мини агрометеостанциялар ўрнатилиб ишга туширилди. Шу билан бирга, вилоятда жами 2298.3 гектар (шундан 1490 гектар пахта, 690 гектар боғ ва токзорлар, 118 гектар бошқа экин) майдонларига томчилатиб суғориш, 275 гектар ғалла майдонларига ёмғирлатиб суғориш, 15800 гектар пахта майдонларини лазер текислаш технологиялари жорий қилинди. |
| - 2 | Ҳар бир шаҳар ва туманларда рақамли технологияларга ўқитиш ҳудудий ўқув марказларини очиш, жумладан: 2020 йилда – 8 та; 2021 йилда – 6 та. | 1. Ўқув марказларини жойлаштириш учун зарур биноларни аниқлаш. 2. Ўқув марказларининг жойларини мукаммал таъмирлашни ташкил этиш. 3. Ўқув марказлар биноларини таъмирлаш, зарур компютер техникаси ва инвентарлар билан таъминлаш. 4. Рақамли технологиялар йўналишида, жумладан аутсорсинг хизматларини кўрсатиш бўйича хорижий ўқув дастурларини маҳаллийлаштириш. 5. Ўқув марказларида давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ходимларининг ахборот технологиялари бўйича малакаларини ошириш учун курслар ташкил этиш. | 2020 йил октабр 2020–2021 йиллар 2020–2021 йиллар 2020 йил ноябр 2021 йил январ | Бажарилган. 2020 йил режаси Бажарилган. Ўқув марказларини жойлаштириш учун бугунги кунга қадар зарур бинолар аниқлаб олинди. Жами 15 та ўқув марказлари очилди, жумладан: Вилоятнинг Ангор (19.05.2019 йил), Сариосиё (05.11.2020 йил), Узун (05.11.2020 йил), Олтинсой (26.11.2020 йил), Бандихон (07.12.2020 йил), Шўрчи (16.12.2020 йил), Бойсун (24.12.2020 йил), Денов (02.03.2021 йил), Термиз (07.03.2021 йил), Қизириқ (06.05.2021 йил), Қумқўрғон (03.05.2021 йил), Музработ (08.05.2021 йил), Жарқўрғон (07.10.2021), Шеробод (03.11.2021 йил) туманларида ва Термиз шаҳрида (24.12.2020 йил), рақамли технологияларга ўқитиш ҳудудий ўқув марказлари очилди. |
|  | Сурхондарё вилоятида ҳокимлар, давлат органлари ва ташкилотлар ходимларининг рақамли саводхонлигини ва малакасини ошириш, уларни ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги бўйича ўқитиш учун Термиз давлат университетини бириктириш. | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги Термиз давлат университети билан биргаликда ҳокимлар, давлат органлари ва ташкилотлар ходимларининг рақамли саводхонлигини ва малакасини ошириш, уларни ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги бўйича ўқитиш юзасидан ҳудудлар кесимида тармоқ жадвалларини тасдиқлаш. | ҳар йили 1 декабрга қадар кейинги йил учун | Бажарилган. Сурхондарё вилояти ҳокимлиги, Термиз давлат университети билан биргаликда ҳокимлар, давлат органлари ва ташкилотлар ходимларининг рақамли саводхонлигини ва малакасини ошириш, уларни ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги бўйича 2021 йил учун ўқитиш юзасидан ҳудудлар кесимида тармоқ жадваллари ишлаб чиқилди. |
| - 2 | Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик паркининг Сурхондарё вилояти ҳудудий филиалини ташкил этиш. | 1. Технопарк ҳудудий филиалини қуриш бўйича ер участкасини ажратиш ҳамда филиал биносини қуриш бўйича буюртмачи, бош лойиҳалаш, ва пудратчи ташкилотларни ўрнатилган тартибда белгилаш. 2. Технопарк ҳудудий филиали биносини қуриш бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш. 3. Технопарк ҳудудий филиали биноси қурилишини якунлаш. | 2021 йил март 2021 йил август 2022 йил август | Бажарилмоқда. 2020 йил 28 ноябрда Вилоят ҳокимининг Вилоятда давлат-хусусий шериклик асосида дастурий махсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган "Технопарк" ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қ-647-сонли қарори қабул қилинди. Қарори билан "Термиз Омад Замин" МЧЖга 10 млрд сўм инвестиция киритиш орқали дастурий махсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган "Технопарк" ташкил этиш лойиҳасини амалга ошириши белгилаб берилган. Ҳокимлик ва хусусий тадбиркор давлат-хусусий шериклик талаблари бўйича келишувга эриша олмагани учун қурилиш тўхтатилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги ПҚ-357-сон қарори (12 илова, 12 банд) билан 2024 йил март ойига қадар ташкил қилиниши белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.08.2022 йилдаги ПФ-194-сон қарори билан ПФ-6079-сон фармони билан тасдиқланган дастурнинг 10-иловаси 40-бандига ўзгартириш киритилиб, ИТ-Парк филиалини тўлиқ ишга тушириш 2024 йил март ойида белгиланган. Термиз шаҳри, А.Навоий кўчаси 28-уйда жойлашган қурилиши тугалланмаган бино негизида ИТ-Парк парк ва ИТ-Академия филиалини ташкил қилиш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш директсияси Буюртмачи ташкилот этиб белгилган. Шу билан бирга қурувчи ва лойиҳачи ташкилотлар Рақамли технологиялар вазирлигининг тавсияси асосида танлаб олиниши белгиланган. Бино Рақамли технологиялар вазирлиги балансига ўтказилди. Ҳозирда “Houz Architect” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа асосида “Gold step invest” МЧЖ томонидан қурилиш ишлари олиб борилмоқда. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат ва хўжалик бошқаруви, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ходимларининг ахборот-коммуникaтсия технологиялари соҳаси бўйича малакасини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2014 йил 27 мартдаги 73-сон қарорида белгиланган вазифаларни Сурхондарё вилояти технопарки учун вилоят миқёсида тадбиқ этиш. | 1. Сурхондарё вилояти миқёсида малака ошириш курсларидан ўтиш муддати келган барча корхона ташкилот ва муассаса ходимлари рўйхатини шакллантириш. 2 Рўйхат бўйича барча ходимлар малакасини ошириш ишчи дастурини тузиб чиқиб ваколатли вазирлик ва идоралар билан келишиш. 3. Малака ошириш курсларини ўз вақтида ва сифатли ташкил этиш. | 2020-2022 йиллар | Бажарилган. Сурхондарё вилояти миқёсида малака ошириш курсларидан ўтиш муддати келган барча корхона ташкилот ва муассаса ходимлари рўйхати шакллантирилди. Рўйхат бўйича барча ходимлар малакасини ошириш ишчи дастурини тузиб чиқилиб ваколатли вазирлик ва идоралар билан келишилди. 2021 йил давомида 1 608 нафар давлат хизматчиларининг малакаси оширилди. |
|  | Мактабларда “Бир миллион дастурчи” лойиҳасини кенг жорий қилиш. | 1. Умумтаълим мактабларининг 7 – 11 синфлари ўқувчиларини “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида дастурлаш тилларига ўқитишни ташкил қилиш. 2. Ўқув курсларини муваффақиятли тугатган ўқувчиларга Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик паркининг ИТ-академиясида таҳсил олишлари учун махсус чегирмалар асосида йўлланма бериш тизимини яратиш. | 2020-2022 йиллар | Бажарилган. Бир миллион дастурчи лойиҳаси доирасида узбекcодерс.уз платформасидан рўйхатдан ўтган 30406 нафар фойдаланувчилар рўйхатдан ўтган. Шундан, иштирокчи сертификатига эга фойдаланувчилар 16904 нафарни, битирувчи сертификатига эга фойдаланувчилар 11171 нафарни ташкил этмоқда. Фармонга мувофиқ 2021 йилда 10500 нафар ўқувчиларни жалб этиш кўрсаткичи белгиланган бўлиб, бугунги кунга келиб 30000 нафардан ортиқ ўқувчилар жалб қилинди. |
|  | Мактаблар ўқитувчиларини “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида малакасини ошириш. | 1. Ихтисослаштирилган мактаблар ўқитувчилари рўйхатини шакллантириш. 2. Рўйхат асосида ўқитувчилар учун вебинар ташкил этиш. 3. Ўқутувчилар учун ўқув-услубий қўлланмалар тайёрлаш. | 2020-2021 йиллар | Бажарилган. ИТ-Парк томонидан Сурхондарё вилояти ҳалқ таълими педагок ходимларига ZООМ платформаси орқали вебинар ташкил этилди. Шунингдек, жорий йилнинг 10-11 феврал кунлари Термиз шаҳридаги Информатика ва ахборот технологияларни чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган 16-сонли умумий ўрта таълим мактабида халқ таълими тизимида фаолият юритаётган вилоят умумтаълим мактаблари ўқитувчилари учун “Бир миллион дастурчи”лойиҳаси бўйича семинар ташкиллаштирилди. |
|  | Информатика ва ахборот технологияларини чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактаблар ташкил этиш. | 1. Ихтисослаштирилган мактаблар рўйхатини шакллантириш. 2. Ихтисослаштирилган мактаблар бинолари, моддий-техник ва ўқув-услубий таъминотининг амалдаги ҳолатини тўлиқ хатловдан ўтказиш. 3. Хатлов натижаларидан келиб чиқиб, ихтисослаштирилган мактабларнинг бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш ва реконструксия қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш. 4. Таъмирталаб бино ва иншоотларни реконструксия қилиш ёки таъмирлаш, ихтисослаштирилган мактабларни замонавий компютер техникалари ва ўқув мебеллари билан жиҳозлаш ишларининг молиялаштириш манбаси юзасидан Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритиш. | 2020-2023 йиллар | Бажарилган. Ихтисослаштирилган мактабларни ташкил этиш учун ҳар бир туман ва шаҳарлардан 1 тадан мактаблар танлаб олиниб, рўйхат шакллантирилди. Мактаблар бинолари, моддий-техник ва ўқув-услубий таъминотининг амалдаги ҳолатини хатловдан ўтказилган. 2021 феврал ойида Термиз шаҳрида 1 та мактаб ташкил қилинган. 2021 йилда Сурхондарё вилояти Денов туманидаги 3-сон, Сариосиё туманидаги 5-сон, Шўрчи туманидаги 36-сон, Жарқўрғон туманидаги 25-сон, Шеробод туманидаги 56-сон ва Ангор туманидаги 9-сон мактаблар танлаб олинган ҳамда бино ва иншоотларни реконструксия қилиш ёки таъмирлаш, ихтисослаштирилган мактабларни замонавий компютер техникалари ва ўқув мебеллари билан жиҳозлаш белгиланган. Мазкур танлаб олинган мактаблар таъмирланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари соҳасида таълим тизимини янада такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларни ИТ-индустрия билан интеграсия қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4851-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида, 2022 йил 27-28 январ кунлари 2021/2022 ўқув йилида информатика ва ахборот технологияларига ихтисослаштирилиши режалаштирилган умумтаълим мактабларга Ахборот технологиялари ва коммуникaтсияларини ривожлантириш вазирлиги томонидан 96 дона замонавий компютер қурилмалари (моноблоклар) етказиб берилган. Бундан ташқари Сурхондарё вилояти ҳокимининг ўринбосари И.Сапаров томонидан 2022 йил 8 февралда 2022-2023 ўқув йилида информатика ва ахборот технологиялари йўналишида ихтисослашган 5 та (Бандихон туманидаги 3-сон, Бойсун туманидаги 13-сон, Қизириқ туманидаги 40-сон, Қумқўрғон туманидаги 20-сон ва Термиз туманидаги 3-сон) мактабларни ташкил этиш бўйича режа-жадвал тасдиқланган. 2022 йил ташкил қилиниши рўйхати вилоят ҳокимлиги томонидан тасдиқланиб ижрога қаратилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 апрелдаги ПФ-106-сон Фармонига асосан Информатика ва ахборот технологияларини чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактаблари Президент таълим муасасаларига тизимига ўтказилган. |
|  | Сув хўжалиги соҳаси мутахассисларининг рақамли технологиялардан, жумладан соҳага жорий этилган ахборот тизимлари, дастурий маҳсулотлар ва маълумотлар базаларидан фойдаланиш бўйича кўникмаларини ошириш йўналишида ўқув курслар ва амалий тренингларни ташкил этиш. | 1. Сув хўжалиги соҳаси мутахассисларини рақамли технологиялар марказларида соҳага жорий этилган ахборот тизимлари ва технологиялардан фойдаланиш бўйича ўқитиш. 2. Сув хўжалиги соҳаси мутахассислари учун вилоятда жорий этилган сув ресурсларини мониторинг ва назорат қилиш бўйича автоматлаштирилган қурилмаларидан фойдаланиш бўйича амалий тренинглар ташкил этиш. | 2021 йил июн 2021 йил август | Бажарилган. 2020 йил 24 ноябр куни Вазирлик томонидан Қозоғистонли экспертлар иштирокида Сув ресурсларини бошқариш бўйича амалдаги геопорталлар, ерни масофадан зондлаш матерриалларидан фойдаланиш бўйича вебинар ташкил этилди. Мазкур вебинарда Сурхондарё вилояти Сув хўжалиги масъул ходимлари иштироки таъминланди. Шунингдек, 2020 йил 30 ноябр, 2 ва 4 декабрь кунлари БМТ томонидан ташкил этилган вебинарда вилоятдаги қишлоқ ва сув хўжалиги масъул ходимлари иштироки таъминланди. |